## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах
1.1. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах | 1.1.1 | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации взрослым на всех этапах с учетом оценки состояния по ШРМ, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра здравоохранения Омской области (далее - заместитель Министра), С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО | Изданы соответствующие приказы МЗОО, регламентирующие организацию медицинской реабилитации взрослым на всех этапах с учетом оценки состояния по ШРМ, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым, приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Минздрава РФ N 788н | Разовое (неделимое)
| 1.1.2 | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации детям на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курации, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО | Изданы соответствующие приказы МЗОО, регламентирующие организацию медицинской реабилитации детям на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курации, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детям, приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным приказом Минздрава РФ N 878н | Разовое (неделимое)
| 1.1.3 | Ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда субъекта РФ (взрослые и дети) с учетом нормативов объемов и финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО | МЗОО подготовлен ежегодный отчет по итогам проведенного анализа | Проведен ежегодный анализ использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда по медицинской реабилитации в регионе с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ (уровням курации), а также возможностей территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.4 | Проведение аудита оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта РФ на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава РФ N 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава РФ N 878н | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Ю.В. Миронова, директор казенного учреждения Омской области "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" | Отчет МЗОО об аудите оснащенности с рассчитанным коэффициентом недооснащенности по каждому из реабилитационных отделений (стационарного, дневного стационара, амбулаторного отделения) | Проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта РФ на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава РФ N 788н, Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава РФ N 878н | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.5 | Повышение эффективности использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Главные врачи БУЗОО | Обеспечен двусменный режим работы (кабинетов/отделений физиотерапии и (или) залов/кабинетов ЛФК, тренажерных залов и пр.) в: 2022 году - в 1 отделении медицинской реабилитации (далее - ОМР) БУЗОО "ГКБ N 11"; 2023 году - в 1 ОМР БУЗОО "ККД"; 2024 году - в 2 ОМР, включая БУЗОО "ЦМР", БУЗОО "ДГБ N 4"; 2025 году - в 1 ОМР; 2026 году - в 1 ОМР; 2027 году - в 1 ОМР; 2028 году - в 1 ОМР; 2029 году - в 1 ОМР; 2030 году - в 1 ОМР | Увеличена эффективность использования реабилитационного оборудования в ОМР | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.6 | Создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе БУЗОО "ГК БСМП N 1" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Е.Ю. Осипов, главный врач БУЗОО "ГК БСМП N 1", С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО | Приказ МЗОО о создании центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе БУЗОО "ГК БСМП N 1" | Создан центр (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе БУЗОО "ГК БСМП N 1" | Разовое (неделимое)
| 1.1.7 | Создание и ведение регистра пациентов, в том числе инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | 1 января 2024 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Е.Ю. Осипов, главный врач БУЗОО "ГК БСМП N 1", Д.А. Щеглаков, директор БУЗОО "МИАЦ" | Приказ МЗОО о создании регистра пациентов, в том числе инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | Центром (бюро) маршрутизации создан и ведется в режиме онлайн регистр пациентов, в том числе инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | Регулярное (ежемесячно)
| 1.1.8 | Сокращение срока ожидания пациентом (взрослые) оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации 2 и 3 этапов | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2024 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО | Длительность ожидания составляет: - для госпитализации на 2-й этап: 14 дней - в 2022 году; 14 дней - в 2023 году; 12 дней - в 2024 году; - в целях реабилитации в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день - в 2022 году; 21 день - в 2023 году; 14 дней - в 2024 году | Сокращены сроки ожидания пациентом реабилитационного лечения на 2-м и 3-м этапах медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.9 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа медицинской реабилитации, составляет в: 2022 году - не менее 10%; 2023 году - не менее 12%; 2024 году - не менее 14%; 2025 году не менее 16%; 2026 году - не менее 18%; 2027 году - не менее 20%; 2028 году - не менее 23%; 2029 году - не менее 24%; 2030 году - не менее 25% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.10 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла для взрослых пациентов либо 2, 3 уровни курации для детей и направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и /или 2 этапа | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Доля пациентов, закончивших лечение на 1 или 2 этапе, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла у взрослого населения и 2, 3 уровни курации у детского населения и направленных на 3 этап медицинской реабилитации, составляет в: 2022 году - не менее 10%; 2023 году - не менее 11%; 2024 году - не менее 12%; 2025 году - не менее 14%; 2026 году - не менее 16%; 2027 году - не менее 20%; 2028 году - не менее 22%; 2029 году - не менее 23%; 2030 году - не менее 25%. Доля пациентов, закончивших лечение на 1 или 2 этапе, имеющих 2, 3 уровни курации у детского населения и направленных на 3 этап медицинской реабилитации, составляет в: 2022 году - не менее 10%; 2023 году - не менее 12%; 2024 году - не менее 15%; 2025 году - не менее 16%; 2026 году - не менее 18%; 2027 году - не менее 20%; 2028 году - не менее 22%; 2029 году - не менее 23%; 2030 году - не менее 25% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла для взрослых пациентов либо 2, 3 уровни курации для детей и направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и /или 2 этапа | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.11 | Увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО | Доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с применением телемедицинских технологий в формате "врач-пациент" составила в: 2023 году - не менее 3%; 2024 году - не менее 6%; 2025 году - не менее 7%; 2026 год - не менее 7%; 2027 году - не менее 7%; 2028 году - не менее 7%; 2029 году - не менее 8%; 2030 году - не менее 8% | Увеличена доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | Регулярное (ежеквартальное)
| 1.1.12 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в стационарных условиях, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, С.Н. Мальцев, руководитель департамента экономики и финансов МЗОО, В.И. Спинов, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее - ТФОМС) | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, и объем финансирования составили в: 2022 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2023 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2024 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2025 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2026 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2027 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2028 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2029 году - не менее 95% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2030 году - не менее 95% случаев и не менее 90% финансирования | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.13 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" на 3 этапе в амбулаторных условиях, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Мальцев, руководитель департамента экономики и финансов МЗОО, В.И. Спинов, директор ТФОМС, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, и объем финансирования составили в: 2022 году - не менее 34,5% случаев и не менее 34% объемов Финансирования; 2023 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования; 2024 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования; 2025 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования; 2026 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования; 2027 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования; 2028 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования; 2029 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования; 2030 году - не менее 35% случаев и не менее 34% объемов финансирования | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
1.2. Совершенствование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях (1, 2 этап) | 1.2.1 | Организация 1 этапа медицинской реабилитации путем открытия отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений по профилям медицинской помощи (анестезиология и реаниматология, неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология и ортопедия, онкология, терапия) | 1 сентября 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО | Организованы отделения ранней медицинской реабилитации в: 2022 году - 1 в БУЗОО "ГК БСМП N 1", 2023 году - 1 в БУЗОО "ОКБ", 2024 году - 1 в БУЗОО "КМХЦ" | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию на 1 этапе, организованы отделения ранней медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
| 1.2.2 | Дополнительное открытие стационарных ОМР взрослых (включая отделения для осуществления медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, кардиологическими заболеваниями и пр.) для организации 2 этапа медицинской реабилитации | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Главный врач БУЗОО "ГК БСМП N 1" | Открыто дополнительно стационарное ОМР 2 этапа в 2022 году для больных с заболеваниями ЦНС в БУЗОО "ГК БСМП N 1" | Дополнительно открыты и функционируют стационарные ОМР в БУЗОО "ГК БСМП N 1" | Разовое (делимое)
| 1.2.3 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями ОМР в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослым и детям | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Оснащение ОМР медицинскими изделиями полностью приведено в соответствие с приказом Минздрава РФ N 788н и приказом Минздрава РФ N 878н: в 2022 году - 1 ОМР в БУЗОО "КМХЦ", 1 ОМР в БУЗОО "ЦМР"; в 2023 году - 3 ОМР БУЗОО "ККД"; в 2024 году - 1 ОМР "ГКБ N 11"; в 2025 году - 3 ОМР в БУЗОО "ОКБ" - 1 ОМР, в БУЗОО "КМСЧ N 9", БУЗОО "ГК БСМП N 1", 1 ОМР в БУЗОО "ГК БСМП N 2"; в 2026 году - 1 ОМР в БУЗОО "Госпиталь для ветеранов войн", БУЗОО "ДГБ N 1", БУЗОО "ДГБ N 4" | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям ОМР в медицинских организациях в 11 ОМР в 11 БУЗОО: в 2022 году - 1 ОМР в БУЗОО "КМХЦ", 1 ОМР в БУЗОО "ЦМР"; в 2023 году 1 ОМР в БУЗОО "ГКБ N 11", 1 ОМР БУЗОО "ККД"; в 2024 году - 1 ОМР в БУЗОО "ОКБ", 1 ОМР в БУЗОО "КМСЧ N 9", 1 ОМР в БУЗОО "ГДКБ N 3"; в 2025 году - 1 ОМР в БУЗОО "ГК БСМП N 1", 1 ОМР в БУЗОО "ГК БСМП N 2", 1 ОМР в БУЗОО "ГКПЦ", БУЗОО "ДГБ N 4" | Разовое (делимое)
| 1.2.5 | Внедрение в практику ОМР медицинских организаций положений клинических/методических рекомендаций | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Число медицинских организаций, внедривших клинические/методические рекомендации в практику, составило в: 2022 году - 7 (БУЗОО "ОКБ", БУЗОО "КМХЦ", БУЗОО "ГКБ N 11", БУЗОО "ККД", БУЗОО "КМСЧ N 9", БУЗОО "ГК БСМП N 2", БУЗОО "ЦМР"); в 2023 году - 3 (БУЗОО "ГКПЦ", БУЗОО "ГДКБ N 2 им. В.П. Бисяриной", БУЗОО "ГДКБ N 3"); в 2024 году - 3 (БУЗОО "Большереченская ЦРБ", БУЗОО "ГК БСМП N 1", БУЗОО "ОДКБ"); в 2025 году - 2; в 2026 году - 2; в 2027 году - 2; в 2028 году - 2; в 2029 году - 2; в 2030 году - 2 | В 13 медицинских организациях внедрены в практику положения клинических/методических рекомендаций | Регулярное (ежегодное)
1.3. Совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап) | 1.3.1 | Открытие и обеспечение деятельности амбулаторных ОМР взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2022 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главный врач БУЗОО "ККД" | В 2022 году открыто 1 амбулаторное ОМР взрослых (БУЗОО "ККД") | Открыто амбулаторное ОМР взрослых в БУЗОО "ККД" с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
| 1.3.2 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями амбулаторных ОМР взрослых и дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослых и / или детей) в медицинских организациях в соответствии с приказом Минздрава РФ N 788н и приказом Минздрава РФ N 878н | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2024 года | Главные врачи БУЗОО | Оснащение амбулаторных отделений и дневных стационаров медицинской реабилитации реабилитационным оборудованием полностью приведено в соответствие с приказом Минздрава РФ N 788н и приказом Минздрава РФ N 878н в: 2022 году - 1 дневной стационар в БУЗОО "ЦМР"; в 2023 году - 1 дневной стационар в БУЗОО "ККД"; в 2026 году - 1 дневной стационар в БУЗОО "ДГБ N 4" | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) реабилитационным оборудованием амбулаторные ОМР взрослых и дневные стационары медицинской реабилитации (взрослые и дети) в медицинских организациях БУЗОО "ЦМР" БУЗОО "ККД", БУЗОО "ДГБ N 4" в соответствии с приказом Минздрава РФ N 788н и приказом Минздрава РФ N 878н | Регулярное (ежегодное)
2. Кадровое обеспечение реабилитационной службы
2.1. Повышение укомплектованности медицинских организаций специалистами, участвующими в медицинской реабилитации (не менее 70%) | 2.1.1 | Мониторинг кадрового состава и укомплектованности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, А.В. Кяжина, начальник управления кадровой работы и государственной службы МЗОО, главные врачи БУЗОО | Ежеквартальный отчет главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации МЗОО | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников. Создание электронной базы вакансий | Регулярное (ежеквартальное)
2.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 2.2.1 | Профессиональная переподготовка врачей по специальности "ФРМ" | 1 января 2022 года | 31 декабря 2024 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, А.В. Кяжина, начальник управления кадровой работы и государственной службы МЗОО, главные врачи БУЗОО | Врачи прошли первичную профессиональную переподготовку по специальности "ФРМ" от числа запланированных в отчетном году в: 2022 году - не менее 90%; 2023 году - не менее 95%; 2024 году - не менее 95% | Определение потребности в профессиональной переподготовке врачей по специальности "ФРМ" в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Направление врачей на первичную профессиональную переподготовку по специальности "ФРМ" в соответствии с утвержденным планом-графиком | Регулярное (ежегодное)
| 2.2.2 | Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, А.В. Кяжина, начальник управления кадровой работы и государственной службы МЗОО, главные врачи БУЗОО | Специалисты с высшим немедицинским образованием прошли профессиональную переподготовку по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" в: 2023 году - не менее 10% по каждой специальности), 2024 году - не менее 10% | Определена потребность в специалистах с высшим немедицинским образованием, входящих в состав МДРК. Направление специалистов с высшим немедицинским образованием на профессиональную переподготовку по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" (по каждой специальности). Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | Регулярное (ежегодное)
| 2.2.3 | Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | 1 января 2022 года | 31 декабря 2024 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, А.В. Кяжина, начальник управления кадровой работы и государственной службы МЗОО, Н.Ю. Крючкова, директор бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Омской области "Центр повышения квалификации работников здравоохранения", главные врачи БУЗОО | Специалисты со средним медицинским образованием от числа запланированных прошли профессиональную переподготовку по специальности "Реабилитационное сестринское дело" в: 2022 году - не менее 97%; 2023 году - не менее 97%; 2024 году - не менее 97% 2025 году - не менее 97%; 2026 году - не менее 97%; 2027 году - не менее 97%; 2028 году - не менее 97%; 2029 году - не менее 97%; 2030 году - не менее 97% | Определена потребность в медицинских сестрах по реабилитации. Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | Регулярное (ежегодное)
| 2.2.4 | Повышение уровня профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, Э.Н. Кролевец, заместитель Министра - начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям МЗОО, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, А.В. Кяжина, начальник управления кадровой работы и государственной службы МЗОО, главные врачи БУЗОО | Доля специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием, средним медицинским образованием, подготовленных на тематических курсах повышения квалификации по медицинской реабилитации, составила в: 2022 году - не менее 95%; 2023 году - не менее 95%; 2024 году - не менее 95%; 2025 году - не менее 95%; 2026 году - не менее 95%; 2027 году - не менее 95%; 2028 году - не менее 95%; 2029 году - не менее 95%; 2030 году - не менее 95% | Повышен уровень профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
3. Организационно-методическое сопровождение организации медицинской реабилитации в субъекте РФ
3.1. Формирование инфраструктуры системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | 3.1.1 | Открытие кабинетов телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях по принципу "врач-пациент" в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Д.А. Рябиков, заместитель Министра, С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Открыты кабинеты телемедицины в: 2023 году - 1 (БУЗОО "ККД"), 2024 году - 1 БУЗОО ("ГК БСМП N 1") | Открыты кабинеты телемедицины в БУЗОО "ККД", БУЗОО "ГК БСМП N 1", оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
| 3.1.2 | Организация и проведение телемедицинских консультаций (далее - ТМК) по профилю "медицинская реабилитация" по принципу "врач - врач" между медицинскими организациями Омской области и медицинской организацией 3 - 4 группы | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2024 года | С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Проведены ТМК по принципу "врач - врач" между медицинскими организациями Омской области медицинской организацией 3 - 4 группы: в 2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 10, в 2024 году - не менее 12 | Организованы и проводятся ТМК по принципу "врач-врач" между медицинскими организациями Омской области и медицинской организацией 3 - 4 группы | Регулярное (ежегодное)
3.2. Обеспечение взаимодействия с НМИЦ | 3.2.1 | Увеличение дистанционных консультаций/консилиумов по медицинской реабилитации с применением телемедицинских технологий с профильными НМИЦ | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2024 года | С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Число ТМК/консилиумов с НМИЦ по медицинской реабилитации составило в: 2022 году - не менее 10 ТМК; 2023 году - не менее 12 ТМК; 2024 году - не менее 105 ТМК | Осуществление "якорной" медицинской организацией по медицинской реабилитации и медицинскими организациями 3 группы ТМК / консилиумов с НМИЦ по медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
| 3.2.2 | Увеличение доли специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию, участвующих в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Общероссийской общественной организацией содействия развитию медицинской реабилитологии "Союз реабилитологов России" (далее - Союз) и профессиональными профильными сообществами | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2024 года | С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Доля специалистов, принимающих участие в проводимых профильными НМИЦ, Союзом и профессиональными профильными сообществами научно-практических мероприятиях, из числа сотрудников, осуществляющих медицинскую реабилитацию, составила в: 2022 году - не менее 10%; 2023 году - не менее 30%; 2024 году - не менее 60% | Специалисты, осуществляющие медицинскую реабилитацию, регулярно участвуют в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом и профессиональными профильными сообществами | Регулярное (ежегодное)
4. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи
4.1. Формирование и развитие цифрового контура | 4.1.1 | Унификация ведения в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | 1 сентября 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Щеглаков, директор "МИАЦ", С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Доля медицинских организаций, где организовано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации), от общего числа медицинских организаций субъекта, включенных в оказание помощи по медицинской реабилитации за счет средств территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 2023 году в 14 МО, включая: БУЗОО "ОКБ", БУЗОО "КМХЦ", БУЗОО "ГКБ N 11", БУЗОО "ККД", БУЗОО "КМСЧ N 9", БУЗОО "ГК БСМП N 2", БУЗОО "ГК БСМП N 1", БУЗОО "Большереченская ЦРБ", БУЗОО "ГКПЦ", БУЗОО | Унифицировано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | Регулярное (ежегодное)
"ДГБ N 1", БУЗОО "ГДКБ N 2 им. В.П. Бисяриной", БУЗОО "ГДКБ N 3", БУЗОО "ОДКБ", БУЗОО "ЦМР", 2024 году - в 15 медицинских организациях, включая: БУЗОО "ОКБ", БУЗОО "КМХЦ", БУЗОО "ГКБ N 11", БУЗОО "ККД", БУЗОО "КМСЧ N 9", БУЗОО "ГК БСМП N 2", БУЗОО "ГК БСМП N 1", БУЗОО "Большереченская ЦР", БУЗОО "ГКПЦ", БУЗОО "ДГБ N 1", БУЗОО "ГДКБ N 2 им. В.П. Бисяриной", БУЗОО "ГДКБ N 3", БУЗОО "ОДКБ", БУЗОО "ЦМР", ООО "МЦСМ "Евромед"
| 4.1.2 | Создание и внедрение управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 1 июля 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Щеглаков, директор "МИАЦ", С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило в: 2023 году 59 медицинских организаций, включая 32 центральные районные больницы, БУЗОО "Городская поликлиника N 1", БУЗОО "Городская поликлиника N 2", БУЗОО "Городская поликлиника N 3", БУЗОО "Городская поликлиника N 4", БУЗОО "Городская поликлиника N 6", БУЗОО "Городская поликлиника N 8", БУЗОО "Городская поликлиника N 9", БУЗОО "Городская поликлиника N 10", БУЗОО "Городская поликлиника N 11", БУЗОО "Городская поликлиника N 12", БУЗОО "Городская поликлиника N 13", БУЗОО "Городская поликлиника N 15", БУЗОО "ГКБ N 1 им. Кабанова А.Н.", | Внедрена электронная система управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
БУЗОО "Городская больница N 2", БУЗОО "Городская больница N 3", БУЗОО "Городская больница N 7", БУЗОО "Городская больница N 9", БУЗОО "Городская больница N 17", БУЗОО "МСЧ N 4", БУЗОО "Клиническая медико-санитарная часть N 7", БУЗОО "Детская городская поликлиника N 1", БУЗОО "Детская городская поликлиника N 2 им. Скворцова В.Е.", БУЗОО "Детская городская поликлиника N 4", БУЗОО "Детская городская поликлиника N 5", БУЗОО "Детская городская поликлиника N 6", БУЗОО "Детская городская поликлиника N 7", БУЗОО "Детская городская поликлиника N 8", БУЗОО "ДГБ N 4"
| 4.1.3 | Внедрение автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в региональной медицинской информационной системе (далее - РМИС) | 1 июля 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Щеглаков, директор "МИАЦ", С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Внедрена автоматизация процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в РМИС. Доля медицинских организаций, внедривших автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, составила в: 2023 году - 15 медицинских организаций, 2024 году - 16 медицинских организаций | Модернизация действующей РМИС путем автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
4.2. Внедрение передового опыта использования реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 4.2.1 | Проведение рабочих совещаний с медицинскими организациями, конференций по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 1 июля 2023 года | 31 декабря 2030 года | С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Е.Ю. Осипов, главный врач БУЗОО "ГК БСМП N 1", главные врачи БУЗОО | На базе "якорной" медицинской организации Проведены рабочие совещания в: 2023 году - 2 рабочих совещания, 2024 году - 2 рабочих совещания | Проведены рабочие совещания с медицинскими организациями на базе "якорной" медицинской организации по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Регулярное (ежеквартально)
| 4.2.2 | Проведение телеобходов, плановых выездов главных внештатных специалистов по медицинской реабилитации (детский, взрослый) в медицинские организации, участвующие в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО | В течение года проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Осуществляется мониторинг реализации медицинскими организациями федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций
5. Внедрение и соблюдение клинических рекомендаций | 5.1 | Вовлечение в непрерывное медицинское образование специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | 1 января 2022 года | 31 декабря 2030 года | С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, А.В. Кяжина, начальник управления кадровой работы и государственной службы МЗОО, главные врачи БУЗОО | Повышение уровня компетенции специалистов, участвующих в медицинской реабилитации, по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Вовлечение в непрерывное медицинское образование специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
| 5.2 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", создание автоматизированных рабочих мест для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Щеглаков, директор "МИАЦ", главные врачи БУЗОО | Созданы автоматизированные рабочие места с возможностями безопасной передачи данных в: 2022 - 2024 годах 1 788 автоматизированных рабочих мест в 15 медицинских организациях, включая: БУЗОО "ОКБ", БУЗОО "КМХЦ", БУЗОО "ГКБ N 11", БУЗОО "ККД", БУЗОО "КМСЧ N 9", БУЗОО "ГК БСМП N 2", БУЗОО "ГК БСМП N 1", БУЗОО "Городская больница N 6", БУЗОО "Большереченская ЦРБ", БУЗОО "ГКПЦ", БУЗОО "ДГБ N 1", БУЗОО "ГДКБ N 2 им. В.П. Бисяриной", БУЗОО "ГДКБ N 3", БУЗОО "ОДКБ", БУЗОО "ЦМР" | Медицинские организации обеспечены широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
6. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации
6. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации | 6.1 | Увеличение числа информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Щеглаков, директор "МИАЦ" | Число информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг в: 2023 году - 1 ед., 2024 году - 2 ед. | Увеличена доступность граждан к информации по медицинской реабилитации, размещенной на региональном портале государственных и муниципальных услуг | Регулярное (ежегодное)
| 6.2 | Создание блока информации по медицинской реабилитации на сайте медицинских организаций. Внедрение механизмов обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Д.А. Щеглаков, директор "МИАЦ", С.Н. Кожевников, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗОО, Н.А. Щукина, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗОО, главные врачи БУЗОО | Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, где создан информационный блок по медицинской реабилитации и внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации, в: 2023 году - в 15 медицинских организациях, включая: БУЗОО "ОКБ", БУЗОО "КМХЦ", БУЗОО "ГКБ N 11", БУЗОО "ККД", БУЗОО "КМСЧ N 9", БУЗОО "ГК БСМП N 2", БУЗОО "ГК БСМП N 1", БУЗОО "ГБ N 6", БУЗОО "Большереченская ЦРБ", БУЗОО "ГКПЦ", БУЗОО "ДГБ N 1", БУЗОО "ГКБ N 2 им. В.П. Бисяриной", БУЗОО "ГДКБ N 3", БУЗОО "ОДКБ", БУЗОО "ЦМР", 2024 году - в 16 медицинских организациях, включая: БУЗОО "ОКБ", БУЗОО "КМХЦ", БУЗОО "ГКБ N 11", БУЗОО "ККД", БУЗОО "КМСЧ N 9", БУЗОО "ГК БСМП N 2", БУЗОО "ГК БСМП N 1", БУЗОО "ГБ N 6", БУЗОО "Большереченская ЦРБ", БУЗОО "ГКПЦ", БУЗОО "Детская городская больница N 1", БУЗОО "ГКБ N 2 им. В.П. Бисяриной", БУЗОО "ГДКБ N 3", БУЗОО "ОДКБ", БУЗОО "ЦМР", ООО "МЦСМ "Евромед" | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | Регулярное (ежегодное)
| 6.3 | Информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | 1 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | В.А. Бастрыгина, главный врач БУЗОО "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | В средствах массовой информации ежегодно размещается не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти медицинскую реабилитацию | Осуществляется информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | Регулярное (ежегодное)