## Sheet1
N п/п | Номер и наименование подпрограммы, мероприятия, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/реализации не в полном объеме
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | Подпрограмма "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления" | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | Х | Х | Х | - | - | -
2 | Основное мероприятие 1.1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | в целях стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала проводилась работа: по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления; по организации областного конкурса на звание "Лучшее поселение Ростовской области"; по изучению деятельности органов местного самоуправления с рассмотрением итогов на заседании Правительства Ростовской области, выработкой рекомендаций и формированием комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | -
3 | Контрольное событие 1.1.1. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 сентября 2021 г. | Х | 30 сентября 2021 г. | подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской области по итогам 2020 года. Составление рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по 12 городским округам и 43 муниципальным районам | подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской области по итогам 2020 года. Составлен рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления по 12 городским округам и 43 муниципальным районам | -
4 | Контрольное событие 1.1.2. Проведение изучения деятельности органов местного самоуправления | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | Х | 30 декабря 2021 г. | рассмотрение на заседаниях Правительства Ростовской области результатов 4 выездов по изучению деятельности органов местного самоуправления, утверждение рекомендаций по устранению выявленных проблем и недостатков | в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 28.12.2020 N 322 "Об изучении деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области в 2021 году", проведено изучение деятельности органов местного самоуправления Советского, Заветинского, Октябрьского и Аксайского районов. На заседаниях Правительства Ростовской области рассмотрены результаты 4 выездов по изучению деятельности органов местного самоуправления, утверждены рекомендации по устранению выявленных проблем и недостатков | -
5 | Контрольное событие 1.1.3. Организация и проведение областного конкурса на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 1 октября 2021 г. | Х | 1 октября 2021 г. | определение 9 победителей в 3 категориях участников областного конкурса на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | проведен областной конкурс на звание "Лучшее поселение Ростовской области" и определены 9 победителей в 3 категориях участников областного конкурса на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | -
6 | Основное мероприятие 1.2. Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | обеспечение бесперебойного функционирования единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов | заключен государственный контракт на выполнение работ по обслуживанию единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов (от 04.03.2021 N 01582000033210000160001/68), что позволило обеспечить функционирование портала в бесперебойном режиме и осуществлять мониторинг эффективности деятельности муниципалитетов | -
7 | Контрольное событие 1.2. Сбор докладов глав администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления в Ростовской области | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | Х | 30 декабря 2021 г. | сбор докладов глав администраций 12 городских округов и 43 муниципальных районов по 40 показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период; проведение ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов с участием органов исполнительной власти Ростовской области и структурных подразделений Правительства Ростовской области | осуществлен сбор и анализ докладов глав администраций 12 городских округов и 43 муниципальных районов по 40 показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Сформирована сводная база показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления и проведена ее методологическая экспертиза с привлечением территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. По итогам III квартала 2021 г. проведен мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов с участием органов исполнительной власти Ростовской области и структурных подразделений Правительства Ростовской области. Проведение мониторинга по итогам IV квартала 2021 г. запланировано в феврале 2022 г. | -
8 | Основное мероприятие 1.3. Стимулирование органов местного самоуправления к развитию территориального общественного самоуправления | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении актуальных социально-бытовых проблем жителей | подведены итоги конкурса на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области". Проводился ежеквартальный мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления. Органам местного самоуправления на постоянной основе оказывалась информационно-консультационная поддержка по вопросам усиления роли территориального общественного самоуправления в решении актуальных социально-бытовых проблем жителей и вовлечения населения в решение вопросов местного значения | -
9 | Контрольное событие 1.3. Проведение областного конкурса на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | Х | 30 декабря 2021 г. | принятие правового акта Правительства Ростовской области об итогах областного конкурса на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" и об определении 9 победителей в двух категориях участников | принято распоряжение Правительства Ростовской области от 11.10.2021 N 889 "Об итогах областного конкурса на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" в 2021 году" | -
10 | Основное мероприятие 1.4. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | проведение стажировки 100 процентов муниципальных служащих, направленных в Правительство Ростовской области впервые назначенных на должности муниципальной службы в кадровые подразделения органов местного самоуправления или курирующих такие подразделения | проведена стажировка 100 процентов муниципальных служащих, направленных в Правительство Ростовской области впервые назначенных на должности муниципальной службы, курирующих кадровые подразделения органов местного самоуправления. Кроме того, кадровыми службами органов местного самоуправления успешно внедрена практика применения современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении, в частности, с помощью передовых методов тестирования кандидатов. Также кадровыми службами органов местного самоуправления в рамках осуществления кадровой работы используется функционал единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы и муниципальной службы (gossluzhba.gov.ru) | -
11 | Основное мероприятие 1.5. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Ростовской области | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 15 января 2021 г.; 15 апреля 2021 г.; 15 июля 2021 г.; 15 октября 2021 г. | 11 января 2020 г. | 15 января 2021 г.; 15 апреля 2021 г.; 15 июля 2021 г.; 15 октября 2021 г. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих 463 муниципальных образований в Ростовской области, а также показателях развития муниципальной службы | проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Ростовской области, в результате проведения которого получена оперативная информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих в Ростовской области, а также показателях развития муниципальной службы в 463 муниципальных образованиях Ростовской области | -
12 | Контрольное событие 1.5. Размещение на портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления в Ростовской области и анализ информации о состоянии муниципальной службы в Ростовской области | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 25 февраля 2021 г. | Х | 25 февраля 2021 г. | формирование аналитической справки о состоянии муниципальной службы в Ростовской области в 2021 году | сформирована аналитическая справка о состоянии муниципальной службы в Ростовской области в 2021 году | -
|  |  | 1 февраля 2021 г.; 30 апреля 2021 г.; 31 июля 2021 г.; 31 октября 2021 г. |  | 1 февраля 2021 г.; 30 апреля 2021 г.; 31 июля 2021 г.; 31 октября 2021 г. | формирование информационной базы данных 40 показателей развития муниципальной службы в муниципальных образованиях в Ростовской области в 2021 году | сформирована информационная база данных 40 показателей развития муниципальной службы в муниципальных образованиях Ростовской области в 2021 году
13 | Основное мероприятие 1.6. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | обеспечение соблюдения запрета на увеличение численности муниципальных служащих, установленного пунктом 8 распоряжения Правительства Ростовской области от 21.09.2018 N 567 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ростовской области, оптимизации расходов областного бюджета и сокращению государственного долга Ростовской области до 2024 года" и заключение соглашений между министерством финансов Ростовской области и администрациями муниципальных образований в Ростовской области | обеспечена стабилизация численности муниципальных служащих. В этих целях сформированы нормативы штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2022 - 2024 годы. Кроме того, проведена работа по осуществлению ежеквартального мониторинга штатной численности муниципальных служащих. Случаи нарушения запрета на увеличение численности муниципальных служащих, установленного пунктом 8 распоряжения Правительства Ростовской области от 21.09.2018 N 567, не выявлены | -
14 | Основное мероприятие 1.8. Проведение оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций городских округов, муниципальных районов | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | осуществление оценки на соответствие квалификационным требованиям к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 100 процентов кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций городских округов, муниципальных районов, направленных в Правительство Ростовской области | осуществлена оценка на соответствие квалификационным требованиям к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 100 процентов (51 человек), кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций городских округов, муниципальных районов, направленных в Правительство Ростовской области | -
15 | Основное мероприятие 1.9. Проведение конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | 22 июля 2021 г. | 29 ноября 2021 г. | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | проведен конкурс на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области". По итогам проведенного конкурса определены победители | -
16 | Контрольное событие 1.9. Подведение итогов конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" | начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области Сивак Д.С. | 30 декабря 2021 г. | Х | 29 ноября 2021 г. | принятие правового акта Правительства Ростовской области об итогах конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" | принято распоряжение Правительства Ростовской области от 29.11.2021 N 1031 "Об итогах конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" | -
17 | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Ростовской области | начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю. | 30 декабря 2021 г. | 31 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение уровня профессионального развития не менее 4719 муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Ростовской области, посредством организации и проведения семинаров, видеосеминаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности | для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Ростовской области, по актуальным вопросам профессиональной деятельности проведены обучающие мероприятия | -
18 | Контрольное событие 1.10. Профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Ростовской области | начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю. | 30 декабря 2021 г. | Х | 30 декабря 2021 г. | повышение уровня профессионального развития не менее 4719 муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Ростовской области | повышен уровень профессионального развития 5762 муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Ростовской области | -
19 | Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Ростовской области" | начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю. | Х | Х | - | - | - | -
20 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров гражданской службы, в том числе путем развития взаимодействия с вузами | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.; руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | создание системы организации привлечения, отбора и оценки знаний лиц, поступающих на гражданскую службу; проведение назначений из кадрового резерва, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | применены инновационные подходы к подбору кадров; размещена в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации информация об объявленных конкурсах на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв, а также вакансиях, замещаемых без проведения конкурсных процедур; проведены мероприятия по привлечению выпускников вузов на гражданскую службу | -
21 | Мероприятие 2.1.1. Совершенствование механизма формирования кадрового состава для замещения вакантных должностей гражданской службы | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | обеспечение равного доступа граждан к гражданской службе, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | в целях совершенствования системы замещения вакантных должностей гражданской службы в органах исполнительной власти проведена работа с 43 организациями разных форм собственности с целью привлечения подходящих кандидатов для участия в конкурсе; в целях расширения возможности подбора кадров изучались анкеты граждан, зарегистрированных в базах вакансий информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ("Работа в России", hh.ru) - 86; в целях поиска подходящих кандидатов состоялось 35 обращений в государственную службу занятости населения; на 3 научно-практических мероприятиях, посвященных вопросам, связанным с направлением деятельности государственного органа, проведена работа по привлечению кандидатов; в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации размещена информация о 285 открытых вакансиях, 294 открытых конкурсах на включение в кадровый резерв; 466 государственным гражданским служащим установлено испытание при замещении должностей государственной гражданской службы, в том числе: впервые принятым на государственную гражданскую службу Ростовской области - 251 человек; ранее проходившим государственную гражданскую службу - 190 человек; в порядке перевода из другого государственного органа - 25 человек | -
22 | Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий по взаимодействию с вузами | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | участие гражданских служащих органов исполнительной власти Ростовской области в комиссиях по защите дипломных работ выпускников вузов; стажировка молодых преподавателей профильных вузов в органах исполнительной власти Ростовской области | в целях привлечения молодых специалистов на гражданскую службу 635 студентов прошли практику в органах исполнительной власти Ростовской области; 16 гражданских служащих органов исполнительной власти Ростовской области приняли участие в комиссиях по защите дипломных работ выпускников вузов; проведена работа по привлечению молодых преподавателей профильных вузов для прохождения стажировок в органах исполнительной власти Ростовской области | -
23 | Мероприятие 2.1.3. Привлечение на государственную гражданскую службу Ростовской области молодых специалистов (развитие института исследователей в Правительстве Ростовской области) | начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.; руководители областных органов исполнительной власти | 30 декабря 2021 г. | 24 февраля 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | совершенствование деятельности органов исполнительной власти по привлечению и закреплению на государственной гражданской службе молодых специалистов | проведен конкурсный отбор исполнителей исследовательских и аналитических работ в Правительстве Ростовской области. Победителями признаны 7 человек. Государственные контракты на выполнение исследовательских и аналитических работ в 4 органах власти и структурных подразделениях аппарата Правительства Ростовской области заключены с 6 победителями конкурсного отбора. Дополнительно 4 человека были зачислены в резерв. 1 октября 2021 г. состоялось заседание комиссии по приемке выполненных исследовательских и аналитических работ в Правительстве Ростовской области, по итогам которого были приняты работы, подписаны акты сдачи-приемки работ и осуществлена оплата в соответствии с условиями договоров на общую сумму 63,42 тыс. рублей (за счет средств, предусмотренных на прочие расходы Правительства Ростовской области) | -
24 | Мероприятие 2.1.4. Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности гражданской службы | руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А.; начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | создание и ведение базы независимых экспертов и представителей общественных советов при органах исполнительной власти для участия в работе конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв и обеспечение их ротации | в соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в целях реализации принципа открытости государственной службы, прозрачности и компетентности проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв, а также аттестаций в базу данных Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области включены 60 независимых экспертов, которые приняли участие в 497 заседаниях аттестационных и конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. В качестве независимых экспертов приглашаются, в первую очередь, представители общественных, научных и образовательных организаций с учетом отраслевой направленности | -
25 | Контрольное событие 2.1. Привлечение и закрепление молодых специалистов на гражданской службе в возрасте до 35 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | количество гражданских служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее трех лет, составит не менее 350 человек | количество гражданских служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее трех лет, составляет - 597 человек | -
26 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование современных механизмов прохождения гражданской службы | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение уровня профессионализма кадрового состава | проведена аттестация государственных гражданских служащих; проведены квалификационные экзамены, по результатам которых присвоены классные чины; проведены обучающие занятия в целях соблюдения государственными гражданскими служащими общих принципов служебного поведения; проведены заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов с рассмотрением текущих вопросов | -
27 | Мероприятие 2.2.1. Совершенствование аттестационных процедур гражданских служащих | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | проведение оценки профессиональной служебной деятельности гражданских служащих в целях определения соответствия замещаемым должностям | при проведении аттестации проводилось тестирование на знание Конституции Российской Федерации, основ государственной гражданской службы, русского языка, противодействия коррупции, Регламента Правительства Ростовской области, Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ростовской области, истории Донского края, знания в сфере информационно-коммуникационных технологий; членами комиссии, в том числе независимыми экспертами и представителями общественного совета при органах исполнительной власти Ростовской области, проанализированы отзывы руководителей структурных подразделений, проведено индивидуальное собеседование по вопросам профессиональной деятельности; применен метод определения показателей эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих, позволяющий определять уровень их деловых качеств; количество государственных гражданских служащих, прошедших аттестацию - 550 человек, в том числе: признаны соответствующими замещаемой должности гражданской службы - 379, признаны соответствующими замещаемой должности гражданской службы и рекомендованы к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста - 169, признаны соответствующими замещаемой должности гражданской службы при условии успешного получения дополнительного профессионального образования - 2 | -
28 | Мероприятие 2.2.2. Совершенствование технологии проведения квалификационных экзаменов гражданских служащих | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | проведение оценки знаний, навыков и профессиональных умений гражданских служащих | при проведении квалификационного экзамена проводится тестирование на знание Конституции Российской Федерации, основ государственной гражданской службы, русского языка, противодействия коррупции, Регламента Правительства Ростовской области, Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ростовской области, истории Донского края, знания информационно-коммуникационные технологии; применяется метод профессионального тестирования, а также членами комиссии, в том числе независимыми экспертами и представителями общественного совета при Правительстве Ростовской области, анализируются отзывы руководителей структурных подразделений, проводится индивидуальное собеседование, в ходе которого государственным гражданским служащим задаются вопросы, касающиеся их трудовой деятельности; по результатам проведенных квалификационных экзаменов 110 государственным гражданским служащим присвоены классные чины | -
29 | Мероприятие 2.2.3. Совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение гражданскими служащими общих принципов служебного поведения | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | проведение семинаров, тренингов, оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения гражданских служащих; проведение тестирования на знание положений Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 22.09.2016 N 666 | проведено 41 мероприятие по закреплению знаний Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ростовской области; проведено 554 мероприятия, связанных с применением на практике общих принципов служебного поведения государственных гражданских служащих, в том числе: семинаров - 7, оказана консультативная помощь - 507, иные мероприятия - 40 (индивидуальные беседы, служебные совещания, обучающие занятия) | -
30 | Мероприятие 2.2.4. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих | министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области Жеухин О.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской области и урегулированию конфликта интересов | проведено 68 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Рассмотрены вопросы: выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы за 2020 год; дополнения перечня должностей государственной гражданской службы Ростовской области, замещение которых связано с коррупционными рисками; обращение граждан, ранее замещавших должности государственной гражданской службы Ростовской области, о их трудоустройстве в коммерческую организацию; о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; формирования перечня коррупционно опасных функций органов исполнительной власти; о невозможности государственных гражданских служащих по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. По итогам заседаний: утвержден отчет по реализации плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы за 2020 год; дополнен перечень должностей государственной гражданской службы Ростовской области, замещение которых связано с коррупционными рисками; дано согласие гражданам, ранее замещавшим должности государственной гражданской службы Ростовской области, на их трудоустройство в коммерческую организацию; рекомендовано руководителю органа исполнительной власти Ростовской области принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов; утверждены перечни коррупционно опасных функций органов исполнительной власти; причины невозможности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей признаны объективными и уважительными | -
31 | Мероприятие 2.2.5. Мониторинг проведения организационно-штатных мероприятий в областных органах исполнительной власти, в том числе перевода гражданских служащих, замещающих сокращаемые должности, в другие государственные органы | руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А.; начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | проведение работы по сохранению кадрового потенциала гражданской службы | в целях обеспечения сохранения кадрового потенциала гражданской службы проведена работа по своевременному трудоустройству сокращенных государственных гражданских служащих: из 155 государственных гражданских служащих, замещающих сокращенную должность, 135 назначены на другие должности гражданской службы в том же органе исполнительной власти | -
32 | Мероприятие 2.2.6. Обеспечение деятельности Совета по вопросам государственной гражданской службы Ростовской области при Губернаторе Ростовской области | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение эффективности и координация деятельности областных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с прохождением гражданской службы Ростовской области, формированием профессионального сообщества | в целях анализа состояния гражданской службы в областных органах исполнительной власти и подготовки предложений по повышению ее эффективности проведено 4 заседания Совета по вопросам государственной гражданской службы при Губернаторе Ростовской области. В рамках заседаний утвержден план Совета на 2021 год; рассмотрены вопросы о кадровом потенциале государственной гражданской службы Ростовской области: обучение, оценка, организация практик, стажировок; вопрос о наставничестве; вопросы о взаимодействии органов исполнительной власти с научным сообществом (вузами) в части подготовки практико-ориентированных магистерских диссертаций; итоги социологического исследования на тему "Цифровизация государственной гражданской службы"; работы с кадровым резервом, а также механизмов по его совершенствованию; работы государственных органов Ростовской области в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" на примере государственных органов - министерства общего и профессионального образования Ростовской области и министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. В рамках формирования профессионального сообщества кадровиков государственной службы Ростовской области на базе официального сайта Правительства Ростовской области создан информационный ресурс для обмена информацией между работниками кадровых служб органов исполнительной власти Ростовской области, в настоящее время на форуме зарегистрировано 85 человек | -
33 | Мероприятие 2.2.7. Мониторинг внедрения областными органами исполнительной власти единой информационной системы в кадровую работу | руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А. | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | обеспечение поэтапного перехода кадровых служб органов исполнительной власти Ростовской области на систему электронного документооборота в рамках федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" | организована работа государственных органов Ростовской области в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом" по обеспечению ведения реестра электронных личных дел; актуализации информации, связанной с прохождением государственной гражданской службы, в электронных личных делах; формирования конкурсных и аттестационных комиссий; формирования и актуализации должностных регламентов по всем должностям, включенным в штатные расписания государственных органов Ростовской области | -
34 | Контрольное событие 2.2.1 Включение гражданских служащих в кадровый резерв гражданской службы по результатам аттестации | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | количество гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы по результатам аттестации, составит не менее 100 человек | количество гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы по результатам аттестации, составляет 169 человек | -
35 | Контрольное событие 2.2.2. Мониторинг эффективности кадровой работы в областных органах исполнительной власти | руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А.; начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | количество областных органов исполнительной власти, в которых проведен мониторинг, составит не менее 6 областных органов исполнительной власти | в 6 областных органах исполнительной власти Ростовской области проведен мониторинг эффективности кадровой работы | -
36 | Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.; руководитель Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области Родионченко Т.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | использование инновационных методов подготовки кадрового резерва, повышение профессионального уровня лиц, включенных в резерв управленческих кадров | проведены назначения лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров; проведены мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области | -
37 | Мероприятие 2.3.1. Совершенствование подходов формирования кадрового резерва гражданской службы и управленческих кадров | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | формирование и ведение списков кадровых резервов органов исполнительной власти Ростовской области и резерва управленческих кадров; размещение объявлений о проведении конкурсов на включение в кадровый резерв в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" | по результатам конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв, а также по результатам аттестации, проведенных в Правительстве Ростовской области, в кадровый резерв Правительства Ростовской области включен 71 человек, в кадровый резерв органов исполнительной власти Ростовской области включено 480 человек, 59 человек включены в кадровый резерв Ростовской области. 17 декабря 2021 г. проведено заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ростовской области (далее - комиссия) с целью обновления состава резерва управленческих кадров Ростовской области (далее - резерв), рассмотрены предложения органов исполнительной власти Ростовской области о включении/исключении из резерва. Решением комиссии утвержден резерв управленческих кадров в составе 372 представителей федеральных, областных и муниципальных органов власти, а также сферы образования, культуры, спорта, здравоохранения, бизнес-сообществ и общественных организаций. Из них 14 человек включены в резерв впервые | -
38 | Мероприятие 2.3.2. Организация мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области | начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.; начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение уровня профессионального развития гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области | 199 государственных гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию; 46 - участвовали в семинарах, тренингах, в целях повышения своего профессионального уровня; в целях развития профессиональных компетенций 141 лицо, состоящее в резерве управленческих кадров Ростовской области, приняло участие в мероприятиях по профессиональному развитию (в том числе участие в семинарах, тренингах, мастер-классах, конференциях, "круглых столах", служебных стажировках, образовательных курсах и др.) | -
39 | Мероприятие 2.3.3. Мониторинг должностного роста гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | назначение лиц, состоящих в кадровом резерве гражданской службы и управленческих кадров | в порядке должностного роста 146 гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы, назначены на вышестоящую должность; на руководящие должности из числа лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области, назначено 44 человека, в том числе 6 человек в возрасте до 35 лет (включительно) | -
40 | Контрольное событие 2.3. Участие гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области, в мероприятиях по профессиональному развитию | начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Суховеев С.А.; руководители областных органов исполнительной власти | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | количество гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, составит не менее 50 и 60 человек соответственно | количество гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, составляет 245 и 141 человек | -
41 | Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций гражданских служащих | начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю. | 30 декабря 2021 г. | 1 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение уровня профессионального развития не менее 700 гражданских служащих путем организации и проведения курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности | в рамках исполнения областного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ростовской области на 2021 год, за счет средств органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных на прочие расходы, а также в рамках реализации федеральных национальных проектов повышен уровень профессиональных компетенций 1486 гражданских служащих | -
42 | Контрольное событие 2.4. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Ростовской области | начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.; руководители областных органов исполнительной власти | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | повышение уровня профессионального развития не менее 700 государственных гражданских служащих Ростовской области | в рамках исполнения областного государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ростовской области на 2021 год, за счет средств органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных на прочие расходы, а также в рамках реализации федеральных национальных проектов организованы и проведены мероприятия по профессиональному развитию 1486 гражданских служащих по различным направлениям их профессиональной деятельности | -
43 | Подпрограмма "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области" | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | Х | Х | Х | - | - | -
44 | Основное мероприятие 3.1. Поддержка СО НКО | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 9 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | оказание СО НКО финансовой поддержки на конкурсной основе с целью вовлечения СО НКО к оказанию социальных услуг, повышения уровня информированности населения о деятельности СО НКО | оказана финансовая поддержка 58 СО НКО, в том числе: 46 СО НКО - на реализацию общественно значимых (социальных) программ; 6 СО НКО - на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; 4 СО НКО - на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг; 2 СО НКО - на возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев | -
45 | Мероприятие 3.1.1. Поддержка реализации СО НКО общественно значимых (социальных) программ | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 11 июня 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | финансовая поддержка на конкурсной основе социально ориентированных некоммерческих организаций, прирост доли внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества | с 46 СО НКО заключены договоры на оказание финансовой поддержки в виде субсидии на реализацию общественно значимых (социальных) программ | -
46 | Мероприятие 3.1.2. Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений СО НКО, произведенных за год, предшествующий году подачи заявки, за исключением затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений, произведенных в рамках реализации общественно значимой (социальной) программы | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 9 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями за счет возможности использования дополнительных площадей нежилых помещений | с 6 СО НКО заключены договоры на оказание финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений | -
47 | Мероприятие 3.1.3. Возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев СО НКО, произведенных за год, предшествующий году подачи заявки, за исключением затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, произведенных в рамках реализации общественно значимой (социальной) программы | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 9 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | увеличение работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, направляемых на подготовку, дополнительное профессиональное образование | с 2 СО НКО заключены договоры на оказание финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование | -
48 | Мероприятие 3.1.4. Возмещение затрат на оплату коммунальных услуг СО НКО, произведенных за год, предшествующий году подачи заявки, за исключением затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, произведенных в рамках реализации общественно значимой (социальной) программы | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 9 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, за счет возможности использования дополнительных площадей нежилых помещений, предоставляемых при условии оплаты коммунальных платежей | с 4 СО НКО заключены договоры на оказание финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг | -
49 | Мероприятие 3.1.5. Возмещение затрат на оплату услуг СО НКО по размещению информационных материалов об их деятельности в средствах массовой информации, произведенных за год, предшествующий году подачи заявки, за исключением затрат по размещению информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, произведенных в рамках реализации общественно значимой (социальной) программы | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 9 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями за счет возможности популяризации общественно значимых мероприятий, проводимых СО НКО | с целью увеличения количества мероприятий, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение затрат на оплату услуг по размещению информационных материалов о деятельности СО НКО в средствах массовой информации поступила 1 заявка СО НКО, заявка признана победителем, договор не заключался, так как руководитель СО НКО не явился для подписания договора; вместе с тем в рамках реализации проектов СО НКО регулярно осуществлялась публикация информационных материалов об их деятельности в средствах массовой информации за счет собственных денежных средств СО НКО, тем самым увеличивалась популяризация общественно значимых мероприятий, проводимых СО НКО при реализации проектов; в План реализации государственной программы Ростовской области "Региональная политика", а также в государственную программу Ростовской области "Региональная политика" ответственным исполнителем были внесены изменения в части исключения ресурсного обеспечения на реализацию данного мероприятия
50 | Контрольное событие 3.1. Предоставление субсидий СО НКО | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки в виде субсидий не менее 20 СО НКО | оказана финансовая поддержка 58 СО НКО, в том числе: 46 СО НКО - на реализацию общественно значимых (социальных) программ; 6 СО НКО - на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; 4 СО НКО - на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг; 2 СО НКО - на возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев | -
51 | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области" | директор ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области" Стремедловский М.В. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение роли Общественной палаты Ростовской области в организации диалога органов государственной и муниципальной власти с институтами гражданского общества, повышение эффективности бюджетных расходов на реализацию функций ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области" | в рамках деятельности Общественной палаты Ростовской области проведены публичные мероприятия, в которых приняли участие представители органов власти Ростовской области, органов местного самоуправления, муниципальных общественных палат (советов), гражданские активисты из муниципальных образований Ростовской области, эксперты и др. За истекший период проведено 1 заседание Общественной палаты, 3 заседания Совета Общественной палаты и заседания 2 рабочих групп Общественной палаты Ростовской области. Среди значимых мероприятий - рабочая встреча Губернатора Ростовской области с Советом Общественной палаты Ростовской области. В рамках встречи общественники выступили по более значимым и актуальным вопросам региона, во многом их инициативы были поддержаны Губернатором Ростовской области. Председатели комиссий обозначили ключевые вопросы в рамках Года науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации, а также в рамках Года первичной медико-санитарной помощи, объявленного Губернатором Ростовской области. Ключевая инициатива Общественной палаты Ростовской области - создание единого оператора - некоммерческой организации "Фонд Губернаторских грантов". 19 мая 2021 г. Общественная палата провела "круглый стол" на тему "Потенциал гражданского общества в реализации антикоррупционной политики в Ростовской области". В рамках работы "круглого стола" представители Правительства Ростовской области, Общественной палаты Ростовской области, общественного совета при Правительстве Ростовской области, руководители общественных палат муниципальных образований Ростовской области, руководители некоммерческих организаций обсудили роль институтов гражданского общества в противодействии коррупции и методы борьбы с ней. В целях организации общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва Общественная палата Ростовской области подписала соглашения о сотрудничестве с региональными отделениями политических партий: "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Коммунистическая партия коммунисты России", "Зеленая альтернатива". Предметом соглашений стало взаимодействие по вопросам осуществления общественного контроля за соблюдением избирательного законодательства при проведении выборов различного уровня в Ростовской области. В период с 19 апреля по 22 июня текущего года Общественной палатой были проведены обучающие семинары для общественных наблюдателей за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Обучение охватило все районы города Ростова-на-Дону, а также всю Ростовскую область. Всего обучено 5200 общественных наблюдателей. Обучение проводили 5 лекторов, экспертный пул которых составили преподаватели высших учебных заведений, политологи, социологи. Участники семинаров получили практические знания, в том числе познакомились с основами избирательного законодательства, освоили алгоритм взаимодействия с общественным штабом во время проведения голосования, отработали навыки противодействия фейковой информации и отработали модели поведения возникновения внештатных ситуаций. Общественной палатой Ростовской области была организованна работа общественного центра видеонаблюдения за выборами в Ростовской области. В период с 16 сентября 2021 г. по 20 сентября 2021 г. центр работал круглосуточно и осуществлял общественный контроль посредством видеонаблюдения на участковых избирательных комиссиях Ростовской области. За указанный период общественный центр видеонаблюдения посетило 239 человек, в основном молодежь в возрасте до 35 лет. На избирательных участках каждый день работали 1555 общественных наблюдателей от Общественной палаты Ростовской области. Работу центра обеспечивали сотрудники аппарата Общественной палаты Ростовской области, а также волонтеры из НКО, с которыми Общественная палата Ростовской области заключила соглашения о сотрудничестве. В центре работала "горячая линия" и осуществлялся мониторинг социальных сетей и мессенджеров. За время работы сотрудниками были приняты и проверены 67 обращений граждан. В целях осуществления общественного контроля за ДЭГ Общественной палатой Ростовской области было сформирована специальная рабочая группа, члены которой работали в центре общественного наблюдения в течение 3 дней, нарушений за ходом ДЭГ не выявлено. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с ОНК РО членами общественного штаба осуществлялся контроль за ходом голосования в СИЗО (посетили 4 учреждения в г. Ростове-на-Дону, в г. Шахты и г. Таганроге). Отмечается высокий уровень организации голосования, серьезных нарушений не выявлено. В целях мониторинга ситуации на местах Общественной палатой Ростовской области созданы мобильные группы, включающие в себя членов Общественной палаты, юристов, экспертов и волонтеров. Например, мобильные группы осуществляли выезды на территориях г. Таганрога, Октябрьского (с) района, г. Новочеркасска и г. Батайска. 29 ноября 2021 г. в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией по инициативе комиссии Общественной палаты Ростовской области по взаимодействию с общественными палатами, советами при органах власти и развитию некоммерческого сектора в формате видео-конференц-связи состоялась встреча представителей Ассоциации общественных советов, экспертов, руководителей некоммерческих организаций (около 10 участников). В ходе встречи были обсуждены проблемы противодействия коррупции с точки зрения соблюдения норм антикоррупционного законодательства, привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и возможности влияния общественных структур, таких как общественные советы, палаты, некоммерческие организации, путем проведения профилактической информационно-просветительской и разъяснительной работы об ответственности за коррупционную деятельность. Во исполнение пункта 4 перечня поручений Губернатора Ростовской области по итогам встречи с советом Общественной палаты Ростовской области 29 марта 2021 г. Общественной палатой Ростовской области совместно с Ассоциацией общественных советов при органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Ростовской области разработаны проекты модельного положения об общественных палатах муниципальных районов и городских округов Ростовской области, в которых предлагается 1/3 муниципальной общественной палаты утверждать главой администрации муниципального района, 1/3 - представительным органом муниципального района, 1/3 - Общественной палатой; разработаны методические рекомендации по рейтингованию муниципальных общественных палат. 30 ноября 2021 г. в режиме ВКС указанные документы обсуждены с участием представителей муниципальных образований Ростовской области и утверждены на итоговом заседании Общественной палаты 30 декабря 2021 г. | -
52 | Контрольное событие 3.2. Утверждение доклада о деятельности Общественной палаты Ростовской области, состоянии и развитии институтов гражданского общества в 2020 году | директор ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области" Стремедловский М.В. | 3 июня 2021 г. | X | 13 апреля 2021 г. | принятие постановления Законодательного Собрания Ростовской области по результатам заслушивания ежегодного доклада о деятельности Общественной палаты Ростовской области, состоянии и развитии институтов гражданского общества в 2020 году | постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 13.04.2021 N 1089 "О докладе о деятельности Общественной палаты Ростовской области, состоянии и развитии институтов гражданского общества в Ростовской области в 2020 году" | -
53 | Основное мероприятие 3.3. Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области" | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В.; АНО "Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области" | 30 декабря 2021 г. | - | - | обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области" | - | не достигнуто, отсутствовала техническая возможность по причине регистрации "Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области" Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области 23 декабря 2021 г.
54 | Подпрограмма "Реализация региональной государственной информационной политики" | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | Х | Х | - | - | - | -
55 | Основное мероприятие 4.1. Научно-исследовательские работы по проведению социологических исследований по изучению общественно-политической ситуации в Ростовской области | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 11 января 2021 г. | 16 декабря 2021 г. | подготовка аналитических отчетов (аналитических записок), каталогов социально-бытовых проблем населения Ростовской области, справочников высказываний жителей Ростовской области по актуальным социально-бытовым и общественно-политическим вопросам | Заключен государственный контракт от 11.05.2021 N 01582000033210000300001/158 "Выполнение научно-исследовательских работ по проведению 4 социологических исследований оценки населением общественно-политической ситуации в Ростовской области с 6 дополнительными темами исследований". Цена контракта: 3000,0 тыс. рублей. Проведены все 4 социологических исследования (N 1 - 4). Исполнитель представил заказчику все отчетные материалы: 4 информационно-аналитических бюллетеня и 6 аналитических отчетов (аналитических записок). Исполнитель выполнил все работы, заказчик оплатил оказанные услуги. Заключен государственный контракт от 15.06.2021 N 01582000033210000390001/188 "Выполнение научно-исследовательских работ по проведению социологических исследований оценки населением общественно-политической ситуации в городских округах и муниципальных районах Ростовской области, оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления и иных органов власти, оценки актуальности и распространенности социально-бытовых вопросов и проблем населения городских округов и муниципальных районов Ростовской области". Цена контракта: 4990,0 тыс. рублей. Социологический опрос проведен во всех 55 городских округах и муниципальных районах Ростовской области. Заказчику представлены все отчетные материалы: сборники выходных муниципальных и областных таблиц; каталог актуальности и распространенности социально-бытовых вопросов и проблем населения Ростовской области в 2021 году в двух частях; 5 справочников-комментариев жителей области к оценке качества социальных услуг (медицинское обслуживание, общее образование, ЖКУ), уровня безопасности, состояния межнациональных отношений; 2 аналитических отчета; 55 презентаций PowerPoint по всем городским округам и муниципальным районам Ростовской области. Исполнитель выполнил все работы, заказчик оплатил оказанные услуги | -
56 | Основное мероприятие 4.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Ростовской области в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Ростовской области | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | опубликование в газете всех нормативно-правовых актов Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | опубликование в газете "Наше время" всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством в рамках заключенного государственного контракта в объеме 393 полосы на отчетную дату | -
57 | Контрольное событие 4.2.1. Заключение государственного контракта на опубликование правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Ростовской области в соответствии с областным законодательством | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 1 февраля 2021 г. | X | 9 января 2021 г. | проведение процедур, определенных в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с целью заключения государственного контракта на оказание услуг по опубликованию правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | заключен государственный контракт с ГУП РО "Редакция газета "Наше время" от 28.12.2020 N 329 на сумму 10593,2 тыс. рублей, предмет контракта: официальное опубликование в газете "Наше время" правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством, объем 393 полосы формата А-2 | -
58 | Контрольное событие 4.2.2. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | опубликование в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Ростовской области, в соответствии с областным законодательством нормативно-правовых актов Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством, в полном объеме, в объеме - 393 газетные полосы | условиями государственного контракта с ГУП РО "Редакция газеты "Наше время" предусмотрено соблюдение сроков опубликования правовых актов Ростовской области в газете "Наше время" (не более 7 дней). Еженедельно осуществлялся контроль соблюдения редакцией сроков опубликования правовых актов. Ежемесячно готовилось экспертное заключение по соблюдению условий государственного контракта, в том числе сроков размещения, а также соответствия опубликованных правовых актов оригинальной версии | -
59 | Основное мероприятие 4.3. Освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом | освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, в равном объеме на государственных региональных телеканале "Дон 24" и радиоканале "ФМ-на-Дону" | -
60 | Контрольное событие 4.3.1. Заключение государственных контрактов на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 1 февраля 2021 г. | X | 9 января 2021 г. | проведение процедур, определенных в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с целью заключения государственных контрактов на оказание услуг по освещению деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, в порядке, предусмотренном Областным законом от 22.07.2010 N 447-ЗС "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом" на телеканале, радиоканале | в соответствии с уставом ГУП РО "Дон-медиа" государственными региональными телеканалом и радиоканалом, осуществляющими освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, являются государственный региональный телеканал "Дон 24", государственный региональный радиоканал "ФМ на Дону". Соответственно с ГУП РО "Дон-медиа" заключен государственный контракт на оказание услуг по освещению деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области от 14.12.2020 N 304 на общую сумму 123125,7 тыс. рублей, объем эфира на телеканале "Дон 24" 2670 минут; объем эфира на радиоканале "ФМ-на-Дону" 2000 минут | -
61 | Контрольное событие 4.3.2. Контроль за соблюдением государственным региональным телеканалом и государственным региональным радиоканалом принципов, закрепленных в Областном законе от 22.07.2010 N 447-ЗС, в том числе принципа распространения информации о деятельности каждой из политических партий в равном объеме | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | исполнение государственных контрактов по освещению деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, в полном объеме, на государственном региональном телеканале - в объеме 2670 минут; на государственном региональном радиоканале - в объеме 2000 минут | ежемесячно участие в работе рабочей группы Избирательной комиссии Ростовской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области (далее - рабочая группа). В случае несоблюдения телеканалом и радиоканалом положений Областного закона Ростовской области от 22.07.2010 N 447-ЗС "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом" рабочей группой выносится заключение о несоблюдении и предлагается устранить нарушения в следующем месяце. По состоянию на отчетную дату на телеканале "Дон 24" вышло в эфир материалов в объеме 2670 минут, на радиоканале "ФМ-на-Дону" в объеме 2000 минут | -
62 | Основное мероприятие 4.4. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Ростовской области и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | весь период | 13 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | опубликование на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" всех правовых актов Ростовской области и иной правовой информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | опубликование на портале осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 N 908 всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством. Материалы размещаются на безвозмездной основе. На отчетный период (по итогам 2021 года) на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) размещено (опубликовано) 5036 правовых актов, в том числе: областных законов Ростовской области - 225, правовых актов Губернатора Ростовской области - 112, правовых актов Правительства Ростовской области - 1302, правовых актов иных органов государственной власти - 3397. Объем опубликованных правовых актов составил 219572 страницы формата А 4 | -
63 | Контрольное событие 4.4.1. Заключение государственного контракта на оказание услуг по поддержке работы официального портала правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 1 февраля 2021 г. | X | 13 января 2021 г. | проведение процедур, определенных в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с целью заключения государственного контракта на оказание услуг по поддержке работы официального портала правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | по итогам проведения закупок заключен государственный контракт от 13.01.2021 N 01582000033200000720001/12 на оказание услуг по поддержке работы официального портала правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) на сумму 3800,00 тыс. рублей. В соответствии с решением Губернатора Ростовской области от 05.07.2021 N 2/1473 заключен государственный контракт от 26.10.2021 N 2021.1012958/265 на выполнение работ по доработке официального портала правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) с целью улучшения его работы с мобильными устройствами на сумму 325,0 тыс. рублей | услуги исполнителя за период январь - февраль 2021 г. не оплачены на сумму 633,34 тыс. рублей по причине нарушения исполнителем условий государственного контракта от 13.01.2021 N 01582000033200000720001/12. Исполнителю направлены письма с претензиями и требованиями по выплате штрафов, пеней. Исполнитель оплатил пени и штрафы. В период с марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г. портал (pravo.donland.ru) функционировал в штатном режиме
64 | Контрольное событие 4.4.2. Исполнение государственного контракта по организации функционирования портала (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях официального опубликования правовых актов Ростовской области и иной правовой информации | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | исполнение государственного контракта по организации функционирования портала (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в полном объеме, бесперебойно, круглосуточно, в период с даты заключения государственного контракта до конца года в целях официального опубликования правовых актов Ростовской области и иной правовой информации | организовано исполнение государственного контракта от 14.01.2020 N 01582000033190001210001/13. Услуги исполнителя за период январь - февраль 2021 г. не оплачены на сумму 633,34 тыс. рублей по причине нарушения исполнителем условий государственного контракта от 13.01.2021 N 01582000033200000720001/12. Исполнителю направлены письма с претензиями и требованиями по выплате штрафов, пеней. Исполнитель оплатил пени и штрафы. В период с марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г. портал (pravo.donland.ru) функционировал в штатном режиме | -
65 | Основное мероприятие 4.5. Конкурс журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | весь период | 19 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | увеличение в средствах массовой информации Ростовской области количества материалов о деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления, общественных объединений по развитию 7 направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива, интеллект, индустриализация | объявление о проведении конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области было размещено на официальном сайте Правительства Ростовской области donland.ru, осуществлено массовое уведомление руководителей средств массовой информации о проведении конкурса, проведен конкурс, определены победители, выплачены денежные премии | -
66 | Контрольное событие 4.5.1. Подготовка информации для размещения объявления о проведении ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области и ее размещение | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 1 февраля 2021 г. | X | 19 января 2021 г. | информирование журналистского сообщества о проведении ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области, размещение не менее одного объявления о проведении данного конкурса на официальном сайте Правительства Ростовской области | объявление о проведении конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области было размещено на официальном сайте Правительства Ростовской области, в информации были указаны цель конкурса, размер премиального фонда, требования к участникам конкурса и конкурсным материалам, сведения об организаторе конкурса, даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе, контактные данные специалиста, осуществляющего прием заявок на конкурс, а также консультирование претендентов | -
67 | Контрольное событие 4.5.2. Организация проведения ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области и подведение его итогов | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 16 ноября 2021 г. | X | 2 ноября 2021 г. | направление поступивших заявок на участие в ежегодном конкурсе журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области членам комиссии для рассмотрения; определение победителей данного конкурса по итогам заседания комиссии | средства массовой информации Ростовской области проинформированы о проведении конкурса, осуществлен прием заявок, консультирование претендентов, регистрацию заявок в журнале регистрации заявок. Обработка поступивших заявок на участие в конкурсе осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2013 N 357. Прием заявок был окончен 2 ноября 2021 г. В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии определены 22 победителя конкурса | -
68 | Контрольное событие 4.5.3. Выплата денежных премий победителям ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | выплата премий 22 победителям ежегодного конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области в 22 подноминациях | в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии выплачены денежные премии 22 победителям конкурса на общую сумму 2200,0 тыс. рублей | -
69 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Григорян С.Р. | Х | Х | Х | - | - | -
70 | Основное мероприятие 5.1. Подготовка и совершенствование нормативной правовой базы | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, с учетом изменений федерального законодательства | в целях совершенствования работы по реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" принято постановление Правительства Ростовской области от 12.04.2021 N 294 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.11.2014 N 726" | -
71 | Основное мероприятие 5.2. Информационное сопровождение | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | привлечение соотечественников к переселению в Ростовскую область на постоянное место жительства; создание комплексной системы информирования соотечественников об условиях участия в подпрограмме, предоставляемых государственных гарантиях и социальной поддержке, правах и обязанностях участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; местного населения - о целях и задачах государственной миграционной политики Российской Федерации, о категориях соотечественников, намеренных переселиться в Ростовскую область, для формирования толерантного отношения к участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей | обеспечено информационное сопровождение с целью привлечения соотечественников для участия в подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | -
72 | Мероприятие 5.2.1. Информационное сопровождение раздела "Соотечественникам", посвященного вопросам реализации подпрограммы, на официальном сайте УГСЗН Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также мониторинг и актуализация в информационном ресурсе "Автоматизированной информационной системы "Соотечественники" информации об уровне обеспеченности Ростовской области трудовыми ресурсами, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | обеспечение возможности доступа неопределенного круга лиц к информации по вопросам участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о результатах реализации подпрограммы и другим вопросам | проведена работа в разделе "Соотечественникам" на официальном сайте УГСЗН Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": размещена аналитическая информация об итогах реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом", сведения о переселившихся соотечественниках врачебных и педагогических специальностей в разрезе муниципальных образований Ростовской области. Постоянно проводится мониторинг и актуализация информации о вакантных рабочих местах на предприятиях и организациях Ростовской области для размещения на портале АИС "Соотечественники" | -
73 | Мероприятие 5.2.2. Обеспечение взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации в части направления актуальных информационных материалов для распространения среди потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | обеспечение возможности распространения информационных материалов среди потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | в соответствии с запросом МВД России направлены информационные материалы о Ростовской области как территории вселения для соотечественников, проживающих за рубежом, письмом УГСЗН Ростовской области от 14.04.2021 N 43/1477 | -
74 | Мероприятие 5.2.3. Организация проведения мероприятий по информированию соотечественников - потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о возможностях и условиях переселения в Ростовскую область, в том числе презентаций в странах проживания соотечественников - потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, совместно с уполномоченными органами за рубежом в режиме видеоконференций | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | проведение не менее 5 мероприятий по информированию соотечественников - потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о возможностях и условиях переселения в Ростовскую область | проведение мероприятий по информированию соотечественников - потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о возможностях и условиях переселения в Ростовскую область: совместно с уполномоченными органами за рубежом в режиме видеоконференции проведена презентация в Республике Казахстан (31 марта 2021 г.), Генеральном консульстве России в Бонне (11 ноября 2021 г.), Республике Армения (24 декабря 2021 г.), Республике Узбекистан (29 декабря 2021 г.). В рамках осуществления полномочий по укреплению гражданского единства, межнационального согласия, социальной и культурной адаптации соотечественников 7 сентября 2021 г. - в г. Батайске, Зверево, Сальске, Таганроге состоялось мероприятие в режиме видеоконференции с соотечественниками, переселившимися на постоянное место жительства в Ростовскую область, в ходе которых были рассмотрены вопросы, возникающие у участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по дальнейшему обустройству в регионе | -
75 | Контрольное событие 5.2.1. Увеличение числа обращений соотечественников по вопросам участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в УГСЗН Ростовской области и УВМ ГУ МВД России по Ростовской области | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | 30 декабря 2021 г. | Х | 30 декабря 2021 г. | принятие к рассмотрению УВМ ГУ МВД России по Ростовской области не менее 80 заявлений граждан на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | УВМ ГУ МВД России по Ростовской области за отчетный период принято к рассмотрению 256 заявлений на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что в 3,2 раза выше планового значения | -
76 | Основное мероприятие 5.3. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | ведение базы данных переселенцев, находящихся на территории Ростовской области, и координация действий всех заинтересованных структур в реализации подпрограммы | сформирована и ежемесячно актуализируется база данных о 128 участниках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 278 членах их семей, переселившихся в Ростовскую область в отчетном периоде, в разрезе муниципальных образований области, профессиональных компетенций, состава семьи, правового статуса и других сведений. Организовано межведомственное взаимодействие с УВМ ГУ МВД России по Ростовской области: осуществляется оперативный обмен информацией по всем вопросам реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Также организовано взаимодействие с министерством культуры Ростовской области, комитетом по молодежной политике Ростовской области, управлением социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области, администрациями муниципальных образований Ростовской области по вопросам участия соотечественников в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений | -
77 | Контрольное событие 5.3.1. Подготовка аналитических материалов о реализации подпрограммы для представления их в федеральные и региональные органы государственной власти | начальник УГСЗН Ростовской области Григорян С.Р.; заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | 30 декабря 2021 г. | Х | 30 декабря 2021 г. | обеспечение заинтересованных органов государственной власти сведениями о реализации подпрограммы - не менее 10 материалов | подготовлены аналитические материалы о реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом": об итогах за 2021 год информация представлена в Главное управление по вопросам миграции МВД России (исх. от 24.01.2022 N 43/223); ежеквартальные отчеты о трудоустройстве соотечественников (исх. от 13.04.2021 N 43/1456; от 09.07.2021 N 43/2284; от 11.10.2021 N 43/3391); в Представительство МИД России в г. Ростове-на-Дону (исх. от 09.06.2021 N 43/2026 и 08.12.2021 N 43.4/1594). Также в Федеральную службу по труду и занятости в апреле, июле, октябре 2021 г. и январе 2022 г. через информационную систему консолидации отчетности (ИСКО) представлен ежеквартальный отчет о трудоустройстве соотечественников | -
78 | Контрольное событие 5.3.2. Организация и проведение заседаний областной межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, под председательством заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.; методических семинаров по вопросам реализации подпрограммы | начальник УГСЗН Ростовской области Григорян С.Р.; заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | 24 декабря 2021 г. | Х | 15 декабря 2021 г. | выработка единых подходов к реализации подпрограммы. Проведение не менее одного заседания областной межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, не менее одного методического семинара | 15 декабря 2021 г. проведено заседание областной межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом; 21 июня 2021 г. в режиме видеоконференции (вебинара) проведен методический семинар со специалистами государственных казенных учреждений Ростовской области центров занятости населения по вопросам предоставления выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | -
79 | Основное мероприятие 5.4. Организация выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 14 декабря 2021 г. | обеспечение реализации права участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на получение социальной поддержки в период адаптации на территории вселения | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.11.2014 N 726 "Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования средств на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" организованы мероприятия по предоставлению выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство 82 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | -
80 | Мероприятие 5.4.1. Прием пакетов и рассмотрение документов участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, заявивших о предоставлении единовременного пособия на жилищное обустройство, комиссией УГСЗН Ростовской области по рассмотрению вопроса о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшим в Ростовскую область; заключение договоров с участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 14 декабря 2021 г. | проверка всех документов участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на соответствие требованиям Положения о порядке финансирования и расходования средств на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 05.11.2014 N 726, и принятие решения по кандидатурам на получение единовременной выплаты на жилищное обустройство из числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | принято 82 пакета документов участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратившихся с заявлениями о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство. Комиссией УГСЗН Ростовской области по рассмотрению вопроса о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшим в Ростовскую область, рассмотрены документы 82 участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратившихся с заявлениями о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство. По всем кандидатурам принято решение о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство | -
81 | Мероприятие 5.4.2. Проведение процедур по выплате единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в части жилищного обустройства | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 14 декабря 2021 г. | освоение финансовых средств, выделенных на реализацию основного мероприятия в полном объеме | осуществлена выплата единовременного пособия на жилищное обустройство 82 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | -
82 | Контрольное событие 5.4. Оказание дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в части жилищного обустройства | начальник УГСЗН Ростовской области Григорян С.Р.; заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | 30 декабря 2021 г. | Х | 14 декабря 2021 г. | оказание социальной поддержки в период адаптации на территории вселения в части жилищного обустройства 100 процентам участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по заявлениям которых принято решение о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство | улучшены условия для проживания 82 участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (100 процентов от обратившихся с заявлением о предоставлении выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство) | -
83 | Основное мероприятие 5.6. Содействие интеграции в принимающее сообщество | начальник УГСЗН Ростовской области Григорян С.Р.; министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.; начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В.; главы администраций муниципальных образований Ростовской области | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | организация участия соотечественников в мероприятиях, направленных на социальную и культурную адаптацию, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия. Проведение выездных встреч с прибывшими в Ростовскую область соотечественниками по разъяснению положений подпрограммы | содействие в интеграции в принимающее сообщество оказано 406 соотечественникам, в том числе содействие в решении вопросов занятости получили 196 человек. В отчетном периоде в мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях, направленных на социальную и культурную адаптацию, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия приняли участие 233 соотечественника. В связи с отменой проведения массовых мероприятий на основании постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 N 272 дальнейшие выездные встречи с соотечественниками, переселившимися на постоянное место жительства в Ростовскую область, не проводились | -
84 | Контрольное событие 5.6. Обеспечение постоянного проживания на территории Ростовской области переселившихся соотечественников | начальник УГСЗН Ростовской области Григорян С.Р.; заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | Х | 30 декабря 2021 г. | непревышение 10-процентного уровня доли участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выехавших из Ростовской области ранее чем через 3 года, от общего числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | обеспечено постоянное проживание на территории Ростовской области всех участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в Ростовскую область в отчетном периоде | -
85 | Основное мероприятие 5.7. Обеспечение предприятий и организаций области квалифицированными кадрами, оказание поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей в решении вопросов занятости | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | увеличение доли трудоустройства участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, включая открывших собственное дело, от общего числа трудоспособных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Ростовскую область в течение отчетного года; обеспечение одновременной возможности жилищного обустройства и трудоустройства участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | все переселившиеся в отчетном периоде соотечественники имеют профессии (специальности), наиболее востребованные на рынке труда Ростовской области. По итогам отчетного периода трудоустроено 196 человек, или 82,0 процента от общей численности переселившихся соотечественников трудоспособного возраста (плановый показатель - 82,0 процента) | -
86 | Контрольное событие 5.7. Обеспечение рабочими местами соотечественников, переселившихся в Ростовскую область на постоянное место жительства | начальник УГСЗН Ростовской области Григорян С.Р., заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Васильева Н.Н. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | трудоустройство не менее 82 процентов участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, включая открывших собственное дело, от общего числа трудоспособных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Ростовскую область в течение 2021 года | обеспечены рабочими местами 82,0 процента из 239 соотечественников трудоспособного возраста, переселившихся на постоянное место жительства в Ростовскую область в отчетном периоде | -
87 | Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области" | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | X | X | X | - | - | -
88 | Основное мероприятие 6.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 11 января 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | сохранение межэтнической стабильности в Ростовской области, создание единой ценностной основы гражданской идентичности | в целях сохранения межэтнической стабильности в Ростовской области, создания ценностной основы гражданской идентичности за 2021 год проведено 8 мероприятий: региональный форум по тематике межэтнических отношений; областной фестиваль национального творчества "Этностиль"; праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры и ко Дню русского языка, межрайонный этнокультурный фестиваль, областной фестиваль "Кукла Дона", День единения народов России и Белоруссии и праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства. Общее количество участников составило более 19200 человек (а также 117000 человек приняли участие онлайн и просмотрели мероприятие в эфире областного телеканала "Дон 24" и социальных сетях) | -
89 | Мероприятие 6.1.2. Организация и проведение Регионального форума по тематике межэтнических отношений | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 июля 2021 г. | 17 мая 2021 г. | 30 июля 2021 г. | ознакомление населения Ростовской области с этническим колоритом региона, формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области, развитие межкультурного и межэтнического диалога и гармонизации межэтнических отношений. Охват не менее 2000 участников | в целях ознакомления населения Ростовской области с этническим колоритом региона, формирования общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области, развития межкультурного и межэтнического диалога и гармонизации межэтнических отношений 30 июня 2021 г. проведен региональный форум по тематике межэтнических отношений в Неклиновском районе Ростовской области. В мероприятии приняли участие более 2000 человек | -
90 | Мероприятие 6.1.3. Организация и проведение областного фестиваля "Кукла Дона" | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | ознакомление населения Ростовской области с этническим колоритом региона, развитие прикладного творчества народов Дона. Охват не менее 500 участников | в целях ознакомления населения Ростовской области с этническим колоритом региона, развития прикладного творчества народов Дона с 9 по 30 ноября 2021 г. на базе ГБУК РО "Донская государственная публичная библиотека" проведен областной фестиваль "Кукла Дона". В мероприятии приняли участие около 1700 человек | -
91 | Мероприятие 6.1.4. Организация и проведение областного фестиваля национального творчества "Этностиль" | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 июля 2021 г. | 3 марта 2021 г. | 30 июля 2021 г. | ознакомление населения Ростовской области с этническим колоритом региона, развитие прикладного творчества народов Дона. Охват не менее 300 участников | в целях ознакомления населения Ростовской области с этническим колоритом региона, развития прикладного творчества народов Дона 3 апреля 2021 г. проведен областной фестиваль национального творчества "Этностиль". В мероприятии приняли участие более 300 человек | -
92 | Мероприятие 6.1.5. Организация и проведение Дня единения народов России и Белоруссии | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 23 ноября 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | содействие сохранению и обогащению разнообразия культурного пространства Российской Федерации; создание условий для активного участия подрастающего поколения в сохранении, обогащении культурного наследия, национальных традиций и ценностей народов, проживающих в Ростовской области. Охват не менее 300 участников | в целях содействия сохранению и обогащению разнообразия культурного пространства Российской Федерации; создания условий для активного участия подрастающего поколения в сохранении, обогащении культурного наследия, национальных традиций и ценностей народов, проживающих в Ростовской области, 3 декабря 2021 г. на базе ФГБУ "Дом Офицеров Южного военного округа" проведен День единения народов России и Белоруссии. В мероприятии приняли участие более 300 человек | -
93 | Мероприятие 6.1.6. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 июня 2021 г. | 19 марта 2021 г. | 21 мая 2021 г. | поддержка и развитие государственного языка Российской Федерации и славянской культуры как ядра общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области. Охват не менее 300 участников | в целях поддержки и развития государственного языка Российской Федерации и славянской культуры как ядра общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области 21 мая 2021 г. проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. В мероприятии приняли участие более 330 человек | -
94 | Мероприятие 6.1.7. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню русского языка | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 28 апреля 2021 г. | 6 июня 2021 г. | поддержка и развитие государственного языка Российской Федерации и славянской культуры как ядра общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области. Охват не менее 100 участников | в целях поддержки и развития государственного языка Российской Федерации и славянской культуры как ядра общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области 6 июня 2021 г. проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню русского языка. В мероприятии приняли участие более 670 человек | -
95 | Мероприятие 6.1.8. Организация и проведение межрайонного этнокультурного фестиваля | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | ознакомление населения Ростовской области с этническим колоритом региона, формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области, развитие межкультурного и межэтнического диалога и гармонизации межэтнических отношений. Охват не менее 700 участников | в целях ознакомления населения Ростовской области с этническим колоритом региона, формирования общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области, развития межкультурного и межэтнического диалога и гармонизации межэтнических отношений 30 сентября 2021 г. в онлайн-формате проведен межрайонный этнокультурный фестиваль. В мероприятии приняли участие около 700 человек (11700 человек приняли участие онлайн и просмотрели мероприятие в эфире областного телеканала "Дон 24") | -
96 | Мероприятие 6.1.9. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 11 октября 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | консолидация гражданских сил для укрепления общероссийского гражданского единства, сохранение межэтнической стабильности и гармонизации межэтнических отношений в Ростовской области. Охват не менее 2200 участников | в целях консолидации гражданских сил для укрепления общероссийского гражданского единства, сохранения межэтнической стабильности и гармонизации межэтнических отношений в Ростовской области 12 ноября 2021 г. на базе конгресс-отеля "Амакс" проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства. В мероприятии приняли участие более 13300 человек (включая участие онлайн и просмотр мероприятия в эфире областного телеканала "Дон 24" и социальных сетях) | -
97 | Контрольное событие 6.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | проведение 8 мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | проведено 8 мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации. Государственные контракты по мероприятиям исполнены в полном объеме | -
98 | Основное мероприятие 6.2. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 3 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | заключено 7 государственных контрактов, исполнение заключенных государственных контрактов осуществлялось в соответствии с требованиями технических заданий, государственные контракты выполнены в полном объеме | -
99 | Мероприятие 6.2.1. Организация и проведение Дней татарской и башкирской культуры на Дону | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 3 марта 2021 г. | 13 июня 2021 г. | популяризация культурного наследия России, распространения знаний и представлений татарской и башкирской культуры на Дону. Охват не менее 300 участников | в целях популяризации культурного наследия России, распространения знаний и представлений татарской и башкирской культуры на Дону 12 - 13 июня 2021 г. проведены Дни татарской и башкирской культуры на Дону. В мероприятии приняли участие более 1000 человек | -
100 | Мероприятие 6.2.2. Организация и проведение Фестиваля корейской культуры на Дону | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 18 ноября 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | сохранение и развитие традиционной культуры донских корейцев. Охват не менее 300 участников | в целях сохранения и развития традиционной культуры донских корейцев 4 декабря 2021 г. на базе ДК "Ростов-Досуг" проведен Фестиваль корейской культуры на Дону. В мероприятии приняли участие более 350 человек | -
101 | Мероприятие 6.2.3. Организация и проведение Фестиваля греческой культуры, приуроченного к празднованию Дня независимости Греции | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 июня 2021 г. | 3 марта 2021 г. | 30 марта 2021 г. | сохранение и развитие традиционной культуры донских греков. Охват не менее 300 участников | в целях сохранения и развития традиционной культуры донских греков 30 марта 2021 г. проведен Фестиваль греческой культуры, приуроченный к празднованию Дня независимости Греции. В мероприятии приняли участие более 300 человек | -
102 | Мероприятие 6.2.4. Организация и проведение Фестиваля грузинской культуры на Дону | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 2 декабря 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | сохранение и развитие культуры донских грузин. Охват не менее 300 участников | в целях сохранения и развития культуры донских грузин 10 декабря 2021 г. на базе медиапарка Донского государственного технического университета проведен Фестиваль грузинской культуры на Дону. В мероприятии приняли участие более 1000 человек (включая участие онлайн и просмотр мероприятия в социальных сетях) | -
103 | Мероприятие 6.2.5. Организация и проведение Фестиваля "Танцы народов Дона" | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 3 марта 2021 г. | 13 марта 2021 г. | сохранение и развитие культуры народов Дона. Охват не менее 300 участников | в целях сохранения и развития культуры народов Дона 13 марта 2021 г. проведен Фестиваль "Танцы народов Дона". В мероприятии приняли участие более 300 человек | -
104 | Мероприятие 6.2.6. Организация и проведение Фестиваля еврейской культуры на Дону | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 июня 2021 г. | 3 марта 2021 г. | 18 апреля 2021 г. | сохранение и развитие культуры донских евреев. Охват не менее 300 участников | в целях сохранения и развития культуры донских евреев 18 апреля 2021 г. проведен Фестиваль еврейской культуры на Дону. В мероприятии приняли участие более 300 человек | -
105 | Мероприятие 6.2.7. Организация и проведение Фестиваля славянской культуры на Дону | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 1 октября 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | сохранение и развитие славянской культуры как ядра общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области, развития межкультурного и межэтнического диалога между представителями различных этнических групп Ростовской области и гармонизации межэтнических отношений. Охват не менее 4200 участников | в целях сохранения и развития славянской культуры как ядра общероссийской гражданской идентичности у жителей Ростовской области, развития межкультурного и межэтнического диалога между представителями различных этнических групп Ростовской области и гармонизации межэтнических отношений 10 ноября 2021 г. на базе ФГБУ "Дом офицеров Южного федерального округа" проведен Фестиваль славянской культуры на Дону. В мероприятии приняли участие 4650 человек, кроме того, 103000 человек приняли участие в просмотре мероприятия в эфире областного телеканала "Дон 24" | -
106 | Контрольное событие 6.2. Исполнение государственных контрактов по организации проведения мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | Х | 30 декабря 2021 г. | исполнение 7 государственных контрактов в полном объеме | в целях создания условий для гармоничного этнокультурного развития народов Дона проведено 7 мероприятий: Дни татарской и башкирской культуры на Дону; Фестиваль греческой культуры, приуроченный к празднованию Дня независимости Греции; Фестиваль "Танцы народов Дона"; Фестиваль еврейской культуры на Дону, Фестиваль корейской культуры на Дону, Фестиваль грузинской культуры на Дону, Фестиваль славянской культуры на Дону. В мероприятиях приняли участие более 7 900 человек (а также 103 тысячи человек приняли участие в просмотре мероприятий в эфире областного телеканала "Дон 24" и социальных сетях) | -
107 | Основное мероприятие 6.3. Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 3 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Ростовской области, профессионализма сотрудников государственных и муниципальных органов власти | в целях повышения информированности граждан о культуре народов, проживающих в Ростовской области, профессионализма сотрудников государственных и муниципальных органов власти за 2021 год проведено 7 мероприятий: на телеканале "Дон 24" были размещены 17 тематических информационных материалов; осуществлялась поддержка официального портала "Народы Дона"; в 15 муниципальных образованиях Ростовской области размещено 15 баннеров, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности; изготовлены 4 видеоролика, направленные на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности, с августа по сентябрь осуществлялась их демонстрация в эфире телеканала "Дон 24" в объеме 200 минут; проведен зональный обучающий семинар по вопросам обеспечения межэтнического согласия в полиэтничных муниципальных районах Ростовской области, курсы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики и научно-практическая конференция по тематике межэтнических отношений | -
108 | Мероприятие 6.3.1. Организация и проведение научно-практической конференции по тематике межэтнических отношений | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 2 декабря 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | выработка единых подходов к реализации на территории Ростовской области государственной национальной политики Российской Федерации. Охват не менее 100 участников | в целях выработки единых подходов к реализации на территории Ростовской области государственной национальной политики Российской Федерации на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" 2 декабря 2021 г. прошла научно-практическая конференция по теме "Межэтнические отношения в Ростовской области: состояние, вызовы и тенденции развития". В конференции приняли участие 142 человека из числа муниципальных и государственных служащих Ростовской области, представителей университетской и академической общественности г. Ростова-на-Дону и Южного федерального округа | -
109 | Мероприятие 6.3.2. Производство и размещение информационных материалов, направленных на этнокультурное развитие народов Ростовской области и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 3 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | увеличение количества телевизионных проектов, направленных на этнокультурное развитие народов Ростовской области, предупреждение межэтнических конфликтов, укрепление гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений | в целях увеличения количества телевизионных проектов, направленных на этнокультурное развитие народов Ростовской области, предупреждения межэтнических конфликтов, укрепления гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений в апреле 2021 г. Правительством Ростовской области заключен государственный контракт с ГУП РО "ДОН-МЕДИА" на оказание услуг по производству и размещению информационных материалов, направленных на этнокультурное развитие народов Ростовской области и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений, в средствах массовой информации. По итогам 2021 года произведены и размещены на канале "Дон 24" 17 информационных материалов общей продолжительностью 35 минут | -
110 | Мероприятие 6.3.3. Поддержка официального портала "Народы Дона" | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 3 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | повышение информированности жителей Ростовской области о деятельности этнокультурных общественных объединений | в целях повышения информированности жителей Ростовской области о деятельности этнокультурных общественных объединений в марте 2021 г. Правительством Ростовской области заключен государственный контракт с ИП Барановым С.В. на оказание услуг по поддержке официального портала "Народы Дона". По итогам 2021 года на сайте "Народы Дона" размещен 21 информационный материал | -
111 | Мероприятие 6.3.4. Изготовление и демонстрация в средствах массовой информации видеороликов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | весь период | 23 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | пропаганда общероссийской гражданской идентичности и этнической нетерпимости среди населения Ростовской области | в целях пропаганды общероссийской гражданской идентичности и этнической нетерпимости среди населения Ростовской области изготовлены 4 видеоролика, направленные на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности. Демонстрация видеороликов в эфире телеканала "Дон 24" осуществлялась в объеме 200 минут в период с августа по сентябрь 2021 г. | -
112 | Мероприятие 6.3.5. Изготовление и размещение на рекламных конструкциях материалов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 3 марта 2021 г. | 30 декабря 2021 г. | пропаганда общероссийской гражданской идентичности и этнической терпимости среди населения Ростовской области | в целях пропаганды общероссийской гражданской идентичности и этнической терпимости среди населения Ростовской области 15 тематических социальных баннеров были изготовлены и размещены с апреля по май 2021 г. на рекламных конструкциях, расположенных на территории 15 муниципальных образований в Ростовской области | -
113 | Мероприятие 6.3.6. Организация и проведение зонального обучающего семинара по вопросам обеспечения межэтнического согласия в полиэтничных муниципальных районах Ростовской области | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 29 марта 2021 г. | 31 мая 2021 г. | совершенствование государственного управления на территории Ростовской области в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Охват не менее 50 участников | в целях совершенствования государственного управления на территории Ростовской области в сфере реализации государственной национальной политики 31 мая 2021 г. на базе ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" прошел зональный семинар по вопросам обеспечения межэтнического согласия в полиэтничных муниципальных районах Ростовской области. В семинаре приняли участие 70 человек из числа муниципальных и государственных служащих Ростовской области | -
114 | Мероприятие 6.3.7. Организация и проведение курсов повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | 6 апреля 2021 г. | 29 апреля 2021 г. | повышение профессионального уровня государственных и муниципальных служащих Ростовской области, ответственных за реализацию государственной национальной политики. Охват не менее 70 участников | в целях повышения профессионального уровня государственных и муниципальных служащих Ростовской области, ответственных за реализацию государственной национальной политики, 27 - 29 апреля 2021 г. на базе ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" прошли курсы повышения квалификации. Обучение по программе курсов повышения квалификации прошли 70 человек из числа государственных и муниципальных служащих | -
115 | Контрольное событие 6.3. Изготовление и демонстрация информационных материалов о деятельности этнокультурных общественных объединений Ростовской области; проведение семинаров, конференций и "круглых столов" по проблемам формирования общероссийской гражданской идентичности и гармонизации межэтнических отношений | начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Даниленко М.В. | 30 декабря 2021 г. | X | 30 декабря 2021 г. | проведение 7 мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | проведено 7 мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | -