## Sheet1
Наименование раздела | N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
1. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех ее этапах | 1.1. | Разработка приказа министерства здравоохранения Белгородской области о создании кабинета маршрутизации пациентов, нуждающихся в проведении медицинской реабилитации на базе ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации" | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Принятие приказа | Проводится маршрутизация пациентов, нуждающихся в проведении медицинской реабилитации | Единоразово
| 1.2. | Организация кабинета маршрутизации пациентов, нуждающихся в проведении медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Организация кабинета | Работает кабинет маршрутизации | Единоразово
| 1.3. | Создание и ведение регистра пациентов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | 01.01.2023 | 30.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области о создании регистра пациентов, направленных и завершивших медицинскую реабилитацию | Создан и ведется регистр пациентов кабинета маршрутизации | Постоянно
| 1.4. | Сокращение срока ожидания пациентом оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 30.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Длительность ожидания составляет: - для госпитализации на 2-й этап: 16 дней в 2023 году; 14 дней в 2024 году; 12 дней в 2025 году; - для амбулаторного этапа: 30 дней в 2023 году; 25 дней в 2024 году; 21 день в 2025 году | Достигнуто сокращение ожидания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Постоянно
| 1.5. | Разработка приказа министерства здравоохранения Белгородской области о порядке организации телемедицинского консультирования по медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министр здравоохранения Белгородской области Иконников А.А., главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Утверждение приказа | Проводится телемедицинское консультирование по медицинской реабилитации | Единоразово
| 1.6. | Обеспечение двухсменной работы Центра медицинской реабилитации ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный врач ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" Чефранова Ж.Ю. | Двухсменная работа Центра медицинской реабилитации | Обеспечена двухсменная работа отделений/кабинетов лечебной физкультуры, физиотерапии | Регулярно (ежегодно)
| 1.7. | Организация оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий "врач - пациент" в объеме: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главный врач ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" Чефранова Ж.Ю. | Оказание медицинской помощи по медицинской реабилитации: - в 2023 году - 4 случая; - в 2024 году - 8 случаев; - в 2025 году - 16 случаев | Организовано оказание медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | Регулярно (ежегодно)
|  | - 4 случая; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 8 случаев; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 16 случаев | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 1.8. | Организация телемедицинских консультаций "врач - врач" в объеме: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главный врач ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" Чефранова Ж.Ю. | Проведено телемедицинских консультаций "врач - врач": - в 2023 году - 60; - в 2024 году - 120; - в 2025 году - 180 | Организовано оказание телемедицинских консультаций "врач - врач" | Регулярно (ежегодно)
|  | - 60 консультаций; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 120 консультаций | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 180 консультаций | 01.01.2025 | 31.12.2025
2. Совершенствование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации (1 и 2 этапы) | 2.1. | Увеличение доли медицинских организаций с укомплектованностью кадрами не менее 70%: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Доля организаций с укомплектованностью кадрами не менее 70%: - в 2023 году - 15% - в 2024 году - 35% - в 2025 году - 70% | Проведено укомплектование медицинских организаций кадрами до 70% | Регулярно (ежегодно)
|  | - 15%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 35%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 70% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 2.2. | Увеличение доли госпитализаций пациентов с оценкой состояния по Шкале реабилитационной маршрутизации не менее 4 баллов: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Шкала реабилитационной маршрутизации не менее 4 балла составила: - 70% - в 2023 году; - 75% - в 2024 году; - 85% - в 2025 году | Изменена доля госпитализаций пациентов с оценкой состояния по Шкале реабилитационной маршрутизации не менее 4 баллов | Регулярно (ежегодно)
|  | - 70%; | 01.07.2023 | 31.12.2023
|  | - 75%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 85% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 2.3. | Уменьшение доли необоснованной госпитализации в стационарное отделение медицинской реабилитации: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Доля необоснованной госпитализации: - 20% - в 2023 году; - 15% - в 2024 году; - 10% - в 2025 году | Уменьшена доля необоснованной госпитализации в стационарное отделение медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
|  | - 20%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 15%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 10% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 2.4. | Увеличение доли пациентов, направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа медицинской реабилитации: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Доля пациентов после 1 этапа: - 17,5% - в 2023 году; - 20% - в 2024 году; - 25% - в 2025 году | Увеличена доля пациентов, направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
|  | - 17,5%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 20%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 25% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 2.5. | Внедрение высокотехнологичных методов реабилитации: число медицинских организаций, внедривших методы медицинской реабилитации (реабилитационный тренинг с включением биологической обратной связи (БОС)): | 01.01.2023 | 31.12.2025 - | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Число медицинских организаций: - 1 в 2023 году; - 2 в 2024 году; - 3 в 2025 году | Увеличено число медицинских организаций, внедривших методы медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
|  | - 1; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 2; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 3 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 2.6. | Увеличение нагрузки на высокотехнологичное реабилитационное оборудование за счет двухсменной работы: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Доля использования высокотехнологичного оборудования в 2 смены: - 5% - в 2023 году; - 10% - в 2024 году; - 15% - в 2025 году | Увеличено количество медицинского оборудования, используемого в 2 смены | Регулярно (ежегодно)
|  | - 5%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 10%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 15% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 2.7. | Открытие реабилитационного комплекса при ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации" для проведения физических методов реабилитации и бальнеологического лечения | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Строительство реабилитационного комплекса | Введение в эксплуатацию реабилитационного комплекса | Единоразово
| 2.8. | Открытие блока интенсивной терапии на 6 коек для проведения реабилитации пациентов с 6 степенью утраты функционирования при ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Открытие блока интенсивной терапии на 6 коек для проведения медицинской реабилитации со степенью утраты функционирования по шкале реабилитационной маршрутизации 6 | Открыт блок интенсивной терапии на 6 коек | Единоразово
| 2.9. | Открытие Центра медицинской реабилитации на базе многопрофильной больницы ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Белгородской области Иконников А.А., главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Открытие Центра медицинской реабилитации к 2026 году | Открыт Центр медицинской реабилитации для жителей Белгородской области | Единоразово
| 2.10. | Открытие отделений ранней реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Белгородской области. Иконников А.А., главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Открытие отделений ранней реабилитации: - 1 в 2024 году; - 1 в 2025 году | Открыты 2 отделения ранней реабилитации | Единоразово
|  | - 1; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 2.11. | Реструктуризация коечного фонда 2 этапа медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Белгородской области Иконников А.А., главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Увеличение на 10 коек отделения медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" и на 20 коек отделения медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ им. П.В.Гапотченко" | Увеличено количества коек для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы на 50 коек | Единоразово
3. Совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи и условиях дневного стационара (3 этап) | 3.1. | Открытие амбулаторных отделений медицинской реабилитации: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главные врачи ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ", ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ", ОГБУЗ "Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского", ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации", ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ им. П.В.Гапотченко", ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" | Открытие амбулаторных отделений медицинской реабилитации: - 1 - в 2023 году; - 2 - в 2024 году; - 3 - в 2025 году | Открыто 6 новых амбулаторных отделений медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
|  | - 1; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 2; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 3 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 3.2. | Увеличение числа реабилитационных коек дневного стационара: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главные врачи ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "ДОКБ", ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ", ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ", ОГБУЗ "Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского", ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации", ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ им. П.В.Гапотченко", ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" | Открытие коек дневного стационара по медицинской реабилитации: - 10 в 2023 году; - 20 в 2024 году; - 25 в 2025 году | Открыто 55 коек дневного стационара по медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
|  | - 10; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 20; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 25 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 3.3. | Увеличение числа медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, для оснащения (переоснащения и (или) дооснащения) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация": | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение числа медицинских организаций, получающих оснащение в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация": - 10% - в 2023 году; - 40% - в 2024 году; - 90% - в 2025 году | Увеличено число медицинских организаций, получивших оснащение в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация" до 90% в 2025 году | Регулярно (ежегодно)
|  | - 10%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 40%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 90% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 3.4. | Увеличение доли медицинских организаций с укомплектованностью кадрами не менее 70%: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли медицинских организаций с укомплектованностью кадрами не менее 70%: - 10% - в 2023 году; - 25% - в 2024 году; - 80% - в 2025 году | Увеличена доля медицинских организаций с укомплектованностью кадрами не менее 70% до 80% | Единоразово
|  | - 10%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 25%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 80% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 3.5. | Увеличение доли пациентов, направленных на 3 этап медицинской реабилитации, от числа пациентов, которым оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации на 2 этапе: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли пациентов, направленных на 3 этап: - 56% - в 2023 году; - 70% - в 2024 году; - 85% - в 2025 году | Увеличена доля пациентов, направленных на 3 этап, от числа пациентов, которым оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации на 2 этапе, с 0,56 до 0,85 | Регулярно (ежегодно)
|  | - 56%; | 31.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 70%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 85% | 01.01.2025 | 31.12.2025
4. Кадровое обеспечение реабилитационной службы Белгородской области | 4.1. | Динамика доли врачей, прошедших профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина", от числа запланированных: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли врачей, прошедших профессиональную переподготовку: - 0,3 - в 2023 году; - 0,5 - в 2024 году; - 0,7 - в 2025 году | Доля врачей, прошедших профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина", от числа запланированных к концу 2025 года - 70% | Регулярно (ежегодно)
|  | - 0,3; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 0,5; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 0,7 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 4.2. | Динамика доли специалистов с высшим немедицинским образованием, прошедших профессиональную переподготовку по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации", от числа запланированных: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли специалистов с высшим немедицинским образованием, прошедших профессиональную переподготовку: - 0,3 - в 2023 году; - 0,5 - в 2024 году; - 0,7 - в 2025 году | Доля специалистов с высшим немедицинским образованием, прошедших профессиональную переподготовку, от числа запланированных к концу 2025 года - 70% | Регулярно (ежегодно)
|  | - 0,3; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 0,5; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 0,7 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 4.3. | Динамика числа специалистов со средним медицинским образованием, прошедших профессиональную переподготовку по специальности "Реабилитационное сестринское дело", от числа запланированных: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение числа специалистов со средним медицинским образованием от числа запланированных: - 0,3 - в 2023 году; - 0,5 - в 2024 году; - 0,7 - в 2025 году | Увеличено число специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" от числа запланированных к концу 2025 года - 70% | Регулярно (ежегодно)
|  | - 0,3; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 0,5; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 0,7 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 4.4. | Динамика доли специалистов, прошедших тематическое профессиональное усовершенствование: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли специалистов, прошедших тематическое профессиональное усовершенствование: - 0,25 - в 2023 году; - 0,5 - в 2024 году; - 0,7 - в 2025 году | Увеличена доля специалистов, прошедших тематическое профессиональное усовершенствование, к концу 2025 года, - 70% | Регулярно (ежегодно)
|  | - 0,25; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 0,50; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 0,70 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 4.5. | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года"; "Лучший средний медицинский работник года" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Регулярное проведение конкурсов: "Лучший врач года"; "Лучший средний медицинский работник года" | Определены победители конкурсов: "Лучший врач года"; "Лучший средний медицинский работник года" | Регулярно (ежегодно)
5. Организационно-методическое сопровождение организации медицинской реабилитации в Белгородской области | 5.1. | Техническое и кадровое обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций - планируемые показатели числа дополнительно открытых кабинетов телемедицины: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Открытие кабинетов телемедицины: - 1 - в 2024 году; - 1 - в 2025 году | Открытие 2 кабинетов телемедицины к 2025 году | Регулярно (ежегодно)
|  | - 1; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 5.2. | Планируемые показатели числа проведенных телемедицинских консультаций: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Проводятся телемедицинские консультации: - 12 - в 2023 году; - 24 - в 2024 году; - 32 - в 2025 году | Проведено телемедицинских консультаций к 2025 году - 68 | Регулярно (ежегодно)
|  | - 12; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 24; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 32 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 5.3. | Динамика числа проведенных телемедицинских консультаций по медицинской реабилитации с профильным Национальным Медицинским Исследовательским Центром "Лечебно-реабилитационный Центр": | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Проведение телемедицинских консультаций с национальными исследовательскими медицинскими центрами: - 8 - в 2023 году; - 12 - в 2024 году; - 24 - в 2025 году | Проведено телемедицинских консультаций с национальными исследовательскими медицинскими центрами к 2025 году - 44 | Регулярно (ежегодно)
|  | - 8; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 12; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 24 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 5.4. | Динамика доли специалистов, принявших участие в проведении научно-практических мероприятий с использованием телемедицинских технологий: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли специалистов, принявших участие в проведении научно-практических мероприятий: - 25% - в 2023 году; - 50% - в 2024 году; - 75% - в 2025 году | Увеличена доля специалистов, принявших участие в проведении научно-практических мероприятий с использованием телемедицинских технологий | Регулярно (ежегодно)
|  | - 25%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 50%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 75% | 01.01.2025 | 31.12.2025
6. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи | 6.1. | Проведение контроля качества медицинской помощи и медико-экономической экспертизы страховыми медицинскими организациями на основе данных электронной медицинской карты пациента | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Проведение контроля качества медицинской помощи и медико-экономической экспертизы на основе данных электронной медицинской карты пациента | Проводится контроль качества медицинской помощи и медико-экономической экспертизы на основе данных электронной медицинской карты пациентов | Регулярно (ежегодно)
| 6.2. | Разработка модуля выгрузки сводных отчетов о деятельности медицинской организации на основании электронной медицинской карты пациента, хранящейся в медицинской информационной системе | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., директор филиала АО "Макс-М" в городе Белгороде Изварин А.А. | Разработан модуль выгрузки сводных отчетов карты пациента, хранящейся в медицинской информационной системе | Выгрузка сводных отчетов о деятельности медицинской организации на основании электронной медицинской карты пациента, хранящейся в медицинской информационной системе | Единоразово
7. Формирование и развитие цифрового контура в Белгородской области | 7.1. | Унификация ведения электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора Международной классификации функционирования, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И.; директор ОГКУЗ ОТ "МИАЦ" Гавришов Д.В. | Унифицировано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации | Ведение электронной медицинской документации в Белгородской области по медицинской реабилитации унифицировано | Единоразово
| 7.2. | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И.; директор ОГКУЗ ОТ "МИАЦ" Гавришов Д.В. | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов | Маршрутизация пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации, проводится оперативно | Регулярно (ежегодно)
| 7.3. | Мониторинг планирования и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. директор ОГКУЗ ОТ "МИАЦ" Гавришов Д.В. | Обеспечен мониторинг планирования и управления потоками пациентов | Проводится мониторинг планирования и управления потоками пациентов | Регулярно (ежегодно)
| 7.4. | При анализе качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации использование механизма мультидисциплинарного контроля и анализа предоставляемых медицинскими организациями данных | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Использование механизма мультидисциплинарного контроля и анализа предоставляемых медицинскими организациями данных | Контроль и анализ предоставляемых медицинскими организациями данных с использованием мультидисциплинарного механизма | Регулярно (ежегодно)
8. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций | 8.1. | Проведение образовательных лекций и семинаров по изучению клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Проводятся образовательные лекции и семинары по изучению клинических рекомендаций | Клинические рекомендации изучены на образовательных лекциях и семинарах | Регулярно (ежегодно)
| 8.2. | Внедрение непрерывного медицинского образования врачей, специалистов, в том числе специалистов со средним медицинским образованием, с целью повышения уровня компетенции по соблюдению клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И. | Внедрено непрерывное медицинское образование врачей, специалистов, в том числе специалистов со средним медицинским образованием | Непрерывно проводится медицинское образование врачей, специалистов, в том числе специалистов со средним медицинским образованием | Регулярно (ежегодно)
| 8.3. | Обеспечение медицинских организаций широкополосным доступом в сеть Интернет | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И.; директор ОГКУЗ ОТ "МИАЦ" Гавришов Д.В. | Обеспечен медицинским организациям широкополосный доступ в сеть Интернет | Медицинские организации имеют доступ в широкополосную сеть Интернет | Регулярно (ежегодно)
| 8.4. | Создание возможностей безопасной передачи данных | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И.; директор ОГКУЗ ОТ "МИАЦ" Гавришов Д.В. | Обеспечение безопасной передачи данных | Обеспечена безопасная передача данных | Регулярно (ежегодно)
| 8.5. | Обеспечение рабочих мест специалистов, участвующих в осуществлении медицинской реабилитации, компьютерной техникой | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И.; директор ОГКУЗ ОТ "МИАЦ" Гавришов Д.В. | Обеспечение рабочих мест специалистов компьютерной техникой | Все рабочие места специалистов обеспечены компьютерной техникой | Единовременно
9. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации | 9.1. | Внедрение механизмов обратной связи по вопросам медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Внедрение обратной связи по вопросам медицинской реабилитации | Внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации | Регулярно (ежегодно)
| 9.2. | Информирование пациентов об услугах по медицинской реабилитации посредством сайта медицинской организации | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Информирование пациентов посредством сайта медицинской организации | Пациенты информированы посредством сайта медицинской организации и инфоматов | Регулярно (ежегодно)
| 9.3. | Создание информационных роликов по годам: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Создание роликов по годам: - 2 - в 2023 году; - 2 - в 2024 году; - 4 - в 2025 году и число их демонстраций: - 2 - в 2023 году; - 4 - в 2024 году; - 4 - в 2025 году | Число созданных к 2026 году роликов - 8 и число их демонстраций - 10 | Регулярно (ежегодно)
|  | - 2; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 2; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 4; | 01.01.2025 | 31.12.2025
и число их демонстраций:
|  | - 2; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 4; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 4 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 9.4. | Число статей в печатных/электронных средствах массовой информации: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Публикация статей в средствах массовой информации: - 2 - в 2023 году; - 2 - в 2024 году; - 2 - в 2025 году | Опубликовано статей в средствах массовой информации к 2026 году - 6 | Регулярно (ежегодно)
|  | - 2; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 2; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 2 | 01.01.2025 | 31.12.2025
10. Ожидаемые результаты | 10.1. | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС: - 0,9 в 2023 году; - 0,93 - в 2024 году; - 0,95 - в 2025 году | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС увеличена в 2025 году до 0,95 | Регулярно (ежегодно)
|  | - 0,9; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 0,93; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 0,95 | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 10.2. | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках первичной медико-санитарной помощи от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках первичной медико-санитарной помощи за счет средств обязательного медицинского страхования: - 34% - в 2023 году; - 34,5% - в 2024 году; - 35% - в 2025 году | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках первичной медико-санитарной помощи за счет средств обязательного медицинского страхования увеличена в 2025 году до 35% | Регулярно (ежегодно)
|  | - 34%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 34,5%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - 35% | 01.01.2025 | 31.12.2025
| 10.3. | Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием в соответствующем году: | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главный реабилитолог Белгородской области Резниченко М.И., главные врачи медицинских организаций области | Увеличение оснащенных современным медицинским оборудованием по медицинской реабилитации: - 33,30% - в 2023 году; - 53,30% - в 2024 году; - 60,00% - в 2025 году | Доля оснащенных современным медицинским оборудованием медицинских организаций по медицинской реабилитации составит 60,00% в 2025 году | Регулярно (ежегодно)
|  | - 33,30%; | 01.01.2023 | 31.12.2023
|  | - 53,30%; | 01.01.2024 | 31.12.2024
|  | - не менее 60,00% | 01.01.2025 | 31.12.2025