## Sheet1
N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
1 | Мероприятие: Разработка и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (далее - ХНИЗ) | 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области (далее - МЗ КО) и ЦОЗиМП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
1.1 | Изданы печатные материалы для населения по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ общим тиражом не менее 500 тыс. экз. |  | МЗ КО | Печатная продукция | Руководитель проекта
2 | Мероприятие: Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании, в том числе с использованием различных видов СМИ, по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, по профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ |  | МЗ КО; Главные врачи медицинских организаций (далее - МО) | Информационное письмо ГБУЗ КО "КОЦМП" для медицинских организаций | Руководитель проекта
2.1 | Проведена информационно-коммуникационная кампания, в том числе с использованием различных видов СМИ, по вопросам здорового образа жизни, включая здоровое питание, профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ | 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024 | МЗ КО, Главные врачи МО | Сводный отчет медицинских организаций Калужской области | Руководитель проекта
3 | Мероприятие: Размещение социальной рекламы (светодиодные экраны, роллы на остановках общественного транспорта и другие виды рекламы) по вопросам здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ |  | МЗ КО; ЦОЗиМП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
3.1 | Не менее чем на 10 остановках города, 4 светодиодных экранах, 50 экранах общественного транспорта, 30 экранах торговых сетей размещена реклама по вопросам здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и факторов риска ХНИЗ (при наличии операторов рекламы) | 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024 | МЗ КО; ЦОЗиМП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
4 | Мероприятие: внедрение модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний. | 2020 - 2024 гг. | МЗ КО; ЦОЗиМП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
4.1 | В доле (%) муниципальных образований Калужской области внедрены модельные муниципальные программы по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний | на 15.12.2020 - 20%; на 15.12.2021 - 40%; на 15.12.2022 - 60%; на 15.12.2023 - 80%; на 15.12.2024 - 100 % | МЗ КО; ЦОЗиМП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
5 | Мероприятие: проведение диспансерных и профилактических осмотров населения с целью раннего выявления заболеваний ССЗ и факторов риска развития ССЗ в Калужской области | ежегодно | МЗ КО; Главные врачи МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее - ПМСП) | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
5.1 | Достигнуты плановые значения диспансерных и профилактических осмотров населения | ежегодно | МЗ КО; Главные врачи МО, оказывающих ПМСП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
6 | Мероприятие: обеспечение диспансерного наблюдения граждан с высоким и очень высоким СС-риском и проведение мониторинга достижения целевых показателей. | ежегодно | МЗ КО; Главные врачи МО, оказывающих ПМСП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
6.1 | Граждане с высоким и очень высоким СС-риском взяты под диспансерное наблюдение (не менее 37%) | ежегодно | МЗ КО; Главные врачи МО, оказывающих ПМСП | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
7 | Мероприятие: проведение образовательных семинаров по вопросам выявления и коррекции факторов риска для врачей-терапевтов и специалистов службы медицинской профилактики | ежегодно | МЗ КО; ЦОЗиМП; 0 0 1,99 0 На аорте 48/1,17 71/7,04 76/9,21 53/18,87 47,42 70,34 75,80 52,95 Операции на венах Главные врачи МО | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
7.1 | Проведены образовательные семинары по вопросам выявления и коррекции факторов риска для врачей-терапевтов и специалистов службы медицинской профилактики | Не реже 2-х раз в год | МЗ КО; ЦОЗиМП; Главные внештатные специалисты (кардиолог, невролог, терапевт, специалист по медпрофилактике); Главные врачи МО | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
8 | Мероприятие: проведение эпидмониторинга распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по методике STEPS | 1 раз в три года; (2019 - 2020, 2022 г.) | МЗ КО; ЦОЗиМП, главные врачи МО | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта
8.1. | Проведен эпидмониторинг распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по методике STEPS | 2019 - 2020 | МЗ КО; ЦОЗиМП; главные врачи МО | Отчет руководителю проекта | Руководитель проекта