## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Периодичность мероприятия
|  |  | Начало | Окончание
4.1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
4.1.1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 4 МО (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница" (далее - ГБУЗ КО КОКБ), первичные сосудистые отделения (далее - ПСО) 1 - 3 с привлечением МО в зоне обслуживания) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный внештатный кардиолог, главный внештатный невролог, главные врачи МО | Количество семинаров - не менее 8 | Количество семинаров - не менее 8 в учреждениях, принимающих участие в программе лечения болезней системы кровообращения (далее - БОК). Целевая аудитория врачи-кардиологи, неврологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенэндоваскулярные хирурги, врачи УЗИ и рентген-диагностики | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.2. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2 | Осуществление ежеквартальной отчетности о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты - кардиолог, невролог | Организован сбор ежеквартальной отчетности о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений. Проводится анализ по результатам отчетов. По результатам анализа издаются приказы медицинских организаций | Квартальный отчет о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации. Аналитическая справка по результатам отчета. Приказы МО по результатам аналитической справки | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.3. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 3 | На основе ежеквартальной отчетности МО проведение анализа соблюдения индикаторов выполнения клинических рекомендаций с формированием управленческих решений на уровне Калужской области | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог МЗ КО | Документ М3 КО о результате анализа отчетности МО | Документ М3 КО о результате анализа отчетности МО | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.4. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4 | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежемесячный отчет в М3 КО | Ежемесячный отчет в М3 КО о выполнении клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.5. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 5 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | Разовое (делимое)
4.1.6. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6 | организация и проведение мероприятия по организации обеспечения доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или в кардиологические отделения с круглосуточной палатой реанимации интенсивной терапии (ПРИТ) и БИТР, не менее 95% | 01.07.2021 | 01.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты (кардиолог, невролог, анестезиолог-реаниматолог) | Не менее 95% профильной госпитализации | Анализ случаев непрофильной госпитализации пациентов с ОКС и ОНМК | Регулярное (ежегодное)
4.1.7. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 7 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению применения методики тромботической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время "от двери до иглы" не более 40 мин | 01.07.2021 | 01.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Ежегодная разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению применения методики тромботической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время "от двери до иглы" не более 40 мин | обеспечение применения методики тромботической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время "от двери до иглы" не более 40 мин | Регулярное (ежегодное)
4.1.8. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 8 | Разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом с достижением целевого показателя до 10 - 15% | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Издание Приказа М3 КО о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом. Достижение целевого показателя увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом до 10 - 15% | Приказ М3 КО о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом. Достижение целевого показателя увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом до 10 - 15% | Разовое (неделимое)
4.1.9. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 9 | Обеспечение мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом (ежемесячно) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный внештатный кардиолог, невролог | Ежеквартальный анализ мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом (не менее 12%) | Отчеты главных врачей МО, главного внештатного нейрохирурга о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок первичной медицинской документации | Регулярное (ежегодное)
4.1.10. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10 | На основе квартальной отчетности РСЦ проведение анализа выполнения приказа М3 КО о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом с формированием управленческих решений на уровне Калужской области | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | На основе ежеквартального анализа отчетности МО о выполнении приказа М3 КО о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом (достижение показателей хирургического лечения геморрагического инсульта не менее 12%) | Документ М3 КО о результате анализа отчетности МО о выполнении приказа М3 КО о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом (достижение показателей хирургического лечения геморрагического инсульта не менее 12%) | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.11. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 11 | Обеспечение достижения следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Калужской области: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей - не менее 25%; проведение реперфузионной терапии - не менее 85% больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (далее - OKCnST); долю первичного чрескожного вмешательства (далее - ЧКВ) при OKCnST - не менее 60%; интервал "постановка диагноза OKCnST - ЧКВ" - не более 120 минут; - интервал "поступление больного в стационар OKCnST - ЧКВ" - не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после тромболитической терапии (далее - ТЛТ) - не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный кардиолог | достижение следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Калужской области: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей - не менее 25%; проведение реперфузионной терапии - не менее 85% больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (далее - OKCnST); доля первично; о чрескожного вмешательства (далее - ЧКВ) при OKCnST - не менее 60%; интервал "постановка диагноза OKCnST - ЧКВ" - не более 120 минут; - интервал "поступление больного в стационар OKCnST - ЧКВ" - не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после тромболитической терапии (далее - ТЛТ) - не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | Достижение установленных показателей | Регулярное (ежегодное)
4.1.12. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 12 | Обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ишемической болезни сердца (далее - ИБС), перенесших OKCnST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (OKC6nST), с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный кардиолог | не менее 300 пациентов с ХСН в год подвергшихся реваскуляризации | Количество пациентов с ХСН, которым выполнена реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию - не менее 300 пациентов с ХСН в год | Регулярное (ежегодное)
4.1.13. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 13 | Организация ежеквартального мониторинга выполнения приказа М3 КО об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших OKCnST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (OKC611ST), с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в МО | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог МЗ КО | ежеквартальный мониторинг выполнения приказа М3 КО об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших OKCnST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (OKC611ST), с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в МО | Отчеты МО о выполнении приказа М3 КО об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших OKCnST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (OKC6nST), с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в МО | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.14. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 14 | Осуществление мониторинга занесения результатов показателей, указанных в перечне приказа М3 КО об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Главные врачи МО | Отчеты МО о занесении результатов показателей, указанных в перечне приказа М3 КО об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов | Отчеты МО о занесении результатов показателей, указанных в перечне приказа М3 КО об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.15. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 15 | На основе отчетности МО проведение анализа динамики показателей, указанных в перечне приказа М3 КО об оказании медицинской помощи больным с ОКС, с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, заместитель министра МЗ КО | Проведение анализа динамики показателей, указанных в перечне приказа М3 КО об оказании медицинской помощи больным с ОКС, с формированием управленческих решений | Документ М3 КО о результате анализа отчетности МО о выполнении приказа М3 КО об оказании медицинской помощи больным с ОКС | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.16. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 16 | Издание приказа М3 КО о маршрутизации больных с ОНМК по геморрагическому типу с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Калужской области | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Издание приказа М3 КО о маршрутизации больных с ОНМК по геморрагическому типу с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Калужской | Приказ М3 КО о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК и его актуализация | Регулярное (ежегодное)
4.1.17. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 11 | Обеспечение ежеквартальной проверки выполнения приказа М3 КО о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с анализом выполнения приказа | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Проведение ежеквартальной проверки маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК | Документ М3 КО о квартальной проверке маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.18. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 18 | Осуществление ежемесячного мониторинга выполнения приказа М3 КО о маршрутизации в Калужской области больных с хроническими формами ИБС, перенесших OKCnST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (OKC6nST), имеющих показания к реваскуляризации миокарда | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог МЗ КО | Ежемесячные отчеты МО о выполнении приказа М3 КО об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших OKCnST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (OKC6nST), с занесением результатов в медицинскую документацию по данным мониторинга М3 КО о госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее - ССЗ) | Отчеты МО о выполнении приказа М3 КО об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших OKCnST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (OKC6nST), с занесением результатов в медицинскую документацию по данным мониторинга М3 КО о госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее - ССЗ) | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.19. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 19 | На основе ежемесячной отчетности МО проведение анализа выполнения приказа М3 КО о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный внештатный кардиолог, невролог | проведение анализа выполнения приказа М3 КО о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | Документ М3 КО о результате анализа отчетности МО о выполнении приказа М3 КО о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации | Регулярное (ежегодное)
4.1.20. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 20 | Обеспечение проведения нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар | 01.07.2021 | 01.12.2024 | Главные врачи МО | 100% от пациентов, поступивших в стационар в первые 24 часа с ОНМК | Проведение нутритивной поддержки у пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар - 100% | Регулярное (ежеквартальное)
4.1.21. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 21 | Обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | 01.07.2021 | 01.12.2024 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист МЗ КО кардиолог, невролог | 100% проведение мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов - 100% | Регулярное (ежегодное)
4.1.22. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 22 | Обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов на основе шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист МЗ КО кардиолог, невролог, медицинский реабилитолог | Обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов на основе шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) - 100% | Обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов на основе шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) - 100% | Регулярное (ежегодное)
4.1.23. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 23 | Разработка и внедрение плана медицинской реабилитации более 35% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и более 25% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты МЗ КО кардиолог, невролог, медицинский реабилитолог | Выполнение медицинской реабилитации более 35% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и более 25% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | внедрение плана медицинской реабилитации более 35% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и более 25% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | Регулярное (ежегодное)
4.1.24. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 24 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации не менее 45% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты МЗ КО кардиолог, невролог, медицинский реабилитолог | выполнение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации не менее 45% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | план мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации не менее 45% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | Регулярное (ежегодное)
4.1.25. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 25 | Коррекция приказа М3 КО о маршрутизации больных с ОНМК после открытия ПСО (неврологического) в ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) | 01.07.2020 | 01.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Открытие ПСО. Издание Приказа М3 КО об изменении маршрутизации больных с ОНМК | Приказ М3 КО об изменении маршрутизации больных с ОНМК | Разовое (неделимое)
4.1.26. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 26 | Открытие отделения для лечения больных с ХСН в ГБУЗ КО "ЦРБ Людиновского района" | 01.07.2022 | 01.12.2023 | Министерство здравоохранения Калужской области | Открытие отделения для лечения больных с ХСН. Издание Приказа М3 КО об изменении маршрутизации больных с ССЗ | Приказ М3 КО об изменении маршрутизации больных с ССЗ | Разовое (делимое)
4.2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
4.2.1. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 1 | Разработка перечня мероприятий по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих в том числе инновационные медицинские технологии | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | 100% исполнение требований по стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Ведение чек-листа контроля качества. Обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их контроля - 100% | Повышение эффективности и работа по стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Форма чек-листа контроля качества. Обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их исправления | Разовое (делимое)
4.2.2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2 | Мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с БСК на основе стандартизированного анализа чек-листов - ежемесячно. 100% исполнение требований | Отчет каждой МО, принимающей участие в лечении пациентов с БСК, в М3 КО о качестве оказания помощи на основе стандартизированного анализа чек-листов - ежемесячно | Регулярное (ежеквартальное)
4.2.3. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 3 | Анализ деятельности по данным отчетов системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в МО пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций с формированием, управленческих решений на уровне Калужской области | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Документ М3 КО о результате анализа отчетности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в МО | Документ М3 КО о результате анализа отчетности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в МО | Регулярное (ежеквартальное)
4.2.4. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 4 | Разбор сложных и запущенных случаев ССЗ на заседаниях экспертного совета М3 КО с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Разбор не менее 50 случаев в год. Протоколы разборов сложных и запущенных случаев ССЗ на заседаниях экспертного совета М3 КО с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | Разбор не менее 50 случаев в год. Протоколы разборов | Регулярное (ежегодное)
4.2.5. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 5 | Анализ деятельности экспертного совета М3 КО по данным отчетов с формированием управленческих решений на уровне Калужской области | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Документ М3 КО о результате анализа отчетности экспертного совета М3 КО | Документ М3 КО о результате анализа отчетности экспертного совета М3 КО | Регулярное (ежеквартальное)
4.2.6. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 6 | Ведение регистров ССЗ с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ведение регистров ССЗ с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | В Калужской области ведется 5 регистров по профилю ССЗ, из них федерального значения - не менее 1 | Регулярное (ежеквартальное)
4.2.7. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 7 | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации исполнения федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | Актуализирован перечень результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | Актуализирован перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | Регулярное (ежегодное)
4.2.8. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 8 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной и непрофильной госпитализации и эффективное использование ресурсов круглосуточного стационарах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | 100% соблюдения показаний к госпитализации, правильной кодировки диагноза, определения критерия отбора для проведения специализированных видов медицинской помощи и реабилитации | Ежедневный анализ пациентов, поступивших в РСЦ и ПСО и терапевтические отделения для лечения ХСН на предмет соблюдения показаний к госпитализации, правильной кодировки диагноза, определения критерия отбора для проведения специализированных видов медицинской помощи и реабилитации | Регулярное (ежегодное)
4.2.9. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 9 | обеспечение контроля кодирования ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация ХСН) | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный кардиолог | 100% кодирования ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация ХСН) | кодирование ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация ХСН) | Регулярное (ежеквартальное)
4.2.10. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 10 | разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный реабилитолог | менее 5% необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | исключение необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | Регулярное (ежеквартальное)
4.3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
4.3.1. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 1 | Расширение охвата/улучшение качества оказания помощи по отказу от табака | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты МЗ КО - нарколог | Открытие кабинетов отказа от курения в каждой медицинской организации региона | открытие кабинетов по отказу от курения, консультирование пациентов, проходящих стационарное лечение, подготовка информационных и методических материалов | Разовое (делимое)
4.3.2. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 2 | Улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты | Количество выявленных и поставленных на Д-учет пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией, нарушением ритма сердца (фибрилляции предсердий) не менее 75% | Выявление и постановка на диспансерный учет пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией, нарушением ритма сердца (фибрилляции предсердий) | Регулярное (ежегодное)
4.3.3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3 | Мероприятия по выявлению и постановке на диспансерный учет пациентов с высоким риском возникновения БСК | 30.01.2020 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | Ежеквартальный отчет МО о раннем выявлении пациентов с высоким риском возникновения БСК | Отчет в М3 КО о количестве пациентов, взятых на учет в МО, с высоким риском возникновения БСК | Регулярное (ежеквартальное)
4.3.4. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 4 | Анализ полученных результатов по выявлению пациентов с высоким риском возникновения БСК для определения мероприятий по эффективной профилактике и предотвращению БСК, раннему выявлению возникших заболеваний. Обеспечение стратегического планирования мероприятий и объемов медицинской помощи населению Калужской области | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | Ежеквартальный анализ М3 КО по отчетам МО о количестве пациентов с высоким риском развития БСК, перечни мероприятий по профилактике и борьбе с факторами развития БСК для стратегического планирования мероприятий и объемов медицинской помощи населению Калужской области | Ежеквартальный анализ М3 КО по отчетам МО о количестве пациентов с высоким риском развития БСК, перечни мероприятий по профилактике и борьбе с факторами развития БСК для стратегического планирования мероприятий и объемов медицинской помощи населению Калужской области | Регулярное (ежеквартальное)
4.3.5. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 5 | Дополнительные мероприятия по профилактике развития БСК (будут определены после анализа полученных результатов количества пациентов с конкретными факторами, поставленных на учет) | 01.04.2020 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | Ежеквартальное составление плана мероприятий по профилактике развития БСК | Ежеквартальное определение количества и видов мероприятий по профилактике развития БСК | Регулярное (ежеквартальное)
4.3.6. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 6 | Информационно-коммуникационная кампания с целью мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, профилактики БСК | 01.07.2019 | 01.01.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | проведение не менее 12 лекций в вузах Калужской области, 20 лекций на крупных предприятиях региона, 6 выступлений на региональном телевидении, 20 профилактических выездов, ежегодное проведение Дня борьбы с курением | Формирование здорового образа жизни населения (проведение не менее 12 лекций в вузах Калужской области, 20 лекций на крупных предприятиях региона, 6 выступлений на региональном телевидении, 20 профилактических выездов, ежегодное проведение Дня борьбы с курением) | Регулярное (ежегодное)
4.3.7. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 7 | Информационная кампания по санитарно-просветительской работе, направленной на знание ранних признаков заболевания и раннее обращение пациентов за медицинской помощью при ОНМК и ОКС | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, в том числе Главный врач ГБУЗ КО "Калужский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | ежегодное проведение Дня борьбы с инфарктом и Дня борьбы с инсультом, 6 выступлений на региональном телевидении | Раннее обращение пациентов с ОНМК и ОКС за специализированной помощью, увеличение контингента пациентов, попадающих в "терапевтическое окно", достижение установленных показателей программы (ежегодное проведение Дня борьбы с инфарктом и Дня борьбы с инсультом, 6 выступлений на региональном телевидении) | Регулярное (ежегодное)
4.4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
4.4. 1. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 1 | Создание и публикация социальных плакатов "Симптомы ОКС/ОНМК" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ КО "Калужский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Не менее 1 плаката в квартал | Не менее 1 в квартал | Регулярное (ежеквартальное)
4.4.2. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 2 | Ролики на региональном телевидении о первых симптомах ОКС/ОНМК, о мерах профилактики ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ КО "Калужский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики", специалисты МО по связям с общественностью | Не менее 1 за 6 месяцев | Не менее 1 за 6 месяцев | Регулярное (ежегодное)
4.4.3. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 3 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Информирование органов социальной защиты о выписке пациентов, требующих ухода - 100% | Информирование органов социальной защиты о выписке пациентов, требующих ухода | Регулярное (ежегодное)
4.4.4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4 | Организация школ для родственников пациентов, перенесших инсульт | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ КО "Калужский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО | Охват обучением в школах для родственников пациентов, перенесших инсульт, не менее 30% пациентов (родственников) от общего числа пролеченных | Охват обучением в школах для родственников пациентов, перенесших инсульт, не менее 30% пациентов (родственников) от общего числа пролеченных | Регулярное (ежегодное)
4.4.5. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 5 | Мероприятия в рамках диспансерного наблюдения пациентов | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК, подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена, составляет не менее 60% | Охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК, подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена, составляет не менее 60% | Регулярное (ежегодное)
4.4.6. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 6 | Мероприятия по развитию системы кураторства диспансерного наблюдения врачами первичного звена | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | Ежеквартально проводится систематический анализ качества и полноты охвата диспансерным наблюдением пациентов высокого риска и с БСК врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена | Ежеквартально проводится систематический анализ качества и полноты охвата диспансерным наблюдением пациентов высокого риска и с БСК врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена | Регулярное (ежеквартальное)
4.4.7. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 7 | Мероприятия по информированию, обучению врачей и фельдшеров первичного звена по вопросам диагностики, маршрутизации, раннего выявления БСК. Проведение обучающих семинаров | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты - кардиолог, невролог | Регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов - не менее 1 в месяц | Регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов - не менее 1 в месяц | Регулярное (ежеквартальное)
4.4.8. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 8 | Мероприятия по своевременному информированию заведующих поликлиниками, заместителей главных врачей по клинико-экспертной работе учреждений по вопросам кодирования причин смерти, формирования статистической отчетности | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Проведение "поликлинических советов" не реже 1 раза в квартал | Проведение "поликлинических советов" не реже 1 раза в квартал | Регулярное (ежеквартальное)
4.4.9. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 9 | Мероприятия по обеспечению преемственности между учреждениями экстренной госпитализации пациентов с БСК и учреждениями первичной медико-санитарной помощи, амбулаторными службами. Создание единого реестра пациентов, перенесших ОНМК, ОКС | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный внештатный специалист кардиолог МЗ КО, главные врачи | Своевременное информирование учреждений первичной медико-санитарной помощи о выписке пациентов, нуждающихся в наблюдении на дому после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Своевременное информирование учреждений первичной медико-санитарной помощи о выписке пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Создан единый реестр пациентов, перенесших ОНМК, и реестр пациентов, перенесших ОКС | Своевременное информирование учреждений первичной медико-санитарной помощи о выписке пациентов, нуждающихся в наблюдении на дому после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Своевременное информирование учреждений первичной медико-санитарной помощи о выписке пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Создан единый реестр пациентов, перенесших ОНМК, и реестр пациентов, перенесших ОКС | Регулярное (ежегодное)
4.4.10. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 10 | Мероприятия по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью (далее - ХСН) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, заместитель министра, главные врачи МО | Создание (на функциональной основе) кабинетов для пациентов с ХСН в МО (амбулаторного типа) | Создание (на функциональной основе) кабинетов для пациентов с ХСН в МО (амбулаторного типа) | Разовое (делимое)
4.4.11. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 11 | Мероприятия по усовершенствованию оказания помощи пациентам с ОКС, ОНМК на скорой медицинской помощи (далее - СМП) | 01.07.2019 | 16.07.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, заместитель министра, главные врачи МО | Наличие центрального диспетчерского пульта СМП, связанного с ГЛОНАСС. Увеличение количества ЭКГ, переданных дистанционно для расшифровки, проведение догоспитального тромболизиса при ОКС с пST не менее 80% от имеющих показания | Наличие центрального диспетчерского пульта СМП, связанного с ГЛОНАСС. Увеличение количества ЭКГ, переданных дистанционно для расшифровки. Ежедневный контроль потока пациентов с БСК на предмет времени обслуживания вызова, качества оказания помощи на догоспитальном этапе, проведение догоспитального тромболизиса при ОКС с пST | Регулярное (ежеквартальное)
4.4.12. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 12 | Укомплектование амбулаторного звена 5 межрайонных больниц Калужской области врачами-кардиологами | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные внештатные специалисты МЗ КО | Укомплектование амбулаторного звена 5 межрайонных больниц Калужской области врачами-кардиологами | В 5 поликлинических отделениях межрайонных больниц (все ЦРБ объединены в 5 межрайонных центров в I квартале 2019 года) ведется прием врача-кардиолога | Разовое (делимое)
4.5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
4.5.1. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 1 | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Процент пациентов, вставших на Д-наблюдение и получивших льготное лекарственное обеспечение от общего количества пациентов перенесших ОНМК и/или ОКС, операции на сердце на Д-наблюдение | Контроль постановки пациентов, перенесших ОНМК и/или ОКС, операции на сердце на Д-наблюдение. Контроль выписки льготных препаратов данной категории пациентов | Регулярное (ежегодное)
4.5.2. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 2 | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи населению по основным группам ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Снижение исков страховых компаний до нулевого показателя относительно соблюдений порядков и стандартов оказания медицинской помощи, качества оказания медицинской помощи (приказ N 203н) | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
4.5.3. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 3 | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи пациентам с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | ежегодный отчет о количестве пролеченных с ХСН в МО определенных в маршрутизации | Обеспечение профильной госпитализации пациентов с ХСН, соблюдение порядков и стандартов оказания специализированной медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
4.5.4. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 4 | На основе отчетности МО проведение анализа работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН с формированием управленческих решений на уровне Калужской области | 01.08.2020 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Документ М3 КО о результате анализа работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН | Документ М3 КО о результате анализа работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН | Регулярное (ежегодное)
4.5.5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5 | Открытие специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО КОКБ | 01.08.2020 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Калужской области | Открытие специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО КОКБ и наличие отчета ГБУЗ КО КОКБ о количестве проведенных операций (аортокоронарное шунтирование, протезирование аортального клапана, протезирование митрального клапана, электрокардиостимуляция и т.д.) | Функционирование специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО КОКБ и наличие отчета ГБУЗ КО КОКБ о количестве проведенных операций (аортокоронарное шунтирование, протезирование аортального клапана, протезирование митрального клапана, электрокардиостимуляция и т.д.) | Разовое (делимое)
4.5.6. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 6 | Разработка (актуализация) приказа М3 КО о маршрутизации пациентов с ХСН в Калужской области (с изменениями после открытия специализированного кардиохирургического отделения) | 01.08.2019 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Калужской области | Приказ М3 КО о маршрутизации пациентов с ХСН в Калужской области (с изменениями после открытия специализированного кардиохирургического отделения) | Приказ М3 КО о маршрутизации пациентов с ХСН в Калужской области | Разовое (делимое)
4.5.7. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 7 | Разработка (актуализация) приказа М3 КО о маршрутизации пациентов с ХСН в Калужской области (с изменениями после открытия специализированного отделения для лечения больных с ХСН в ГБУЗ КО ЦРБ Людиновского района) | 01.07.2022 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Калужской области | Приказ М3 КО о маршрутизации пациентов с ХСН в Калужской области (с изменениями после открытия специализированного отделения для лечения больных с ХСН) | Приказ М3 КО о маршрутизации пациентов с ХСН в Калужской области | Разовое (делимое)
4.5.8. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 8 | Мониторинг работы структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | 01.08.2020 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Отчет о работе структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | Отчет о работе структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | Регулярное (ежеквартальное)
4.5.9. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 9 | регулярное проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты | Проведение не менее 2 в квартал образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | Регулярное (ежеквартальное)
4.6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
4.6.1. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Обеспечение информированности пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Создание программы школ пациентов с информацией о возможности бесплатного диспансерного наблюдения; создание информационных материалов (плакаты в МО, флаеры, буклеты) | Созданы программы школ пациентов с информацией о возможности бесплатного диспансерного наблюдения; созданы информационные материалы (плакаты в МО, флаеры, буклеты) | Регулярное (ежегодное)
4.6.2. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2 | Разработка/доработка информационного контура субъекта в части преемственности данных стационарного и амбулаторного звена медицинской помощи больным с ССЗ в Калужской области | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | 90% эпикризов из историй болезни передаются по защищенным технологиям между стационарным и амбулаторным звеном (ИЭМК), запуск сервиса "Мое здоровье" на портале гос. услуг | 90% эпикризов из историй болезни передаются по защищенным технологиям между стационарным и амбулаторным звеном (ИЭМК), запуск сервиса "Мое здоровье" на портале гос. услуг | Регулярное (ежегодное)
4.6.3. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 3 | Информирование пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения: в виде устного оповещения каждого пациента; в виде публикации информационных материалов | 01.07.2019 | 28.02.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Проведено 10 лекций для пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; в каждой МО размещено не менее 500 информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 150 флаеров с информацией о возможности бесплатного диспансерного наблюдения, направлено не менее 500 СМС-сообщений | Проведено 10 лекций для пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; в каждой МО размещено не менее 500 информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 150 флаеров с информацией о возможности бесплатного диспансерного наблюдения, направлено не менее 500 СМС-сообщений и т.д. | Регулярное (ежегодное)
4.6.4. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4 | Ежемесячный контроль количества пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежемесячный отчет МО о количестве пациентов, охваченных диспансерным наблюдением (Не менее 90% пациентов с ССЗ охвачены диспансерным наблюдением) | Информационная справка М3 КО о количестве пациентов, охваченных диспансерным наблюдением. Не менее 90% пациентов с ССЗ охвачены диспансерным наблюдением | Регулярное (ежегодное)
4.6.5. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 5 | Ежеквартальное направление отчета в М3 КО о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты - кардиолог, невролог, главные врачи МО | Ежеквартальный отчет МО о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Ежеквартальный отчет о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Регулярное (ежеквартальное)
4.6.6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | документ М3 КО о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Протоколы совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ М3 КО о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
4.6.7. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 7 | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ в системе поощрения медицинских сотрудников | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
4.6.8. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 8 | Организация мероприятий по увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ на уровне каждой МО | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Не менее 90% охвата пациентов диспансерным наблюдением | Не менее 90% охвата пациентов диспансерным наблюдением | Регулярное (ежегодное)
4.6.9. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 9 | Разработка мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Приказ М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | Приказ М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | Разовое (делимое)
4.6.10. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10 | Внедрение алгоритма увеличения доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением, в работу МО | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Проведено 20 совещаний/собраний с 200 сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения диспансерного наблюдения | Проведено 20 совещаний/собраний с 200 сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения диспансерного наблюдения | Регулярное (ежегодное)
4.6.11. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 11 | Осуществление информирования пациентов о необходимости диспансерного наблюдения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Проведено 20 лекций для пациентов о необходимости диспансерного наблюдения; в МО размещено не менее 250 информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 150 флаеров с информацией о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения | Проведено 20 лекций для пациентов о необходимости диспансерного наблюдения; в МО размещено не менее 250 информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 150 флаеров с информацией о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения | Регулярное (ежеквартальное)
4.6.12. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 12 | Разработка системы учета пациентов, выписанных из стационара, которым необходимо диспансерное наблюдение | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | 90% пациентов, выписанных из стационара, охвачены диспансерным наблюдением | 90% пациентов, выписанных из стационара, охвачены диспансерным наблюдением | Разовое (делимое)
4.6.13. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 13 | Использование результатов анализа отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением, в системе поощрения медицинских сотрудников | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | Регулярное (ежеквартальное)
4.6.14. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 14 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | документ МО о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | Протоколы совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; документ МО о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | Регулярное (ежеквартальное)
4.7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
4.7.1. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 1 | Разработка мер по повышению эффективности работы службы скорой медицинской помощи | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Приказ М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Приказ М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Разовое (делимое)
4.7.2. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 2 | Оптимизация и утверждение схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ (ОКС, ОНМК, гипертонический криз и т.д.) с обязательным указанием роли федеральных и частных МО | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Издание и актуализация приказа М3 КО об утверждении схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ | Издание приказа М3 КО об утверждении схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ и его актуализация | Регулярное (ежегодное)
4.7.3. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 3 | Создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Калужской области для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Документ об учреждении центральной диспетчерской службы СМП в Калужской области для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных | Документ об учреждении центральной диспетчерской службы СМП в Калужской области для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных | Разовое (делимое)
4.7.4. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 4 | Обеспечение укомплектованности всех бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами для возможности проведения догоспитального тромболизиса и полноценных реанимационных мероприятий | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | 90% бригад СМП укомплектованы врачом и фельдшером или двумя фельдшерами | 90% бригад СМП укомплектованы врачом и фельдшером или двумя фельдшерами | Разовое (делимое)
4.7.5. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 5 | Обеспечение возможности дистанционной передачи, записанной ЭКГ от всех бригад скорой медицинской помощи в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ для помощи в квалифицированной расшифровке электрокардиограммы | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | 90% ЭКГ передано в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ | 90% ЭКГ передано в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ | Регулярное (ежеквартальное)
4.7.6. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 6 | Обеспечение на догоспитальном этапе диагностики и лечения ОКС следующих показателей: доля обращений граждан ранее 2 часов от начала симптомов ОКС: не менее 25 % от общего числа обращений; соблюдение интервала "вызов - прибытие скорой медицинской помощи": не более 20 минут; соблюдение интервала "первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ": не более 10 минут; соблюдение интервала "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (OKCnST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) - тромболитическая терапия (TJIT)": не более 10 минут; доля проведения реперфузионной тактики при OKCnST: не менее 85% от всех случаев OKCnST; доля TJIT на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза OKCnST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев OKCnST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза; доля больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 95% от всех случаев ОКС; приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередная транспортировка с предварительным информированием принимающего стационара; обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения мозгового инсульта; приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередная транспортировка с предварительным информированием принимающего стационара; обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения инфаркта миокарда | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | показателей: доля обращений граждан ранее 2 часов от начала симптомов ОКС: не менее 25% от общего числа обращений; соблюдение интервала "вызов - прибытие скорой медицинской помощи": не более 20 минут; соблюдение интервала "первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ": не более 10 минут; соблюдение интервала "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (OKCnST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) - тромболитическая терапия (TJIT)": не более 10 минут; доля проведения реперфузионной тактики при OKCnST: не менее 85% от всех случаев OKCnST; доля TJIT на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза OKCnST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев OKCnST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза; доля больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 95% от всех случаев ОКС; приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередная транспортировка с предварительным информированием принимающего стационара; обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения мозгового инсульта; приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередная транспортировка с предварительным информированием принимающего стационара; обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения инфаркта миокарда | Ежемесячный отчет по указанным показателям | Регулярное (ежеквартальное)
4.7.7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7 | Организация обучения сотрудников СМП целевым показателям и ознакомление с новыми схемами маршрутизации и мерами по повышению эффективности работы СМП | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Для сотрудников СМП подготовлена программа лекций по целевым показателям и ознакомлению с новыми мерами по повышению эффективности работы СМП | Для сотрудников СМП подготовлена программа лекций по целевым показателям и ознакомлению с новыми мерами по повышению эффективности работы СМП | Регулярное (ежегодное)
4.7.8. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 8 | Разработка систем мониторинга достижения целевых показателей и исполнения приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Создание информационной системы/регистра, участие в регистре мониторинга достижения целевых показателей и исполнения приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи (подтверждающие документы) | Создание информационной системы/регистра, участие в регистре мониторинга достижения целевых показателей и исполнения приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи (подтверждающие документы) | Разовое (делимое)
4.7.9. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 9 | Ежемесячный контроль достижения целевых показателей: - доля обращений граждан ранее 2 часов от начала симптомов ОКС: те менее 25% от общего числа обращений; соблюдение интервала "вызов - прибытие скорой медицинской помощи": не более 20 минут; соблюдение интервала "первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ": не более 10 минут; соблюдение интервала "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (OKCnST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) - тромболитическая терапия (TJIT)": не более 10 минут; доля проведения реперфузионной тактики при OKCnST: не менее 85% от всех случаев OKCnST; доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза OKCnST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев OKCnST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза; доля больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 95% от всех случаев ОКС; приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередная транспортировка с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечение обучения диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения мозгового инсульта; приоритетный выезд СМП при ОКС первоочередная транспортировка с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечение обучения диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения инфаркта миокарда | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Информационная справка М3 КО о достижении целевых показателей | Информационная справка М3 КО о достижении целевых показателей | Регулярное (ежеквартальное)
4.7.10. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 10 | Ежеквартальное направление отчета в М3 КО о выполнении приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, главные внештатные специалисты МЗ КО - кардиолог, невролог | Отчет о выполнении приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Отчет о выполнении приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Регулярное (ежеквартальное)
4.7.11. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 11 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Протоколы совещаний по вопросам совершенствования службы скорой медицинской помощи; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ М3 КО о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Протоколы совещаний по вопросам совершенствования службы скорой медицинской помощи; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ М3 КО о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
4.7.12. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 12 | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи в системе поощрения медицинских сотрудников | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | Регулярное (ежеквартальное)
4.8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
4.8.1. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | 1 | Контроль приказов М3 КО об оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (изложенным в разделах 1 - 7) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Отчеты в М3 КО | Отчеты в М3 КО | Регулярное (ежеквартальное)
4.8.2. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 2 | Открытие специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО "КОКБ" (Мероприятие не выполнено в 2020 г. По в связи с важностью мероприятие продлено до 2022 г.) | 01.08.2020 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Отчет ГБУЗ КО КОКБ об открытии кардиохирургического отделения и количестве проведенных операций (аортокоронарное шунтирование, протезирование аортального клапана, протезирование митрального клапана, электрокардиостимуляция) | Отчет ГБУЗ КО КОКБ об открытии кардиохирургического отделения и количестве проведенных операций (аортокоронарное шунтирование, протезирование аортального клапана, протезирование митрального клапана, электрокардиостимуляция) | Разовое (делимое)
4.8.3. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 3 | При демонтаже и монтаже тяжелого оборудования в ПСО 1 - 3 предусмотреть очередность работ и альтернативные пути маршрутизации пациентов. После открытия специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО КОКБ и создания первичного сосудистого центра (неврологического отделения для больных с ОНМК) в ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) внести изменения в приказ М3 КО о маршрутизации пациентов с ССЗ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Приказ М3 КО об очередности работ и альтернативных путях маршрутизации пациентов при замене тяжелого оборудования в ПСО 1 - 3. Изменения в приказ М3 КО о маршрутизации пациентов с ССЗ после открытия специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО КОКБ и создания первичного сосудистого центра (неврологического отделения для больных с ОНМК) в ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) | 1. Приказ М3 КО об очередности работ и альтернативных путях маршрутизации пациентов при замене тяжелого оборудования в ПСО 1 - 3. Изменения в приказ М3 КО о маршрутизации пациентов с ССЗ после открытия специализированного кардиохирургического отделения на базе ГБУЗ КО КОКБ и создания первичного сосудистого центра (неврологического отделения для больных с ОНМК) в ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) | Разовое (делимое)
4.8. 4. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 4 | Создание первичного сосудистого центра (неврологического отделения для больных с ОНМК) в ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) (Мероприятие не выполнено в 2020 г., однако значимость этого мероприятия для достижения целевых показателей крайне важна. В связи с этим мероприятие продлено до 2022 г.) | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Открыт первичный сосудистый центр (неврологического отделения для больных с ОНМК) на базе ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) | Открыт первичный сосудистый центр (неврологического отделения для больных с ОНМК) на базе ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) | Разовое (делимое)
4.8.5. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 5 | Анализ результатов оказания специализированной медицинской помощи в РСЦ, ПСО 1 -4 (с учетом открытия ПСО 4) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежеквартальный анализ работы РСЦ, ПСО 1 - 4 (с учетом открытия ПСО 4) с целью формирования плана мероприятий, направленных на улучшение результатов оказания помощи пациентам с инфарктом миокарда и ОНМК, достижение целевых показателей региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Ежеквартальный анализ работы РСЦ, ПСО 1 - 4 (с учетом открытия ПСО 4) с целью формирования плана мероприятий, направленных на улучшение результатов оказания помощи пациентам с инфарктом миокарда и ОНМК, достижение целевых показателей региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Регулярное (ежеквартальное)
4.8.6. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 6 | Организация на базе КБ N 8 (Обнинск) ФМБА России ПСО N 5 на функциональной основе и включение его в маршрутизацию пациентов с ОКС и ОНМК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Стандартизированный отчет о пролеченных больных с ОКС и ОНМК | Оказание медицинской помощи пациентам с ОНМК и ОКС в КБ N 8 ФМБА России (Обнинск) в соответствии с порядками и стандартами, клиническими рекомендациями | Разовое (делимое)
4.9. Медицинская реабилитация
4.9.1. Медицинская реабилитация | 1 | Обеспечение информированности пациентов с ССЗ о возможности/необходимости проведения реабилитации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям с информацией о возможности/необходимости проведения реабилитации; созданы информационные материалы (плакаты в МО, флаеры, буклеты) о возможности/необходимости проведения реабилитации | Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям с информацией о возможности/необходимости проведения реабилитации; созданы информационные материалы (плакаты в МО, флаеры, буклеты) о возможности/необходимости проведения реабилитации | Регулярное (ежегодное)
4.9.2. Медицинская реабилитация | 2 | Укомплектование МО врачами-специалистами для проведения реабилитации (в соответствии с действующими стандартами) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи | В МО работает не менее 80% врачей-специалистов для проведения реабилитации | В МО работает не менее 80% врачей-специалистов для проведения реабилитации | Разовое (делимое)
4.9.3. Медицинская реабилитация | 3 | Обеспечение преемственности стационарного, амбулаторного этапов и этапа реабилитации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Разработана система учета пациентов, направленных на реабилитацию и прошедших реабилитацию | Разработана система учета пациентов, направленных на реабилитацию и прошедших реабилитацию | Разовое (делимое)
4.9.4. Медицинская реабилитация | 4 | Ежемесячный контроль количества пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Не менее 50% пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию | Информационная справка М3 КО о количестве пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию. Не менее 50% пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию | Регулярное (ежеквартальное)
4.9.5. Медицинская реабилитация | 5 | Ежеквартальное направление отчета в М3 КО о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Отчет о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Отчет о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Регулярное (ежеквартальное)
4.9.6. Медицинская реабилитация | 6 | Коррекция приказа МЗ КО об организации реабилитационной помощи пациентам, перенесшим ОНМК после открытия отделения медицинской реабилитации на базе ГБУЗ КО ЦРБ Людиновского района | 01.07.2022 | 31.12.2023 | МЗ, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Открытие отделения медицинской реабилитации неврологического профиля. Приказ МЗ КО об измении в приказ МЗ КО об организации реабилитационной помощи пациентам, перенесшим ОНМК | Актуализация приказа МЗ КО об организации реабилитационной помощи пациентам, перенесшим ОНМК | Разовое (делимое)
4.9.7. Медицинская реабилитация | 7 | Мероприятие, направленное на улучшение оказания реабилитационной помощи пациентам, перенесшим ОНМК | 01.07.2022 | 31.12.2023 | МЗ, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Пациенты из ПСО N 4 (Сухиничи) направляются на реабилитацию в отделение медицинской реабилитации на базе ЦРБ Людиновского района | Пациенты из ПСО N 4 (Сухиничи) направляются на реабилитацию в отделение медицинской реабилитации на базе ЦРБ Людиновского района | Регулярное (ежеквартальное)
4.9.8. Медицинская реабилитация | 8 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | документ М3 КО о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Протоколы совещаний по вопросам организации службы реабилитации; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ М3 КО о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
4.9.9. Медицинская реабилитация | 9 | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
4.9.10. Медицинская реабилитация | 10 | Организация мероприятий по увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ на уровне каждой МО | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Охват не менее 90% постоянно | Охват не менее 90% постоянно | Регулярное (ежегодное)
4.9.11. Медицинская реабилитация | 11 | Разработка мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Приказ М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | Приказ М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | Разовое (делимое)
4.9.12. Медицинская реабилитация | 12 | Внедрение алгоритма увеличения доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация, в работу МО | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Проведено 5 совещаний/собраний с 75 сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения реабилитации | Проведено 5 совещаний/собраний с 75 сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения реабилитации | Разовое (делимое)
4.9.13. Медицинская реабилитация | 13 | Разработана система учета пациентов, направленных и прошедших реабилитацию | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | 95% пациентов с ССЗ, которым показана реабилитация, прошли реабилитацию | 95% пациентов с ССЗ, которым показана реабилитация, прошли реабилитацию | Регулярное (ежегодное)
4.9.14. Медицинская реабилитация | 14 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Протоколы совещаний по вопросам организации службы реабилитации; документ МО о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | Протоколы совещаний по вопросам организации службы реабилитации; документ МО о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | Регулярное (ежегодное)
4.9.15. Медицинская реабилитация | 15 | Использование результатов анализа отчетной документации об исполнении приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главный внештатный специалист-реабилитолог | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа М3 КО об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | Регулярное (ежеквартальное)
4.9.16. Медицинская реабилитация | 16 | Направление отчета в М3 КО о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, главный внештатный реабилитолог МЗ КО | Отчет о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Отчет о выполнении приказа М3 КО об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
4.10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
4.10.1. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Мониторинг текущей потребности в медицинских кадрах государственных учреждений здравоохранения Калужской области | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Ежемесячный отчет МО в М3 КО о вакансиях в соответствии с утвержденным штатным расписанием и потребностью в квалифицированных кадрах для выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи | Ежемесячный отчет МО в М3 КО о вакансиях в соответствии с утвержденным штатным расписанием и потребностью в квалифицированных кадрах для выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи | Регулярное (ежеквартальное)
4.10.2. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2 | Оперативный анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об укомплектованности МО квалифицированными кадрами службы медицинской помощи больным с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | документ М3 КО о результате анализа отчетной документации МО о количестве квалифицированных кадров медицинской службы, оказывающей помощь больным с ССЗ, возможности оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками. Оперативные меры реагирования (командирование специалистов, изменение маршрутизации и т.д.). Совещание не реже 4 раз в год | Протоколы совещаний по кадровым вопросам; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ М3 КО о результате анализа отчетной документации МО о количестве квалифицированных кадров медицинской службы, оказывающей помощь больным с ССЗ, возможности оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками. Оперативные меры реагирования (командирование специалистов, изменение маршрутизации и т.д.). Совещание не реже 4 раз в год | Регулярное (ежегодное)
4.10.3. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 3 | Ежегодный анализ кадровой службы в разрезе специальностей (врач-кардиолог, врач - сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-реабилитолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач по лечебной физкультуре, медицинский психолог) по данным формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" с целью определения потребности в специалистах с учетом коэффициента совместительства 1.2 | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Проведение ежегодного анализа кадровой службы в разрезе специальностей. Определена потребность в кадрах. Стратегическое формирование планов по обучению, подготовке, переподготовке медицинских кадров для полноценного оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками с определением способа решения проблемы кадрового дефицита по каждой специальности | Проведение ежегодного анализа кадровой службы в разрезе специальностей. Определена потребность в кадрах. Стратегическое формирование планов по обучению, подготовке, переподготовке медицинских кадров для полноценного оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками с определением способа решения проблемы кадрового дефицита по каждой специальности | Регулярное (ежегодное)
4.10.4. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 4 | Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Калужской области специалистами | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Сформирована заявка на обучение по программам высшего образования, программам ординатуры | Сформирована заявка на обучение по программам высшего образования, программам ординатуры | Регулярное (ежегодное)
4.10.5. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 5 | Формирование заявки на обучение по программам профессиональной переподготовки специалистов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Сформирована заявка на обучение по программам профессиональной переподготовки | Сформирована заявка на обучение по программам профессиональной переподготовки | Регулярное (ежегодное)
4.10.6. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6 | Проведение системной профориентационной работы для повышения престижа и социального статуса профессии медицинского работника | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Организованы встречи с выпускниками школ, их родителям для разъяснения порядка получения целевых направлений в медицинские образовательные организации; экскурсии школьников в МО для ознакомления с особенностями работы учреждений здравоохранения, новыми достижениями в диагностике и лечении заболеваний | Организованы встречи с выпускниками школ, их родителям для разъяснения порядка получения целевых направлений в медицинские образовательные организации; экскурсии школьников в МО для ознакомления с особенностями работы учреждений здравоохранения, новыми достижениями в диагностике и лечении заболеваний | Регулярное (ежеквартальное)
4.10.7. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 7 | Приказ МЗ КО от 04.06.2020 N 616 "Об утверждении Порядка назначения и предоставления социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу)" (в ред. приказа МЗ КО от 15.04.2021 N 413) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежегодный отчет М3 КО о количестве медицинских работников, которым предоставлена выплата для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам | Ежегодный отчет М3 КО о количестве медицинских работников, которым предоставлена выплата для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам | Регулярное (ежегодное)
4.10.8. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 8 | Постановление Правительства Калужской области от 08.04.2010 N 121 "Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации медицинским работникам на период работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области за наем (поднаем) жилых помещений" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.06.2010 N 207, от 08.09.2011 N 480, от 19.01.2012 N 13, от 10.04.2013 N 184, от 23.07.2014 N 427, от 11.11.2019 N 708) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежегодный отчет М3 КО о количестве медицинских работников, которым предоставлена выплата за наем (поднаем) жилых помещений | Ежегодный отчет М3 КО о количестве медицинских работников, которым предоставлена выплата за наем (поднаем) жилых помещений | Регулярное (ежегодное)
4.10.9. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 9 | Оказание меры социальной поддержки в виде денежной выплаты для оплаты платных образовательных услуг студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования по специальности "лечебное дело", расположенных на территории Калужской области, по договорам о целевом обучении, заключенным с М3 КО | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежегодный отчет М3 КО о количестве студентов, получивших денежную выплату для оплаты платных образовательных услуг | Ежегодный отчет М3 КО о количестве студентов, получивших денежную выплату для оплаты платных образовательных услуг | Регулярное (ежегодное)
4.10.10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10 | Приказ МЗ КО от 17.02.2021 N 163 "Об организации предоставления мер материального стимулирования гражданам, заключившим с министерством здравоохранения Калужской области договор о целевом обучении" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежегодный отчет М3 КО о количестве студентов высшего и среднего профессионального образования, получивших денежную выплату | Ежегодный отчет М3 КО о количестве студентов высшего и среднего профессионального образования, получивших денежную выплату | Регулярное (ежегодное)
4.10.11. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 11 | Оказание меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты клиническим ординаторам | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежегодный отчет М3 КО о количестве ординаторов, получивших денежную выплату | Ежегодный отчет М3 КО о количестве ординаторов, получивших денежную выплату | Регулярное (ежегодное)
4.10.12. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 12 | Социальная выплата медицинским работникам для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежегодный отчет М3 КО о количестве медицинских работников, которым предоставлена социальная выплата для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита | Ежегодный отчет М3 КО о количестве медицинских работников, которым предоставлена социальная выплата для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита | Регулярное (ежегодное)
4.11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
4.11.1. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 1 | Организационно-методическое консультирование руководителей МО КО по вопросам организации помощи пациентам с БСК и ОНМК, формирования структур МО, штатных расписаний, контроля качества оказания медицинской помощи, лицензирования медицинской деятельности | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Организационно-методическое консультирование руководителей МО КО по вопросам организации помощи пациентам с БСК и ОНМК, формирования структур МО, штатных расписаний, контроля качества оказания медицинской помощи, лицензирования медицинской деятельности | Организационно-методическое обеспечение оказания медицинской помощи руководителям МО, оказывающим (планирующим оказание) медицинскую помощь пациентам по профилю БСК. Количество консультаций, выездов (организация ПСО 4 в ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница N 5" (г. Сухиничи) | Разовое (делимое)
4.12. Другие мероприятия
4.12.1. Другие мероприятия | 1 | Регулярное проведение образовательных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь, во II - III квартале 2019 года для врачей-кардиологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-гериатров | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО, главные внештатные специалисты | Ежемесячное проведение образовательных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь (12 в год) | Совершенствование профессиональных компетенций (осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, проведение профилактических медицинских: осмотров, диспансеризации и осуществление диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными), направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения, врачей первичного звена | Регулярное (ежеквартальное)
4.12.2. Другие мероприятия | 2 | Взаимодействие с федеральными учреждениями - национальными медико-исследовательскими центрами ФГБУ НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлениям: кардиология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрососудистая хирургия | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Будет осуществлено не менее 3 выездов сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров в МО (и их структурные подразделения). Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Будет осуществлено не менее 3 выездов сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров в МО (и их структурные подразделения). Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | Регулярное (ежеквартальное)
4.12.3. Другие мероприятия | 3 | Разработка и реализация плана проведения консультаций/консилиумов с последующей реализацией и оформлением совместных протоколов в соответствующих медицинских картах | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Ежегодная разработка и формирование плана проведения консультаций/консилиумов с последующей реализацией и оформлением совместных протоколов в соответствующих медицинских картах | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения | Регулярное (ежегодное)
4.12.4. Другие мероприятия | 4 | Актуализация клинических рекомендаций за счет инновационных методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ и внедрение их в практику | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Повышение квалификации врачей МО, тренинги - 10, лектории с приглашением ведущих специалистов и экспертов - 3 | Повышение квалификации врачей МО, тренинги, лектории с приглашением ведущих специалистов и экспертов | Регулярное (ежегодное)
4.12.5. Другие мероприятия | 5 | Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с ССЗ, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи МО | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению. Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций. Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, инвалидизации от ССЗ, планирование объемов оказания медицинской помощи. Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. Создание региональной интегрированной электронной медицинской карты с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство (ФЭР-3, ИЭМК и т.д.) | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению. Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций. Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, инвалидизации от ССЗ, планирование объемов оказания медицинской помощи. Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. Создание региональной интегрированной электронной медицинской карты с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство (ФЭР-3, ИЭМК и т.д.) | Разовое (делимое)
Итого | 130