## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Организация и проведение рекламно-информационной кампании по формированию мотивации граждан к здоровому образу жизни, которая включает в себя: - участие в теле- и радиоэфирах; - размещение информации на официальных сайтах региональных СМИ и информагентств публикаций; - размещение информации в социальных сетях; - выпуск областной информационной медицинской газеты "Здоровье - наш выбор"; - тиражирование информационно-методических материалов для населения области. Проведена рекламно-информационная кампания по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента здравоохранения Вологодской области (далее - начальник департамента), главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Вологодской области (далее - главный внештатный специалист по МП ДЗО) | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Участие в теле- и радиоэфирах - не менее 20 эфиров ежегодно. Размещение информации на официальных сайтах региональных СМИ и информагентств публикаций - не менее 500 публикаций ежегодно. Размещение информации в социальных сетях - не менее 400 публикаций ежегодно. Выпуск областной информационной медицинской газеты "Здоровье - наш выбор" - не менее 3 тыс. экз. ежемесячно. Тиражирование информационно-методических материалов для населения области - не менее 40 тыс. экз. ежегодно | Регулярные Ежегодно
1.2. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Пространство без табачного дыма". Проведена информационно-коммуникационная кампания "Пространство без табачного дыма" в 2022 и 2024 годах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями кампании не менее 40 тыс. человек в 2022 году, не менее 40 тыс. в 2024 году | Регулярные 2022, 2024 гг
1.3. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Нормализация веса - путь к здоровью". Проведена информационно-коммуникационная кампания "Нормализация веса - путь к здоровью" в 2021 и 2023 годах | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями кампании не менее 20 тыс. человек в 2021 году, не менее 20 тыс. человек в 2023 году | Регулярные 2021, 2023 гг
1.4. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Вологодская область за трезвый образ жизни". Проведена информационно-коммуникационная кампания "Вологодская область за трезвый образ жизни" в 2022 и 2024 годах | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями кампании не менее 20 тыс. человек в 2022 году и не менее 20 тыс. человек в 2024 году | Регулярные Ежегодно 2022,2023,2024 гг
1.5. | Организация информирования лиц старше 50 лет о факторах риска развития онкологических заболеваний в программе "Активное долголетие". Проведено информирование лиц старше 50 лет о факторах риска развития онкологических заболеваний в рамках реализации программы "Активное долголетие" ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями не менее 1 тыс. человек ежегодно | Регулярные Ежегодно
1.6. | Организация информирования трудоспособного населения о факторах риска развития онкологических заболеваний в программе "Укрепление здоровья на рабочем месте". Проведено информирование трудоспособного населения о факторах риска развития онкологических заболеваний в программе "Укрепление здоровья на рабочем месте" ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями не менее 2 тыс. человек ежегодно | Регулярные Ежегодно
1.7. | Организация проведения углубленного профилактического консультирования по выявленным факторам риска развития онкологических заболеваний при проведении медицинских профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Организовано и проведено углубленное профилактическое консультирование по выявленным факторам риска развития онкологических заболеваний при проведении медицинских профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями не менее 30 тыс. человек ежегодно | Регулярные Ежегодно
1.8. | Организация и проведение массовых профилактических мероприятий "Городок здоровья" на территории муниципальных районов области Проведены массовые профилактические мероприятия "Городок здоровья" на территории муниципальных районов области ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО | Организовано информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Проведено не менее 4 "Городков здоровья". Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями не менее 2 тыс. человек ежегодно | Регулярные Ежегодно
1.9. | Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике онкологических заболеваний для населения области. Изданы информационные материалы по профилактике онкологических заболеваний для населения области ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главный внештатный онколог, главный внештатный терапевт ДЗО | Осуществляются мероприятия по мотивации населения области к медицинской активности. Изданы информационные материалы тиражом не менее 10 тыс. экз. ежегодно | Регулярные Ежегодно
1.1 | Меры по мотивации населения к своевременному прохождению программы диспансеризации и скрининговых программ раннего выявления злокачественных новообразований, совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе организация медицинских исследований в вечерние часы и выходные дни, предоставление возможности дистанционной записи на медицинские обследования. Разработка и внедрение программ обучения в школах здоровья по профилактике злокачественных новообразований для общей лечебной сет | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Вологодской области (далее - главные врачи МО) | Организовано выявление предопухолевых заболеваний, онкологических заболеваний на ранних стадиях, снижение смертности от онкозаболеваний, уменьшение одногодичной летальности, увеличение удельного веса больных со ЗНО, выявленных на ранней стадии опухолевого процесса к 2024 году до 63 процентов, снижение смертности от онкозаболеваний, уменьшение одногодичной летальности | Регулярные Ежегодно
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Профилактика онкологических заболеваний". Проведена информационно-коммуникационной кампания "Профилактика онкологических заболеваний в 2021 и 2023 годах | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный терапевт ДЗО | Проведено мероприятие - Охват предусмотренных настоящим пунктом Плана мероприятиями кампании не менее 40 тыс. человек в 2021 году и не менее 40 тыс. человек в 2023 году | Регулярные Ежегодно
2.2. | Организация и проведение акции "День ранней диагностики и выявления меланомы". Проведена акция "День ранней диагностики и выявления меланомы" ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный терапевт ДЗО | Проведено мероприятие - Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями акции не менее 10 тыс. человек ежегодно | Регулярные Ежегодно
2.3. | Организация и проведение осмотра населения на видимые локализации ЗНО в массовых профилактических мероприятиях "Городок здоровья". Проведен осмотр населения на видимые локализации ЗНО в массовых профилактических мероприятиях "Городок здоровья" ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента я, главный внештатный специалист по МП ДЗО, главный внештатный онколог, главный внештатный терапевт ДЗО | Проведено мероприятие - Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями не менее 80 человек ежегодно | Регулярные Ежегодно
2.4. | Организация и проведение консультирования населения области по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на "Телефоне здоровья". Организовано и проведено консультирования населения области по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на "Телефоне здоровья" ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный терапевт ДЗО | Проведено мероприятие - Охват предусмотренными настоящим пунктом Плана мероприятиями не менее 20 человек ежегодно | Регулярные Ежегодно
2.5. | Размещение наглядной справочной информации в медицинских учреждениях, в том числе на сайтах и в сети Интернет о необходимости и порядке прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров при обязательном и полном выполнении стандарта обследования. Информация о необходимости и порядке прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров при обязательном и полном выполнении стандарта обследования размещена в медицинских учреждениях, в том числе на сайтах и в сети Интернет ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный терапевт ДЗО | Размещена информация в медицинских учреждениях, в том числе на сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет" не менее 20 публикаций ежегодно. Издание листовки тиражом не менее 5 тыс. экз. ежегодно | Регулярные Ежегодно
2.6. | Постановка на диспансерный учет пациентов из групп риска (пациенты с факторами риска развития онкозаболеваний), выявленных в процессе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе методом анкетирования Организован диспансерный учет пациентов из групп риска (пациенты с факторами риска развития онкозаболеваний), выявленных в процессе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе методом анкетирования ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный терапевт ДЗО | Взято на диспансерный учет пациентов из групп риска (пациенты с факторами риска развития онкозаболеваний), выявленных в медицинских осмотрах и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе методом анкетирования не менее 100 человек ежегодно (все пациенты с факторами риска развития онкологических заболеваний) | Регулярные Ежегодно
2.7. | Организация проведения скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения по локализациям: ЗНО толстого кишечника и прямой кишки, ЗНО молочных желез у женщин, ЗНО шейки матки у женщин. Проведен скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный терапевт ДЗО | Проведен скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения по локализациям: ЗНО толстого кишечника и прямой кишки: 30000 - 2021 год, 32500 - 2022 год, 35000 - 2023 год, 38000 - 2024 год ЗНО молочных желез у женщин: 15000 - 2021 год, 18000 - 2022 год, 20000 - 2023 год, 22000 - 2024 год ЗНО шейки матки у женщин: 25000 - 2021 год, 28000 - 2022 год, 30000 - 2023 год, 31000 - 2024 год | Регулярные Ежегодно
2.8. | Обучение специалистов первичного звена медицинских организаций вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Проведено обучение специалистов первичного звена медицинских организаций вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный специалист по МП ДЗО, главный, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный терапевт ДЗО | Обучено по вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения не менее 40 специалистов первичного звена медицинских организаций ежегодно | Регулярные Ежегодно
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1. | Создание ЦАОП на базе БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ", оснащение современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный врач БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ" | Повышение доступности медицинской помощи (100%), сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. Плечо доезда до ЦРБ в среднем 140 км. Подготовка врачей онкологов в 2021 году - 1 чел. Приобретение 5 единиц оборудования БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ" в 2022 году | Разовые делимые Ежегодно
3.2. | Создание ЦАОП на базе БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1", оснащение современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный врач БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1" | Повышение доступности медицинской помощи (100%), сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. Плечо доезда в г. Вологде 16 км. Подготовка врачей онкологов и приобретение оборудования 2023 год БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1" | Разовые делимые Ежегодно
3.3. | Создание ЦАОП на базе БУЗ ВО "Череповецкая городская больница", оснащение современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный врач БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" | Повышение доступности медицинской помощи (100%), сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. Плечо доезда в г. Череповце 17,8. Подготовка врачей онкологов и приобретение оборудования. БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" до 21.12.2024 | Разовые делимые Ежегодно
3.4. | Создание ПОК, оснащенных современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО (БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ", БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ") | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Повышение доступности медицинской помощи (100%), сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. 2021 год - подготовка кадров (врачей-онкологов). 2022 год - открытие первичных онкологических кабинетов в БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ", БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ" | Разовые делимые Ежегодно
3.5. | Внесение изменений в приказ маршрутизации в связи с организацией ПОК и ЦАОП, подготовка локальных актов, лицензирование | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Повышение доступности медицинской помощи, сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. Внесены изменения в приказ маршрутизации в связи с организацией ПОК и ЦАОП | Разовые неделимые Ежегодно
3.6. | Рациональное использование оборудования медицинских организаций, оказывающих специализированную онкологическую помощь, в том числе "тяжелого" диагностического оборудования (КТ, МРТ). Оптимизация работы оборудования в 2 сменном режиме | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Сокращение сроков ожидания диагностических обследований до установления диагноза ЗНО (в соответствии с программой Государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Вологодской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2020 года N 1588). Нагрузка на КТ в смену: 2021 - 23 2022 - 24 2023 - 25 2024 - 26 Нагрузка на МРТ в смену: 2021 - 20 2022 - 28 2023 - 29 2024 - 30 | Регулярные Ежегодно
3.7. | Совершенствование структурного и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих первичную, специализированную, медико-санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (совершенствование клинико-лабораторной службы, инфраструктуры подразделений лучевых и инструментальных методов диагностики, организация патолого-анатомических, цитогенетических и молекулярно-генетических исследований), увеличение числа специалистов. Закупка диагностического оборудования в рамках мероприятий, предусмотренных региональной программой "Модернизация первичного звена здравоохранения Вологодской области" на 2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 14 декабря 2020 года N 1483 | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Сокращение сроков ожидания диагностических обследований до установления диагноза ЗНО. Внедрение жидкостной цитологии на базе БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер", закупка оборудования 2021 г. Обучение специалистов через ординатуру и профессиональную переподготовку: 2021 г. - 17 специалистов; 2022 г. - 20; 2023 г. - 20; 2024 г. - 18. Закупка диагностического оборудования в рамках мероприятий, предусмотренных региональной программой "Модернизация первичного звена здравоохранения Вологодской области" на 2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 14 декабря 2020 года N 1483: 2021 - 114 ед. оборудования; 2022 - 34 ед., 2023 - 15 ед., 2024 - 44 ед. | Разовые Ежегодно
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1. | Приобретение диагностического, медицинского оборудования в соответствии с перечнем оборудования (Приказ Минздрава России от 12.02.2019 N 56н "Об утверждении перечня медицинских изделий для переоснащения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями" (далее - приказ Минздрава России N 56н) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Увеличение количества эндоскопических и реконструктивно-пластических операций до 13% от общего количества оперативных хирургических вмешательств. Увеличение диагностических исследований на 15% (МСКТ, МРТ в отделении) обеспечение числа исследований и эффективности "тяжелого" оборудования из расчета выполнения не менее 2800 исследований на 1 аппарат КТ в год, 2000 исследований на 1 аппарат МРТ в год, сокращение времени ожидания до 14 дней Приобретение оборудования в соответствии с приказом Минздрава России 54н: - БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" 2021 - 5 ед., 2022 - 14, 2023 - 8, 2024 - 1 ед. - БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница N 2" 2022 - 19, 2023 - 2, 2024 - 6 ед. | Регулярные Ежегодно
4.2. | Обеспечение пациентов таргетными и иммуноонкологическими препаратами по ведущим локализациям в структуре смертности (рак легкого, рак ободочной кишки, рак молочной железы) 75% обеспеченности данной категории пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Увеличение обеспечения пациентов таргетными и иммуноонкологическими препаратами в рамках предусмотренного настоящим пунктом Плана мероприятия на 10% от текущего показателя ежегодно 2021 год - 244; 2022 год - 264; 2023 год - 284; 2024 год - 306 | Регулярные Ежегодно
4.3. | Внедрение новых методов лечения, увеличение объемов ВМП по профилю "Онкология" на 10% ежегодно. Внедрение: селективной эмболизации (химиоэмболизация) ветвей воротной вены, эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем. Расширение: селективной и суперселективной эмболизация (химиоэмболизация) сосудов; видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого; резекция кишки (сигмовидной, прямой) с расширенной лимфаденэктомией; операции по удаление новообразований кожи с реконсруктивно-пластическим компонентом; чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем; эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Ежегодное увеличение объемов ВМП по профилю "Онкология" на 10% 2021 - 648; 2022 - 707; 2023 - 766; 2024 - 825 госпитализаций | Регулярные Ежегодно
4.4. | Создание координационного совета на базе департамента здравоохранения Вологодской области по вопросам совершенствования патоморфологической службы Вологодской области | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Соблюдение сроков проведения диагностических обследований, предоставление отчетности. Создан и функционирует координационный совет на базе департамента здравоохранения Вологодской области | Регулярные Ежегодно
4.5. | Продолжить работу по направлению на телемедицинские консультации при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики С37, С38, С40-С41, С45-С49, С58, D39, С62, С69-С72, С74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | 100% от выявленных случаев: Ежегодно направлено на ТМК 130 - 140 консультаций по рубрикам (С37, С38, С40-С41, С45-С49, С58, D39, С62, С69-С72, С74) 30 - 32 консультации (по кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3) | Регулярные Ежегодно
4.6. | Продолжить работу по дистанционному консультированию в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патолого-анатомическими бюро (отделение) четвертой группы (референс-центр), с дистанционными консультативными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральной медицинской организации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Не менее 40 случаев ежегодно | Регулярные Ежегодно
4.7. | Формирование положительного образа врача-онколога, повышение мотивации и приверженности специализированному лечению пациентов с подтвержденным диагнозом ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Проведение школ онкологического пациента 3 раза в год, статьи и интервью в областные СМИ - не менее 6 за год | Регулярные Ежегодно
4.8. | Организация мероприятий медицинской и психологической реабилитации, запланированных с целью повышения качества жизни и доступности реабилитационных мероприятий, для своевременного восстановления состояния здоровья пациентов со ЗНО после радикального и комплексного лечения, и направленных на снижение показателей инвалидизации онкологических пациентов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 788н "Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Ноябрь 2021 г. - подготовлен приказ по маршрутизации пациентов с ЗНО, нуждающихся в реабилитации. Главным внештатным реабилитологом разработаны стандартные операционные процедуры (далее - СОПы). 2022 год - 3 СОПа 2023 год - 4 СОПа 2024 год - 4 СОПа Охват реабилитацией не менее 96 человек в год | Регулярные Ежегодно
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1. | Продолжить работу колл-центра в БУЗ ВО "ВООД" по работе с пациентами находящимися на диспансерном наблюдении врача-онколога (контроль за своевременностью явки, активный вызов пациентов). Организационно-методическая поддержка ОМО БУЗ ВО "ВООД" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Охват обследованиями лиц, находящихся под диспансерным наблюдением не менее 75% к 2024 году: 2021 г. - 50%, 2022 - 60%, 2023 - 70%, 2024 - 75% | Регулярные Ежегодно
5.2. | Организовать работу колл-центра в БУЗ ВО "ВОКБ N 2" для работы с пациентами находящимися на диспансерном наблюдении (контроль за своевременностью явки, активный вызов пациентов). Организационно-методическая поддержка ОМО БУЗ ВО "ВООД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач БУЗ ВО "ВОКБ N 2", главный врач БУЗ ВО "ВООД" | Организована работа колл-центр в БУЗ ВО "ВОКБ N 2" к концу 2022 года (25% ежеквартально) | Разовое делимое Ежеквартально
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1. | Актуализация приказа департамента здравоохранения Вологодской области от 10.04.2018 N 278 "Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения области" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | 100% доступность медицинской помощи по профилю "Паллиативная помощь". Утверждение приказа ДЗО | Разовое делимое Ежегодно
6.2 | Подготовка и утверждение приказа ДЗО по маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | 100% доступность медицинской помощи по профилю "Паллиативная помощь". Утверждение приказа ДЗО | Регулярные Ежегодно
6.3. | Стабильное бесперебойное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями необходимыми препаратами для лечения болевого синдрома | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | 100% охват противоболевой терапией пациентов со ЗНО | Регулярные Ежегодно
6.4 | Создание и ведение реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | 100% охват противоболевой терапией пациентов со ЗНО. Создание и ведение реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | Регулярные Ежегодно
6.5. | Бесперебойная работа кабинетов противоболевой терапии на базе БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1", БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | 300 посещений в квартал | Регулярные Ежеквартально
6.6. | Работа отделения паллиативной помощи в БУЗ ВО "Вологодский областной госпиталь ветеранов войн". (коечная мощность отделения 30 коек) и БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" (коечная мощность отделения 30 коек) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Количество госпитализаций пациентов со ЗНО - 480 ежегодно | Регулярные Ежегодно
6.7. | Организация выездных бригад паллиативной помощи для консультирования и оказания помощи паллиативным пациентам на дому | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Организована 1 бригада в г. Вологде и 1 бригада в г. Череповце. Не менее 200 - 220 выездов в год | Регулярные Ежегодно
6.8. | Подготовка специалистов для выездных бригад паллиативной помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Подготовлено 4 специалиста ежегодно | Регулярные Ежегодно
6.9. | Разработка и внедрение межведомственного регламента взаимодействия организаций здравоохранения и социального обслуживания населения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО, Департамент социальной защиты населения Вологодской области | Регламент межведомственного взаимодействия организаций здравоохранения и социального обслуживания населения Разработка в 2021 году; Утверждение в 2022 году, Внедрение в 2024 году | Разовые неделимое Ежегодно
6.10. | Организация информирования населения о работе службы паллиативной помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Организовано ежегодное информирование населения о работе службы паллиативной помощи | Регулярное Ежегодно
7 Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1. | Актуализация регионального нормативного правового акта по маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи, с учетом открывающихся центров амбулаторной онкологической помощи и перераспределение потока пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Утверждение приказа ДЗО, с ежегодной актуализацией | Разовые делимые Ежегодно
7.2. | Провести мониторинг и организовать модели решения ситуаций с превышением допустимых сроков дообследования пациентов с подозрением на онкологические заболевания со стороны Департамента здравоохранения Вологодской области | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Организован мониторинг ежеквартально. Доклад рабочей группы 2 раза в год ежегодно | Регулярные Ежегодно
7.3. | Совершенствование сбора данных по учету вновь выявленных случаев онкологических заболеваний, в том числе учитывая информационный обмен между субъектами Российской Федерации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные врачи МО | 100% постановка на учет вновь выявленных случаев онкологических заболеваний ежегодно | Регулярные Ежегодно
7.4 | Формирование механизма мультидисциплинарного контроля и анализа предоставляемых медицинскими организациями данных (по результатам диспансеризации, реализации скрининговых программ, разбору запущенных случаев ЗНО) | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Ежеквартальный доклад рабочей группы при ДЗО | Регулярные ежеквартально
7.5. | Контроль за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный внештатный патологоанатомом ДЗО, главный внештатный судебно-медицинский эксперт ДЗО, главные врачи МО | Ежеквартальный доклад главных внештатных специалистов на рабочей группе при ДЗО | Регулярные ежеквартально
7.6. | Разработка мероприятий по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными организациями, волонтерским движением по вопросам сотрудничества, в том числе по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Начальник департамента, Начальник департамента социальной защиты населения Вологодской области, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Разработан план мероприятий по межотраслевому взаимодействию до 31.12.2022 | Разовое неделимое Ежегодно
7.7. | Внедрение методов ведения онкологических пациентов на основе клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению ЗНО. Формирование в информационных системах медицинских организаций протоколов ведения пациента как описание логической последовательности медицинских манипуляций с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания, вида медицинской помощи, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний и иных факторов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Внедрение клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению злокачественных новообразований (чек-листов). 100% в стационарных условиях и 40% в амбулаторных ежегодно | Регулярные Ежегодно
7.8. | Внедрение в работу медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, системы контроля качества оказания медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Обеспечение контроля за внедрением приказов, разработку стандартов оказания помощи во всех МО Вологодской области, по организации работы комиссии по внутреннему контролю качества, обучение персонала согласно графика курации районов главными специалистами: 2021 - 8 выездов, 2022 - 8 выездов, 2023 - 9, 2024 - 9 выездов в МО) ежегодно | Регулярные Ежегодно
7.9. | Расширение системы оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Вологодской области | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Увеличение количества телемедицинских консультаций в 2021 до 1000, в 2022 до 1500, 2023 и 2024 до 2000 | Регулярные Ежегодно
7.1 | Взаимодействие с национальными медицинскими исследовательскими центрами в рамках соглашений между Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Вологодской области | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главный внештатный терапевт ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Проведение научно-практических мероприятий с участием профильных медицинских организаций Вологодской области совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами не менее 4 в год | Регулярные Ежегодно
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1. | Подключение к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" и организация работы в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "онкология" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, директор БУЗ ВО "МИАЦ", ОМО БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | К 2023 году 47 медицинских организаций, участвующих в выявлении, диагностике, лечении ЗНО подключены к единой подсистеме "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | разовое делимое Ежегодно
8.2. | Интеграция медицинской информационной системы с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, директор БУЗ ВО "МИАЦ", ОМО БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | 2022 год - интеграция существующей в регионе РМИС "Промед" с вертикально-интегрированной медицинской информационной системой профилю оказания медицинской помощи "Онкология" (далее - ВИМИС "Онкология) в части передачи и приема структурированных медицинских сведений из ИС "РМИС ВО" в ВИМИС "Онкология", определенных методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2023 год - Передача структурированных данных обо всех пациентах онкологического профиля в ЕГИСЗ от 6 медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь онкологическим пациентам | Разовое делимое Ежегодно
8.3. | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы "Промед"; Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, директор БУЗ ВО "МИАЦ", ОМО БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | К 2024 году 80% направлений на консультации в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями диагностические исследования осуществляются в электронном виде | Разовое делимое Ежегодно
8.4. | Унификация ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, директор БУЗ ВО "МИАЦ", ОМО БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | 2021 год - доработка РМИС в части ввода данных о: 1) маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО; 2) проводимых консилиумов; 3) ввода специфических данных для пациентов, имеющих диагноз из группы онкологии; 4) реализация набора критериев, которые будут использоваться для оценки степени уменьшения размеров опухоли в ответ на проводимую противоопухолевую терапию. К 2023 году в регионе используется специализированная онкологическая электронная медицинская карта, на основе справочников, оцифрованных клинических рекомендаций и порядков ВИМИС в работе всех медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | Разовое делимое Ежегодно
8.5. | Внедрение в работу медицинских организаций модуля РМИС "Центральный архив медицинских изображений" Использование регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, директор БУЗ ВО "МИАЦ", ОМО БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | К 01.12.2021 в регионе проведена закупка программного обеспечения ЦАМИ, проведена интеграция с РМИС. К 01.06.2022 к подсистеме "Центральный архив медицинских изображений" подключено 100% медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | Разовое делимое Ежегодно
8.6. | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов, системы ЕПГУ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, директор БУЗ ВО "МИАЦ", ОМО БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | Созданы комфортные условия ожидания для снижения эмоциональной напряженность как у сотрудников регистратуры, так и у пациентов; ускорено время обслуживания пациентов в регистратуре, "живая" очередь сокращена; сокращено время пребывания пациента в регистратуре; обеспечена возможность оперативного и ретроспективного анализа оценок обслуживания в регистратуре; создан инструмент для принятия решений в части организации эффективного процесса обслуживания пациентов в регистратуре. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи по профилю "Онкология" 2021 - 11% 2022 - 32% 2023 - 65% 2024 - 86% | Регулярные Ежегодно
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1. | Ежегодное определение реальной потребности Вологодской области в медицинских кадрах в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Размещение информации о кадровом составе и вакансиях на официальном сайте ДЗО, медицинских организациях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Регулярные Ежегодно
9.2. | Продолжить совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами реализацию плана проведения образовательных мероприятий для профильных медицинских организаций области и/или их структурных подразделений | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Стажировки на рабочем месте, показательные операции, повышения квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и др. | Регулярные Ежегодно
9.3. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Обеспечение квалифицированными кадрами системы оказания помощи онкологическим больным, за счет обучения на циклах профессиональной переподготовки и внедрения системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Ординатура и профессиональная переподготовка: 2021 г. - 13, 2022 г. - 21, 2023 г. - 20, 2024 г. - 18 человек | Регулярные Ежегодно
9.4. | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников в рамках реализация законов Вологодской области: - от 06.05.2013 N 3035-ОЗ "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения области"; - от 04.10.2018 N 4390-ОЗ "О единовременных выплатах врачам"; - от 11.06.2019 N 4545-ОЗ "О компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Начальник департамента, главные внештатные специалисты ДЗО, главные врачи МО | Трудоустройство в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями специалистов после окончания обучения в медицинских вузах по программам ординатуры 2021 г. - 4, 2022 г. - 7, 2023 г. - 4, 2024 г. - 4. Реализация законов Вологодской области, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам. Проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года"; "Лучший специалист со средним профессиональным образованием" | Регулярные Ежегодно
9.5. | Проведение мероприятий по дистанционному обучению специалистов и врачей первичного звена | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | Ежегодное проведение вебинаров не менее 10 в соответствии с планом, утвержденным приказом ДЗО | Регулярные Ежегодно