## Sheet1
Наименование раздела | Порядковый номер мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Регулярность | Характеристика результата | Критерий исполнения мероприятия
|  |  | начало | окончание
I. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Челябинской области | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | ежегодно проводится 4 семинара (1 в квартал) | проведено не менее 4 семинаров, обучено 50 врачей, в том числе кардиологов, неврологов, реаниматологов, врачей по лечебной физкультуре (далее именуется - ЛФК), физиотерапевтов, инструкторов-методистов ЛФК, инструкторов ЛФК, логопедов, среднего медицинского персонала отделения для больных с ОНМК/ОКС
| 2 | разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю сердечно-сосудистые заболевания (протоколов ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендации по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2019 года (далее ежегодно) | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | утверждены протоколы лечения по профилю "сердечно-сосудистые заболевания" | в каждом профильном специализированном отделении (РСЦ, ПСО) утверждены протоколы лечения по профилю "сердечно-сосудистые заболевания"
| 3 | мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в рамках системы внутреннего контроля качества | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации | внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях организован в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2019 г. N 381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"
| 4 | мониторинг выполнения критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в рамках системы внутреннего контроля качества | 1 сентября 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации | внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях организован в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2019 г. N 381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"
| 5 | активное выявление показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших острый коронарный синдром без подъема сегмента ST с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 1 сентября 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг количества ангиохирургических операций у больных с хроническими формами ИБС, перенесших острый коронарный синдром без подъема сегмента ST | увеличение количества ангиохирургических операций у больных с хроническими формами ИБС, перенесших острый коронарный синдром без подъема сегмента ST
| 6 | обеспечение доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или в кардиологические отделения с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии) - не менее 95 процентов | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг профильности госпитализации | профильность госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК не менее 95 процентов
| 7 | обеспечение применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя - 5 процентов от всех случаев ишемического инсульта, с достижением показателя - время "от двери до иглы" не более 40 минут | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг применения методики тромболитической терапии у больных с ишемическим инсультом | доля применения методики тромболитической терапии от всех случаев ишемического инсульта не менее 5 процентов
| 8 | разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя 10 - 15 процентов у пациентов с геморрагическим инсультом | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом | доля применения ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом не менее 10 - 15 процентов
| 9 | разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей - не менее 25 процентов; проведение реперфузионной терапии - не менее 85 процентов больных с OKC с подъемом сегмента ST; доля первичного ЧКВ при OKC - не менее 60 процентов; доля ЧКВ при OKC без подъема сегмента ST - не менее 50 процентов; интервал "постановка диагноза OKC с подъемом сегмента ST - ЧКВ" - не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар OKC с подъемом сегмента ST - ЧКВ" - не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после ТЛТ - не менее 70 процентов от всех случаев проведения ТЛТ | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг следующих показателей: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей - не менее 25 процентов; проведение реперфузионной терапии - не менее 85 процентов больных с OKC с подъемом сегмента ST; доля первичного ЧКВ при OKC - не менее 60 процентов; доля ЧКВ при OKC без подъема сегмента ST - не менее 50 процентов; интервал "постановка диагноза OKC с подъемом сегмента ST - ЧКВ" - не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар OKC с подъемом сегмента ST - ЧКВ" - не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после ТЛТ - не менее 70 процентов от всех случаев проведения ТЛТ | достижение целевого показателя
| 10 | разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов в мероприятия ранней медицинской реабилитации пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар не менее 70 процентов пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 55 процентов пациентов от числа поступивших при ОНМК | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг организации медицинской реабилитации больных с ОКС и/или ОНМК | достижение целевого показателя
| 11 | обеспечение проведения оценки нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение оценки нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК | у всех пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар проводится оценка нутритивного статуса и диагностика наличия дисфагии
| 12 | обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг организации медицинской реабилитации больных с ОКС и/или ОНМК | достижение целевого показателя
| 13 | обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов на основе шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг организации медицинской реабилитации больных с ОКС и/или ОНМК | достижение целевого показателя
| 14 | разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг организации медицинской реабилитации больных с ОКС и/или ОНМК | достижение целевого показателя
| 15 | разработка плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации - не менее 45 процентов пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55 процентов пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг организации медицинской реабилитации больных с ОКС и/или ОНМК | достижение целевого показателя
| 16 | разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения указанных показателей в клинических рекомендациях по профилю | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг показателей | достижение целевых показателей
II. Мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 1 | внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | внедрена система внутреннего контроля качества, основанная на клинических рекомендациях, разработаны стандартные операционные процедуры, алгоритмы | внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях организован в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2019 г. N 381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"
| 2 | разбор запущенных случаев сердечно-сосудистых заболеваний на экспертном совете при Министерстве здравоохранения Челябинской области с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | разбор запущенных случаев сердечно-сосудистых заболеваний | разобрано не менее 3 клинических случаев ежегодно
| 3 | разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования качественному добросовестному исполнению федерального проекта | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | разовое (неделимое) | утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации | утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений: число госпитализаций; число вызовов скорой медицинской помощи; число дней временной утраты трудоспособности; частота острых сердечно-сосудистых катастроф (острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения); число случаев первичной инвалидности; смертность от болезней системы кровообращения, в том числе в трудоспособном возрасте
| 4 | проведение анализа профильности госпитализации и анализа эффективности использования ресурсов круглосуточных стационаров, соблюдения маршрутизации (по профилю болезни системы кровообращения) | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог, специалист по скорой медицинской помощи) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | подготовлен отчет о проведенном анализе профильности госпитализации, эффективности использования ресурсов круглосуточного стационара, соблюдения маршрутизации (на регулярной основе - не менее 4 раз в год) | профильность госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК не менее 95 процентов
| 5 | на основании отчета главных внештатных специалистов (невролог, кардиолог, специалист по скорой медицинской помощи) Министерства здравоохранения Челябинской области формирование управленческих решений на уровне Челябинской области | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | регулярное (ежегодное) | принятие управленческих решений на уровне Министерства здравоохранения Челябинской области, направленных на соблюдение профильности госпитализации, соблюдение маршрутизации (на регулярной основе - не менее 2 раз в год) | профильность госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК не менее 95 процентов
| 6 | разработка мероприятий по исключению необоснованной и непрофильной госпитализации и эффективное использование ресурсов круглосуточного стационара | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | подготовлен отчет о проведенном анализе профильности госпитализации, эффективности использования ресурсов круглосуточного стационара, соблюдения маршрутизации (на регулярной основе - не менее 4 раз в год) | профильность госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК не менее 95 процентов
| 7 | обеспечение контроля кодирования хронической сердечной недостаточности (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой сердечной недостаточности или декомпенсация хронической сердечной недостаточности) | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | в практику медицинских организаций введено кодирование диагноза "хроническая сердечная недостаточность" как основного заболевания под кодом МКБ-10 I50 | внедрено кодирование диагноза "хроническая сердечная недостаточность" как основного заболевания с оплатой по соответствующей клинико-статистической группе
| 8 | разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проводится регулярный мониторинг организации медицинской реабилитации больных с ОКС и/или ОНМК | достижение целевого показателя
| 9 | ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Челябинской области | регулярное (ежегодное) | добавляется не менее 1 регистра в год сердечно-сосудистых заболеваний | имеются регистры сердечно-сосудистых заболеваний с целью анализа и оценки оказываемой медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
| 10 | внедрение федеральных или региональных регистров (с использованием региональных информационных сервисов) пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода, в том числе для обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Челябинской области (кардиолог, невролог) | регулярное (ежегодное) | внедрены федеральные или региональные регистры с использованием региональных информационных сервисов пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода, в том числе для обеспечения преемственности амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской | проводится анализ оказываемой медицинской помощи, обеспечена преемственность амбулаторного и стационарного этапов оказания медицинской помощи
| 11 | внедрение систем внутреннего контроля качества медицинской помощи с использованием цифровых технологий | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | внедрена система внутреннего контроля качества медицинской помощи с использованием цифровых технологий | проводится оценка соблюдения критериев качества медицинской помощи
III. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний | 1 | проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | информация о возможности прохождения диспансеризации в вечернее время и в субботу размещена на сайтах медицинских организаций. Опубликовано не менее 2 пресс-релизов, информирующих население о диспансеризации
| 2 | анализ эффективности реализованных мер по снижению распространенности факторов риска | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | заключение о целесообразности продолжения реализации запланированных мероприятий или необходимости их пересмотра
| 3 | расширение охвата/улучшение качества оказания помощи по отказу от табака (открытие кабинетов по отказу от курения, консультирование пациентов, проходящих стационарное лечение, подготовка информационных и методических материалов, работа мультидисциплинарных команд и другое); улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий); приоритетная работа с лицами, родственники которых имели болезни системы кровообращения, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | информация о возможности прохождения диспансеризации в вечернее время и в субботу размещена на сайтах медицинских организаций. Опубликовано не менее 2 пресс-релизов, информирующих население о диспансеризации
| 4 | трансляция просветительских программ/передач для населения с использованием местных каналов телевидения | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | транслировано не менее 2 программ/передач ежегодно
| 5 | информирование о принципах правильного питания | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), органы местного самоуправления | регулярное (ежегодное) | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | опубликовано не менее 24 статей/ материалов по пропаганде здорового образа жизни в местной печати ежегодно
| 6 | пропаганда культа здорового питания как фундаментальной ценности жизни современного человека | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), органы местного самоуправления | регулярное (ежегодное) | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | опубликовано не менее 24 статей/ материалов по пропаганде здорового образа жизни в местной печати ежегодно
| 7 | опубликование материалов в местной печати соответствующей тематики | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), органы местного самоуправления | регулярное (ежегодное) | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | опубликовано не менее 24 статей/ материалов по пропаганде здорового образа жизни в местной печати ежегодно
| 8 | разработка и внедрение программы мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на территории Челябинской области с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с использованием имеющихся и расширением возможностей центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию), отделения медицинской профилактики (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | увеличение процента охваченных диспансеризацией отдельных групп населения; увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр; совершенствование работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов; своевременное выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития; повышение информированности населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома; снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения | проводится информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет. Информация о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, в том числе по субботам и в вечернее время, указана на сайтах медицинских организаций. Проведение профилактических мероприятий в субботу организовано не менее чем в 81 (16,3 процента) из 496 фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов. На сайтах всех медицинских организаций, осуществляющих диспансеризацию (65), размещены единые баннерные кнопки и справочная информация о необходимости и порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. ГБУЗ "ЧОЦМП" на регулярной основе осуществляет мониторинг наполнения сайтов медицинских организаций
| 9 | организация проведения диспансерного наблюдения в медицинских организациях Челябинской области с целью увеличения процента охваченных диспансерным наблюдением пациентов, перенесших инфаркт миокарда | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечение выполнения порядка диспансерного наблюдения больных с болезнями системы кровообращения в медицинских организациях Челябинской области | 85 процентов пациентов, перенесших инфаркт миокарда, охвачены диспансерным наблюдением в медицинских организациях Челябинской области
| 10 | организация проведения диспансерного наблюдения в медицинских организациях Челябинской области с целью увеличения процента охваченных диспансерным наблюдением пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечение выполнения порядка диспансерного наблюдения больных с болезнями системы кровообращения в медицинских организациях Челябинской области | 85 процентов пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, охвачены диспансерным наблюдением в медицинских организациях Челябинской области
| 11 | размещение доступной справочной информации в медицинских организациях о возможности пройти кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта, диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | увеличение процента охваченных диспансерным наблюдением отдельных групп населения. Увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр. Своевременное выявление и коррекция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития. Повышение информированности населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения | проводится информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет. Информация о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на на фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, в том числе по субботам и в вечернее время, указана на сайтах медицинских организаций. Проведение профилактических мероприятий в субботу организовано не менее чем в 81 (16,3 процента) из 496 фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов. На сайтах всех медицинских организаций, осуществляющих диспансеризацию (65), размещены единые баннерные кнопки и справочная информация о необходимости и порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров
| 12 | разместить в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, информационные материалы с информацией о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта с указанием кабинетов, расписания приема и других необходимых условий | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | размещение в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, информационных стендов о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта | 100 процентов поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта
| 13 | регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; акции, приуроченные к международному дню отказа от курения (каждый третий четверг ноября), Всемирный день борьбы с курением (31 мая), Всемирный день сердца (29 сентября), Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября) и подобных | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, органы местного самоуправления, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | проводится информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет
| 14 | организовать и провести День сердца (29 сентября) | 29 сентября 2019 года | 29 сентября 2019 года (далее ежегодно) | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение Дня сердца в 20 медицинских организациях Челябинской области | проведен День сердца в 20 медицинских организациях Челябинской области
| 15 | организовать и провести Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября) | 29 октября 2019 года | 29 октября 2019 года (далее ежегодно) | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение Всемирного дня борьбы с инсультом в 20 медицинских организациях Челябинской области | проведен всемирный день борьбы с инсультом в 20 медицинских организациях Челябинской области
IV. Мероприятия по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 1 | профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в группах повышенного риска; выделение группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров, диспансеризации | 1 января 2020 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение анкетирования, выделены группы риска | при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится 100 процентов анкетирования пациентов, как одно из мероприятий первого этапа
| 2 | регулярный анализ сведений учетной формы N 030/у-тер "Паспорт врачебного участка (терапевтического)" | 1 сентября 2021 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (терапевт, невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение анализа сведений учетной формы N 030/у-тер "Паспорт врачебного участка (терапевтического)" | по результатам анализа проведена инвентаризация структуры населения и выделение групп граждан, планирование профилактических и лечебно-диагностических мероприятий; формирование в электронной форме медицинской документации
| 3 | информирование через средства массовой информации и пропаганда прохождения диспансеризации среди населения, возраст которого делится в данном году на три | 1 июля 2020 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр и диспансеризацию. Своевременное выявление и коррекция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития. Повышение информированности населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения | проводится информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет. Проведение профилактических мероприятий в субботу организовано не менее чем в 81 (16,3 процента) из 496 фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов. На сайтах всех медицинских организаций, осуществляющих диспансеризацию (65), размещены единые баннерные кнопки и справочная информация о необходимости и порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров
| 4 | совершенствование работы школ здоровья для пациентов: внедрение программ обучения в школах здоровья по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для общей лечебной сети | 1 сентября 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | активная работа школ здоровья для пациентов | не менее 1000 пациентов прошли обучение в школе здоровья
| 5 | просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию), органы местного самоуправления | регулярное (ежегодное) | организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | опубликовано не менее 24 статей/ материалов по пропаганде здорового образа жизни в местной печати ежегодно
| 6 | мероприятия по информированию, обучению врачей и фельдшеров первичного звена по вопросам диагностики, маршрутизации, раннего выявления болезней системы кровообращения. Проведение обучающих семинаров | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов не менее 1 в квартал | проведено не менее 4 семинаров
| 7 | повышение квалификации медицинских специалистов в области первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов не менее 1 в квартал | проведено не менее 4 семинаров
| 8 | мероприятия по внедрению в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велоэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, обеспечению определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велоэргометрия, стресс-ЭхоКГ) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, определение натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью | внедрены нагрузочные тесты (тредмил, велоэргометрия, стресс-ЭхоКГ)
| 9 | обеспечение контроля кодирования хронической сердечной недостаточности (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой сердечной недостаточности или декомпенсация хронической сердечной недостаточности) | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | в практику медицинских организаций введено кодирование диагноза "хроническая сердечная недостаточность" как основного заболевания под кодом МКБ-10 I50 | внедрено кодирование диагноза "хроническая сердечная недостаточность" как основного заболевания с оплатой по соответствующей клинико-статистической группе
| 10 | разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, главные внештатные специалисты (терапевт, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | утвержден перечень показателей результативности работы медицинских организаций Челябинской области в части выявления и наблюдения граждан с факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний | проводится мониторинг по утвержденным показателям результативности работы медицинских организаций Челябинской области в части выявления и наблюдения граждан с факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний
V. Мероприятия по вторичной профилактике осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях | 1 | разбор сложных случаев сердечно-сосудистых заболеваний и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решения нестандартных вопросов организации лечения пациентов на экспертном совете при Министерстве здравоохранения Челябинской области | 1 января 2020 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | разбор сложных случаев сердечно-сосудистых заболеваний и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решение нестандартных вопросов организации лечения пациентов с привлечением главных профильных специалистов Челябинской области на экспертном совете при Министерстве здравоохранения Челябинской области | разбор не менее 3 клинических случаев ежегодно
| 2 | усиление контроля за диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно после перенесенных инфаркта миокарда и/или острого нарушения мозгового кровообращения для достижения рекомендуемых Министерством здравоохранения Российской Федерации целевых значений | 1 января 2020 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечение выполнения порядка диспансерного наблюдения больных с болезнями системы кровообращения в медицинских организациях Челябинской области | 85 процентов пациентов, перенесших инфаркт миокарда, охвачены диспансерным наблюдением; 85 процентов пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, охвачены диспансерным наблюдением
| 3 | регулярное проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями; снижение количества непрофильных госпитализаций; повышение квалификации медицинских работников; повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике; рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи | проведено не менее 4 семинаров
| 4 | совершенствование работы школ здоровья для пациентов: "Артериальная гипертензия", "Хроническая сердечная недостаточность" и других | 1 сентября 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | активная работа школ здоровья для пациентов | не менее 1000 пациентов прошли обучение в школе здоровья
| 5 | повышение эффективности использования современных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике, путем обучения (стажировки) медицинского персонала, участвующего в применении данных методов профилактики, на базе национальных медицинских исследовательских центров и вузов, других региональных центров, имеющих позитивный и стабильных опыт работы по необходимому направлению | 1 сентября 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение эффективности использования современных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения с целью вторичной профилактики осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях | проведение обучения (стажировки) медицинского персонала на базе национальных медицинских исследовательских центров и вузов (в первую очередь - нейрохирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов, врачей функциональной, ультразвуковой диагностики)
VI. Мероприятия по совершенствованию организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | разработка мероприятий по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличению охвата диспансерным наблюдением больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | уменьшение частоты и тяжести инвалидизации после острого инфаркта миокарда и ОНМК; скорейшее возвращение больных, перенесших острый инфаркт миокарда, ОНМК к обычной жизни в обществе и улучшение качества их жизни | 85 процентов пациентов, перенесших инфаркт миокарда, охвачены диспансерным наблюдением; 85 процентов пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, охвачены диспансерным наблюдением
| 2 | разработка мер по увеличению охвата диспансерным наблюдением больных ключевых групп сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с использованием телемедицинских технологий, определяющих основной вклад в заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с выделением лиц, перенесших COVID-19 | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог) Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | уменьшение частоты и тяжести инвалидизации после острого инфаркта миокарда и ОНМК; скорейшее возвращение больных, перенесших острый инфаркт миокарда, ОНМК к обычной жизни в обществе и улучшение качества их жизни | 85 процентов пациентов, перенесших инфаркт миокарда, охвачены диспансерным наблюдением; 85 процентов пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, охвачены диспансерным наблюдением
| 3 | развитие программ льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска развития повторных событий и неблагоприятного исхода | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях бесплатно | не менее 50 процентов лиц, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получают необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях
| 4 | обеспечить информирование больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями о возможности/ необходимости диспансерного наблюдения | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | информирование больных сердечно-сосудистыми заболеваниями о возможности/ необходимости диспансерного наблюдения | 100 процентов поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности/необходимости диспансерного наблюдения
| 5 | разработка программ по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью в амбулаторно-поликлинических условиях | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2019 года | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | разовое (неделимое) | разработка программ по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью в амбулаторно-поликлинических условиях | разработать не менее 1 программы
| 6 | мероприятия по обеспечению преемственности между ПСО/РСЦ и медицинскими организациями, за которыми закреплены пациенты для оказания первичной медико-санитарной помощи | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | передача информации о выписанных пациентах из медицинских организаций, имеющих в своем составе РСЦ и ПСО, в медицинские организации, за которыми закреплены пациенты для оказания первичной медико-санитарной помощи и постановки на диспансерный учет | медицинскими организациями, в которых проходил лечение пациент с ОКС/ОНМК, обеспечивается направление, в том числе с использованием региональной медицинской информационной системы, в медицинскую организацию Челябинской области, за которой пациент закреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, информации (выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного)
| 7 | постановка на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших ОКС и/или ОНМК, а также пациентов, которым оказана высокотехнологичная помощь (аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидная эндартерэктомия, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляция аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантация электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и другое) | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | постановка на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших ОКС и/или ОНМК | 85 процентов пациентов, перенесших инфаркт миокарда, охвачены диспансерным наблюдением; 85 процентов пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, охвачены диспансерным наблюдением
VII. Мероприятия по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 1 | увеличение доли догоспитальной тромболитической терапии (далее именуется - ТЛТ) при остром инфаркте миокарда при наличии медицинских показаний | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение догоспитальной ТЛТ при наличии медицинских показаний, отсутствии противопоказаний | увеличение доли догоспитальной ТЛТ до 90 процентов
| 2 | использование системы дистанционной передачи ЭКГ, телемедицинских консультаций для онлайн-диагностики изменений на ЭКГ у больных с ОКС; создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение дистанционной расшифровки ЭКГ от бригад скорой медицинской помощи; централизация ресурсов службы скорой медицинской помощи, обеспечение рекомендованных временных нормативов оказания скорой медицинской помощи | проведение дистанционной расшифровки ЭКГ от бригад скорой медицинской помощи
| 3 | разработка и внедрение мероприятий по обеспечению достижения указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе: интервал "с момента начала приема вызова скорой медицинской помощи - прибытие выездной бригады скорой медицинской помощи на место вызова" - не более 20 минут; интервал "первый медицинский контакт бригады скорой медицинской помощи - регистрация ЭКГ" - не более 10 минут; интервал "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (регистрация и расшифровка ЭКГ) тромболитическая терапия (ТЛТ)" - не более 10 минут; доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза - не менее 90 процентов (фармакоинвазивиая тактика) | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | в медицинских организациях разработаны планы мероприятий по обеспечению достижения указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе: интервал "с момента начала приема вызова скорой медицинской помощи - прибытие выездной бригады скорой медицинской помощи на место вызова" - не более 20 минут; интервал "первый медицинский контакт бригады скорой медицинской помощи - регистрация ЭКГ" - не более 10 минут; интервал "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (регистрация и расшифровка ЭКГ) тромболитическая терапия (ТЛТ)" - не более 10 минут; доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза - не менее 90 процентов (фармакоинвазивная тактика) | достижение целевых показателей
| 4 | усиление контроля за соблюдением схем маршрутизации при ОКС и/или ОНМК | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог, специалист по скорой медицинской помощи) Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | снижение доли непрофильных госпитализаций при ОКС и/или ОНМК | профильность госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК не менее 95 процентов
| 5 | организация эвакуации пациентов с ОКС и/или ОНМК с помощью "санитарной авиации" | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | осуществление закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, организация эвакуации пациентов с ОКС и/или ОНМК с применением вертолетной техники (не менее 2 вертолетов используется ежегодно) | осуществлена закупка авиационных работ
| 6 | мероприятия по обеспечению приоритетного выезда скорой медицинской помощи к больным с ОКС и/или ОНМК, первоочередной транспортировке с информированием принимающего стационара | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечен приоритетный выезд скорой медицинской помощи к больным с ОКС и/или ОНМК | вызовы скорой медицинской помощи с поводом к вызову "подозрение на ОКС", "подозрение на ОНМК" относятся к первой категории срочности
| 7 | мероприятия по укомплектованию бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | бригады скорой медицинской помощи укомплектованы медицинскими работниками в соответствии с требованиями руководящих документов | скорректировано штатное расписание медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, вакантные ставки замещаются путем внутреннего совместительства
| 8 | мероприятия по прохождению персоналом бригад скорой медицинской помощи обучения догоспитальному тромболизису | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | прохождение персоналом бригад скорой медицинской помощи обучения догоспитальному тромболизису | 100-процентное прохождение персоналом бригад скорой медицинской помощи обучения догоспитальному тромболизису
| 9 | создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи Челябинской области | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | разовое (неделимое) | создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи | создана единая центральная диспетчерская служба скорой медицинской помощи
| 10 | мероприятия по модернизации региональной информационной системы управления службой скорой медицинской помощи Челябинской области с целью единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | разовое (неделимое) | создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи | создана единая центральная диспетчерская служба скорой медицинской помощи
| 11 | организация стационарных отделений скорой медицинской помощи при медицинских организациях, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, при условии ежедневного круглосуточного поступления не менее 50 пациентов для оказания скорой медицинской помощи | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | разовое (неделимое) | организация стационарных отделений скорой медицинской помощи | организовано 1 стационарное отделение скорой медицинской помощи
| 12 | мероприятия по централизации службы скорой медицинской помощи на территории некоторых муниципальных образований Челябинской области | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | разовое (неделимое) | функционирует единая станция скорой медицинской помощи для оказания медицинской помощи населению Коркинского, Еманжелинского и Еткульского муниципальных районов Челябинской области | создана единая центральная диспетчерская служба скорой медицинской помощи на территории некоторых муниципальных образований Челябинской области
VIII. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | 1 | организовать и обеспечить реализацию мероприятий по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Челябинской области, включая мероприятия по подготовке в медицинских организациях, предусматриваемых к оснащению медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | медицинские организации Челябинской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием
| 2 | создание первичных сосудистых отделений и оснащение необходимым оборудованием, включая мероприятия по подготовке в медицинских организациях, предусматриваемых к оснащению медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2021 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | в Челябинской области будут созданы первичные сосудистые отделения на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Районная больница г. Аша", государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница N 1 г. Копейск", государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская больница N 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск"
| 3 | оказание дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" с использованием метода лечения "баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)" в медицинских организациях Челябинской области в рамках сверх базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60 процентов | выделены средства бюджета Челябинской области для оказания дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" с использованием метода лечения "баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)" в медицинских организациях Челябинской области
| 4 | внедрение новых высокоспециализированных методов оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения - "локальная эндоваскулярная трансартериальная тромбоэкстракция" | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | увеличение количества тромбоэкстракций при остром нарушении мозгового кровообращения с 30 в 2018 году до 150 в 2024 году
| 5 | усиление контроля за маршрутизацией больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог, специалист по скорой медицинской помощи) Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | доля профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ больных с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с ПРИТ не менее 95 процентов
| 6 | усиление контроля за маршрутизацией больных со сложными нарушениями сердечного ритма | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | главные внештатные специалисты (невролог, кардиолог, специалист по скорой медицинской помощи) Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | доля профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95 процентов
| 7 | доработка и утверждение приказа Министерства здравоохранения Челябинской области, регламентирующего маршрутизацию пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи на территории Челябинской области | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | регулярное (ежегодное) | внесение изменений в приказ по маршрутизации пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи на территории Челябинской области | внесение изменений в приказ по маршрутизации пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи на территории Челябинской области
| 8 | мероприятия, направленные на увеличение количества реваскуляризаций миокарда при хронической ишемической болезни сердца | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | внесение изменений в приказ по маршрутизации пациентов для проведения плановой коронарной ангиографии (далее именуется - КАГ). Увеличение количества реваскуляризаций миокарда при хронической ишемической болезни сердца, увеличение количества плановых КАГ | выделены средства бюджета Челябинской области для оказания дополнительных объемов плановых КАГ
| 9 | обеспечение мультидисциплинарного подхода на этапах стационарного лечения пациентов с ОНМК в РСЦ и ПСО | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | формирование мультидисциплинарных бригад (невролог, кардиолог, психиатр, логопед, врач/инструктор ЛФК, физиотерапевт) РСЦ и ПСО | скорректировано штатное расписание медицинских организаций, в структуре которых созданы ПСО и РСЦ
IX. Мероприятия по организации службы реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | расширение сети медицинских организаций, оказывающих реабилитационную помощь по направлениям "кардиореабилитация", "нейрореабилитация", "соматическая реабилитация" пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | направление на второй этап медицинской реабилитации 35 процентов пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и 25 процентов пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | достижение целевого показателя
| 2 | доработка и утверждение приказа Министерства здравоохранения Челябинской области, регламентирующего организацию медицинской реабилитации на территории Челябинской области | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | регулярное (ежегодное) | внесение изменений в приказ по маршрутизации пациентов по профилю "медицинская реабилитация" | внесение изменений в приказ по маршрутизации пациентов по профилю "медицинская реабилитация"
X. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | ежегодный анализ кадровой службы в разрезе специальностей (врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентгенваскулярной диагностике) по данным формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2018 г. N 483 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию), медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведен ежегодный анализ кадровой службы в разрезе специальностей, на основании которого подготовлен отчет, содержащий информацию о потребности кардиологической, неврологической службы и службы медицинской реабилитации в медицинских работниках в разрезе медицинских организаций на текущий год | ежегодный доклад на коллегии Министерства здравоохранения Челябинской области
| 2 | совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработать и реализовать план проведения образовательных мероприятий (стажировка на рабочем месте, показательные операции, повышение квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и другие) с участием профильных медицинских организаций субъекта Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями субъекта Российской Федерации, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию), медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников | проведение научно-практических конференций - не менее 2 в год, выездных кустовых семинаров - не менее 4 в год
| 3 | обеспечить укомплектованность профильными специалистами ПСО, РСЦ, в том числе анестезиологами-реаниматологами ПРИТ и БИТР; сердечно-сосудистыми хирургами; врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. N 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. N 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения" | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | все ПСО и РСЦ будут укомплектованы профильными специалистами | скорректировано штатное расписание медицинских организаций, в структуре которых созданы ПСО и РСЦ
| 4 | внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения, специалистов с немедицинским и средним медицинским образованием, участвующих в оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию), медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | внедрена система непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения, специалистов с немедицинским и средним медицинским образованием, участвующих в оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | участие врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения, специалистов с немедицинским и средним медицинским образованием, участвующих в программах непрерывного медицинского образования
| 5 | расширение штатного расписания и подготовка (обучение) кадров для обеспечения эффективной работы мультидисциплинарной бригады в РСЦ и ПСО (врач ЛФК, физиотерапевт, инструкторы, инструкторы-методисты ЛФК, психолог, психотерапевт, логопед, реабилитолог, фониатр, массажист, рефлексотерапевт, диетолог) | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | все ПСО и РСЦ будут укомплектованы мультидисциплинарными бригадами для проведения реабилитационных мероприятий | скорректировано штатное расписание медицинских организаций, в структуре которых созданы ПСО и РСЦ
| 6 | поддержание в актуальном состоянии регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | выгрузка данных в Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников | все медицинские работники Челябинской области внесены в Федеральный регистр медицинских работников
| 7 | поддержание в актуальном состоянии электронной базы вакансий, своевременное размещение на официальных сайтах Министерства здравоохранения Челябинской области и медицинских организаций в сети Интернет | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр", медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | ежеквартально ведется мониторинг кадрового состава кардиологической службы | ежеквартальное обновление электронной базы вакансий на официальных сайтах медицинских организаций
| 8 | направление медицинских работников, завершивших обучение в рамках целевого приема, и выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | заключение гражданином трудового договора с медицинской организацией | заключение гражданином трудового договора с медицинской организацией
| 9 | предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | регулярное (ежегодное) | предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет | в 2019 и последующие годы предусмотрены выплаты 113 медицинским работникам, из них: 73 - врачам и 40 - фельдшерам. Ежегодный доклад на коллегии Министерства здравоохранения Челябинской области
| 10 | предоставление мер поддержки специалистам медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, проживающим в указанных сельских населенных пунктах | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | регулярное (ежегодное) | предоставление мер поддержки специалистам медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках | предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, проживающим в указанных сельских населенных пунктах
| 11 | мероприятия, направленные на повышение престижа профессии медицинского работника | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение престижа профессии медицинского работника | проведение областного конкурса "Лучший врач года"; проведение ежегодного областного конкурса "Лучший средний медицинский работник"; ежегодное вручение премии Губернатора Челябинской области (50 человек) и премии Законодательного Собрания Челябинской области (50 человек)
| 12 | привлечение подготовленных квалифицированных специалистов в медицинские организации Челябинской области, в том числе из других регионов | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | заключение гражданами трудового договора с медицинской организацией | заключение гражданами трудового договора с медицинской организацией
XI. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 1 | обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Челябинской области | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2022 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечена возможность оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Челябинской области | проведение телемедицинских консультаций в отношении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
| 2 | продолжение работы центра мониторинга пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшения результатов их лечения | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница", медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | организация и продолжение работы центра мониторинга пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница" | профильность госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК не менее 95 процентов
| 3 | обеспечение функционирования созданной централизованной системы приема-передачи, описания и хранения электрокардиограмм (организация работы единого консультативного-диагностического центра функциональной диагностики) | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | организация и продолжение работы единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" | профильность госпитализации больных с ОКС и/или ОНМК не менее 95 процентов
| 4 | совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка и реализация плана проведения консультаций/ консилиумов пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с применением телемедицинских технологий: составление плана заявок на проведение консультаций/консилиумов с последующей его реализацией, оформление результатов в виде совместных протоколов и внесение в соответствующие медицинские карты пациентов | 1 августа 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения; страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи будут оценивать исполнение рекомендаций, выданных в результате консультаций/консилиумов, и принимать меры при выявлении дефектов в оказании медицинской помощи | проведение консультаций и консилиумов в отношении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с применением телемедицинских технологий
| 5 | организация интеграции региональных информационных систем с федеральной вертикально-интегрированной медицинской информационной системой "Сердечно-сосудистые заболевания" (ВИМИС - ССЗ) | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2022 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | регулярное (ежегодное) | организована интеграция региональных информационных систем с федеральной вертикально-интегрированной медицинской информационной системой "Сердечно-сосудистые заболевания" (ВИМИС - ССЗ) | интеграция региональных информационных систем с федеральной вертикально-интегрированной медицинской информационной системой "Сердечно-сосудистые заболевания" (ВИМИС - ССЗ)
| 6 | обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечено взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами | осуществляется взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами
| 7 | совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка и реализация плана проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и другое) с участием профильных медицинских организаций Челябинской области (и/или их структурных подразделений) по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями Челябинской области, актуализации клинических рекомендаций за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения; будет осуществлено не менее 1 выезда сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров в медицинские организации субъекта (и/или их структурные подразделения); обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | проведение консультаций и консилиумов в отношении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с применением телемедицинских технологий
| 8 | обеспечение внедрения новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями по результатам клинической апробации | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшение результатов их лечения | проведение консультаций и консилиумов в отношении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с применением телемедицинских технологий
| 9 | формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | осуществляются мероприятия по формированию и развитию цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | сформирован цифровой контур для обеспечения медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
| 10 | проведение мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинские организации Челябинской области (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов; мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению; формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями; использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций; проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний, планирование объемов оказания медицинской помощи; внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов; создание Челябинской областной интегрированной электронной медицинской карты с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство | 75 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения используют медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам
| 11 | совместно с профильными общероссийскими профессиональными организациями, главными внештатными специалистами, профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработать и реализовать план проведения научно-практических мероприятий с участием профильных медицинских организаций Челябинской области по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Челябинской области, актуализации клинических рекомендаций, протоколов оказания медицинской помощи | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Челябинской области (кардиолог, терапевт, невролог) | регулярное (ежегодное) | осуществляется взаимодействие с профильными общероссийскими профессиональными организациями | обеспечено взаимодействие с профильными общероссийскими профессиональными организациями
XII. Мероприятия, обеспечивающие межведомственное взаимодействие | 1 | организация работы областной межведомственной комиссии по профилактике и снижению уровня смертности на территории Челябинской области, созданной на основании постановления Губернатора Челябинской области от 27.05.2015 г. N 147 "Об областной межведомственной комиссии по профилактике и снижению уровня смертности на территории Челябинской области" | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение заседаний областной межведомственной комиссии по профилактике и снижению уровня смертности на территории Челябинской области | проведение не менее 2 заседаний
| 2 | организация работы Координационного совета по формированию здорового образа жизни, созданного распоряжением Правительства Челябинской области от 04.03.2014 г. N 70-рп "О межведомственном Координационном совете по формированию здорового образа жизни" | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение заседаний Координационного совета по формированию здорового образа жизни (по необходимости) | проведение не менее 2 заседаний
| 3 | мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными и иными организациями, волонтерским движением по вопросам сотрудничества по формированию здорового образа жизни среди населения, ответственного отношения граждан к своему здоровью | 1 июля 2021 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение совместных профилактических акций | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно
| 4 | проведение школ здоровья для лиц пожилого возраста | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, Челябинская региональная просветительская общественная организация общество "Знание" (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение школ здоровья для лиц пожилого возраста Челябинского регионального общества "Знание" по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, по основным симптомам угрожающих жизни состояний, требующих вызова скорой медицинской помощи, обучение порядку действий в период до прибытия медицинского работника (навыкам первой доврачебной помощи) | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно
| 5 | проведение профилактических акций "Золотой возраст 50+" | 1 июля 2019 года | 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Челябинской области, органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | регулярное (ежегодное) | проведение профилактических акций "Золотой возраст 50+" | проведение не менее 1 мероприятия ежегодно