## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1. | Организация и проведение рекламно-информационной кампании по формированию мотивации граждан к здоровому образу жизни, которая включает в себя: - участие в теле- и радиоэфирах; - размещение информации на официальных сайтах региональных СМИ и информагентств публикаций; - размещение информации в социальных сетях; - выпуск областной информационной медицинской газеты "Здоровье - наш выбор"; - тиражирование информационно-методических материалов для населения области. Проведена рекламно-информационная кампания по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | начальник департамента здравоохранения Вологодской области (далее - Начальник ДЗО) | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Участие в теле- и радиоэфирах - не менее 20 эфиров ежегодно. Размещение информации на официальных сайтах региональных СМИ и информагентств публикаций - не менее 500 публикаций ежегодно. Размещение информации в социальных сетях - не менее 600 публикаций ежегодно. Выпуск областной информационной медицинской газеты "Здоровье - наш выбор" - не менее 3 тыс. экз. ежемесячно. Тиражирование информационно-методических материалов для населения области - не менее 50 тыс. экз. ежегодно | Регулярное ежегодное
1.2. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Пространство без табачного дыма". Проведена информационно-коммуникационная кампания "Пространство без табачного дыма" в 2022 и 2024 годах | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват мероприятиями кампании не менее 50 тыс. человек в 2022 году, не менее 50 тыс. в 2024 году | регулярное, 2022 г., 2024 г.
1.3. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Нормализация веса - путь к здоровью". Проведена информационно-коммуникационная кампания "Нормализация веса - путь к здоровью" в 2021 и 2023 годах | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Начальник ДЗО | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват мероприятиями кампании не менее 20 тыс. человек в 2021 году, не менее 20 тыс. человек в 2023 году | регулярное, 2021 г., 2023 г.
1.4. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Вологодская область за трезвый образ жизни". Проведена информационно-коммуникационная кампания "Вологодская область за трезвый образ жизни" в 2022 и 2024 годах | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват мероприятиями кампании не менее 20 тыс. человек в 2022 году и не менее 20 тыс. человек в 2024 году | регулярное, 2022 г., 2024 г.
1.5. | Организация информирования лиц старше 50 лет о факторах риска развития онкологических заболеваний в программе "Активное долголетие". Проведено информирование лиц старше 50 лет о факторах риска развития онкологических заболеваний в рамках реализации программы "Активное долголетие" ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват мероприятиями не менее 5 тыс. человек ежегодно | регулярное ежегодное
1.6. | Организация информирования трудоспособного населения о факторах риска развития онкологических заболеваний в программе "Укрепление здоровья на рабочем месте". Проведено информирование трудоспособного населения о факторах риска развития онкологических заболеваний в программе "Укрепление здоровья на рабочем месте" ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват мероприятиями не менее 2 тыс. человек ежегодно | регулярное, ежегодное
1.7. | Организация проведения углубленного профилактического консультирования по выявленным факторам риска развития онкологических заболеваний при проведении медицинских профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Организовано и проведено углубленное профилактическое консультирование по выявленным факторам риска развития онкологических заболеваний при проведении медицинских профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Охват мероприятиями не менее 15 тыс. человек ежегодно | регулярное, ежегодное
1.8. | Организация и проведение массовых профилактических мероприятий "Городок здоровья" на территории муниципальных районов области Проведены массовые профилактические мероприятия "Городок здоровья" на территории муниципальных районов области ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний. Проведено не менее 4 "Городков здоровья". Охват мероприятиями не менее 2 тыс. человек ежегодно | регулярное, ежегодное
1.9. | Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике онкологических заболеваний для населения области. Изданы информационные материалы по профилактике онкологических заболеваний для населения области ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение мотивации населения области к медицинской активности. Изданы информационные материалы тиражом не менее 10 тыс. экз. ежегодно | регулярное, ежегодное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1. | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании "Профилактика онкологических заболеваний". Проведена информационно-коммуникационной кампания "Профилактика онкологических заболеваний в 2021 и 2023 годах | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Начальник ДЗО | Повышение мотивации населения области к медицинской активности. Охват мероприятиями кампании не менее 40 тыс. человек в 2021 году и не менее 40 тыс. человек в 2023 году | регулярное, 2021 г., 2023 г.
2.2. | Организация и проведение акции "День ранней диагностики и выявления меланомы". Проведена акция "День ранней диагностики и выявления меланомы" ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение мотивации населения области к медицинской активности. Охват мероприятиями акции не менее 10 тыс. человек ежегодно | регулярное, ежегодное
2.3. | Организация и проведение осмотра населения на видимые локализации ЗНО в массовых профилактических мероприятиях "Городок здоровья". Проведен осмотр населения на видимые локализации ЗНО в массовых профилактических мероприятиях "Городок здоровья" ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение мотивации населения области к медицинской активности. Охват не менее 80 человек ежегодно | регулярное, ежегодное
2.4. | Организация и проведение консультирования населения области по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на "Телефоне здоровья". Организовано и проведено консультирования населения области по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на "Телефоне здоровья" ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение мотивации населения области к медицинской активности. Охват не менее 20 человек ежегодно | регулярное, ежегодное
2.5. | Размещение наглядной справочной информации в медицинских учреждениях, в том числе на сайтах и в сети Интернет о необходимости и порядке прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров при обязательном и полном выполнении стандарта обследования. Информация о необходимости и порядке прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров при обязательном и полном выполнении стандарта обследования размещена в медицинских учреждениях, в том числе на сайтах и в сети Интернет ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение мотивации населения области к медицинской активности. Размещение информации в медицинских учреждениях, в том числе на сайтах и в сети Интернет не менее 20 публикаций ежегодно. Издание листовки тиражом не менее 5 тыс. экз. в 2022 году | регулярное, ежегодное
2.6. | Постановка на диспансерный учет пациентов из групп риска (пациенты с факторами риска развития онкозаболеваний), выявленных в процессе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе методом анкетирования Организован диспансерный учет пациентов из групп риска (пациенты с факторами риска развития онкозаболеваний), выявленных в процессе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе методом анкетирования ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Повышение мотивации населения области к медицинской активности. Взято на диспансерный учет пациентов из групп риска (пациенты с факторами риска развития онкозаболеваний), выявленных в медицинских осмотрах и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе методом анкетирования не менее 100 человек ежегодно (все пациенты с факторами риска развития онкологических заболеваний) | регулярное, ежегодное
2.7. | Организация проведения скрининга, направленного на ранее выявление онкологических заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения по локализациям: ЗНО толстого кишечника и прямой кишки, ЗНО молочных желез у женщин, ЗНО шейки матки у женщин. Проведен скрининг, направленный на ранее выявление онкологических заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Проведен скрининг, направленный на ранее выявление онкологических заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения по локализациям: ЗНО толстого кишечника и прямой кишки: 24000 - 2022 год, 24000 - 2023 год, 25000 - 2024 год ЗНО молочных желез у женщин: 10000 - 2022 год, 11000 - 2023 год, 12000 - 2024 год ЗНО шейки матки у женщин: 25000 - 2021 год, 28000 - 2022 год, 30000 - 2023 год, 31000 - 2024 год | регулярное, ежегодное
2.8. | Обучение специалистов первичного звена медицинских организаций вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Проведено обучение специалистов первичного звена медицинских организаций вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Обучено по вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения не менее 40 специалистов первичного звена медицинских организаций ежегодно | регулярное, ежегодное
2.9. | Мониторинг количества впервые выявленных ЗНО толстой кишки при проведении фиброколоноскопии в рамках II этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Доля впервые выявленных ЗНО кишечника (С18 - 20) к общему количеству выполненных фиброколоноскопии в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения (II этап), % на 31.12.2022 - 15%; на 31.12.2023 - 18%; на 31.12.2024 - 20%. | регулярное, ежегодное
2.10. | Мониторинг количества выявленных ЗНО молочной железы по результатам проведения маммографического скрининга в рамках I этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Доля впервые выявленных ЗНО молочной железы в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения к общему количеству выполненных маммографий в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, % на 31.12.2022 - 0,1%; на 31.12.2023 - 0,15%; на 31.12.2024 - 0,2%. | регулярное, ежегодное
2.11 | Мониторинг количества выявленных ЗНО шейки матки (в том числе, CIN III) при проведении цитологического скрининга в рамках I этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО | Доля впервые выявленных ЗНО шейки матки (в том числе CIN III) в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения к общему количеству выполненных цитологических исследований шейки матки в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, % на 31.12.2022 - 0,012%; на 31.12.2023 - 0,015%; на 31.12.2024 - 0,017%. | регулярное, ежегодное
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1. | Создания ЦАОП на базе БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1", оснащение современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Начальник ДЗО, главный врач БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1" | Повышение доступности медицинской помощи, сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. Плечо доезда в г. Вологде 16 км. Подготовка врачей онкологов и приобретение оборудования. 2022 год БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1" | разовое, делимое
3.2. | Создания ЦАОП на базе БУЗ ВО "Череповецкая городская больница", оснащение современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Начальник ДЗО, главный врач БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" | Повышение доступности медицинской помощи, сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. Плечо доезда в г. Череповце 17,8. Подготовка врачей онкологов и приобретение оборудования. БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" | разовое, делимое
3.3. | Создания ЦАОП на базе БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ", оснащение современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Начальник ДЗО, главный врач БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ" | Повышение доступности медицинской помощи, сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней | разовое, делимое
3.4. | Создания ЦАОП на базе БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ", оснащение современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Начальник ДЗО, главный врач БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ" | Повышение доступности медицинской помощи, сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней | разовое, делимое
3.5. | Создания ПОК, оснащенных современной диагностической аппаратурой, кадрами для оказания диагностической и лечебной помощи пациентам с ЗНО (БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ" | 01.01.2022 | 31.03.2023 | Начальник ДЗО, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Вологодской области (далее - главные врачи МО) | Повышение доступности медицинской помощи, сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. 2022 год - подготовка кадров (врачей-онкологов). 2023 год - открытие первичных онкологических кабинетов в БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ" | разовое, делимое
3.6. | Внесение изменений в приказ маршрутизации в связи с организацией ПОК и ЦАОП, подготовка локальных актов, лицензирование | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Повышение доступности медицинской помощи, сокращение ожидания врача онколога до 3 - 5-х дней. Внесены изменения в приказ маршрутизации в связи с организацией ПОК и ЦАОП | разовое, неделимое
3.7. | Реорганизация структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.01.2022 | 15.08.2022 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Все медицинские организация региона, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в рамках плановой помощи, соответствуют требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболевания" | разовое, делимое
3.8. | Рациональное использование оборудования медицинских организаций, оказывающих специализированную онкологическую помощь, в том числе "тяжелого" диагностического оборудования (КТ, МРТ). Оптимизация работы оборудования в 2 сменном режиме. Внедрение в работу онкологических протоколов исследования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Сокращение сроков ожидания диагностических обследований до установления диагноза ЗНО (в соответствии с программой Государственных гарантий). Работа в двусменном режиме 2022 год - 50%, 2023 - 66%, 2024 - 75% Нагрузка на КТ в смену: 2022 - 24 2023 - 25 2024 - 26 Нагрузка на МРТ в смену: 2022 - 24 2023 - 25 2024 - 26 | регулярное, ежегодное
3.9. | Доля применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или МРТ у больных со злокачественными новообразованиями, от общего числа исследований (КТ или МРТ), выполненных при злокачественных новообразованиях (МКБ-10: С00-97) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель (ежегодно): для КТ не менее 85%, для МРТ не менее 75%. | регулярное, ежегодное
3.10. | Доля кабинетов КТ или МРТ работающих в две и более смен от общего числа кабинетов КТ или МРТ в субъекте Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 90% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
3.11. | Доля случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях от общего числа выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях при МКБ-10: С00-97, Z03.1, D00-09, D37-48 | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 20% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
3.12. | Число патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: установить не менее 75% от норматива, установленного Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ежегодно) | регулярное, ежегодное
3.13. | Доля случаев иммуногистохимических исследований (1 случай - 1 заключение) от числа всех выполненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 7% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
3.14. | Доля диагнозов зарегистрированных ЗНО (без учтенных посмертно), подтвержденных морфологически, % (из формы федерального государственного статистического наблюдения N 7 "Сведения о ЗНО") | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: 2022 год - 97,6% 2023 год - 98,1% 2024 год - 98,5% | регулярное, 2022 г., 2023 г., 2024 г.
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1. | Приобретение диагностического, медицинского оборудования в соответствии с перечнем оборудования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Увеличение количества эндоскопических и реконструктивно-пластических операций до 13% от общего количества оперативных хирургических вмешательств. Увеличение диагностических исследований на 15% (МСКТ, МРТ в отделении). Оборудование приобретено в соответствии с перечнем: БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" 2022 - 14, 2023 - 8, 2024 - 1 ед. БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница N 2" 2022 - 19, 2023 - 2, 2024 - 6 ед. | регулярное, ежегодное
4.2. | Количество врачебных консилиумов при злокачественных новообразованиях с целью определения тактики лечения, в расчете на 100 впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования при жизни | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 140 (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.3. | Обеспечение пациентов таргетными и иммуноонкологическими препаратами по ведущим локализациям в структуре смертности (рак легкого, рак ободочной кишки, рак молочной железы) 75% обеспеченности данной категории пациентов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Увеличение на 10% от текущего показателя ежегодно 2022 год - 264; 2023 год - 284; 2024 год - 306. | регулярное, 2022 г., 2023 г., 2024 г.
4.4. | Доля случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 55% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.5. | Доля случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 50% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.6. | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках онкологического профиля при применении хирургических методов лечения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Не более 12 койко-дней (ежегодно) Информация предоставляется отдельно в разрезе каждой медицинской организации (с указанием ее наименования), в которой оказывается данный вид медицинской помощи | регулярное, ежегодное
4.7. | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках онкологического профиля при проведении противоопухолевой лекарственной терапии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Не более 5 койко-дней (ежегодно) Информация предоставляется отдельно в разрезе каждой медицинской организации (с указанием ее наименования), в которой оказывается данный вид медицинской помощи | регулярное, ежегодное
4.8. | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках радиологического профиля | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Не более 30 койко-дней (ежегодно) Информация предоставляется отдельно в разрезе каждой медицинской организации (с указанием ее наименования), в которой оказывается данный вид медицинской помощи | регулярное, ежегодное
4.9. | Доля пациентов с онкологическими заболеваниями, которым была проведена паллиативная (симптоматическая) дистанционная лучевая терапия от общего количества случаев лучевой терапии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 15% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.10. | Доля пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи, которым проводилась химиолучевая терапия от общего количества больных с впервые установленным диагнозом плоскоклеточного рака головы и шеи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 40% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.11. | Доля пациентов с раком легкого III стадии, которым проводилась химиолучевая терапия от общего количества больных с впервые установленным диагнозом рака легкого III стадией | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 70% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.12. | Доля больных с диагнозом рак желудка 4 стадии, которые получили 2-х или 3-х компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии от общего количества больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка 4 стадии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 50% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.13. | Доля случаев химиолучевого лечения от всех случаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 25% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.14. | Доля случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров в расчете от общего числа впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 30% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.15. | Доля случаев конформной лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 80% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.16 | Внедрение новых методов лечения, увеличение объемов ВМП по профилю "Онкология" на 10% ежегодно. Внедрение: селективной эмболизации (химиоэмболизация) ветвей воротной вены, эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем. Расширение: селективной и суперселективной эмболизация (химиоэмболизация) сосудов; видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого; резекция кишки (сигмовидной, прямой) с расширенной лимфаденэктомией; операции по удаление новообразований кожи с реконсруктивно-пластическим компонентом; чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем; эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Ежегодное увеличение объемов ВМП по профилю "Онкология" на 10% 2022 - 707; 2023 - 766; 2024 - 825 госпитализаций. селективной эмболизац в (химиоэмболизация) ветвей воротной вены, эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем в 2023 году | регулярное, ежегодное
4.17. | Доля органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы, от общего числа оперативных вмешательств при раке молочной железы | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: - не менее 55% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.18. | Доля больных с диагнозом рак желудка, получавших предоперационную химиотерапию, от общего количества больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 75% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.19. | Доля операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при злокачественных новообразованиях прямой кишки от общего количества операций при злокачественных новообразованиях прямой кишки | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не более 35% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.20. | Доля случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации, от общего числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не менее 40% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.21. | Доля случаев госпитализаций по профилю "онкология" без специального противоопухолевого лечения от общего количества случаев госпитализаций по профилю "онкология" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не более 3% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
4.22. | Продолжить работу по направлению на ТМК при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики С37, С38, С40-С41, С45-С49, С58, D39, С62, С69-С72, С74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | 100% от выявленных случаев. Ежегодно направлено на ТМК 130 - 140 консультаций по рубрикам (С37, С38, С40-С41, С45-С49, С58, D39, С62, С69-С72, С74) 30 - 32 консультации (по кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3). | регулярное, ежегодное
4.23. | Продолжить работу по дистанционному консультированию в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патолого-анатомическими бюро (отделение) четвертой группы (референс-центр), с дистанционными консультативными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральной медицинской организации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Не менее 10 случаев в квартал | Регулярное, ежеквартальное
4.24. | Организация мероприятий медицинской и психологической реабилитации, запланированных с целью повышения качества жизни и доступности реабилитационных мероприятий, для своевременного восстановления состояния здоровья пациентов со злокачественными новообразованиями после радикального и комплексного лечения, и направленных на снижение показателей инвалидизации онкологических пациентов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 788н "Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Подготовлен приказ по маршрутизации пациентов с ЗНО, нуждающихся в реабилитации 2022 год Разработаны стандартные операционные процедуры (далее - СОП, СОПы). 2022 год - 3 СОПа 2023 год - 4 СОПа 2024 год - 4 СОПа Охват реабилитацией не менее 96 человек в год | регулярное, ежегодное
4.25 | Доля случаев хирургических вмешательств у больных с диагнозом злокачественного новообразования на неонкологических койках (за исключением коек нейрохирургического профиля) от общего количества хирургических вмешательств у больных с диагнозом злокачественного новообразования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник департамента здравоохранения, главный внештатный онколог ДЗО, главные врачи МО | Целевой показатель: не более 3% (ежегодно) | регулярное, ежегодное
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1. | Продолжить работу колл-центра в БУЗ ВО "ВООД" по работе с пациентами находящимися на диспансерном наблюдении врача-онколога (контроль за своевременностью явки, активный вызов пациентов). Организационно-методическая поддержка Организационно-методичекого отдела БУЗ ВО "ВООД" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи МО | Охват обследованиями лиц, находящихся под диспансерным наблюдением не менее 75% к 2024 году: 2021 г. - 50%, 2022 - 60%, 2023 - 70%, 2024 - 75%. | регулярное, ежегодное
5.2. | Организовать работу колл-центра в БУЗ ВО "ВОКБ N 2" для работы с пациентами находящимися на диспансерном наблюдении (контроль за своевременностью явки, активный вызов пациентов). Организационно-методическая поддержка Организационно-методичекого отдела БУЗ ВО "ВООД" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач БУЗ ВО "ВОКБ N 2", главный врач БУЗ ВО "ВООД" | Организована работа колл-центр в БУЗ ВО "ВОКБ N 2" к концу 2022 года | разовое, делимое
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1. | Актуализация приказа департамента здравоохранения Вологодской области от 10.04.2018 N 278 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения области" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | 100% доступность медицинской помощи по профилю "Паллиативная помощь". Актуализация приказа | разовое, неделимое
6.2 | Подготовка и утверждение приказа департамента здравоохранения Вологодской области по маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | 100% доступность медицинской помощи по профилю "Паллиативная помощь". Утверждение приказа департамента здравоохранения Вологодской области | разовое, неделимое
6.3. | Стабильное бесперебойное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями необходимыми препаратами для лечения болевого синдрома | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | 100% охват противоболевой терапией пациентов со злокачественными новообразованиями | регулярное, ежегодное
6.4 | Создание и ведение реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | 100% охват противоболевой терапией пациентов со ЗНО. Создание и ведение реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | регулярное, ежегодное
6.5. | Бесперебойная работа кабинетов противоболевой терапии на базе БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 1", БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | 300 посещений в квартал | регулярное, ежегодное
6.6. | Работа отделения паллиативной помощи в БУЗ ВО "Вологодский областной госпиталь ветеранов войн" (коечная мощность отделения 30 коек) и БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" (коечная мощность отделения 30 коек) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Количество госпитализаций пациентов со злокачественными новообразованиями ежегодно 480 | регулярное, ежегодное
6.7. | Организация выездных бригад паллиативной помощи для консультирования и оказания помощи паллиативным пациентам на дому | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Организована 1 бригада в г. Вологде и 1 бригада в г. Череповце в 2023 году. Не менее 200 - 220 выездов в год | регулярное, ежегодное
6.8. | Подготовка специалистов для выездных бригад паллиативной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Подготовлено 2 специалиста в 2022 году, 2 специалиста в 2023 году | разовое, неделимое
6.9. | Разработка и внедрение межведомственного регламента взаимодействия организаций здравоохранения и социального обслуживания населения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, Департамент социальной защиты населения Вологодской области | Повышение доступности паллиативной медицинской помощи и улучшение качества ее оказания | разовое, делимое
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1. | Актуализация регионального нормативного правового акта по маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи, с учетом открывающихся центров амбулаторной онкологической помощи и перераспределение потока пациентов | 01.01.2022 | 31.07.2022 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Актуализация приказа департамента здравоохранения Вологодской области | разовое, неделимое
7.2. | Провести мониторинг и организовать модели решения ситуаций с превышением допустимых сроков дообследования пациентов с подозрением на онкологические заболевания со стороны органа исполнительной власти региона | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Организован мониторинг. Протокол рабочей группы 2 раза в год | регулярное, ежегодное
7.3. | Совершенствование мероприятий по учету вновь выявленных случаев онкологических заболеваний, в том числе учитывая информационный обмен между субъектами Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главный врач БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | 100% постановка на учет вновь выявленных случаев | регулярное, ежегодное
7.4 | Формирование механизма мультидисциплинарного контроля и анализа предоставляемых медицинскими организациями данных (по результатам диспансеризации, реализации скрининговых программ, разбору запущенных случаев ЗНО) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Протокол рабочей группы при ДЗО | регулярное, ежегодное
7.5. | Контроль за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Протокол рабочей группы | регулярное, ежегодное
7.6. | Внедрение методов ведения онкологических пациентов на основе клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению злокачественных новообразований. Формирование в информационных системах медицинских организаций протоколов ведения пациента как описание логической последовательности медицинских манипуляций с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания, вида медицинской помощи, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний и иных факторов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО. Внедрение клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению злокачественных новообразований | регулярное, ежегодное
7.7. | Внедрение в работу медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, системы контроля качества оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Обеспечение контроля за внедрением приказов, разработку стандартов оказания помощи в МО, по организации работы комиссии по внутреннему контролю качества, обучение персонала согласно графика курации районов главными специалистами (не менее 6 раз в год) | регулярное, ежегодное
7.8 | Взаимодействие с национальными медицинскими исследовательскими центрами в рамках соглашений между Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Вологодской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Проведение научно-практических мероприятий с участием профильных медицинских организаций Вологодской области совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами не менее 4 в год | регулярное, ежегодное
7.9. | Согласование с главным внештатным специалистом онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации проекта регионального нормативного правового акта, регламентирующего Порядок организации оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях на 2023 год | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Начальник ДЗО, заместитель главного врача по организационно-методической работе МО | Предоставление в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России проекта приказа ДЗО - до 15.11.2022. Утверждение приказа ДЗО - до 31.12.2022 | разовое, делимое
7.10. | Составление графика выездных мероприятий в муниципальные образования региона специалистами регионального онкологического диспансера (опорной медицинской организации) с целью организационно методической работы, разбора клинических случаев | 01.07.2022 | 31.12.2023 | Главный врач БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО, заместитель главного врача по организационно-методичекой работе МО | Предоставление в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России плана-графика выездных мероприятий в срок до 15.07.2022. | разовое, неделимое
[5 empty] | Предоставление информации о результатах выездного мероприятия в муниципальные образования с указанием перечня муниципальных образований, в которые в отчетный период осуществлены выездные мероприятия | регулярное, ежегодное
7.11. | Проведение телемедицинских консультаций ЦАОПами и другими медицинскими организациями региона с БУЗ ВО "ВООД" | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Повышение доступности и качества оказания специализированной онкологической медицинской помощи. Увеличение количества телемедицинских консультаций в 2022 до 1500, 2023 и 2024 до 2000 в год. Предоставление информации о количестве телемедицинских консультаций (нарастающим итогом) в разрезе каждой медицинской организации (с указанием их наименования) | Регулярное, 2022 г., 2023 г., 2024 г.
7.12. | Отчет по работе ВИМИС "Онкология" | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главный врач БУЗ ВО "ВООД", заместитель главного врача по организационно-методичекой работе БУЗ ВО "ВООД" | Предоставление краткой информационной справки по наполнению информацией ВИМИС "Онкология" субъектом Российской Федерации (показатели, отклонения, рекомендуемые мероприятия по устранению выявленных отклонений) в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России. Регулярность предоставления отчета - 1 раз в квартал, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | регулярное, квартальное
7.13. | Семинары или тематические лекции со специалистами ЦАОП и первичных онкологических кабинетов по вопросам организации работы этих структурных подразделений. Организатор - организационно-методический отдел с возможным привлечением специалистов регионального онкологического диспансера (опорной медицинской организации) | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО, заместитель главного врача по организационно-методичекой работе БУЗ ВО "ВООД" | Ежегодное проведение вебинаров не менее 10 в соответствии с планом | регулярное, ежегодное
7.14. | Семинары или тематические лекции со специалистами первичного звена (врачи-терапевты, врачи общей практики, иные врачи специалисты кроме врачей-онкологов) по вопросам оказания медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, лицам находящимся на диспансерном наблюдении с предопухолевой патологией, по вопросам разбора запущенных случаев и онконастороженности. Организатор - организационно-методический отдел с возможным привлечением специалистов регионального онкологического диспансера (опорной медицинской организации) с привлечением врачей-онкологов ЦАОП и первичных онкологических кабинетов | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Главный врач БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО, заместитель главного врача по организационно-методичекой работе БУЗ ВО "ВООД" | Не менее 1 мероприятия в квартал. Предоставляется краткий отчет о реализации мероприятия с указанием ФИО и должностей организаторов, количества слушателей, участвующих медицинских организаций и приложением ссылки на видеозапись мероприятия | регулярное, квартальное
7.15. | Итоговый отчет о реализации мероприятий ФП "БОЗ", достижению его целевых показателей и работе онкологической службы региона в целом (отчетные данные, анализ, разбор причин недостижения, выводы, план мероприятий по устранению, перспективы развития онкологической службы региона и т.д.) за 2022 год | 01.10.2022 | 15.02.2023 | Начальник ДЗО, главный внештатный онколог ДЗО, главный врач БУЗ ВО "ВООД", заместитель главного врача по организационно-методичекой работе БУЗ ВО "ВООД" | Предоставление отчета в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России в срок до 15.02.2023 с приложением 7 формы | разовое, неделимое
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1. | Подключение к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" и организация работы в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "онкология" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, директор БУЗ ВО "МИАЦ", заместитель главного врача по организационно-методичекой работе БУЗ ВО "ВООД", БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | К 2023 году 47 медицинских организаций, участвующих в выявлении, диагностике, лечении ЗНО подключены к единой подсистеме "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | разовое, делимое
8.2. | Интеграция медицинской информационной системы с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, директор БУЗ ВО "МИАЦ", заместитель главного врача по организационно-методичекой работе БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | 2022 год - интеграция существующей в регионе ИС "РМИС" ВО с вертикально-интегрированной медицинской информационной системой профилю оказания медицинской помощи "Онкология" (далее - ВИМИС "Онкология) в части передачи и приема структурированных медицинских сведений из ИС "РМИС ВО" в ВИМИС "Онкология", определенных методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2023 год - Передача структурированных данных о всех пациентах онкологического профиля в ЕГИСЗ от 6 медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь онкологическим пациентам. 2024 год - Передача структурированных данных о всех пациентах онкологического профиля в ЕГИСЗ от 6 медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь онкологическим пациентам | разовое, делимое
8.3. | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы "Промед"; Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, директор БУЗ ВО "МИАЦ", заместитель главного врача по организационно-методической работе БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | Повышение качества и оперативности маршрутизации пациентов при подозрении и подтвержденном онкологическом диагнозе. К 2024 году 80% направлений на консультации в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями диагностические исследования осуществляются в электронном виде | регулярное, ежегодное
8.4. | Унификация ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, директор БУЗ ВО "МИАЦ", заместитель главного врача по организационно-методической работе БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | 2021 год - доработка РМИС в части ввода данных о: 1. маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО 2. проводимых консилиумов. 3. ввода специфических данных для пациентов, имеющих диагноз из группы онкологии 4. реализация набора критериев, которые будут использоваться для оценки степени уменьшения размеров опухоли в ответ на проводимую противоопухолевую терапию. К 2023 году в регионе используется специализированная онкологическая электронная медицинская карта, на основе справочников, оцифрованных клинических рекомендаций и порядков ВИМИС в работе всех медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | регулярное, ежегодное
8.5. | Внедрение в работу медицинских организаций модуля РМИС "Центральный архив медицинских изображений" Использование регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, директор БУЗ ВО "МИАЦ", заместитель главного врача по организационно-методической работе БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Обеспечение хранения диагностических медицинских изображений пациента в цифровом виде и предоставление медицинскому работнику доступа к изображениям и описаниям исследований. К 01.12.2021 в регионе проведена закупка программного обеспечения ЦАМИ, проведена интеграция с РМИС. К 01.06.2022 к подсистеме "Центральный архив медицинских изображений" подключено 100% медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | регулярное, ежегодное
8.6. | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов, системы ЕПГУ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, директор БУЗ ВО "МИАЦ", заместитель главного врача по организационно-методической работе БУЗ ВО "ВООД", главные врачи МО | Созданы комфортные условия ожидания для снижения эмоциональной напряженность как у сотрудников регистратуры, так и у пациентов; ускорено время обслуживания пациентов в регистратуре, "живая" очередь сокращена до минимума; сокращено время пребывания пациента в регистратуре; обеспечена возможность оперативного и ретроспективного анализа оценок обслуживания в регистратуре; создан инструмент для принятия обоснованных решений в части организации эффективного процесса обслуживания пациентов в регистратуре. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи по профилю "Онкология" 2022 - 32% 2023 - 65% 2024 - 86%. | регулярное, ежегодное
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1. | Ежегодное определение реальной потребности Вологодской области в медицинских кадрах в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Размещение информации о кадровом составе и вакансиях на официальном сайте департамента здравоохранения Вологодской области, медицинских организациях, в сети Интернет | регулярное, ежегодное
9.2. | Продолжить совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами реализацию плана проведения образовательных мероприятий для профильных медицинских организаций области и/или их структурных подразделений | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Стажировки на рабочем месте, показательные операции, повышения квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и др. | регулярное, ежегодное
9.3. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Обеспечение квалифицированными кадрами системы оказания помощи онкологическим больным, за счет обучения на циклах профессиональной переподготовки, повышения квалификации и внедрения системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Ординатура и профессиональная переподготовка: 2022 г. - "онкология" - 3, "рентгенология" - 1, "клиническая лабораторная диагностика" - 1, ПП - 8; 2023 г. - "онкология" - 7, "патологическая анатомия" - 1, "рентгенология" - 1, "хирургия" - 1, ПП - 7; 2024 г. - "онкология" - 5, "рентгенология" - 12 "хирургия" - 1, ПП - 8. | регулярное, ежегодное
9.4. | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников в рамках реализация законов Вологодской области: - от 06.05.2013 N 3035-ОЗ "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения области"; - от 04.10.2018 N 4390-ОЗ "О единовременных выплатах врачам"; - от 11.06.2019 N 4545-ОЗ "О компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник ДЗО, главные врачи МО | Трудоустройство в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями специалистов после окончания обучения в медицинских вузах по программам ординатуры 2022 г. - "онкология" - 3, "рентгенология" - 1, "клиническая лабораторная диагностика" - 1; 2023 г. - "онкология" - 7, "патологическая анатомия" - 1, "рентгенология" - 1, "хирургия" - 1; 2024 г. - "онкология" - 5, "рентгенология" - 12 "хирургия" - 1. Реализация законов области, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам: | регулярное, ежегодное
ежемесячные выплаты в размере 4,0 тыс. руб. студентам-целевикам и ординаторам (закон области 06.05.2013 N 3035-ОЗ);
компенсация расходов на обучение в вузе по программам ординатуры за счет средств областного (закон области от 11.06.2019 N 4545-ОЗ);
единовременная выплата в размере 500,0 тыс. руб. врачам в возрасте до 35 лет, закончившим образовательные учреждения высшего образования после 1 января 2018 года, и впервые поступившим в течение года на работу в сельские населенные пункты (закон области от 04.10.2018 N 4390-ОЗ)
Меры социальной поддержки распространяются и на медицинских работников, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "онкология"