## Sheet1
N п/п | Наименование результата, мероприятия | Срок реализации | Исполнение
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка и согласование проекта в Министерстве здравоохранения Российской Федерации стратегии развития санитарной авиации в Оренбургской области до 2024 года | 01.04.2019 | 30.06.2019 | выполнено
2 | Формирование 3 автономных региональных центров скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф в составе центра скорой медицинской помощи в г. Оренбурге (объединение всех МО и структурных подразделений МО, оказывающих СМП) | 01.07.2019 | 01.10.2021
3 | Внедрение единой региональной информационной системы управления службой СМП в каждом из 3 центров СМП | 01.07.2019 | 01.10.2021
4 | Объединение районов области в 3 медицинских округа с учетом численности, плотности и иных особенностей распределения населения | 01.07.2019 | 01.07.2020 | выполнено
5 | Формирование динамической маршрутизации, учитывающей актуальное состояние и мощности системы здравоохранения Оренбургской области | 01.07.2019 | 01.07.2020 | выполнено,
6 | Оценка объема годовой потребности Оренбургской области в санитарно-авиационных эвакуациях | 01.07.2019 | 31.12.2019 | выполнено
7 | Оценка дополнительной потребности в кадрах для работы в санитарной авиации, включая оценку числа физических лиц, которых дополнительно необходимо направить на обучение по направлению подготовки авиамедицинских бригад | 01.07.2019 | 31.12.2019 | выполнено
8 | Оценка количества необходимых точек базирования воздушных судов, используемых с целью обеспечения потребности в санитарно-авиационной эвакуации на всей территории области | 01.07.2019 | 31.12.2019 | выполнено