## Sheet1
N | Мероприятие | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли "Машиностроение" | Республика Ингушетия | Приказ Минобрнауки Ингушетии | 1 марта 2023 года
2 | Утвержден медиаплан Центра | Республика Ингушетия | Приказ Минобрнауки Ингушетии | 1 марта 2023 года
3 | Утверждено Положение о деятельности Центра | Республика Ингушетия | Приказ Минобрнауки Ингушетии | 1 марта 2023 года
4 | Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование Центра | Республика Ингушетия, Минпросвещения России | Письмо Минпросвещения России, Приказ Минобрнауки Ингушетии | 30 апреля 2023 года
5 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения Центра | Республика Ингушетия, Минпросвещения России | Письмо Минпросвещения России, Приказ Минобрнауки Ингушетии | 1 апреля 2023 года
6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов | Республика Ингушетия, Минпросвещения России | Письмо Минобрнауки Ингушетии | 30 апреля 2023 года
7 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра | Республика Ингушетия | Извещения о проведении закупок | 30 мая 20223 года
8 | Определение требований к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала Центра | Республика Ингушетия | Объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей в Центр, должностные инструкции сотрудников Центра | 1 июня 2023 года
9 | Комплектование штата Центра | Республика Ингушетия | Приказы о назначении на должность сотрудников Центра | 1 июня 2023 года
10 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра | Республика Ингушетия | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику
11 | Завершено приведение площадок Центра; доставлено, установлено, налажено оборудование | Республика Ингушетия | Акты приемки работ, товарные накладные | 25 августа 2023 года
12 | Получена лицензия образовательной деятельности Центра (при необходимости) | Республика Ингушетия | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования | 25 августа 2023 года
13 | Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки Центра в соответствии с фирменным стилем | Республика Ингушетия, ведомственный проектный офис | Письмо Минобрнауки Ингушетии с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета | 30 июля 2023 года
14 | Разработка образовательных программ под запросы работодателя | Республика Ингушетия, Центр | Утвержденные программы | Июль 2023 года
15 | Реализация программ под запросы работодателя | Центр | Приказы о начале обучения | Сентябрь 2023 года
16 | Открытие Центра | Республика Ингушетия | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2023 года