## Sheet1
Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Результат, на достижение которого направлено мероприятие | Документа | Итоговый результат
| начало | окончание
Обеспечение нормативного правового регулирования РНС в РСО-Алания
Разработка Приказа "Об организации обследования новорожденных в рамках РНС в РСО-Алания" | 01.12.2022 | 25.12.2022 | МЗ РСО-Алания | издан приказ | приказ | обеспечение РНС
Формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС
Информирование МО о порядке проведения РНС, схемах маршрутизации и порядке направления тест-бланков | 10.12.2022 | 31.12.2025 | МЗ РСО-Алания | проводится информирование | Приказ МЗ РФ N 274н | обеспечение РНС
Формирование стандартов операционных процедур при проведении НС и РНС | 01.11.2022 | 25.12.2022 | МГК ГБУЗ "РДКБ" РСО-Алания | внедрены стандарты операционных процедур при проведении РНС | акт о СОП ГБУЗ "РДКБ" РСО-Алания | обеспечение РНС
Разработка республиканского проекта РСО-Алания "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" национального проекта "Здравоохранение" в ЕМИС для функционирования централизованной ЛИС и обеспечения взаимодействия с ВИМИС "АКиНЕО" | 01.11.2022 | 01.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | подключение МО к централизованной ЛИС и работа в системе ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | осуществление работы МО в централизованной в ВИМИС "АКиНЕО"
Создание логистической схемы обеспечения проведения РНС (сбор, отправка тест-бланков) | 01.11.2022 | 31.12.2025 | МЗ РСО-Алания, МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | создана логистическая схема обеспечения проведения РНС | Приказ МЗ РФ N 274 н | обеспечение РНС
Заключение договоров с МО, обеспечивающими проведение РНС и ДНК-диагностику в рамках РНС | 01.12.2022 | 30.12.2022 | МЗ РСО-Алания, МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | разработан договор с учреждениями ЗА и ЗБ групп | Приказ МЗ РФ N 274 н | обеспечение РНС
Разработка порядка взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами РФ и осуществление межведомственного взаимодействия | 01.11.2022 | 31.12.2025 | МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | реализуется порядок взаимодействия | Приказ МЗ РФ N 274 н | обеспечение РНС
Совершенствование материально-технической базы МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания
Замена оборудования МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | 01.11.2022 | 31.12.2025 | МЗ РСО-Алания, ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | Приказ МЗ РФ N 274 н | соблюдение сроков проведения исследований в рамках РНС
Оснащение пунктов забора крови для проведения РНС необходимым оборудованием (термопринтер, сканер-штрихкода, АРМ/тонкий клиент, а также расходные материалы для распечатки штрих-кодов) | 01.11.2022 | 31.12.2022 | МЗ РСО-Алания, МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | готовность к работе в рамках РНС | Приказ МЗ РФ N 274 н | обеспечение проведения РНС
Обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
Актуализация штатного расписания МО, осуществляющих проведение РНС | 01.11.2022 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | проводится актуализация | приказы МО, находящихся в ведении МЗ РСО-Алания | обеспечение проведения РНС
Обучение медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в РСО-Алания, с целью повышение их квалификации, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.11.2022 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | обучение осуществляется | сертификат | обеспечение проведения РНС
Информационное взаимодействие, сопровождающее оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС
Создание рабочей группы по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения РНС | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Создание "дорожной карты" по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения РНС | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Определение учреждений родовспоможения, в которых выдается МСР | 15.11.2022 | 31.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Определение МО, осуществляющих забор крови на РНС | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Модернизация ЕМИАС в целях возможности передачи сведений о факте забора крови в ВИМИС "АКиНЕО" МО, осуществляющими забор крови РНС | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Сбор сведений о специалистах, имеющих доступ к ВИМИС "АКиНЕО" при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения РНС | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Доведение до специалистов, участвующих в реализации РНС, необходимости проведения первичной регистрации в ВИМИС "АКиНЕО" с целью информационного взаимодействия МО в рамках проведения РНС | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Передача данных о специалистах, имеющих доступ к ВИМИС "АКиНЕО" | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Организация обучения работе в ВИМИС "АКиНЕО" специалистов, участвующих в реализации РНС | 15.11.2022 | 25.12.2022 | ГБУЗ "РМИАЦ" МЗ РСО-Алания | передача СЭМД в ВИМИС "АКиНЕО" | Приказ N 719 о/д | обеспечение проведения РНС
Обеспечение своевременного "Д"-наблюдения лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС
Разработка и внедрение мероприятий по профилактике врожденных и (или) наследственных заболеваний в семьях с отягощенным генеалогическим анамнезом в группах риска | 01.11.2022 | 31.12.2025 | МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания и ГБУЗ "РЦОЗС и Р" МЗ РСО-Алания | профилактика врожденных и (или) наследственных заболеваний | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение случаев наследственной патологии в РСО-Алания
Обеспечение своевременной передачи информации из медико-генетических консультаций (центров) в детские поликлиники (поликлинические отделения) о выявлении ребенка с подтвержденным наследственным и (или) врожденным заболеванием | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | снижение инвалидности | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Постановка на "Д"-наблюдение детей, с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания; МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | снижение инвалидности | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Обеспечение своевременного медико-генетического консультирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | снижение инвалидности | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Проведение ТМК со специалистами ведущих федеральных медицинских центров | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МГК ГБУЗ "РДКБ" МЗ РСО-Алания | ранняя диагностика врожденных и (или) наследственных заболеваний, профилактика повторных случаев заболевания в семьях, с отягощенным генеалогическим анамнезом | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Своевременное обеспечение пациента необходимыми ЛП и СПЛП (при необходимости). | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МЗ РСО-Алания | раннее начало патогенетического лечения | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
Внедрение клинических рекомендаций в деятельность МО | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | обеспечение пациентов своевременной диагностикой и лечением | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Составление протоколов лечения, алгоритмов оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | обеспечение пациентов своевременной диагностикой и лечением | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Проведение внутренних аудитов соблюдения клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | обеспечение пациентов своевременной диагностикой и лечением | Приказ МЗ РФ N 274 н | снижение младенческой смертности
Методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
Проведение внутреннего контроля качества по достижению критериев качества лечения пациентов, выявленных при проведении РНС | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | соблюдение качества и безопасности РНС | Приказ МЗ РФ от 31 июля 2020 г. N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" | повышение качества оказания медицинской помощи детям
Проведение внутреннего контроля качества и постоянный мониторинг соблюдения критериев оценки качества проведения РНС | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | соблюдение качества и безопасности РНС | Приказ МЗ РФ от 31 июля 2020 г. N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" | повышение качества оказания медицинской помощи детям
Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями
Обследование новорожденных рамках РНС | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | актуализация проводится | Приказ МЗ РФ N 274 н | обеспечение РНС
Внедрение новых методов диагностики и лечения врожденных и (или) наследственных заболеваний, выявляемых в рамках РНС в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | внедрение клинических рекомендаций в деятельность МО |  | снижение инвалидности и детской смертности
Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями
Предоставление данных по всем вновь выявленным пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, инвалидности и смертности | 01.01.2023 | 31.12.2025 | МО, находящиеся в ведении МЗ РСО-Алания | оценка эффективности работы МО, проводимых диагностических и лечебных мероприятий | Приказ МЗ РФ N 274 н | ежегодный анализ достоверных статистических данных