## Sheet1
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия | Срок реализации мероприятия, годы | Остаток сметной стоимости на 01.01.2023, тыс. рублей | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1>
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего
Цель. Развитие внеуличного скоростного пассажирского транспорта - метрополитена на территории городского округа Самара
Задача 1. Выполнение комплекса мероприятий по строительству объектов регионального значения транспортной инфраструктуры
Задача 2. Обеспечение защиты населения на территории городского округа Самара от опасностей, возникающих при ведении военных действий или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1 | Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара | Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 2014 - 2025 | 14971650,9 | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 189700 | 750710,74 | 5286965,7 | 7373287,7 <2> | 6785463,4 <3> | 812899,8 <3> | 25080068,1 <4> | Общая протяженность действующих линий метрополитена; количество станций, введенных в эксплуатацию; количество разработанной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу; количество объектов метрополитена, на которых ведутся строительно-монтажные работы; численность населения, укрываемого на объектах метрополитена в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или при ведении военных действий
| В том числе средства инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета на инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексное развитие территорий (жилищное строительство со строительством социальной инфраструктуры) с обеспечением транспортной доступности метрополитеном. Проект "Безымянка: Новое дыхание" (Строительство метрополитена - станции "Театральная") |  |  |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2022: 4465528; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2023: 5904414 | 10369942
В том числе:
| неиспользованный остаток прошлого года |  |  |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2016: 113068,38; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2017: 1145,38; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2018: 457,32; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2021: 18774,66
| кредиторская задолженность |  |  |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2016: 4270,57
2 | Возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на этих земельных участках объекты недвижимого имущества и приобретение в собственность Самарской области объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области в целях строительства объектов регионального значения | Министерство строительства Самарской области | 2022 |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2022: 1028218,81 | 1028218,81 | Количество изъятых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества и количество приобретенных в собственность Самарской области объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области
3 | Выполнение работ по государственной регистрации прав Самарской области на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства объекта "Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара" | Министерство строительства Самарской области | 2022 - 2023 |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2022: 33183,93; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2023: 10000 | 43183,93 | Количество земельных участков и расположенных на этих земельных участках объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации прав Самарской области
4 | Предоставление социальных выплат гражданам, единственное жилое помещение которых было изъято для государственных нужд Самарской области | Министерство строительства Самарской области | 2022 - 2023 |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2022: 216771,82; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2023: 180883,06 | 397654,88 | Количество граждан, у которых изъято единственное жилое помещение для государственных нужд Самарской области, получивших социальную выплату
| Итого |  |  |  | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 1189700 | 750710,74 | 6565140,3 | 7564170,7 <5> | 6785463,4 <3> | 812899,8 <3> | 26549125,7 <4>
В том числе:
| неиспользованный остаток прошлого года |  |  |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2016: 113068,38; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2017: 1145,38; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2018: 457,32; Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2021: 18774,66
| кредиторская задолженность |  |  |  | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия <1> 2016: 4270,57