## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки
1.1 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн руб. | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Утвержденная программа микрофинансирования АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.2 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 4 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.3 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2022 | 3 | 5 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.4 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 03.10.2022 | 4 | 6 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.5 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.6 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 6 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | 5 | 7 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.8 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | 6 | 8 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.9 | Контрольная точка "Представление отчета об эффективности размещения средств" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Отчет об эффективности размещения средств (ЭРс) Фонда по итогам 9 месяцев 2023 года | - | -
1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | 2 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.11 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2023 | 3 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.12 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 5 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | 4 | 6 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.14 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | 5 | 7 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 2 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.1.16 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | 3 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам в офлайн- и онлайн-форматах | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 9 | Кайбушев Р.И. | Прочий тип документа. Локальные акты АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.2 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО "Корпорация "МСП" обучено не менее 1,5 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2021 | 7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кайбушев Р.И. | Отчет АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кайбушев Р.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.4 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3 | Хадиков К.А. | Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг" | - | -
1.2.5 | Контрольная точка "Согласование с Минэкономразвития России направления расходования средств федерального бюджета" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 7 | Иншина М.С. | Протокол заочного заседания экспертной группы, привлекаемой Минэкономразвития России для осуществления экспертизы комплектов документов, представляемых субъектами Российской Федерации в целях предоставления субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации | - | -
1.2.6 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2022 | 6 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2022 | 7 | 9 | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.8 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 03.10.2022 | 8 | 10 | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.9 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1 | Перегудов В.В. | Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области | - | -
1.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 3 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.11 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2022 | 5 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Соглашение о предоставлении субсидии АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 9 | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.14 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | 8 | 10 | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.15 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | 9 | 11 | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Отчет о достижении значений показателей и результатов предоставления субсидии | - | -
1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.18 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2023 | 7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. |  | - | -
1.2.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Соглашение о предоставлении субсидии АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.21 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.22 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.23 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Отчет о достижении значений показателей и результатов предоставления субсидии | - | -
1.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.2.26 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -