## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)
1.1 | Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина О.А. | Приняты акты, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), применяющих патентную систему налогообложения (далее - ПСН) | Нет | Федеральная налоговая служба Российской Федерации
1.1.1 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 8 | Красовская Л.И. | Входящее письмо министерства финансов Астраханской области | - | -
1.1.2 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 1 | 9 | Красовская Л.И. | Акт по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности для ИП, применяющих ПСН | - | -
1.1.3 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | 4 | 8 | Красовская Л.И. | Входящее письмо министерства финансов Астраханской области | - | -
1.1.4 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 1 | 9 | Красовская Л.И. | Акт по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности для ИП, применяющих ПСН | - | -
1.1.5 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 01.08.2023 | 4 | 8 | Красовская Л.И. | Входящее письмо министерства финансов Астраханской области | - | -
1.1.6 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 20.12.2023 | 1 | 9 | Красовская Л.И. | Акт по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности для ИП, применяющих ПСН | - | -
1.1.7 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 8 | Красовская Л.И. | Входящее письмо министерства финансов Астраханской области | - | -
1.1.8 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 20.12.2024 | 1 | 9 | Красовская Л.И. | Акт по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности для ИП, применяющих ПСН | - | -
1.2 | Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.2.1 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 6 | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных акционерным обществом "Астраханский залоговый фонд" (далее - АО "АЗФ") | - | -
1.2.2 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.3 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 03.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.5 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.6 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.8 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО" | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Письмо АО "Корпорация "МСП" | - | -
1.2.9 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.10 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.12 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.14 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО" | - | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.15 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.16 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.3 | Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП - получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку) | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.3.1 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных Астраханским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (далее - АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.2 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.3 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 03.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.5 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.6 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.8 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Утвержденная программа микрофинансирования АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.9 | Контрольная точка "Представление отчета об эффективности размещения средств" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Отчет об эффективности размещения средств АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.11 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.12 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.14 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Утвержденная программа микрофинансирования АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.15 | Контрольная точка "Представление отчета об эффективности размещения средств" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Отчет об эффективности размещения средств АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3.17 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.4 | Результат "Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем оказания информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в офлайн- и онлайн-форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО "Корпорация "МСП" | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.4.1 | Контрольная точка "Обеспечено участие граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей в мероприятиях АО "Корпорация "МСП" по вовлечению в предпринимательскую деятельность", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кайбушев Р.И. | Отчет автономного учреждения Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" (далее - АУ АО "АОИЦ") | - | -
1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.3 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | - | -
1.4.4 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина О.А. | Распоряжение "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг автономным учреждением Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" | - | -
1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Отчет АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 5 | Перегудов В.В. | Соглашение о предоставлении субсидии АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.8 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.9 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.11 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 4 | Перегудов В.В. | Соглашение о перечислении субсидии АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.14 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.15 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.4.17 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.5 | Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина О.А. | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющимся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП | Нет | -
1.5.1 | Контрольная точка "Формирование реестра социальных предприятий" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области | - | -
1.5.2 | Контрольная точка "Формирование реестра социальных предприятий" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области | - | -
1.5.3 | Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий, или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, или субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | - | -
1.5.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Соглашение между министерством экономического развития Астраханской области и субъектами МСП | - | -
1.5.5 | Контрольная точка "Перечисление субсидии юридическим (физическим) лицам" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Отчет о перечислении средств субсидии юридическим (физическим) лицам | - | -
1.5.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Постановление Правительства Астраханской области | - | -
1.5.7 | Контрольная точка "Формирование реестра социальных предприятий" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области | - | -
1.5.8 | Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий, или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, или субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | - | -
1.5.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Соглашение между министерством экономического развития Астраханской области и субъектами МСП | - | -
1.5.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Отчет юридических (физических) лиц о выполнении соглашения | - | -
1.5.11 | Контрольная точка "Перечисление субсидии юридическим (физическим) лицам" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Прочий тип документа. Информация о перечислении субсидии юридическим (физическим) лицам | - | -
1.5.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Постановление Правительства Астраханской области | - | -
1.5.13 | Контрольная точка "Формирование реестра социальных предприятий" | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области | - | -
1.5.14 | Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий, или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, или субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | - | -
1.5.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Соглашение между министерством экономического развития Астраханской области и субъектами МСП | - | -
1.5.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Отчет о расходах субсидии | - | -
1.5.17 | Контрольная точка "Перечисление субсидии юридическим (физическим) лицам" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Красовская Л.И. | Прочий тип документа. Информация о перечислении субсидии юридическим (физическим) лицам | - | -