## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
1.1 | Результат "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)" | 01.01.2021 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 2 | 4 | Кайбушев Р.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АО- ИЦ" | - | -
1.1.2 | Контрольная точка "Обеспечено внедрение скоринговой модели оценки субъекта МСП во всех субъектах Российской Федерации, участниках мероприятия (при поддержке Минэкономразвития России)" | - | 20.12.2021 | 9 | 11 | Кайбушев Р.И. | Исходящее письмо АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.3 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.4 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.5 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 03.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 2 | 5 | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.7 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО "Корпорация "МСП" | - | 20.12.2022 | 4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Исходящее письмо АУ АО "АОИЦ" в министерство экономического развития Астраханской области | - | -
1.1.8 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2023 | 3 | 5 | Перегудов В.В. | Соглашение о предоставлении субсидии АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.10 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.11 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО "Корпорация "МСП" | - | 31.05.2023 | 3 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Исходящее письмо АУ АО "АОИЦ" в адрес минэкономразвития Астраханской области | - | -
1.1.12 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 2 | 4 | Перегудов В.В. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.15 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.16 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.17 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.18 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.19 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО "Корпорация "МСП" | - | 20.12.2024 | 3 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Перегудов В.В. | Исходящее письмо АУ АО "АОИЦ" в министерство экономического развития Астраханской области | - | -
1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 2 | 4 | Перегудов В.В | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АОИЦ" | - | -
1.1.21 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иншина М.С. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АУ АО "АО-ИЦ" | - | -
1.2 | Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн руб. на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 до 10,6% в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.2.1 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.2 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.3 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 03.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.5 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Утвержденная программа микрофинансирования АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.8 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.9 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.10 | Контрольная точка "Представление отчета об эффективности размещения средств" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Отчет об эффективности размещения средств АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.12 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.14 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.15 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.16 | Контрольная точка "Представление отчета об эффективности размещения средств" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Отчет об эффективности размещения средств АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 1 | 4 | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.2.18 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ревина Ю.П. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АФПМСП (МКК) | - | -
1.3 | Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП | Нет | Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
1.3.1 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО", значение: 0.0000 | - | 15.08.2021 | 3 | 4 | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Калашников В.И. | Соглашение между агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области и АО "АЗФ" | - | -
1.3.3 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО "Корпорация "МСП" календарным планом проведения оценки", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 4 | 11 | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.3.5 | Контрольная точка "Заключение договора об участии Астраханской области в собственности АО "Астраханский залоговый фонд" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Договор об участии Астраханской области в собственности АО "АЗФ" | - | -
1.3.6 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО" | - | 15.08.2022 | 3 | 4 | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2022 | 9 | 10 | Крыгин А.А. | Соглашение между министерством имущественных и градостроительных отношений Астраханской области и АО "АЗФ" | - | -
1.3.8 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО "Корпорация "МСП" календарным планом проведения оценки" | - | 20.12.2022 | 4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.3.10 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.3.11 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.3.12 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО" | - | 15.08.2023 | 3 | 4 | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2023 | 6 | 7 | Крыгин А.А. | Прочий тип документа. Договор об участии Астраханской области в собственности АО "АЗФ" | - | -
1.3.14 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.3.15 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО "Корпорация "МСП" календарным планом проведения оценки", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.3.17 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО", значение: 0.0000 | - | 15.08.2024 | 3 | 4 | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2024 | 6 | 7 | Крыгин А.А. | Прочий тип документа договор об участии Астраханской области в собственности АО "АЗФ" | - | -
1.3.19 | Контрольная точка "АО "Корпорация "МСП" проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО "Корпорация "МСП" календарным планом проведения оценки", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Входящее письмо АО "Корпорация МСП" | - | -
1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калашников В.И. | Прочий тип документа. Реестр поддержанных АО "АЗФ" | - | -
1.4 | Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Центром поддержки экспорта при содействии АО "РЭЦ" организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющим экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов | Нет | -
1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азизов Р.Р. | Соглашение между АФПМСП (МКК) и министерством экономического развития Астраханской области | - | -
1.4.2 | Контрольная точка "Представление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.3 | Контрольная точка "Заключение соглашения с АО "Российский экспортный центр" | - | 01.07.2022 | 10 | 4 | Хадиков К.А. | Соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по осуществлению субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта, предусмотренного федеральным проектом "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", между АО "Российский экспортный центр" и министерством экономического развития Астраханской области | - | -
1.4.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2022 | 3 | 3 | Азарова И.Н. | Соглашение между АФПМСП (МКК) и министерством экономического развития Астраханской области | - | -
1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.6 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.8 | Контрольная точка "Заключение соглашения с АО "Российский экспортный центр" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хадиков К.А. | Соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по осуществлению субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта, предусмотренного федеральным проектом "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", между АО "Российский экспортный центр" и министерством экономического развития Астраханской области | - | -
1.4.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2023 | 3 | 3 | Азарова И.Н. | Соглашение между АФПМСП (МКК) и министерством экономического развития Астраханской области | - | -
1.4.10 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.12 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.14 | Контрольная точка "Заключение соглашения с АО "Российский экспортный центр" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хадиков К.А. | Соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по осуществлению субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта, предусмотренного федеральным проектом "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | - | -
1.4.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2024 | 3 | 3 | Азарова И.Н. | Соглашение между АФПМСП (МКК) и министерством экономического развития Астраханской области | - | -
1.4.16 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.4.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 4 | Азарова И.Н. | Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5 | Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | В 2024 году субъектами МСП - экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 7,8 млн долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта Астраханской области | Нет | -
1.5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 2 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азизов Р.Р. | Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.2 | Контрольная точка "Представление отчета о достижении значения результата" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3 | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.4 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.5 | Контрольная точка "Подтверждение соответствия Центра поддержки экспорта требованиям Минэкономразвития России)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Письмо АО "РЭЦ" | - | -
1.5.6 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.7 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.9 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.10 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в первом квартале" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.11 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах во втором квартале" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.12 | Контрольная точка "Подтверждение соответствия Центра поддержки экспорта требованиям Минэкономразвития России" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Письмо АО "РЭЦ" | - | -
1.5.13 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в третьем квартале" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.5.15 | Контрольная точка "Представление отчета об оказанных услугах в четвертом квартале" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азарова И.Н. | Прочий тип документа. Отчет Центра поддержки экспорта Астраханской области | - | -
1.6 | Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап")" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашаев Р.Ю. | Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК | Нет | -
1.6.1 | Контрольная точка "Утверждение реестра получателей гранта на создание и развитие КФХ" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.6.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.6.3 | Контрольная точка "Утверждение реестра получателей гранта на создание и развитие КФХ" | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.6.5 | Контрольная точка "Утверждение реестра получателей гранта на создание и развитие КФХ" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.7 | Результат "В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашаев Р.Ю. | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию | Нет | -
1.7.1 | Контрольная точка "Определение количества получателей субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.7.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.7.3 | Контрольная точка "Определение количества получателей субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.7.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.7.5 | Контрольная точка "Определение количества получателей субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8 | Результат "Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашаев Р.Ю. | Предоставлена грантовая поддержка "Агростартап" на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств | Нет | -
1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашаев Р.Ю. | Прочий тип документа. Порядок предоставления грантов на создание и развитие КФХ; порядок предоставления субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПОК) | - | -
1.8.2 | Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора по предоставлению грантов на создание и развитие КФХ" | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа. Протокол комиссии по проведению отбора получателей грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | - | -
1.8.3 | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении грантов на создание и развитие КФХ" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8.4 | Контрольная точка "Прием документов на получение субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8.5 | Контрольная точка "Заключение соглашений на получение субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Распоряжение министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа. Реестр получателей поддержки | - | -
1.8.7 | Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора по предоставлению грантов на создание и развитие КФХ" | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа. Протокол комиссии по проведению отбора получателей грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | - | -
1.8.8 | Контрольная точка "Прием документов на получение субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8.9 | Контрольная точка "Заключение соглашений на получение субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа. Реестр получателей поддержки | - | -
1.8.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3 | Пашаев Р.Ю. | Прочий тип документа. Порядок предоставления грантов на создание и развитие КФХ; порядок предоставления субсидии на развитие СПОК | - | -
1.8.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашаев Р.Ю. | - | - | -
1.8.13 | Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора по предоставлению грантов на создание и развитие КФХ" | - | 03.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа. Протокол комиссии по проведению отбора получателей грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | - | -
1.8.14 | Контрольная точка "Прием документов на получение субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8.15 | Контрольная точка "Заключение соглашений на получение субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | - | -
1.8.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морозов М.П. | Прочий тип документа. Реестр получателей поддержки | - | -
1.8.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3 | Пашаев Р.Ю. | Прочий тип документа. Порядок предоставления грантов на создание и развитие КФХ; порядок предоставления субсидии на развитие СПОК | - | -
1.8.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашаев Р.Ю. | - | - | -