## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровнях
1.1 | Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | С 2022 года в Астраханской области начинает реализовываться национальный проект "Производительность труда". Основные цели этого проекта - обеспечить к 2024 году: - темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год; - более 20% прирост производительности труда к 2024 году. В рамках национального проекта "Производительность труда" на территории Астраханской области будут реализовываться два региональных проекта: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда". В августе 2022 года планируется создание "фабрики процессов" за счет средств федерального бюджета. "Фабрика процессов" представляет собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Необходимо вовлечь в реализацию национального проекта уже в 2022 году 2 предприятия под ФЦК и 1 под РЦК, а к 2024 году - 13 предприятий под ФЦК. Кроме того, необходимо обучить не менее 238 чел. сотрудников данных предприятий к 2024 году | Нет | Административные данные
1.1.1 | Контрольная точка "Предприятия прошли регистрацию на сайте ФЦК", значение: 3.0000 | - | 22.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 9 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации контрольной точки | - | Сайт https://производительность.рф/, личный кабинет руководителя регионального проекта
1.1.2 | Контрольная точка "Заключены соглашения с предприятиями - участниками проекта, внедряющими мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)", значение: 2.0000 | - | 01.05.2022 | 8 | 5 | Султанова Л.К. | Соглашение об участии в проекте | - | Административные данные
1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 6 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные
1.1.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, единица | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные
1.1.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, единица | - | 01.08.2022 | 5 | 13 | Султанова Л.К. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | Административные данные
1.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение с предприятием - участником проекта, внедряющим мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК)", значение: 1.0000, единица | - | 01.08.2022 | 13 | 6 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные
1.1.7 | Контрольная точка "Заключен договор с РЦК", значение: 1.0000, единица | - | 01.08.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Прочий тип документа. Договор на оказание услуг | - | Административные данные
1.1.8 | Контрольная точка "Заключен договор на создание "фабрики процессов" в субъекте Российской Федерации", значение: 1.0000, единица | - | 01.08.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Прочий тип документа. Договор об оказании услуг | - | Административные данные
1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2022 | 5 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Отчет о достижении контрольной точки | - | Административные данные
1.1.10 | Контрольная точка "Создана "фабрика процессов", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2022 | 5 | 10 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные
1.1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Отчет о выполнении соглашения | - | Административные данные
1.1.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2022 | 2 | 4 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные
1.1.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, единица | - | 31.12.2022 | 3 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные
1.1.14 | Контрольная точка "На официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области размещено информационное сообщение об участии предприятий в региональном проекте", значение: 1.0000, условная единица | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баткаева А.Ф. | Прочий тип документа о размещении информации | - | https://minec.astrobl.ru/
1.1.15 | Контрольная точка "Предприятия первой волны зарегистрированы на ИТ-платформе повышения производительности труда", значение: 1.0000, условная единица | - | 31.03.2023 | 7 | 9 | Баткаева А.Ф. | Прочий тип документа о регистрации | - | https://производительность.рф/
1.1.16 | Контрольная точка "Заключены соглашения с предприятиями - участниками проекта (первая волна), внедряющими мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)", значение: 1.0000, условная единица | - | 15.05.2023 | 8 | 10 | Султанова Л.К. | Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий НП "Производительность труда" между минэкономразвития АО и предприятием | - | Административные данные
1.1.17 | Контрольная точка "Подведены промежуточные итоги реализации мероприятий регионального проекта в 2023 году", значение: 1.0000, условная единица | - | 30.06.2023 | 9 | 19 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | https://minec.astrobl.ru/
1.1.18 | Контрольная точка "Предприятия второй волны зарегистрированы на ИТ-платформе повышения производительности труда", значение: 1.0000, условная единица | - | 01.08.2023 | 10 | 12 | Баткаева А.Ф. | Прочий тип документа о регистрации | - | https://minec.astrobl.ru/
1.1.19 | Контрольная точка "Заключены соглашения с предприятиями - участниками проекта (вторая волна), внедряющими мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)", значение: 1.0000, условная единица | - | 16.10.2023 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий НП "Производительность труда" между минэкономразвития АО и предприятием | - | Административные данные
1.1.20 | Контрольная точка "Подведены итоги реализации регионального проекта в 2023 году", значение: 1.0000, условная единица | - | 20.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | https://minec.astrobl.ru/
1.1.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, условная единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2 | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные
1.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условная единица | - | 31.12.2024 | 1 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке | - | Административные данные