## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
1.1 | Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта" | 01.01.2021 | 21.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | С 2022 года в Астраханской области начинает реализовываться национальный проект "Производительность труда". Основные цели этого проекта - обеспечить к 2024 году: - темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год; - более 20% прирост производительности труда к 2024 году. В рамках национального проекта "Производительность труда" на территории Астраханской области будут реализовываться два региональных проекта: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда". В Астраханской области будет проведен конкурс лучших практик в области наставничества | Нет | Административные данные
1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, условная единица | - | 15.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 7 | Султанова Л.К. | Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" в Астраханской области | - | Административные данные
1.1.2 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, условная единица | - | 15.09.2022 | 6 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Протокол заседания конкурсной комиссии | - | https://minec.astrobl.ru
1.1.3 | Контрольная точка "Предприятиям - участникам национального проекта предоставлена информация о возможности участия в программе подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности", значение: 1.0000, условная единица | - | 01.03.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баткаева А.Ф. | Исходящее письмо "Об участии в программе "Лидеры производительности" | - | Административные данные
1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, условная единица | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 7 | Султанова Л.К. | Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" в Астраханской области | - | Административные данные
1.1.5 | Контрольная точка "Объявлен региональный этап конкурса "Лучшие практики наставничества", значение: 1.0000, условная единица | - | 01.06.2023 | 6 | 7 | Баткаева А.Ф. | Прочий тип документа о размещении информации | - | https://minec.astrobl.ru
1.1.6 | Контрольная точка "Сформирован список участников программы подготовки управленческих навыков "Лидеры производительности", значение: 1.0000, условная единица | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Баткаева А.Ф. | Прочий тип документа (контактная информация об участниках программы) | - | https://minec.astrobl.ru
1.1.7 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, условная единица | - | 29.07.2023 | 6 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Протокол заседания конкурсной комиссии | - | https://minec.astrobl.ru
1.1.8 | Контрольная точка "Подведены итоги реализации регионального проекта в 2023 году", значение: 1.0000, условная единица | - | 23.11.2023 | 7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | https://minec.astrobl.ru
1.1.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, условная единица | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 7 | Султанова Л.К. | Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" в Астраханской области | - | Административные данные
1.1.10 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, условная единица | - | 29.07.2024 | 6 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Султанова Л.К. | Протокол заседания конкурсной комиссии | - | https://minec.astrobl.ru