## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольные точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятия | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Разработка и внедрение региональных мероприятий и программы по борьбе с табакокурением и злоупотреблением алкоголем; формирование культуры здорового питания, снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела; повышение физической активности | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике | Снижение потребления табачной продукции с 30,8% на 0,5% в год. Снижение потребления алкогольной продукции с 7,8% на 0,4% в год. Снижение числа лиц, имеющих избыточную массу тела, с 63,25% на 1,0% в год | Регулярное
1.2 | Проведение информационно-коммуникационной кампании - реализация специальных проектов в СМИ: телевизионные передачи, заседания круглого стола в пресс-центрах, печатные издания, выступления на радио | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Выход телевизионных передач (не менее 5 ежегодно), печатных изданий (не менее 15 ежегодно), выступления на радио (не менее 10 ежегодно), направленные на: профилактику развития злокачественных новообразований, мотивацию населения к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний, в том числе, заболеваний, средством которых является повышенный риск развития злокачественных новообразований, просветительскую и воспитательную работу | Регулярное
1.3 | Проведение профилактических мероприятий среди работников предприятий Курской области с целью снижения риска развития онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике | Проведены школы здоровья среди работников предприятий Курской области с обязательным проведением анкетирования: 2023 г. - 1 школа здоровья; 2024 г. - 2 школы здоровья
1.4 | Развитие сайтов (onco46.ru и cmpkursk.ru), направленных на повышение приверженности к профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований, раннее выявление злокачественных новообразований | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Постоянная актуализация и добавление информации о программах и мероприятиях, направленных на диагностику, лечение и профилактику злокачественных новообразований, не менее 200 посещений ежегодно | Регулярное
1.5 | Информирование населения Курской области о необходимости вакцинации от вируса папилломы человека, от вируса гепатита B, прочих мероприятиях, направленных на борьбу с инфекциями, повышающими риск развития онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике | Посты в социальных сетях и на сайтах ОБУЗ "КОНКЦ" и ОБУЗ "ОЦМП" (ВКонтакте, Телеграм) и Министерства здравоохранения Курской области (ВКонтакте, Телеграм): 2023 - 4 (примерный охват 500 просмотров), 2024 - 5 (примерный охват 800 просмотров). Выступления в средствах массовой информации региона: 2023 - 1 (примерный охват 50000 просмотров), 2024 - 2 (примерный охват 50000 просмотров). Создание макетов памяток (буклеты, брошюры, листовки) для распространения среди населения: 2023 - тираж 200 штук; 2024 - тираж 300 штук | Регулярное
1.6 | Организация работы телефона горячей линии 8 800 200-02-00 в ОБУЗ "Курский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" и 8 4712 73-19-18 в ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" для граждан, желающих получить консультацию по формированию здорового образа жизни, в том числе отказу от вредных привычек | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Постоянная работа телефонов горячей линии, информирование населения по вопросам диагностики, лечения и профилактики злокачественных новообразований, проведено не менее 100 бесед ежегодно | Регулярное
1.7 | Создание, тиражирование и распространение информационных материалов: плакатов, буклетов, листовок, брошюр по профилактике и раннему выявлению новообразований, размещение плакатов о факторах риска злокачественных новообразований | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике | Информационные материалы: плакаты, буклеты, листовки, брошюры по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований распространены среди медицинских организаций, не менее 1000 штук ежегодно | Регулярное
1.8 | Формирование групп риска методом анкетирования при проведении профилактических осмотров, диспансеризации: у женщин для раннего выявления рака молочной железы; у мужчин для раннего выявления рака предстательной железы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Проанализировано не менее 500 анкет для раннего выявления рака молочной железы за 1 год: - увеличение выявляемости рака молочной железы в I - II стадии на 20 пациентов в год. Проанализировано не менее 500 анкет для раннего выявления рака предстательной железы за 1 год: - увеличение выявляемости рака предстательной железы в I - II стадии на 10 пациентов в год | Регулярное
1.9 | Создание 4 школ по разным тематическим направлениям и 2 центров здоровья. Разработка и внедрение программы обучения в школах здоровья по профилактике злокачественных новообразований для общей лечебной сети параллельно с онкошколой | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Обучены в школах здоровья не менее 1000 человек в год. Обследованы в центрах здоровья не менее 10000 человек в год. Разработано по 1 программе ежегодно | Регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Проведение флюорографического обследования 1 раз в год - раннее выявление рака легкого. Проведение маммографии у женщин 1 раз в год - раннее выявление рака молочной железы. Проведение эндоскопического исследования с обязательным взятием биопсии из подозрительных участков 1 раз в год - раннее выявление рака желудочно-кишечного тракта. Проведение ультразвуковых исследований органов брюшной полости 1 раз в год - раннее выявление злокачественных новообразований | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главные врачи медицинских организаций | Проведение не менее 50000 флюорографических исследований в год. Увеличение раннего выявления рака легкого на 0,5% в год. Проведение не менее 25000 маммографий в год. Увеличение раннего выявления рака молочной железы на 0,7% в год. Проведение эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта не менее 50000 исследований в год. Увеличение раннего выявления рака желудочно-кишечного тракта на 0,6% в год. Проведение УЗ исследований органов брюшной полости по области не менее 800000 исследований в год. Увеличение раннего выявления ЗНО на 0,5% в год. Цитологические исследования не менее 50000 исследований в год. Увеличение раннего выявления рака шейки матки на 0,05% в год | Регулярное
2.2 | Мониторинг выполнения плана диспансеризации определенных групп взрослого населения в Курской области (ежеквартальный) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Курской области от 10 января 2023 г. N 4 "Об утверждении перечня медицинских организаций Курской области, проводящих профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, и численности взрослого населения, подлежащего профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации в 2023 г." определен годовой план проведения диспансеризации - 240000 человек, медицинского осмотра - 110000 человек. В рамках анализа статистической отчетности 131 "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" | Регулярное
2.3 | Выезды врачей-онкологов в составе "мобильной поликлиники" с целью проведения консультаций населения, проживающего в отдаленных районах Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Организованы выезды врачей-онкологов в составе "мобильной поликлиники" для проведения консультаций населения, проживающего в отдаленных районах Курской области. Проведено не менее 10 выездов ежегодно. Обучено не менее 50 специалистов первичного звена по вопросам раннего выявления злокачественных новообразований | Регулярное
2.4 | Выезды врачей ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" в "неблагополучные" районы Курской области для оказания организационно-методической поддержки | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Организованы выезды врачей-онкологов для оказания организационно-методической поддержки. Проведено не менее 10 выездов ежегодно | Регулярное
2.5 | Ведение базы предраковых заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | На базе популяционного ракового регистра вносятся сведения о предраковых заболеваниях. На учет взято 100% случаев | Регулярное
2.6 | Обеспечение скрининга рака шейки матки ежегодно у всех женщин в рамках диспансеризации и профилактических осмотров | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главные врачи медицинских организаций | Увеличение выявления онкопатологии на ранней (I - II) стадии рака шейки матки по 0,5% в год до 70% | Регулярное
2.7 | Обеспечение скрининга рака молочной железы ежегодно у всех женщин в рамках диспансеризации и профилактических осмотров | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главные врачи медицинских организаций | Увеличение выявления онкопатологии на ранней (I - II) стадии рака молочной железы по 0,5% в год до 70% | Регулярное
2.8 | Обеспечение скрининга рака предстательной железы ежегодно у мужчин старше 50 лет с помощью определения уровня ПСА в крови | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главные врачи медицинских организаций | Увеличение выявления онкопатологии на ранней (I - II) стадии рака предстательной железы по 0,5% в год до 50% | Регулярное
2.9 | Повышение онкологической настороженности у врачей первичного звена с целью снижения запущенности ЗНО визуальных локализаций | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главные врачи медицинских организаций | Снижение запущенности ЗНО визуальных локализаций по 0,5% в год до 20% | Регулярное
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Обеспечение "зеленого коридора" для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Организован мониторинг сроков обследования и получения специализированного лечения. В ежемесячном режиме предоставляются отчеты | Регулярное
3.2 | Организация работы референс-центра по пересмотру гистологических и цитологических препаратов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | На базе патолого-анатомического отделения ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" организован референс-центр по пересмотру гистологических и цитологических препаратов из медицинских организаций Курской области. Доля пересмотра препаратов с выявленной онкопатологией и подозрением на онкопатологию: 2023 г. - не менее 80%; 2024 г. - не менее 95% | Регулярное
3.3 | Организация работы референс-центра по консультированию маммографических снимков, КТ- и МРТ-снимков | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | На базе центра лучевой диагностики на базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" организован референс-центр по консультированию маммографических снимков, КТ- и МРТ-снимков. Доля пересмотра снимков с выявленной онкопатологией и подозрением на онкопатологию: 2023 г. - не менее 80%; 2024 г. - не менее 85% | Регулярное
3.4 | Централизация лабораторной службы Курской области на базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова"; главные врачи медицинских организаций | Продолжена централизация лабораторной службы Курской области на базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова". Во 2-м квартале 2023 г. планируется 4-й этап централизации: присоединение ОБУЗ "Глушковская ЦРБ", ОБУЗ "Рыльская ЦРБ", ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ", ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" | Регулярное
3.5 | Повышение эффективности работы "тяжелого" диагностического оборудования | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Утвержден приказ Министерства здравоохранения Курской области по маршрутизации пациентов на прохождение КТ/МРТ-исследований с учетом открытия центров амбулаторной онкологической помощи и закупки оборудования в рамках Национального проекта "Здравоохранение". Эффективность использования "тяжелого" оборудования: фактическая 2022 г.: КТ - 100 тыс., МРТ - 20 тыс.; 2023 г.: КТ - 105 тыс., МРТ - 21 тыс.; 2024 г.: КТ - 110 тыс., МРТ - 22 тыс. | Регулярное
3.6 | Организация центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Министр здравоохранения Курской области; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный врач ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | Организован центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ОБУЗ "Рыльская ЦРБ". Прикрепленное население: Рыльский, Хомутовский, Льговский, Кореневский, Глушковский районы. Общая численность обслуживаемого населения составила 102939 человек - это 9,5% от численности населения Курской области, и из них 3468 пациентов состоящих на учете с ЗНО, что составляет 8,8% от общего числа состоящих на учете с злокачественными новообразованиями на территории Курской области | Разовое неделимое
3.7 | Организация дневного стационара для проведения противоопухолевой лекарственной терапии на базе центра амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Министр здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главный врач ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | Организован дневной стационар для проведения противоопухолевой лекарственной терапии на базе центра амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" (10 коек, 150 схем) | Разовое делимое
3.8 | Укомплектование кадрами центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Главный врач ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | Штатная численность центра утверждена руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, и определена исходя из объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н: - врачами-онкологами, в т.ч. проводящими химиотерапию, - 5 физических лиц; - медицинскими сестрами, в т.ч. проводящими химиотерапию, - 5 физических лиц | Разовое делимое
3.9 | Ввод в работу центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Министр здравоохранения Курской области; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главный врач ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | Введен в работу центр амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | Разовое неделимое
3.1 | Организация центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ОБУЗ "КГКБ СМП" | 01.01.2023 | 30.11.2024 | Министр здравоохранения Курской области; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный врач ОБУЗ "КГКБ СМП" | Организован центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ОБУЗ "КГКБ СМП". Прикрепленное население: г. Курск. Общая численность обслуживаемого населения составила 435000 человек - это 40,8% от численности населения Курской области, и из них 14085 пациентов, состоящих на учете с ЗНО, что составляет 35,7% от общего числа состоящих на учете с злокачественными новообразованиями на территории Курской области | Разовое неделимое
3.11 | Организация дневного стационара для проведения противоопухолевой лекарственной терапии на базе центра амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ "КГКБ СМП" | 01.01.2023 | 30.11.2024 | Министр здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главный врач ОБУЗ "КГКБ СМП" | Организован дневной стационар для проведения противоопухолевой лекарственной терапии на базе центра амбулаторной онкологической помощи ОБУЗ "КГКБ СМП" (10 коек, 150 схем) | Разовое делимое
3.12 | Укомплектование кадрами центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ "КГКБ СМП" | 01.01.2023 | 30.11.2024 | Главный врач ОБУЗ "КГКБ СМП" | Штатная численность центра утверждена руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, и определена исходя из объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н: - врачами-онкологами, в т.ч. проводящими химиотерапию, - 17 физических лиц; - медицинскими сестрами, в т.ч. проводящими химиотерапию, - 17 физических лиц | Разовое делимое
3.13 | Ввод в работу центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ "КГКБ СМП" | 01.01.2023 | 30.11.2024 | Министр здравоохранения Курской области; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главный врач ОБУЗ "КГКБ СМП" | Введен в работу центр амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ "КГКБ СМП" | Разовое неделимое
3.14 | Изменение схемы маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественное новообразование и с установленным диагнозом злокачественного новообразования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министр здравоохранения Курской области; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Актуализирован региональный порядок оказания медицинской помощи по профилю "Онкология" с учетом открытия ЦАОП на базе ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | Разовое неделимое
3.15 | Ежемесячный мониторинг основных показателей работы ЦАОП, использования диагностического оборудования, работы дневного стационара противоопухолевого лекарственного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | На базе организационно-методического кабинета ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" осуществляется сбор, анализ и предоставление соответствующей информации в виде 1 ежемесячного мониторинга по кадровому составу ЦАОП и 1 ежеквартального мониторинга по показателям работы ЦАОП в Координационный центр по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Регулярное
3.16 | Реорганизация медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министр здравоохранения Курской области; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Медицинские организации Курской области, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках плановой помощи, соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н | Разовое неделимое
4. Совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Заключение соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Правительство Курской области | Заключено соглашение между Правительством Курской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Курской области на переоснащение ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова", в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | Разовое делимое
4.2 | Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями: ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Введение в эксплуатацию всего закупленного медицинского оборудования. В рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курской области планируется переоснастить: в 2023 г. ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова": планируется к закупке и вводу в эксплуатацию 8 единиц медицинского оборудования; в 2024 г. ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова": планируется к закупке и вводу в эксплуатацию 1 единица медицинского оборудования | Регулярное
4.3 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе проведения противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии с выделяемым финансированием из финансовых средств ТФОМС | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Директор ТФОМС Курской области; министр здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Обеспечение доступности лекарственных препаратов, таргетной и иммунной терапии для онкологических пациентов: 2023 год - 90%, 2024 год - 90% | Регулярное
4.4 | Проведение ИГХ-исследований и МГИ | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | На базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" проведены ИГХ- и МГ-исследования. Факт 2022 г.: ИГХ - 2500 исследований; МГИ - 15000 исследований. 2023 г.: ИГХ - 3000 исследований; МГИ - 16000 исследований. 2024 г.: ИГХ - 3500 исследований; МГИ - 17000 исследований | Регулярное
4.5 | Расширение спектра высокотехнологичных оперативных вмешательств в ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Улучшено качество хирургического этапа лечения с применением высокотехнологичных операций, проведено не менее 1500 высокотехнологичных операций в год | Регулярное
4.6 | Внедрение новых методик и технологий на базе онкоабдоминального отделения ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Лапароскопически-ассистированные операции по поводу злокачественных опухолей прямой и ободочной кишки. Расширенные лимфодиссекции - удаление лимфатических узлов вокруг и на отдалении от опухоли (исключает риск возобновления рака). Операции с полным сохранением нервной системы таза, с сохранением функции органов мочеполовой системы после операции. Операции с сохранением анального канала при сложных формах рака прямой кишки. После операционного вмешательства пациент живет активной жизнью без постоянной кишечной стомы. Удаление рецидивных опухолей (опухоль, повторно появившаяся после ранее перенесенного лечения). Хирургические вмешательства при раке желудка, поджелудочной железы (панкреатодуоденальные, корпорокаудальные резекции), печени (анатомические и атипичные резекции, сегментэктомии, гемигепатэктомии, в том числе расширенные и комбинированные). Малоинвазивные методики чрескожного дренирования желчных протоков, под рентгеновским и УЗИ-контролем, установка различных видов стентов, наружно-внутреннее дренирование. Проведено не менее 400 операций ежегодно из них не менее 150 операций по ВМП | Регулярное
4.7 | Внедрение новых методик и технологий на базе онкологического отделения молочной железы ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Мастэктомия по Маддену с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной области композитным мышечным трансплантатом для уменьшения сроков послеоперационной лимфореи с сокращением сроков госпитализации в стационаре. Биопсия сторожевого лимфоузла. Онкопластические операции (восстановление формы молочной железы при органосохраняющем лечении, симметризирующие операции). Возможность проведения ХТ (химиотерапии) и операции в одну госпитализацию. Высокотехнологичные комбинированные операции с использованием современных технологий. Проведено не менее 450 операций ежегодно, из них не менее 180 операций по ВМП | Регулярное
4.8 | Внедрение новых методик и технологий на базе онкоурологического отделения ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Адреналэктомия, нефрэктомия, резекция почки, простатэктомия, цистэктомия, цистпростатэктомия; резекция мочевого пузыря, цистпростатвезикулэктомия с различными вариантами деривации мочи. Трансуретральные резекции (ТУР) мочевого пузыря, предстательной железы. Цистолитотрипсия с использованием низкочастотного лазерного излучения. Пенэктомия. Резекция полового члена, циркумцизио-орхэктомия, орхфуникулэктомия. Лазерные абляции, операция Дюкена. Проведено не менее 700 операций ежегодно, из них не менее 200 операций по ВМП | Регулярное
4.9 | Внедрение новых методик и технологий на базе отделения опухолей головы и шеи ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Расширен спектр оперативных вмешательств за счет освоения протезирования магистральных сосудов шеи. Расширено применение аутотрансплантации комплексов тканей для закрытия дефектов и реконструкции органов головы и шеи с использованием операционного микроскопа. Использование искусственных трансплантатов и имплантов. Методика микрохирургической реконструкции нервных стволов после расширенных и комбинированных операций на органах головы и шеи. Эндоларингологические оперативные вмешательства. Проведено не менее 400 операций ежегодно, из них не менее 100 операций по ВМП | Регулярное
4.1 | Внедрение новых методик и технологий на базе онкологического отделения торакальной хирургии ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Видеоторакоскопические операции на легких (лоб-, билобэктомии, атипичные резекции). Видеоторакоскопические операции на органах средостения. Открытые операции на легких - лоб-, билоэктомии, пневмонэктомии. Операции на легких с бронхо-пластическим компонентом. Анатомические и атипические сегментарные резекции легкого. Удаление опухолей средостения. Резекция ребер. Резекция нижне-грудного отдела пищевода с одномоментной пластикой типа операции Garlock. Торакоабдоминальная гастрэктомия. Субтотальная резекция пищевода с одномоментной пластикой типа Lewis. Экстирпация пищевода из трех доступов. Субтотальная проксимальная резекция желудка. Трансабдоминальная гастрэктомия. Проведено не менее 400 операций ежегодно из них не менее 100 операций по ВМП | Регулярное
4.11 | Внедрение новых методик и технологий на базе онкогинекологического отделения ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Хирургическое лечение, фотодинамическая терапия больных раком вульвы и влагалища. Хирургическое лечение больных с предраковыми заболеваниями шейки матки и раком шейки матки 0 - II B стадий (органсохраняющее, позволяющим сохранить репродуктивную функцию пациентке, расширенные и комбинированные операции). Хирургическое лечение больных с доброкачественными опухолями тела матки, предраковым состоянием и раком эндометрия 0 - III стадий, применяя в том числе и лапароскопический доступ. Хирургическое, в том числе и органсохраняющиее, комбинированное и комплексное лечение (оперативное лечение и проведение 1 курса химиотерапии в одну госпитализацию) больных с первичным и рецидивными опухолями яичников I - IV стадий, а также с пограничными опухолями. Использование рентген-эндоваскулярных вмешательств (окклюзия внутренних подвздошных артерий и/или регионарная химиотерапия), выполняемая на современных ангиографических установках, позволяющим обеспечить надежный гемостаз при распространенных опухолевых процессах, а также позволит в дальнейшем реализовать хирургическое лечение. Проведено не менее 400 операций ежегодно, из них не менее 100 операций по ВМП | Регулярное
4.12 | Внедрение новых методик и технологий на базе онкологического отделения опухолей костей, кожи и мягких тканей ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Хирургическое лечение опухолей кожи различных локализаций со всеми видами реконструктивной пластики. Биопсия сигнальных лимфатических узлов. Лимфодиссекция подмышечная, пахово-бедренная. Операции при опухолях мягких тканей с различными видами пластики. Операции с резекцией костей и одномоментным эндопротезированием и реконструктивной пластикой дефектов. Различные варианты обширных межлопаточно-грудных, межподвздошно-брюшных резекций и ампутаций. Фотодинамическая терапия новообразований кожи. Проведено не менее 400 операций ежегодно, из них не менее 150 операций по ВМП | Регулярное
4.13 | Внедрение новых методик и технологий на базе радиологического отделения ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | ЗD-конформная лучевая терапия (3D-CRT) Модулированная по интенсивности лучевая терапия (IMRT). Объемно-модулированная лучевая терапия арками (VMAT). Лучевая терапия, синхронизированная с актом дыхания (4D-RT). Брахитерапия источником высокой мощности дозы. Рентгенотерапия. Пролечено не менее 1000 пациентов ежегодно | Регулярное
4.14 | Внедрение новых методик и технологий на базе химиотерапевтического отделения ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Использование таргетных препаратов в лечении онкологических заболеваний различных локализаций: рак молочной железы, колоректальный рак, меланомы. Использование ПХТ в суточных инфузиях в лечении колоректального рака, рака желудка, злокачественных опухолей головы и шеи. ПХТ при тройном негативном раке молочной железы с использованием Герцептина в монорежиме и в комбинациях ПХТ и гормонотерапии. Использование препарата Ипилимумаб в лечении генерализованной меланомы. Использование препарата Бевацизумаб при лечении больных с колоректальным раком и раком шейки матки. Использование препарата Бевацизумаб при опухолях головного мозга. Использование препарата Холавен при лечении больных с раком молочных желез. Использование высокоагрессивных схем химиотерапии (ICE, EPOCH) в лечении лимфом. Использование химиопрепаратов для радиомодификаций в лучевой терапии. Использование таргетной терапии в лечении больных раком молочных желез, опухолей головного мозга, желудочно-кишечного тракта и других локализаций. Проведено не менее 10000 случаев лечения ежегодно | Регулярное
4.15 | Формирование положительного образа врача-онколога повышение мотивации и приверженности лечению пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Повышение профессиональной корпоративной культуры, клинического этикета, тактичности, эмпатии, норм социального взаимодействия между врачом и пациентом. Проведение конкурсов: лучший врач года, лучший средний медицинский работник года, не менее 1 конкурса ежегодно, поощрение наиболее отличившихся сотрудников | Регулярное
4.16 | Проведение ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" телемедицинских консультаций сложных случаев диагностики и лечения больных со специалистами научных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), в том числе при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам МКБ-О (8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3), для определения лечебной тактики ведения пациента | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Ежегодно проводится не менее 300 телемедицинских консультаций со специалистами НМИЦ | Регулярное
4.17 | Внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с референс-центрами, с дистанционными консультативными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральной медицинской организации в рамках комплексной телемедицинской консультации конкретных случаев онкологических заболеваний у пациентов (осуществление телеконсультации единым блоком по клиническим, эндоскопическим, рентгенологическим, патоморфологическим параметрам) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Ежегодно проводится не менее 300 телемедицинских консультаций со специалистами НМИЦ | Регулярное
4.18 | Организация работы 1-го этапа медицинской реабилитации: открыты отделения ранней медицинской реабилитации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "онкология" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Разработаны программы медицинской и психологической реабилитации в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями по медицинской реабилитации, обеспечивающие меры по коррекции питания, уход за стомами, голосовыми протезами, массажную лифмодренажную реабилитацию после мастэктомий, психологическую помощь. Отделения укомплектованы квалифицированными кадрами. Охват реабилитационной помощью больных ЗНО на 1-м этапе медицинской реабилитации - не менее 70% из числа госпитализированных, имеющих реабилитационный потенциал | Регулярное
4.19 | Организация 2-го этапа медицинской реабилитации для пациентов с онкологической патологией на базе медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию соматического профиля | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Организована работа 2-го этапа медицинской реабилитации для пациентов с онкологической патологией на базе медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию соматического профиля в соответствии с приказом Минздрава РФ от 31.07.2020 N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых". Число пациентов, направленных на 2-й этап медицинской реабилитации, не менее 30% от числа пациентов с впервые выявленными онкологическими заболеваниями | Регулярное
4.2 | Организация 3-го этапа медицинской реабилитации для пациентов с онкологической патологией на базе медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию соматического профиля | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Организована работа 3-го этапа медицинской реабилитации для пациентов с онкологической патологией на базе медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию соматического профиля в соответствии с приказом Минздрава РФ от 31.07.2020 N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых". Число пациентов, направленных на 3-й этап медицинской реабилитации, не менее 15% от числа пациентов с впервые выявленными онкологическими заболеваниями | Регулярное
4.21 | Проведение школ здоровья для пациентов со злокачественными новообразованиями на базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | На базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" организовано проведение школ для пациентов и их родственников по вопросам подготовки к началу специализированного лечения, реабилитации пациентов в постоперационный период. Ежегодно проводится не менее 2 школ здоровья | Регулярное
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Проведение сверки базы данных ракового регистра и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Директор ТФОМС Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Проведена ежеквартальная сверка баз данных ракового регистра и сведений о застрахованных пациентах с онкологическими заболеваниями на портале ТФОМС | Регулярное
5.2 | Ведение в медицинских организациях регистра лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу ЗНО, путем сбора и обработки всех пофамильных списков онкологических пациентов, состоящих на диспансерном учете в каждом муниципальном образовании края (в ПОК, ЦАОП) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Наличие в медицинских организациях, оказывающих помощь больным с ЗНО, учетных форм N 30 на всех состоящих под диспансерным наблюдением онкобольных: 2023 год - 90%; 2024 год - 100% | Регулярное
5.3 | Контроль соблюдения сроков и объемов диспансерного наблюдения больных со злокачественными новообразованиями путем пофамильного учета всех состоящих под диспансерным наблюдением у специалистов ПОК и ЦАОП | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | В каждой медицинской организации, оказывающей помощь больным со злокачественными новообразованиями, назначено лицо, ответственное за контроль сроков и объемов диспансерного наблюдения больных со злокачественными новообразованиями | Регулярное
5.4 | Обеспечение информирования онкологических пациентов о необходимости лечения, диспансерного наблюдения, выполнения рекомендаций врача-онколога (раздача листовок, буклетов, размещение информационных материалов на сайтах медицинских организаций и в социальных сетях и др.) специалистами медицинских организаций первичного звена здравоохранения муниципальных образований области | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по медицинской профилактике; главные врачи медицинских организаций | Тиражирование не менее 500 буклетов (листовок) в год с целью распространения их в медицинских организациях Курской области, ежеквартальное размещение на сайтах, в социальных сетях онкологического центра и областного центра медицинской профилактики не менее 1 информационного материала о необходимости лечения, диспансерного наблюдения, выполнения рекомендаций врача-онколога | Регулярное
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Актуализация приказа по маршрутизации пациентов, нуждающихся в паллиативном лечении | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Курской области | Актуализирован приказ Министерства здравоохранения Курской области, регламентирующий маршрутизацию пациентов, нуждающихся в паллиативном лечении | Разовое неделимое
6.2 | Ежемесячный мониторинг основных показателей работы медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих паллиативную медицинскую помощь | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Курской области | Проведен ежемесячный мониторинг основных показателей работы медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих паллиативную медицинскую помощь. На портал asmms.mednet.ru представлено 12 отчетов | Регулярное
6.3 | Ведение реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и оказание паллиативной и симптоматической помощи онкологическим больным в соответствии с нормативной базой в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, ежегодно составляет не менее 90% | Регулярное
6.4 | Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями необходимыми препаратами для лечения болевого синдрома | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Обеспечено бесперебойное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями необходимыми препаратами для лечения болевого синдрома. 100% нуждающихся обеспечены лекарственными препаратами | Регулярное
6.5 | Повышение уровня профессиональных знаний по вопросам организации и повышения качества паллиативной помощи населению, осуществление организационно-методического руководства ГВС по паллиативной медицине путем проведения вебинаров, конференций для медицинских работников медицинских организаций первичного медико-санитарного звена | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Курской области | Ежегодно проводится не менее 1 областной научно-практической конференции, не менее 2 вебинаров (совещаний в режиме видео-конференц-связи (ВКС) по вопросам организации и повышения качества паллиативной помощи населению | Регулярное
6.6 | Поддержание функционирования отделения паллиативной помощи на базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Улучшение качества оказания паллиативной помощи пациентам с злокачественными новообразованиями. Ежегодно пролечено на базе отделения паллиативной помощи ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" не менее 800 пациентов | Регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1 | Реорганизация медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министр здравоохранения Курской области; начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Медицинские организации Курской области, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках плановой помощи, соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н | Разовое неделимое
7.2 | Актуализация приказа, регламентирующего региональный порядок оказания помощи по профилю "Онкология" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления организации и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Курской области | Актуализирован региональный порядок оказания медицинской помощи по профилю "Онкология" | Разовое неделимое
7.3 | Проведение эпидемиологического мониторинга основных показателей работы онкологической службы Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | На базе организационно-методического кабинета ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" в целях мониторинга работы онкологической службы Курской области ежемесячно проводится анализ ключевых показателей эффективности (KPI) работы медицинских организаций Курской области. Источник данных: МИС БАРС, ИАС "Канцер-регистр 6Fb", данные Росстат. В качестве ключевых показателей эффективности (KPI) используются: 1. Показатель смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения. 2. Показатели диспансеризации: доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением. 3. Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году). 4. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением. 5. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях. Подготовлены и представлены отчеты в ГИС "Электронный бюджет". За отчетный год 12 отчетов | Регулярное
7.4 | Совершенствование мероприятий по учету вновь выявленных случаев онкологических заболеваний: выявление и направление дефектурных карт со стороны ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" по нарушениям учета впервые выявленных пациентов с ЗНО; подготовка и направление информационных писем по вопросам организации учета онкологических больных; проведение обучающих мероприятий (вебинары, подготовка и размещение тематической презентации на базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова"); выезды в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь больным с онкологическими заболеваниями, с целью оказания организационно-методической помощи по организации учета ЗНО | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Ежегодно обеспечение 100-процентного разбора дефектурных карт по выявленным фактам нарушения учета пациентов с ЗНО, ежегодная подготовка и направление не менее 1 информационного письма и проведение не менее 1 обучающего мероприятия по вопросам учета пациентов с ЗНО, осуществление не менее 1 выезда в квартал в медицинские организации муниципальных образований с целью оказания организационно-методической помощи по вопросам повышения достоверности и качества учета пациентов с ЗНО | Регулярное
7.5 | Проведение ежемесячного мониторинга сроков постановки диагноза и направления на специализированную помощь пациентов со злокачественными новообразованиями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Проводится мониторинг сроков обследования пациентов с подозрением на ЗНО и начала их лечения. Ежемесячный отчет направляется в Министерство и медицинские организации (12 отчетов год) | Регулярное
7.6 | Усиление контроля за кодированием причин смерти от новообразований, в том числе от злокачественных | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист по судебной медицине Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Ежемесячно мониторируются показатели смертности от ЗНО в разрезе муниципальных образований, ежеквартально проводится анализ случаев смертности от ЗНО, ежегодно проводится не менее 2 заседаний главных врачей медицинских организаций для координации мероприятий, направленных на профилактику, раннее выявление и лечение онкологических больных с разбором случаев смертности от ЗНО | Регулярное
7.7 | Курация центров амбулаторной онкологической помощи и первичных онкологических кабинетов специалистами ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Организована курация центров амбулаторной онкологической помощи и первичных онкологических кабинетов специалистами ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова": - выезды в медицинские организации не менее 10 в год для организационно-методической помощи; - проверка первичной медицинской документации (запущенные случаи, случаи одногодичной летальности) с оформлением чек-листов не менее 10 в месяц; - ежеквартальное проведение совещаний по исполнению основных показателей онкологической помощи | Регулярное
7.8 | Межведомственное взаимодействие с органами социальной защиты, общественными организациями, волонтерским движением по вопросам сотрудничества, в том числе по организации паллиативной помощи и ухода за пациентами | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Ежегодно по вопросам оказания онкологической помощи проводится не менее 1 акции с привлечением волонтеров, не менее 1 мероприятия с общественными организациями | Регулярное
7.9 | Проведение образовательных семинаров для специалистов первичного звена | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | На базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" организовано проведение образовательных семинаров для специалистов первичного звена (не менее 10 семинаров в год) | Регулярное
7.1 | Проведение ежегодных научно-практических конференций по вопросам профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Организовано проведение ежегодных научно-практических конференций по вопросам профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований. Количество участников - не менее 200 человек | Регулярное
7.11 | Проведение плановых и экстренных телемедицинских консультаций для медицинских организаций первичного звена Курской области на базе отдела телемедицинских консультаций ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Ежегодное увеличение количества проведенных телемедицинских консультаций по профилю "онкология" для медицинских организаций Курской области по годам реализации программы: 2023 год - 200; 2024 год - 300 консультаций | Регулярное
7.12 | Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследовательскими центрами (НМИЦ) в рамках соглашений между Минздравом России и Правительством Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Курской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Ежеквартально врачи ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" принимают участие в 2 (не менее) вебинарах, проводимых НМИЦ, ежеквартально в НМИЦ онкологии направляется аналитический отчет по онкологической службе, ежегодно проводится не менее 300 телемедицинских консультаций с НМИЦ | Регулярное
7.13 | Проведение ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" телемедицинских консультаций сложных случаев диагностики и лечения больных со специалистами НМИЦ, в том числе при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, для определения лечебной тактики | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Ежегодно проводится не менее 300 телемедицинских консультаций в НМИЦ | Регулярное
7.14 | Внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с референс-центрами, с дистанционными консультативными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральной медицинской организации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Ежегодно проводится не менее 300 телемедицинских консультаций в НМИЦ | Регулярное
7.15 | Разработка и внедрение в медицинских организациях, оказывающих специализированную онкологическую помощь, приказов по внедрению и обеспечению ведения онкологических больных в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Во всех медицинских организациях, оказывающих специализированную онкологическую помощь, имеются приказы по внедрению и обеспечению ведения онкологических больных в соответствии с клиническими рекомендациями | Регулярное
7.16 | Обеспечение доступности к клиническим рекомендациям по ведению онкологических больных и обучение персонала их практическому использованию | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Во всех медицинских организациях, оказывающих специализированную онкологическую помощь, обеспечен доступ медицинских работников к клиническим рекомендациям | Регулярное
7.17 | Проведение выездных мероприятий в медицинские организации Курской области специалистами ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" с целью организационно-методической работы, разбора клинических случаев | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Проведено не менее 10 выездов ежегодно | Регулярное
7.18 | Итоговый отчет о реализации мероприятий регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями в Курской области", достижении его целевых показателей и работе онкологической службы региона в целом (отчетные данные, анализ, разбор причин недостижения, выводы, план мероприятий по устранению, перспективы развития онкологической службы региона и т.д.) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Представлен годовой отчет о реализации мероприятий регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями в Курской области" | Разовое неделимое
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1 | Унификация ведения электронной медицинской документации и справочников за счет внедрения и использования унифицированных справочников в медицинской информационной системе онкоцентра | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Организовано ведение, хранение, поиск и выдача по информационным запросам (в том числе и по электронным каналам связи) сведений по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью в медицинских организациях. Целевой показатель: 2023 год - 100%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.2 | Организация функционирования системы "Интегрированная медицинская электронная карта" за счет внедрения и использования унифицированных справочников в медицинской информационной системе онкоцентра | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Система обеспечивает сбор, хранение и выдачу по запросам информации об итогах оказания учреждениями здравоохранения медицинской помощи гражданам. Целевой показатель: 2023 год - 75%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.3 | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы (Региональный сервис управления потоками пациентов по направлениям) за счет заключения контрактов с разработчиком медицинской информационной системы на сопровождение сервиса управления потоками пациентов онкоцентра, увеличение доли записи на прием к врачу в электронном виде | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Обеспечена возможность выписки в медицинских организациях направлений на консультации и диагностические исследования онкологическим больным в электронном виде. Целевой показатель: 2023 год - 75%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.4 | Организация функционирования системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" после внедрения централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | В медицинских организациях Курской области функционирует централизованная система "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которой подключены 100% структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. Целевой показатель: 2023 год - 75%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.5 | Формирование механизма мультидисциплинарного контроля и анализа представляемых медицинскими организациями данных, использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций за счет обновления парка компьютерной техники и внедрения модернизированных компонентов Региональной медицинской информационной системы в центре лучевой диагностики онкоцентра, а также стопроцентной архивации цифровых изображений в рамках телемедицинских консультаций и "второго пересмотра" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи онкологическим больным; обеспечение хранения диагностических медицинских изображений пациента в цифровом виде и предоставление медицинскому работнику доступа к изображениям и описаниям исследований; полный переход на беспленочный документооборот в 2024 году; сокращение времени на проведение анализа от забора биоматериала до поступления результатов. Целевой показатель: 2023 год - 75%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.6 | Организация функционирования лабораторной информационной системы "Ариадна" на базе централизованной лаборатории онкоцентра | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Обеспечен обмен данными результатов лабораторных исследований в структурированном виде между медицинскими организациями и лабораториями, а также передача данных в межрегиональный узел обмена данными лабораторных исследований. Целевой показатель: 2023 год - 75%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.7 | Развитие метода цифровой микроскопии на базе патолого-анатомического отделения ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Курской области | Обеспечено проведение анализа объектов наблюдения без дополнительных приспособлений визуально, а также на экране монитора персонального компьютера; обеспечена возможность сохранения практически любого количества промежуточных результатов исследования, а также конечного на цифровые носители информации; обеспечена возможность редактирования сохраненных цифровых результатов с помощью специального программного обеспечения. Целевой показатель: 2023 год - 75%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.8 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть "Интернет", создание возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест врачей-онкологов компьютерной техникой за счет заключения на конкурсной основе контрактов с провайдерами, предоставляющими услуги доступа в сеть "Интернет" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам | Организовано единое информационное пространство онкологической службы Курской области, осуществлено подключение в региональную онкологическую информационную систему онкологических подразделений ведущих областных клиник и районных онкологов. Целевой показатель: 2023 год - 100%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.9 | Организация и обеспечение функционирования защищенных каналов связи для передачи данных между медицинскими организациями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам | Обеспечена защищенная сеть для передачи данных между медицинскими организациями Курской области. Целевой показатель: 2023 год - 100%; 2024 год - 100% | Регулярное
8.1 | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, информационных терминалов (инфоматов) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам | Ускорение времени обслуживания пациентов в регистратуре; сокращение времени пребывания пациента в регистратуре; обеспечение возможности оперативного и ретроспективного анализа оценок обслуживания в регистратуре; создание инструмента для принятия обоснованных решений в части организации эффективного процесса обслуживания пациентов в регистратуре, создание инструмента для принятия обоснованных решений в части организации эффективного процесса обслуживания пациентов в регистратуре. Целевой показатель: 2023 год - 75%, 2024 год - 100% | Регулярное
8.11 | Доля видов направляемых структурированных электронных медицинских документов от всех медицинских организаций Курской области, оказывающих медицинскую помощь по профилю "онкология", от планового годового показателя | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Курской области по информационным системам | Целевой показатель: 2023 год - не менее 75%, 2024 год - 100% | Регулярное
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Ежегодное определение потребности Курской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ОБУЗ "КОМКБ", главные врачи медицинских организаций | Определена потребность Курской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации | Регулярное
9.2 | Проведение циклов повышения квалификации для врачей-онкологов в рамках программ, аккредитованных на сайте непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Ректор ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Минздрава России, главные врачи медицинских организаций | Проведены 10 циклов повышения квалификации для врачей-онкологов в рамках программ, аккредитованных на сайте непрерывного медицинского образования ежегодно | Регулярное
9.3 | Подготовка клинических ординаторов по специальности "Онкология" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Ректор ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Минздрава России | Клиническую ординатуру по специальности "онкология" прошли: в 2023 г. - 10 человек, в 2024 г. - 10 человек | Регулярное
9.4 | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ОБУЗ "КОМКБ", главные врачи медицинских организаций | Информация о 100% медицинских работников системы здравоохранения Курской области внесена в региональный сегмент Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | Регулярное
9.5 | Создание электронной базы медицинских вакансий | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | На сайте Министерства здравоохранения Курской области создана электронная база вакансий медицинского персонала, обновление базы происходит в постоянном режиме | Регулярное
9.6 | Организация конференций, мастер-классов, круглых столов на базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова"; главные врачи медицинских организаций | На базе ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" организовано проведение конференций, мастер-классов, круглых столов. Ежегодное количество участников не менее 100 | Регулярное
9.7 | Формирование и расширение системы моральных и материальных стимулов медицинских работников, содействие профессиональному росту | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Курской области; главные врачи медицинских организаций | Проведен конкурс профессионального мастерства "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года" ежегодно (всего 2 конкурса за отчетный период). Поощрение лучших врачей и среднего медицинского персонала за высокие профессиональные достижения "Почетные грамоты" и иные награды - 1 раз в год | Регулярное