## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  | Начало | Окончание
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Актуализация плана мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; доля первичного ЧКВ при ОКСпST - не менее 80%; интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" - не более 90 минут | 01.07.2023 | 01.09.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя; руководитель регионального сосудистого центра субъекта Российской Федерации | Разработан и внедрен план мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: проведение реперфузионной терапии для не менее 85% больных с ОКСпST; доля первичного ЧКВ при ОКСпST - не менее 80%; интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" - не более 90 минут | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: проведение реперфузионной терапии для не менее 85% больных с ОКСпST; доля первичного ЧКВ при ОКСпST - не менее 80%; интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" - не более 90 минут | Регулярное (ежегодное)
2 | Проведение образовательных семинаров и научно-практических конференций по применению клинических рекомендаций при лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный невролог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Севастополя | Проведено не менее четырех семинаров в год | Проведено не менее четырех семинаров в год по обучению кардиологов, неврологов, реаниматологов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, инструкторов-методистов ЛФК, логопедов, среднего медицинского персонала отделения для больных с ОНМК | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Доля несоответствия клиническим рекомендациям медицинской документации составит не более 50% от всех проверенных медицинских документов | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, в рамках системы внутреннего контроля качества | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Ежемесячное проведение в РСЦ экспертизы амбулаторных и стационарных карт пациентов с ОНМК и ОКС на предмет соблюдения клинических рекомендаций | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный невролог Департамента здравоохранения города Севастополя | Доля несоответствия клиническим рекомендациям медицинской документации составит не более 50% от всех проверенных медицинских документов | Проведена экспертиза не менее 50% медицинских карт амбулаторных и стационарных пациентов с ОНМК и ОКС. На основе экспертизы подготовлена аналитическая справка | Регулярное (ежеквартальное)
5 | Мониторинг выполнения критериев оценки качества медицинской помощи в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Севастополя | Доля несоответствия клиническим рекомендациям медицинской документации составит не более 50% от всех проверенных медицинских документов | На основе ежеквартальной отчетности МО и проведенных экспертиз проведен анализ соблюдения индикаторов выполнения клинических рекомендаций с формированием управленческих решений в Департаменте здравоохранения города Севастополя | Регулярное (ежеквартальное)
6 | Проведение контрольных мероприятий по обеспечению применения методики тромболитической терапии и поддержания целевого показателя на уровне не менее 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя времени "от двери до иглы" не более 40 минут | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный невролог Департамента здравоохранения города Севастополя | Проведено не менее одного контрольного мероприятия в месяц, не менее 12 - в год | Проводятся мероприятия по контролю применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя на уровне не менее 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя времени "от двери до иглы" не более 40 минут | Разовое (неделимое)
7 | Актуализация плана мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя не менее 10 - 15% у пациентов с ОНМК с ежегодным увеличением на 5% | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; руководитель региональных сосудистых центров субъекта Российской Федерации ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; главный внештатный нейрохирург Департамента здравоохранения города Севастополя | Утвержден план мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций | Разработан и утвержден план мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя не менее 10 - 15% у пациентов с ОНМК с ежегодным увеличением на 5% | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
1 | Оценка показаний к реваскуляризации миокарда у всех пациентов с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСспST и ОКС без подъема сегмента ST, с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Проведение КВГ у 100% пациентов, перенесших ОКС без ЧКВ, в выписном эпикризе указывается плановая госпитализация | Организация проведения КВГ у 100% пациентов, перенесших ОКС без ЧКВ, в выписном эпикризе указывается плановая госпитализация | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Разбор запущенных случаев ССЗ на еженедельных совещаниях Департамента здравоохранения города Севастополя: кардиологическом и по координации реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Проведение не менее 12 заседаний комиссии по разбору случаев смертности | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Повышение квалификации медицинских работников | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Проведение патолого-анатомических конференций на базе ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова", направленных на совершенствование организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; руководитель регионального сосудистого центра города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Проведено не менее 4 патолого-анатомических конференций в год | Проведение не менее 1 конференции в квартал. Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Преемственность лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной медицинской помощи | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | 95% выписанных из стационара пациентов с ОНМК осматриваются в течение двух недель неврологами, определяется реабилитационный маршрут пациентов, пациенты передаются для диспансерного наблюдения терапевту | 95% выписанных из стационара пациентов с ОНМК осматриваются в течение двух недель неврологами, определяется реабилитационный маршрут пациентов, пациенты передаются для диспансерного наблюдения терапевту | Разовое (делимое)
5 | Наполнение регистра пациентов с ССЗ | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главный внештатный специалист - кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя | 100% пациентов внесены в регистр | В городе Севастополе ведется регистр пациентов с ССЗ, интегрированный в АИС ЛПУ | Разовое (неделимое)
6 | Внедрение систем внутреннего контроля качества с использованием информационной системы | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главный внештатный специалист - кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя | Внедрена система внутреннего контроля качества на базе АИС ЛПУ | Внедрены системы внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий | Разовое (неделимое)
7 | Обеспечение контроля корректного кодирования заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступления в стационар пациентов в ССЗ с использованием АИС ЛПУ | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ" | Утвержден нормативный акт | Разработан и утвержден приказ об обеспечении контроля корректного кодирования заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступления в стационар пациентов в ССЗ с использованием АИС ЛПУ | Регулярное (ежегодное)
8 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результативности работы медицинских организаций в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ"; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Проведено четыре мониторинга в год | Принятие управленческих решений в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Внедрение инновационных методов диагностики и профилактики ССЗ | Регулярное (ежеквартальное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Внедрение соответствующих уроков здоровья в образовательные учреждения, в производственные коллективы, в общественные организации для неработающего населения | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; директор Департамента образования и науки города Севастополя; главный врач центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ" | Проведение не менее 12 лекций, уроков, конференций, семинаров, тренингов в год | Проведение уроков здоровья в образовательных учреждениях, в производственных коллективах, в общественных организациях для неработающего населения | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | 01.07.2023 | 01.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи | Не менее четырех мероприятий в год | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Создание и трансляция просветительских программ/передач для населения на телевизионных каналах "Информационный канал Севастополя", "Вести-Севастополь", "НТС" | 01.07.2023 | 01.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; начальник информационно-аналитического отдела ГБУЗС "МИАЦ" | Создано и транслировано не менее 12 программ/передач в год | Создано и транслировано не менее 12 программ/передач | Регулярное (ежеквартальное)
4 | Опубликованы материалы в СМИ по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о первых признаках ОКС и ОНМК | 01.07.2023 | 01.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; начальник информационно-аналитического отдела ГБУЗС "МИАЦ" | Публикация не менее двух статей в месяц | Опубликовано не менее 24 статей по пропаганде здорового образа жизни в местной печати | Регулярное (ежеквартальное)
5 | Организация кабинетов отказа от курения в поликлиниках города Севастополя | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9"; начальник центра общественного здоровья и медицинской профилактики | Открытие не менее одного кабинета в год | Открыто не менее трех кабинетов отказа от курения (один кабинет в год) | Регулярное (ежегодное)
6 | Проведение широкомасштабных профилактических акций для населения: 1. "Дни народного здоровья". 2. "Кардиокросс" в рамках Всемирного дня сердца. 3. "Кардиолог первокласснику" в День знаний. 4. "Прогулка с кардиологом". 5. "Кардиомаршрут". 6. Всемирный день здоровья. 7. Всемирный день борьбы с АГ. 8. Всемирный день борьбы с инсультом. 9. Всемирный день без табака | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; начальник информационно-аналитического отдела ГБУЗС "МИАЦ" | Проведено не менее девяти профилактических акций для населения. Охват аудитории не менее 10000 чел. в год | Проведено не менее девяти профилактических акций для населения. Охват аудитории не менее 10000 чел. в год | Регулярное (ежеквартальное)
7 | Актуализация и обновление доступной справочной информации в медицинских учреждениях, на официальных сайтах, страницах социальных сетей медицинских организаций о возможности пройти скрининг на наличие факторов риска ССЗ, диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9"; заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инфаркта миокарда и инсульта | 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инфаркта миокарда и инсульта. Увеличение до 100% охваченного диспансеризацией взрослого населения, скринингом взрослого населения. Увеличение количества граждан, прошедших профилактический осмотр/диспансеризацию, на 5% | Регулярное (ежеквартальное)
8 | Открытие школы здоровья в МО для пациентов с ССЗ, риском развития ССЗ, а также их родственников | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; начальник Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГБУЗС "МИАЦ"; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Открыта школа для пациентов с ССЗ, риском развития ССЗ, а также их родственников | Проводится санитарно-просветительская работа, обучение пациентов и их родственники в школах здоровья | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
1 | Проведение лекций для средних медицинских работников по темам: "Организация санитарного просвещения" и "Гигиеническое воспитание" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Проведено не менее четырех лекций в год для средних медицинских работников по темам: "Организация санитарного просвещения" и "Гигиеническое воспитание" | Проведено не менее четырех лекций в год для средних медицинских работников по темам: "Организация санитарного просвещения" и "Гигиеническое воспитание" | Регулярное (ежеквартальное)
2 | Проведение обучающих мероприятий для участковых терапевтов, кардиологов, неврологов поликлиник по вопросу оказания первичной и специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист - невролог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике | Проведено не менее четырех обучающих мероприятий в год | Повышение квалификации медицинского персонала первичного звена. Проведено не менее четырех обучающих мероприятий в год | Регулярное (ежеквартальное)
3 | Усиление контроля за диспансеризацией пациентов с ССЗ, особенно после перенесенных инфаркта миокарда и/или острого нарушения мозгового кровообращения для достижения рекомендуемых Министерством здравоохранения Российской Федерации целевых значений | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист - невролог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист - кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя | Утвержден приказ Департамента о передаче данных из стационарных отделений в амбулаторно-поликлиническую сеть для своевременного взятия на "Д"-учет пациентов после ВМП | Составлен ежегодный график выездной работы в медицинские организации города Севастополя (не менее 10). Издан приказ Департамента о передаче данных из стационарных отделений в амбулаторно-поликлиническую сеть для своевременного взятия на "Д"-учет пациентов после ВМП. Создан регистр лиц для данной категории пациентов | Разовое (делимое)
4 | Регулярное проведение программ для пациентов с перенесенными острыми сосудистыми событиями (ОИМ, ОНМК, тромбоэмболия легочной артерии и др.), а также обучающих программ после проведения хирургических методов лечения (протезирование клапанов сердца, коронарное шунтирование, имплантация электрокардиостимулятора) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Регулярное проведение обучающий мероприятий для пациентов, перенесших острые сосудистые события, и после проведения хирургических методов лечения | Ежегодно проводится не менее одного обучающего мероприятия для каждого пациента, перенесшего острые сосудистые события. Повышение информированности и приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача. Уменьшение частоты возникновения повторных сосудистых событий. Улучшение качества и прогноза жизни | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
1 | Продолжение реализации программы дополнительного льготного лекарственного обеспечения в течение 12 месяцев пациентов, перенесших ИМ и ОНМК | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя | Обеспечение в течение 12 месяцев пациентов, перенесших ИМ и ОНМК, гиполипидемическими, антиагрегантными и гипотензивными средствами | Продолжена программа дополнительного льготного лекарственного обеспечения в течение 12 месяцев пациентов, перенесших ИМ и ОНМК, гиполипидемическими, антиагрегантными и гипотензивными средствами. Достижение и поддержание доли больных, перенесших инфаркт миокарда, регулярно принимающих статины, до 80%. Достижение и поддержание доли больных артериальной гипертонией, достигших и поддерживающих целевые уровни артериального давления, до 70%. Достижение и поддержание доли лиц с гиперхолестеринемией, принимающих статины, до 70%. Формирование у пациентов приверженности к динамическому наблюдению у врачей-специалистов и выполнению рекомендаций | Разовое (неделимое)
2 | Открытие кабинета для больных ХСН | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Открыт кабинет для больных ХСН | Открыт кабинет для больных ХСН | Разовое (неделимое)
3 | Разработка и утверждение приказа об открытии кабинета для больных ХСН | 01.07.2023 | 01.07.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Разработан и утвержден приказ об открытии кабинета для больных ХСН | Разработан и утвержден приказ об открытии кабинета для больных ХСН | Разовое (неделимое)
4 | Разработка положения и должностных инструкций персонала для функционирования кабинета для больных ХСН | 01.07.2023 | 01.07.2024 | Главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Разработаны положения и должностные инструкции персонала для функционирования кабинета для больных ХСН | Разработаны положение и должностные инструкции персонала для функционирования кабинета для больных ХСН | Разовое (неделимое)
5 | Анализ деятельности кабинета для больных ХСН | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; главный врач центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ" | Не менее четырех отчетов в год о деятельности кабинета для больных ХСН | Ежеквартальный отчет о деятельности кабинета для больных ХСН направлен в Департамент здравоохранения города Севастополя | Регулярное (ежеквартальное)
6 | Принятие управленческих решений на основании анализа работы кабинета для больных ХСН | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Приказ Департамента здравоохранения города Севастополя об открытии кабинетов для больных ХСН в других МО | На основе анализа деятельности кабинета для больных ХСН составлена аналитическая справка об эффективности/неэффективности работы кабинета. Принят нормативный акт об открытии кабинетов для больных ХСН в других МО | Разовое (неделимое)
7 | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска; выделение группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров | 01.07.2023 | 31.12.2024 |  | С помощью анкетирования выявлены пациенты, включенные в группу риска ССЗ. Информация направлена в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики для организации проведения просветительской работы с данными пациентами | Проведено анкетирование, выделены группы риска. Направлен ежемесячный отчет в Департамент здравоохранения города Севастополя о проведенном анализе мероприятий профилактических осмотров | Регулярное (ежеквартальное)
8 | Широкая информационная кампания по первым признакам инфаркта миокарда, инсульта и актуализация роли СМП для выбора маршрута госпитализации с целью сокращения времени на выбор медицинского учреждения (флайеры, билборды, экраны, реклама на TV, радио, директ-рассылка через мобильных операторов региона) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; начальник Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГБУЗС "МИАЦ"; начальник информационно-аналитического отдела ГБУЗС "МИАЦ" | Ежемесячное повышение осведомленности населения о признаках сосудистых катастроф, доведение логистики госпитализации через обращение на СМП до 95% | Ежемесячное повышение осведомленности населения о признаках сосудистых катастроф, доведение логистики госпитализации через обращение на СМП до 95% | Регулярное (ежеквартальное)
9 | Широкая информационная кампания по достижению целевых показателей модифицируемых факторов риска у пациентов с диагностируемым ССЗ (флайеры, билборды, экраны, реклама на TV, радио, сайты МО и Департамента здравоохранения города Севастополя) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; начальник Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГБУЗС "МИАЦ" | Раздача флайеров, размещение информации на билбордах, экранах, реклама на TV, радио | Ежемесячное повышение осведомленности населения о целевых показателях АД, липидов крови, глюкозы крови, индексе массы тела, объеме талии, о симптомах острых сердечно-сосудистых событий | Регулярное (ежеквартальное)
10 | Открытие кабинетов вторичной профилактики в РСЦ ГБУЗС "Городская больница N 1" для обязательного посещения пациента с ССЗ в процессе госпитализации | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; руководитель РСЦ ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Открыт кабинет вторичной профилактики в РСЦ ГБУЗС "Городская больница N 1" | Актуализация проблемы осложнений ССЗ и модификации факторов риска у пациентов, госпитализированных с обострением ССЗ | Разовое (делимое)
11 | Организация и проведение медицинских осмотров работающего населения на предприятиях для выявления групп высокого риска и повышения приверженности к диспансеризации через работодателя | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Не менее 10% сотрудников предприятий прошли медицинские осмотры | Повышение приверженности к диспансеризации, здоровому образу жизни и модификации факторов риска путем мотивации инструментами работодателя | Регулярное (ежегодное)
12 | Развитие специализированных видов помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями групп высокого риска | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Организация и функционирование Центра управления сердечно-сосудистыми рисками | Разработка и утверждение приказа Департамента здравоохранения города Севастополя о функционировании Центра сердечно-сосудистыми рисками | Разовое (неделимое)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Мероприятия, необходимые для формирования преемственности лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной медицинской помощи и охвата диспансерным наблюдением: оснащение медицинского персонала ФАП и ВА планшетами с целью повышения эффективности диспансерного наблюдения пациентов с АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аритмией; внедрение программы контроля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ, ПИКС, ХСН) для медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Планшетами оснащены 18 структурных подразделений МО, оказывающих медицинскую помощь сельскому населению | 14 ФАПов и 5 ВА оснащены планшетами с программным обеспечением для мониторинга и контроля состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ, ПИКС, ХСН, ОНМК, сахарным диабетом, мерцательной аритмией) | Разовое (делимое)
2 | Создание специализированных программ ведения пациентов с хронической сердечно-сосудистой патологией высокого риска (программы для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, кабинеты антикоагулянтной терапии) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист - кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя | Утвержден нормативный акт | Созданы специализированные программы профилактики внезапной смерти и ведения пациентов с ХСН. Организован контроль антикоагулянтной терапии, уменьшения частоты возникновения геморрагических и тромболитических осложнений на базе кабинетов ХСН | Разовое (делимое)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
1 | Разработка системы передачи информации от службы СМП в РСЦ и амбулаторно-поликлиническое звено с использованием единой интегрированной информационной системы | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | Внедрена единая интегрированная информационная система, обеспечивающая взаимодействие информационной системы СМП и АИС ЛПУ | Разработан единый алгоритм действий, в т.ч. специалистов СМП на всех этапах оказания медицинской помощи, в единой интегрированной информационной системе | Разовое (неделимое)
2 | Снижение кадрового дефицита ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" | Обеспечено функционирование не менее 34 бригад СМП в сутки | Обеспечено функционирование не менее 34 бригад СМП в сутки | Разовое (делимое)
3 | Обеспечить возможность дистанционной расшифровки ЭКГ автомобилей СМП | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | 100% бригад СМП укомплектованы ЭКГ с функцией передачи данных для удаленной расшифровки | Обеспечена возможность дистанционной расшифровки 100% ЭКГ автомобилей СМП | Разовое (неделимое)
4 | Модернизация единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, интеграция информационной системы службы скорой медицинской помощи с электронной амбулаторной картой пациента | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"; заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | Обеспечена интеграция информационной системы службы скорой медицинской помощи с электронной амбулаторной картой пациента | Обеспечена интеграция информационной системы службы скорой медицинской помощи с электронной амбулаторной картой пациента | Разовое (неделимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
1 | Строительство больницы скорой медицинской помощи | 01.07.2023 | 31.12.2026 | Директор Департамента капитального строительства города Севастополя; директор Департамента здравоохранения города Севастополя | Введена в эксплуатацию больница скорой медицинской помощи | Введена в эксплуатацию больница скорой медицинской помощи, оснащенная всем необходимым оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи больным с БСК. Строительство БСМП позволит решить основную проблему при оказании медицинской помощи пациентам с БСК - недостаточное количество площадей для оказания высококвалифицированной медицинской помощи | Разовое (неделимое)
2 | Внедрение и реализация мероприятий по развитию аритмологической службы города Севастополя | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист - кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя | Утвержден план мероприятий по развитию аритмологической службы города Севастополя | Разработан и утвержден план мероприятий по развитию аритмологической службы города Севастополя | Разовое (неделимое)
3 | Внедрение новых методов оказания специализированных видов медицинской помощи больным с ОНМК (эндоваскулярная тромблэкстракция) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Проведено не менее: - 2022 г. - 10 случаев; - 2023 г. - 50 случаев; - 2024 г. - 100 случаев | Подготовка ресурсного обеспечения и внедрение в практику метода эндоваскулярной тромблэкстракции | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация
1 | Актуализация маршрутизации пациентов при осуществлении мероприятий по медицинской реабилитации | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Департамента здравоохранения города Севастополя | Разработан и утвержден нормативный акт | Разработан и утвержден приказ Департамента здравоохранения города Севастополя о маршрутизации пациентов города Севастополя при осуществлении мероприятий по медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
2 | Организация второго этапа реабилитации в медицинских организациях города Севастополя | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; главный внештатный специалист - кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя | Охват реабилитацией второго этапа не менее 25% пациентов с ОНМК | Охват реабилитацией второго этапа не менее 25% пациентов с ОНМК | Разовое (неделимое)
3 | Открытие отделения реабилитации для пациентов, перенесших ОКС и ОНМК | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 9" | Открыто отделение реабилитации на базе ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на 12 коек | Открыто отделение реабилитации на базе ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на 12 коек | Разовое (неделимое)
4 | Оснащение отделений реабилитации медицинских организаций города Севастополя медицинским оборудованием | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; директор ГКУС "Медицинский склад 1043" | Отделение реабилитации на базе ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" оснащено оборудованием согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю медицинской реабилитации | Отделение реабилитации на базе ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" оснащено оборудованием согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю медицинской реабилитации | Разовое (неделимое)
5 | Обеспечение маршрутизации пациентов | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист - кардиолог Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист - невролог Департамента здравоохранения города Севастополя | Разработан и утвержден нормативный акт | Актуализирован приказ Департамента здравоохранения города Севастополя по маршрутизации пациентов с ОНМК с учетом функционирующего отделения реабилитации | Разовое (неделимое)
6 | Обучение специалистов по профилю "Медицинская реабилитация" для работы в отделении реабилитации | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Отделение медицинской реабилитации укомплектовано врачом по физической и реабилитационной медицине | Проведена профессиональная переподготовка или привлечен один врач по физической и реабилитационной медицине для работы в отделении медицинской реабилитации | Разовое (неделимое)
7 | Увеличение количества специализированных коек 2-го этапа медицинской реабилитации | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | В медицинских организациях развернуто не менее 55 коек медицинской реабилитации | В медицинских организациях развернуто не менее 55 коек медицинской реабилитации. Охват реабилитацией 2-го этапа не менее 70% пациентов с ОНМК | Разовое (неделимое)
8 | Создание и ведение регистра пациентов, нуждающихся в реабилитации | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Департамента здравоохранения города Севастополя; заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | Сформирован регистр пациентов, нуждающихся в реабилитации, на базе АИС ЛПУ | Сформирован регистр пациентов, нуждающихся в реабилитации | Разовое (неделимое)
9 | Создание и актуализация системы контроля за соблюдением схемы маршрутизации пациентов на этапах медицинской реабилитации | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Департамента здравоохранения города Севастополя | Утвержден нормативный акт | Актуализирован приказ Департамента здравоохранения города Севастополя о системе контроля за соблюдением схемы маршрутизации пациентов на этапах медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 | Разработка плана мероприятий по обучению методике дистанционной передачи ЭКГ и экстренного консультирования с врачами РСЦ при оказании экстренной медицинской помощи при ОКС для медицинских работников СМП и фельдшеров ФАПов | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главный врач ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 9"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 4" | Утвержден план-график обучения работников СМП и фельдшеров ФАПов | Разработан и утвержден план-график обучения работников СМП и фельдшеров ФАПов | Разовое (неделимое)
2 | Обучение методике дистанционной передачи ЭКГ и экстренного консультирования с врачами РСЦ при оказании экстренной медицинской помощи при ОКС для медицинских работников СМП и фельдшеров ФАПов | 01.07.2023 | 01.09.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главный врач ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 9"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 4" | Обучено не менее 200 работников СМП и фельдшеров ФАПов | Обучено не менее 200 работников СМП и фельдшеров ФАПов | Разовое (неделимое)
3 | Организация регулярного контроля за объемом и качеством непрерывного медицинского образования (далее - НМО) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Охват НМО не менее 70% специалистов РСЦ | Охват НМО не менее 70% специалистов РСЦ | Регулярное (ежегодное)
4 | Реализация мероприятий по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения города Севастополя квалифицированными кадрами, включая меры социальной поддержки | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Достижение укомплектованности штатных должностей физическими лицами регионального сосудистого центра и подразделений реабилитации на уровне 98% при коэффициенте совместительства не более 1,2 | Достижение кадровой обеспеченности РСЦ, медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи при БСК, необходимой для обеспечения работы в круглосуточном режиме, в том числе подразделений реабилитации | Регулярное (ежегодное)
5 | Организация ведения перечня дефицитных специальностей для мониторинга текущей потребности в медицинских кадрах, в том числе: | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения города Севастополя | Ежегодное утверждение нормативного акта | Разработан и утвержден приказ Департамента здравоохранения города Севастополя, утверждающий форму перечня дефицитных специальностей и порядок ведения мониторинга текущей потребности | Разовое (неделимое)
6 | Анализ потребности и дефицита в сердечно-сосудистых хирургах, мониторинг и своевременная подготовка/переподготовка специалистов | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Своевременная подготовка/переподготовка специалистов функционирования Регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на основании анализа потребности | Обеспечение непрерывной работы подразделений сердечно-сосудистой хирургии в медицинских организациях города Севастополя | Регулярное (ежегодное)
7 | Анализ потребности и дефицита во врачах по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению, мониторинг и своевременная подготовка/переподготовка специалистов (начиная с 2020 г. - не менее одного специалиста в год) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения города Севастополя | Своевременная подготовка/переподготовка специалистов для функционирования Регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на основании анализа потребности | Обеспечение непрерывной работы подразделений по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению в медицинских организациях города Севастополя | Регулярное (ежегодное)
8 | Реализация плана мероприятий по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения города Севастополя квалифицированными кадрами, включая меры социальной поддержки | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9" | Достижение целевых показателей регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения города Севастополя квалифицированными кадрами" | Реализация плана мероприятий согласно паспорту регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения города Севастополя квалифицированными кадрами" | Разовое (неделимое)
9 | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения города Севастополя; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4", ГБУЗС "Городская больница N 9" | Достижение целевых показателей регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения города Севастополя квалифицированными кадрами" | Обеспечение стабильности кадрового состава, профилактика утечки кадров, формирование командного отношения медицинских работников к МО | Разовое (неделимое)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
1 | Создание системы телемедицинских консультаций на базе медицинских организаций города Севастополя по принципу "врач - врач" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Организован центр телемедицинских консультаций в РСЦ ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на функциональной основе | Организован центр телемедицинских консультаций в РСЦ ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на функциональной основе | Разовое (неделимое)
2 | Обеспечение функционирования телемедицинских центров консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшения результатов их лечения, в том числе консультирование сложных по курации пациентов в профильных национальных медицинских исследовательских центрах. Развитие телемедицинских технологий | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗС "Городская больница N 4"; ГБУЗС "Городская больница N 9"; главный врач ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" | Проведено не менее 100 телемедицинских консультаций в год | Проведено не менее 100 телемедицинских консультаций, в том числе федеральными центрами и МО | Разовое (неделимое)
3 | Совместно с ФГБУ "НМИЦ им В.А. Алмазова" разработать и реализовать план проведения совместных консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Проведено не менее одного совместного консилиума или виртуального обхода в год с применением телемедицинских технологий | Разработан и реализован план проведения совместных консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий | Регулярное (ежегодное)
4 | Разработка программы контроля состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ, ПИКС, ХСН) для использования на планшетах фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и специалистов врачебных амбулаторий | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | Внедрена информационная система контроля состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Разработана информационная система контроля состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Разовое (неделимое)
5 | Совместно с ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" и ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России разработать и реализовать план проведения совместных консилиумов и виртуальных обходов пациентов с ССЗ с применением телемедицинских технологий, а также реализовать план проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций города Севастополя (и/или их структурных подразделений) по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ города Севастополя и внедрения клинических рекомендаций | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Осуществлено не менее 10 выездов в год сотрудников ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова", ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России и др. Осуществлен отбор на оказание медицинской помощи в федеральных центрах не менее 25 пациентов в год. Выполнены рекомендации специалистов федеральных центров | Осуществлено не менее 10 выездов в год сотрудников ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова", ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Минздрава России и др. профильных национальных медицинских исследовательских центров в медицинские организации субъекта (и/или их структурные подразделения) | Регулярное (ежегодное)
6 | Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ"; главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Реализован план мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению. Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций. Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний, планирование объемов оказания медицинской помощи. Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов | Разовое (неделимое)
7 | Дальнейшее совершенствование работы программного обеспечения АИС ЛПУ | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | Создана единая информационная система хранения персонифицированных данных о больных с ССЗ на базе АИС ЛПУ | Маршрутизация больных ОКС, ведение регистров больных с ССЗ, персонифицированный учет пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и централизация информации о них в единой информационной базе данных. Оснащение МО системой хранения данных | Разовое (делимое)
8 | Создание справочного функционала клинических рекомендаций в АИС ЛПУ для обеспечения постоянного доступа медицинских работников | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; первый заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | Внедрен в эксплуатацию в АИС ЛПУ справочный функционал по клиническим рекомендациям | Внедрен в эксплуатацию в АИС ЛПУ справочный функционал по клиническим рекомендациям | Разовое (неделимое)
9 | Мониторинг ситуации по сердечно-сосудистым заболеваниям в режиме "real-time" с использованием возможностей ГБУЗС "МИАЦ", наращивание его функционала и возможностей | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя; заместитель директора ГБУЗС "МИАЦ" | Отчет о работе ситуационного центра | Использование возможностей ситуационного центра в режиме "real-time" в части мониторинга заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | Разовое (неделимое)
10 | Внедрение и развитие вертикально интегрированной медицинской информационной системы "Сердечно-сосудистые заболевания" (ВИМИС БСК) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя | Отчет о внедрении ВИМИС БСК | Интеграция АИС ЛПУ с ВИМИС БСК, передача на федеральный уровень структурированных электронных медицинских документов | Разовое (неделимое)