## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Код получателей <1> | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | НПА, регулирующий реализацию мероприятия | Объем финансирования в разбивке по источникам, тыс. руб.
[8 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Укрепление репродуктивного здоровья и сокращение числа абортов
Действующие мероприятия <2>
1.1. | Проведение анкетирования по оценке репродуктивных установок (в том числе установок на рождение) у подростков и их родителей | 1 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Охват анкетированием не менее 5% от численности половозрастной группы | 01.03.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области N 1026-пп от 23.12.2021 "Об утверждении регионального проекта "Репродуктивное здоровье" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
1.2. | Выдача "Сертификата молодой семьи" парам, вступающим в брак в возрасте 18-35 лет органами ЗАГС | 2 | Департамент административных органов Магаданской области | Выдача сертификатов органами ЗАГС Магаданской области при заключении брака для супружеских пар, в которых хотя бы один - репродуктивного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области N 1026-пп от 23.12.2021 "Об утверждении регионального проекта "Репродуктивное здоровье" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
1.3. | Проведение обследования пар, вступающих в брак в возрасте 18-35 лет | 2 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Не менее 90% пар, вступающих в брак в возрасте 18-35 лет | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области N 1026-пп от 23.12.2021 "Об утверждении регионального проекта "Репродуктивное здоровье" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
Мероприятия, введенные при актуализации программы
1.4. | Проведение оценки репродуктивного здоровья подростков в возрасте 15-17 лет на основании результатов профилактических осмотров с применением разработанных анкет по оценке состояния репродуктивной системы у граждан, в том числе мобильными бригадами | 1 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Проведение профилактических осмотров репродуктивного здоровья у подростков 15-17 лет. Ежегодно - 100% | 01.07.2025 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области N 1026-пп от 23.12.2021 "Об утверждении регионального проекта "Репродуктивное здоровье" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
1.5. | Проведение обследований репродуктивного здоровья граждан 18-49 лет, в том числе мобильными бригадами | 1 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Раннее выявление патологии репродуктивной системы | 01.07.2025 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области N 1026-пп от 23.12.2021 "Об утверждении регионального проекта "Репродуктивное здоровье" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
Итого финансовые затраты на реализацию раздела 1 "Укрепление репродуктивного здоровья" комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
2. Поддержка семей с детьми
Действующие мероприятия
2.1 | Реализация программы "Подарок новорожденному" | 1 | Минтруд Магаданской области | Выдача наборов для новорожденных, состоящих из предметов первой необходимости. Наборы выдаются при выписке из родильного дома | 01.04.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 25.02.2022 N 145-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на приобретение и доставку в медицинские организации подарков (подарочных комплектов детских принадлежностей) новорожденным" | РБ - 6 929,6 | РБ - 8 000,0 | РБ - 8 000,0 | РБ - 7 858,7
2.2 | Предоставление компенсации в повышенном размере родительской платы за пребывание ребенка родителей-студентов в дошкольной образовательной организации | 2 | Минтруд Магаданской области | Компенсируется в повышенном размере компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 01.02.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 10.11.2016 N 876-пп "О компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" | РБ - 423,3 | РБ - 558,0 | РБ - 567,0 | РБ - 576,0
2.3 | Проактивное информирование семей с детьми о праве на получение региональных и муниципальных мер социальной поддержки, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 | Минтруд Магаданской области | При получении из органов ЗАГСа сведений о рождении ребенка, осуществляется проактивное информирование граждан в связи с наступлением жизненного события "Рождение ребенка". Гражданин индивидуально информируется посредством телефонной связи о перечне мер, которые ему полагаются в связи с наступлением жизненного события и очередности рождения ребенка | 01.01.2022 | 31.12.2027 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Предоставление многодетным семьям с 6 и более детьми социальной выплаты на приобретение автотранспорта | 3 | Минтруд Магаданской области | Многодетные семьи с 6 и более детьми имеют право на получение выплаты на приобретение автотранспорта | 01.06.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 27.01.2017 N 35-пп "Об утверждении Порядка предоставления многодетным семьям социальной выплаты на приобретение автотранспорта" | РБ - 7 500,0 | РБ - 3 750,0 | РБ - 3 750,0 | РБ - 3 750,0
2.5 | Перевод предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям в проактивный формат по факту | 3 | Минтруд Магаданской области | При получении удостоверения многодетной семьи и сведений | 01.01.2022 | 31.12.2027 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Организация кратковременного ухода (присмотра) за детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Магаданской области | 1 | Министерство образования Магаданской области | Количество семей, имеющих детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, нуждающимся в предоставлении кратковременного ухода (присмотра) в ДОУ | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Государственная программа "Развитие образования в Магаданской области", утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 28 ноября 2013 г. N 1179-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
2.7 | Организация деятельности групп продленного дня для начальной школы с учетом потребностей родителей (законных представителей обучающихся) | 1 | Министерство образования Магаданской области | Количество учащихся начальных классов, нуждающихся в посещении групп продленного дня | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Государственная программа "Развитие образования в Магаданской области", утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 28 ноября 2013 г. N 1179-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
2.8 | Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к коренным малочисленным народам Севера | 03, 04 | Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области | Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в количестве не менее 144 семьям коренных малочисленных народов | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Региональный проект "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области". Государственная программа Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики в Магаданской области", утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 30 декабря 2021 года N 1079-пп | РБ - 8109,96 | РБ - 8031,76 | РБ - 8031,76 | РБ - 8031,76
2.9 | Оказание бесплатной юридической помощи семьям с детьми, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет | 2 | Департамент административных органов Магаданской области, ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" | Оказание юридической помощи всем обратившимся за получением бесплатной юридической помощи | 01.07.2023 | 31.12.2027 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы
2.1 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в случае рождения первого ребенка матерью в возрасте до 25 лет включительно | 2 | Минтруд Магаданской области | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в случае рождения первого ребенка матерью в возрасте до 25 лет включительно | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Закон Магаданской области от 22.07.2011 N 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" | - | РБ - 49486,3 | РБ - 55488,2 | РБ - 61490,1
2.11 | Единовременная денежная выплата при рождении ребенка родителям-студентам | 2 | Минтруд Магаданской области | Единовременная денежная выплата при рождении ребенка родителям-студентам | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Закон Магаданской области от 03.12.2005 N 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка" | - | РБ - 807,1 | РБ - 812,3 | РБ - 817,8
2.12 | Единовременная выплата женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка | 2 | Минтруд Магаданской области | Единовременная выплата женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка, в том числе и оленеводам | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Закон Магаданской области от 10.11.2006 N 759-ОЗ "О единовременных выплатах женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка" | - | РБ - 1213,9 | РБ - 1263,9 | РБ - 1263,9
Итого финансовые затраты на реализацию раздела 2 "Поддержка семей с детьми" комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам | РБ - 22962,86 | РБ - 71847,06 | РБ - 77913,16 | РБ - 83788,26
3. Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры и оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий
Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы
3.1 | Осуществление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка молодым семьям на приобретение жилья за счет средств регионального и местного бюджетов | 01, 02, 03, 04 | Департамент молодежной политики Магаданской области | Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на приобретение жилья (в 2024 году 22 семьи) | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 29 декабря 2020 г. N 960-пп "О мерах по реализации регионального (ведомственного) проекта "Содействие молодежи Магаданской области в приобретении жилья" государственной программы Магаданской области "Молодежная политика и патриотическое воспитание в Магаданской области" | РБ - 7499,4 МБ - 307,5 | РБ - 7499,4 МБ - 307,5 | РБ - 7499,4 МБ - 307,5 | РБ - 7499,4 МБ - 307,5
Итого финансовые затраты на реализацию раздела 3 "Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры и оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий" комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам | РБ - 7499,4 МБ - 307,5 | РБ - 7499,4 МБ - 307,5 | РБ - 7499,4 МБ - 307,5 | РБ - 7499,4 МБ - 307,5
4. Укрепление института семьи, в том числе многопоколенной, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, семейного образа жизни
Действующие мероприятия
4.1 | Проведение комплекса информационно-просветительских мероприятий для родителей "Мамина школа": (книжные выставки-рекомендации для родителей по вопросам развития и воспитания ребенка; встречи с психологом; библиофитнес; информационные уроки; открытые уроки; встречи-беседы, лектории, лекции) | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство культуры и туризма Магаданской области | Не менее восьми мероприятий ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 30 июня 2023 г. N 458-пп "Об утверждении Региональной программы по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми в Магаданской области на период 2023-2025 годов" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
4.2 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование ответственного отношения к своему здоровью (мастер-классы, беседы, книжные выставки, просмотры фильмов, обзоры книжных изданий по теме; встречи с врачами-специалистами) | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство культуры и туризма Магаданской области | Не менее двух мероприятий ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 30 июня 2023 г. N 458-пп "Об утверждении Региональной программы по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми в Магаданской области на период 2023-2025 годов" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
4.3 | Организация и проведение коммуникационной кампании по оказанию поддержке семьям в зависимости от жизненных ситуаций, таких как многодетность, наличие детей с инвалидностью, уход за тяжелобольными или пожилыми родственниками, а также по улучшению репродуктивного здоровья населения (выставка - рекомендация "С заботой о будущем", праздничная программа для МООО многодетных родителей ко Всемирному дню родителей "Тепло родного очага"; просветительская лекция для сотрудников и посетителей музея "Репродуктивное здоровье и социальное долголетие"; тематические семейные мероприятия в рамках празднования "Дня защиты детей"; цикл мероприятий в рамках популяризации семейных традиций встречи Нового года и Рождества) | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство культуры и туризма Магаданской области | Не менее шести мероприятий ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 30 июня 2023 г. N 458-пп "Об утверждении Региональной программы по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми в Магаданской области на период 2023-2025 годов" | Выделить объем ресурсного обеспечения не представляется возможным
4.4 | Проведение семейных выходных в формате волонтерских акций "Добрых суббот", в том числе в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" | 1 | Департамент молодежной политики Магаданской области | В рамках реализации Всероссийского проекта "Добрые субботы" в Магаданской области реализуется ряд мероприятий, посвященных разным направлениями добровольчества: Встречи клуба #МЫВМЕСТЕ#; региональная акция "Добровольчество для каждого"; экологический десант | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 22 декабря 2023 г. N 915-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Молодежная политика и патриотическое воспитание в Магаданской области" | РБ - 60 тыс. руб. | РБ - 60 тыс. руб. | РБ - 60 тыс. руб. | РБ - 60 тыс. руб.
4.5 | Проведение мероприятия "Семейный пикник" | 1 | Департамент молодежной политики Магаданской области | Масштабный семейный пикник в рамках проекта Росмолодежи "Родные - Любимые". Это фестиваль на свежем воздухе для детей, подростков и их родителей, молодежи, приуроченный ко Дню любви, семьи и верности | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 22 декабря 2023 г. N 915-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Молодежная политика и патриотическое воспитание в Магаданской области" | РБ - 400 тыс. руб. | РБ - 400 тыс. руб. | РБ - 400 тыс. руб. | РБ - 400 тыс. руб.
Мероприятия, введенные при актуализации региональной программы
4.6 | Проведение областного конкурса видеороликов и презентаций среди молодежи Магаданской области "Моя семья" | 1 | Департамент молодежной политики Магаданской области | Цель конкурса - популяризация, укрепление и сохранение традиционных семейных ценностей среди молодежи Магаданской области. В рамках конкурса представляются работы по различным номинациям | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 22 декабря 2023 г. N 915-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Молодежная политика и патриотическое воспитание в Магаданской области" | 0 | РБ - 45 тыс. руб. | РБ - 45 тыс. руб. | РБ - 45 тыс. руб.
4.7 | Проведение информационной акции, посвященной Дню отца | 1 | Департамент молодежной политики Магаданской области | Цель акции - укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, формирование добрых и уважительных отношений между детьми и родителями | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 22 декабря 2023 г. N 915-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Молодежная политика и патриотическое воспитание в Магаданской области" | 0 | РБ - 15 тыс. руб. | РБ - 15 тыс. руб. | РБ - 15 тыс. руб.
4.8. | Проведение информационной акции, посвященной Дню матери | 1 | Проведение информационной акции, посвященной Дню матери | Цель - укрепление института семьи и детско-родительских отношений, формирование позитивного образа матери и ценностного отношения к близким | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Постановление Правительства Магаданской области от 22 декабря 2023 г. N 915-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Молодежная политика и патриотическое воспитание в Магаданской области" | 0 | РБ - 15 тыс. руб. | РБ - 15 тыс. руб. | РБ - 15 тыс. руб.
Итого финансовые затраты на реализацию раздела 4 "Укрепление института семьи, в том числе многопоколенной, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, семейного образа жизни" комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам | РБ - 460 тыс. руб. | РБ - 535 тыс. руб. | РБ - 535 тыс. руб. | РБ - 535 тыс. руб.
5. Иные мероприятия
Действующие мероприятия
5.1 | Организация цикла публикаций на тему "Репродуктивное здоровье и социальное положение" в областной газете "Магаданская правда", а также на сайте периодического издания с привлечением лидеров общественного мнения | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области | Вышло 12 информационных материалов | 01.01.2022 | 31.12.2027 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Организация цикла тематических публикаций о репродуктивном здоровье в официальных аккаунтах социальных сетей Правительства Магаданской области с дублированием в официальных аккаунтах социальных сетей Минздрава Магаданской области | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области | Вышло 8 информационных материалов | 01.01.2022 | 31.12.2027 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Подготовка социальных телевизионных роликов для трансляции в эфире телеканалов ООО "ТВ-Колыма-Плюс", ГТРК "Магадан" и телевизионном подразделении муниципального телеканала "Вечерний Магадан" | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области | Размещены социальные ролики по профилактике абортов в количестве трех штук | 01.01.2022 | 31.12.2027 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Организация цикла рубрик на областном телеканале ООО "ТВ-Колыма-Плюс", посвященный теме "Репродуктивное здоровье и социальное долголетие" с привлечением отраслевых спикеров | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области | Вышло 14 информационных материалов | 01.01.2022 | 31.12.2027 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Информационная поддержка НКО, деятельность которых направлена на выявление "кризисных" беременных с целью оказания им помощи, профилактику абортов, ответственное отношение к репродуктивному здоровью и популяризацию семейных ценностей | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области | Оказывается информационная поддержка НКО путем приглашения СМИ на их мероприятия и размещением информации на портале Инициатива Колымы, а также в соц. Сетях | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 30.12.2021 N 1079-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики в Магаданской области" | 0 | 0 | 0 | 0
Итого финансовые затраты на реализацию раздела 5 "Иные мероприятия" Комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам | 0 | 0 | 0 | 0
6. Мероприятия, подлежащие софинансированию из федерального бюджета
6.1. | Создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности | 01, 06 | Министерство здравоохранения Магаданской области | 2025 год - 1 100 семей; 2026 год - 1 167 семей; 2027 год - 1 247 семей. Доля женщин, отказавшихся от аборта от общего количества женщин, получивших медико-психологическую помощь: 2025 г. - 35%, 2026 г. - 37%, 2027 г. - 40% | 01.01.2025 | 31.12.2027 | В разработке | - | ФБ - 5 590,9 РБ - 114,1 | ФБ - 4468,8 РБ - 91,2 | ФБ - 4630,5 РБ - 175,4
6.2. | Обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования | 5 | Министерство здравоохранения Магаданской области | 2025 год - 100 семей; 2026 год - 103 семьи; 2027 год - 103 семьи | 01.01.2025 | 31.12.2027 | В разработке | - | ФБ - 9437,4 РБ - 192,6 | ФБ - 9912,7 РБ - 202,3 | ФБ - 10436,0 РБ - 213,0
6.3 | Создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и др.) для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации, предоставление пунктами предметов первой необходимости для новорожденных | 1 | Минтруд Магаданской области | 2025 год - 100 семей; 2026 год - 120 семей; 2027 год - 150 семей | 01.01.2025 | 31.12.2027 | В разработке | - | ФБ - 88344,4 РБ - 1802,9 | ФБ - 91764,7 РБ - 1872,7 | ФБ - 91782,5 РБ - 1873,1
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.01.2025 N 16-пп)
6.4. | Единовременная выплата в размере не менее 300 тысяч рублей при рождении с 1 января 2025 г. третьего или последующего ребенка в молодой семье | 2 | Минтруд Магаданской области | 2025 год - 130 семей; 2026 год - 130 семей; 2027 год - 130 семей | 01.01.2025 | 31.12.2027 | В разработке | - | ФБ - 38220,0 РБ - 780,0 | ФБ - 38220,0 РБ - 780,0 | ФБ - 38220,0 РБ - 780,0
6.5. | Единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине с 1 января 2025 г., обучающейся по очной форме обучения | 2 | Министерство образования Магаданской области | 2025 год - 40 семей; 2026 год - 40 семей; 2027 год - 50 семей | 01.01.2025 | 31.12.2027 | В разработке | - | ФБ - 3920,0 РБ - 80,0 | ФБ - 3920,0 РБ - 80,0 | ФБ - 4900,0 РБ - 100,0
6.6. | Предоставление молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения в размере не менее половины фактических расходов по договору найма, но не более предельной величины, определяемой субъектом Российской Федерации, при рождении с 1 января 2025 года первого ребенка до исполнения младшему ребенку возраста трех лет; оплата 75 процентов фактических расходов по договору найма, но не более предельной величины, определяемой субъектом Российской Федерации, при рождении с 1 января 2025 года второго и последующих детей до исполнения младшему ребенку возраста трех лет. Компенсация осуществляется при отсутствии у супругов в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте проживания такой семьи | 2 | Минтруд Магаданской области | 2025 год - 50 семей; 2026 год - 50 семей; 2027 год - 50 семей | 01.01.2025 | 31.12.2027 | В разработке | - | ФБ - 14700,0 РБ - 300,0 | ФБ - 14700,0 РБ - 300,0 | ФБ - 14700,0 РБ - 300,0
Итого финансовые затраты на реализацию раздела 6 "Мероприятия, подлежащие софинансированию из федерального бюджета" Комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам |  | ФБ - 160212,7 РБ - 3269,6 | ФБ - 162986,2 РБ - 3326,2 | ФБ - 164669,0 РБ - 5092,9
ВСЕГО финансовые затраты на реализацию комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам | РБ - 30922,26 МБ - 307,5 | ФБ - 160212,7 РБ - 83151,06 МБ - 307,5 | ФБ - 162986,2 РБ - 89273,76 МБ - 307,5 | ФБ - 164669,0 РБ - 97071,26 МБ - 307,5