## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел I. КОМПЛЕКС МЕР ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1 | Снижение потребления алкогольной продукции | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП" | Снижение потребления алкогольной продукции: 2023 - 6,9 л., 2024 - 6,8 л. | Регулярно
2 | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области по медицинской профилактике | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс. человек): 2023 - 19, 2024 - 20,9 | Регулярно
3 | Увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области по медицинской профилактике | Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (тыс. человек): 2023 - 12,6, 2024 - 13,0 | Регулярно
4 | Формирование групп повышенного риска развития онкологических заболеваний при проведении медицинских профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения. | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области по медицинской профилактике, онколог, гинеколог, пульмонолог, гастроэнтеролог, терапевт | Сформированы группы повышенного риска развития ЗНО: лица с наследственной предрасположенностью к возникновению онкологических заболеваний 500 чел. | Разовое неделимое
5 | Проведение тематических противораковых акций, направленных на устранение возможности неблагоприятного воздействия на организм особенностей образа жизни и канцерогенных факторов среды обитания человека: Всемирный день борьбы против рака | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главный врач ОГБУЗ ККОД, главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области по медицинской профилактике, терапевт, онколог, пульмонолог, гастроэнтеролог | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Проведение тематической акции "Всемирный день борьбы против рака": 2023 - 1 раз, 2024 - 1 раз | Регулярно
6 | Проведение Всемирного дня борьбы с меланомой | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главный врач ОГБУЗ ККОД, главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области по медицинской профилактике, онколог | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Формирование культа здоровья: 2023 - 1 раз, 2024 - 1 раз | Регулярно
7 | Проведение Всемирного дня здоровья | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главный врач ОГБУЗ ККОД, главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области по медицинской профилактике, терапевт, онколог, пульмонолог, гастроэнтеролог | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Формирование культа здоровья: 2023 - 1 раз, 2024 - 1 раз | Регулярно
8 | Проведение акции "Живи без страха" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главный врач ОГБУЗ ККОД, главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области по медицинской профилактике, онколог | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Проведение тематической акции "Живи без страха" 2023 - 1 2024 - 1 | Регулярно
9 | Проведение Дня открытых дверей на базе ОГБУЗ ККОД | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главный внештатный специалист онколог Депздрава Костромской области | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Формирование культа здоровья. 2023 - 4 раз, 2024 - 4 раз
10 | Мотивация населения к своевременному прохождению диспансеризации и скрининговых программ раннего выявления ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП" | Создание и тиражирование информационных материалов о необходимости прохождения диспансеризации и скрининговых программ в количестве 10 тыс. экземпляров в год. | Регулярно
11 | Разработка и внедрение программ обучения в школах здоровья по профилактике ЗНО для общей лечебной сети параллельно со школами диабета, гипертонической болезни и др. Регулярное проведение занятий в таких школах согласно плану мероприятий | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главный врач ОГБУЗ ККОД, ОГБУЗ МИАЦ Костромской области, главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Информирование населения о необходимости прохождения профосмотров и диспансеризации. План проведения школ здоровья по профилактике ЗНО: 2023 - 178 раз 2024 - 187 раз | Регулярно
12 | Проведение тематических конференций с участием специалистов первичного медико-санитарного звена по вопросам онконастороженности | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Повышение квалификации медицинских специалистов Костромской области в части первичной профилактики рака и тотальной онконастороженности врачей всех специальностей. Распространение информационных материалов для врачей различных специальностей | Регулярно
13 | Формирование у населения приверженности к вакцинации от вируса папилломы человека | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", главный врач ОГБУЗ ККОД | Создание буклетов с информацией о необходимости вакцинации от вируса папилломы человека: 2023 - 10 тыс. экз., 2024 - 10 тыс. экз. | Регулярно
14 | Проведение мероприятий на уровне региона по вакцинации от вируса гепатита В | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ "ЦОЗМП", Депздрав Костромской области, главные врачи медицинских организаций | Вакцинировано (человек): 2023 - 11 923; 2024 - 12 174 | Регулярно
Раздел II. КОМПЛЕКС МЕР ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
15 | Анализ показателей численности населения, прошедшего диспансеризацию, при обязательном и полном выполнении стандарта обследования | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Проведение ежеквартально совещаний с главными внештатными специалистами Депздрава Костромской области для оценки и анализа проводимой диспансеризации и профосмотров 1 раз в квартал | Регулярно
16 | Формирование целевых групп для проведения дополнительного скрининга населения, занятого на предприятиях с высоким риском развития ЗНО, работники канцерогеноопасного предприятия НАО "Свеза" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, руководители предприятий региона | Осмотрено (человек): 2023 - 400, 2024 - 400 | Регулярно
17 | Обеспечение выполнения плана по проведению скрининговых исследований: скрининг рака толстого кишечника | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области, руководители медицинских организаций | Охват колоноскопией не менее 70% из числа выявленных патологических отклонений при исследовании кала на скрытую кровь | Регулярно
18 | Обеспечение выполнения плана по проведению скрининговых исследований: скрининг рака молочной железы | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области, руководители медицинских организаций | Обеспечение двойного прочтения маммографических снимков не менее 80% | Регулярно
19 | Обеспечение выполнения плана по проведению скрининговых исследований: скрининг рака шейки матки | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области, руководители медицинских организаций | Проведение цитологического исследования мазка шейки матки с окраской по Папаниколау. Проведено окрасок по Папаниколау мазков в 2023 году - 100% забранного материала, в 2024 году - 100% забранного материала | Регулярно
20 | Обеспечение выполнения плана по проведению скрининговых исследований: скрининг рака предстательной железы | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, руководители медицинских организаций | Определение простатического специфического антигена в крови согласно Приказу Минздрава России от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении порядка проведения медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" | Регулярно
21 | Организация выездов врачей-онкологов-кураторов муниципальных районов с целью проведения мероприятий вторичной профилактики онкозаболеваний для граждан, проживающих в районах Костромской области | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области | Организовано выездов: 2023 - 26 выездов 2024 - 26 выездов | Регулярно
22 | Организация дополнительного скрининга ЗНО молочной железы для граждан, проживающих в населенных пунктах, удаленных от медицинской организации, через охват маммографическими исследованиями с использованием передвижного маммографического комплекса | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области | Организованы осмотры:: 2023 - 7600 чел. 2024 - 8500 чел. | Регулярно
23 | Организация работы сети смотровых кабинетов для выявления ЗНО визуальных локализаций | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Осмотрено: 2023 - 38985 чел. 2024 - 39375 чел. Взято мазков на цитологию (единиц): 2023 - 38153; 2024 - 38535 | Регулярно
24 | Внедрение скрининга визуальных локализаций ЗНО в стоматологии | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области: стоматолог, онколог | Внедрен скрининг визуальных локализаций ЗНО в стоматологии путем применения метода аутофлюоресцентной стоматоскопии | Разовое делимое
25 | Организация работы экспертного эндоскопического центра на базе ОГБУЗ ККОД | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области | Охват колоноскопией не менее 70% из числа выявленных патологических отклонений при исследовании кала на скрытую кровь | Регулярно
Раздел III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
26 | Обеспечение "зеленого коридора" для пациентов с впервые установленным предварительным диагнозом ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, главный врач ОГБУЗ ККОД | Организован мониторинг сроков обследования и получения специализированного лечения; 2023 г. - по данным мониторинга сроки соблюдаются в 100% случаев; 2024 г. - по данным мониторинга сроки соблюдаются в 100% случаев | Регулярно
27 | Обеспечение 100-го охвата врачебными консилиумами при определении и изменении тактики лечения пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог Депздрава Костромской области, руководители медицинских организаций | 100% охват врачебными консилиумами при определении и изменении тактики лечения пациентов с ЗНО | Регулярно
28 | Ежемесячный мониторинг основных показателей работы ЦАОП, использования диагностического оборудования, работы дневного стационара противоопухолевого лекарственного лечения | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, заведующий организационно-методическим отделом ОГБУЗ ККОД | Осуществляется сбор, анализ и представление соответствующей информации в виде 1 ежемесячного мониторинга по кадровому составу ЦАОП и 1 ежеквартального мониторинга по показателям работы ЦАОП | Регулярно
29 | Повышение эффективности работы "тяжелого" диагностического оборудования | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Главные врачи медицинских организаций | Эффективность использования "тяжелого" оборудования: фактическая 2022 г.: КТ - 47 тыс., МРТ - 5 тыс.; 2023 г.: КТ - 48 тыс., МРТ - 5,5 тыс.; 2024 г.: КТ - 50 тыс., МРТ - 5,5 тыс. | Разовое неделимое
30 | Разбор запущенных случаев онкологических заболеваний с последующим доведением информации до медицинских организаций | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области | Проведение разбора запущенных случаев онкологических заболеваний в ОГБУЗ ККОД в 2023 году - 90% случаев; в 2024 году - 100% случаев | Регулярно
Раздел IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
31 | Внедрение новых иммуногистохимических технологий на базе патологоанатомического отделения ОГБУЗ ККОД | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области | Внедрены современные иммуногистохимические технологии при патологоанатомическом аудите для более эффективного лечения онкологических заболеваний: 2023 - 1500 исследований, 2024 - 1500 исследований | Регулярно
32 | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология": ОГБУЗ ККОД, ОГБУЗ КОДБ (согласно утвержденному плану) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ОГБУЗ ККОД, главный врач ОГБУЗ КОДБ | Оснащение медицинских организаций: 2023 - 2 медицинские организации (ОГБУЗ ККОД) - 3 единицы; ОГБУЗ КОДБ - 1 единица); 2024 - 1 единица оборудования для ОГБУЗ ККОД | Разовое неделимое
33 | Реорганизация структурных подразделений медицинских организаций Костромской области, а именно ОГБУЗ ОБКО N 1 и ОГБУЗ "КОКБ имени Королева Е.И.", оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ОГБУЗ ККОД, главный врач ОГБУЗ "КОКБ имени Е.И. Королева", главный врач ОГБУЗ ОБКО N 1 | 2024 - реорганизованы структурные подразделения ОГБУЗ ОБКО N 1 и ОГБУЗ "КОКБ имени Королева Е.И." в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | Разовое неделимое
34 | Разработка и утверждение порядка проведения диагностических исследований методом компьютерной томографии с контрастированием в медицинской организации, на базе которой организован ЦАОП | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Депздрава Костромской области | Разработан и утвержден порядок проведения диагностических исследований методом компьютерной томографии с контрастированием | Разовое неделимое
35 | Внедрение новых методов хирургического лечения: органосохраняющих операций | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Количество органосохраняющих операций: 2023 - до 75%, 2024 - до 80% | Разовое делимое
36 | Обеспечение расширения реконструктивно-восстановительных операций после радикального хирургического лечения пациентов с ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Увеличение количества операций с одномоментным реконструктивно-пластическим компонентом; в 2023 году проведено операций (единиц): гемиглоссэктомия с пластикой лучевым лоскутом - 1; на молочной железе с элементом аутомаммопластики - 50; на коже с РПК - 200; на органах пищеварения (пищевод, желудок, кишечник) - 60 в 2024 году: гемиглоссэктомия с пластикой лучевым лоскутом - 2; на молочной железе с элементом аутомаммопластики - 55; на коже с РПК - 210; на органах пищеварения (пищевод, желудок, кишечник) - 65 | Разовое делимое
37 | Увеличение числа пролеченных пациентов с использованием 2 линейных ускорителей: одноэнергетический Varian Unique - 1 шт., линейный ускоритель многоэнергетический Varian TrueBeamStx - 1 шт., оснащенных мультилепестковыми коллиматорами, системой портальной, портальной и объемной визуализации, возможностью проводить конформную, интенсивно-модулированную, объемно-модулированную радиотерапию, радиотерапию с контролем дыхательных движений, приобретенных в рамках реализации Программы на территории Костромской области | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Пролечено с использованием методов конформной лучевой терапии на современных системах линейных ускорителей электронов в 2023 году - не менее 700 пациентов, в 2024 году - не менее 720 пациентов | Регулярно
38 | Обеспечение доступности лекарственных препаратов таргетной и иммунной терапии | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ОГБУЗ ККОД | 100% доступность таргетной и иммунной терапии | Разовое неделимое
39 | Расширение спектра режимов противоопухолевой лекарственной терапии в дневном стационаре ЦАОП | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный внештатный онколог, руководители медицинских организаций | Увеличение числа схем противоопухолевой лекарственной терапии в дневном стационаре ЦАОП | Регулярно
40 | Рациональное использование спектра схем противоопухолевой лекарственной терапии с применением таргетной терапии, иммуноонкологических препаратов и дорогостоящих препаратов для противоопухолевой лекарственной терапии для онкологической помощи | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог Депздрава Костромской области, руководители медицинских организаций | Рациональное использование схем противоопухолевой терапии | Регулярно
41 | Развитие практики удаленного консультирования в сложных клинических случаях с патологоанатомическим бюро четвертой группы (референс-центр) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Количество консультаций (единиц): 2023 - 75 2024 - 100 | Регулярно
42 | Повышение доли прижизненных патоморфологических исследований у пациентов с ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Департамент Депздрава Костромской области, главный внештатный онколог Депздрава Костромской области | Открыты удаленные филиалы патологоанатомического отделения ОГБУЗ ККОД в г. Галиче, в г. Шарье с возможностью дистанционной передачи цифровых изображений: 2023 - 1500 исследований, 2024 - 1500 исследований | Регулярно
43 | Увеличение количества исследований мультиспиральной компьютерной томографии в отделении лучевой диагностики | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Сокращено время ожидания исследования до 14 рабочих дней. Количество исследований в отделении лучевой диагностики (единиц): 2023 - 11310; 2024 - 11410 | Регулярно
44 | Проведение экстренных очных и заочных телемедицинских консультаций для медицинских организаций Костромской области силами отделений и специалистов ОГБУЗККОД в течение суток с момента получения заявки и медицинской документации пациента | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Созданы условия для проведения экстренных очных и заочных телемедицинских консультаций для медицинских организаций Костромской области силами отделений и специалистов ОГБУЗ ККОД в течение суток с момента получения заявки и медицинской документации пациента 2023 год - не менее 30 консультаций в год; 2024 год - не менее 40 консультаций в год | Регулярно
45 | Организация медицинской реабилитации пациентам с онкологическими заболеваниями в ООО "Медицинский центр "Мирт" | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ООО "Медицинский центр "Мирт" | Восстановление физического, психического и социального здоровья людей, нарушенного в результате онкологических заболеваний в Центре медицинской реабилитации в ООО "Медицинский центр "Мирт" 2023 год - получили реабилитацию 50 пациентов; 2024 год - получили реабилитацию 60 пациентов | Регулярно
46 | Проведение психологической реабилитации: - проведение открытых арт-терапевтических групп для пациентов ОГБУЗ ККОД с целью коррекции эмоционально-волевой сферы | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД, медицинский психолог | Улучшение психологического состояния пациентов с ЗНО для своевременного восстановления состояния здоровья после радикального и комплексного лечения (2 раза в месяц). | Регулярно
47 | Проведение психологической реабилитации: проведение закрытых психологических групп | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД, медицинский психолог | Формирование у пациентов приверженности к лечению, диспансерному наблюдению | Регулярно
48 | Формирование положительного образа врача-онколога | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Проведение психологических тренингов, профилактика профессионального выгорания (мероприятий): 2023 - 4 (1 раз в квартал) 2024 - 4 (1 раз в квартал) | Регулярно
49 | Формирование положительного образа врача-онколога | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Обучение коммуникативным навыкам медицинского персонала: 2023 - 2 тренинга 2024 - 2 тренинга | Регулярно
50 | Формирование положительного образа врача-онколога | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Выездные тренинги совместно с благотворительным фондом для медицинского персонала "Эффективные коммуникации врач-пациент": 2023 - 1 тренинг 2024 - 1 тренинг | Регулярно
51 | Формирование положительного образа врача-онколога | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Лекции "Личность пациента. Болезнь. Восприятие пациентом онкологического диагноза" (мероприятий): 2023 - 4 (1 раз в квартал) 2024 - 4 (1 раз в квартал) | Регулярно
52 | Проведение индивидуальных психокоррекционных занятий | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Проведение занятий, направленных на коррекцию эмоционально волевой сферы (как жить без болезни): 2023 - 500 сессий 2024 - 500 сессий | Регулярно
Раздел V. ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
53 | Проведение школ стомированных пациентов на базе ОГБУЗ ОБКО N 1 поликлиника взрослых N 3, ОГБУЗ ОБКО N 2 | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ОБКО N 1, главный врач ОГБУЗ ОБКО N 2 | Обучено: 2023 - 300 чел.; 2024 - 300 чел. | Регулярно
54 | Организация "закрытой" психотерапевтической женской группы "Я есть" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Формирование у пациентов приверженности к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению назначений врача онколога | Регулярно
55 | Проведение психологической реабилитации: ведение совместно с центром социальной защиты трехдневного тренинга "Слово лечит" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД, медицинский психолог, центр социальной защиты | Формирование у пациентов приверженности к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению назначений врача онколога (1 раз в квартал) | Регулярно
56 | Постоянный контроль за процентом охвата населения при проведении диспансеризации с целью выявления ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главные врачи медицинских организаций | Ежегодное повышение охвата населения скрининговыми программами на 5% | Регулярно
57 | Разработка нормативного правового акта по организации проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главные врачи медицинских организаций | Утвержден приказ Депздрава Костромской области по организации проведения диспансерного наблюдения пациентов с ЗНО. Проводится ежегодная актуализация приказа | Регулярно
Раздел VI. КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
58 | Улучшение доступности оказания паллиативной помощи | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главные врачи медицинских организаций | Охват паллиативной помощью не менее 80% от числа нуждающихся. Открытие кабинетов врача-гериатра в ОГБУЗ Шарьинская ОБ им. Каверина В.Ф., ОГБУЗ ОБКО N 2 ОГБУЗ Галичская ОБ, ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ | Регулярно
59 | Создание комиссии в ОГБУЗ ККОД для контроля стабильного бесперебойного обеспечения пациентов с ЗНО необходимыми препаратами для лечения болевого синдрома | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Создана комиссия по контролю бесперебойного обеспечения пациентов с ЗНО необходимыми препаратами для лечения болевого синдрома | Разовое неделимое
60 | Создание реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Создан реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи | Разовое неделимое
61 | Организация арт-терапевтической группы для родственников, ухаживающих за тяжелобольными пациентами, совместно с благотворительным фондом "Дар времени" в рамках проекта "С теми, кто рядом" | 01.07.2023 | 31.12.2023 | ОГБУЗ ККОД | Улучшение психологического состояния пациентов, психологическая помощь родственникам, ухаживающим за тяжелобольными. Проведение мероприятий 1 раз в месяц | Регулярно
Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
62 | Разработка регионального нормативного правового акт по маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Утвержден приказ Депздрава Костромской области по маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи - 1 раз в год | Разовое неделимое
63 | Организационно-методическое сопровождение в медицинских организациях онкологической службы Костромской области алгоритмов диагностики, лечения и реабилитации онкологических пациентов на предмет их соответствия утвержденным клиническим рекомендациям | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Создание системы контроля качества диагностики, лечения и реабилитации онкологических пациентов на предмет их соответствия утвержденным клиническим рекомендациям | Регулярно
64 | Консультации специалистов научных медицинских исследовательских центров, проведение междисциплинарных консилиумов при осложнениях противоопухолевого лечения и резистентности лечения ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Улучшение доступности консультативной помощи по ведению и лечению пациентов с онкопатологией, не менее 150 консультаций в год | Регулярно
65 | Проведение контроля за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с ЗНО совместно с главными внештатными специалистами: онкологом, патологоанатомом, судебно-медицинским экспертом | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области: онколог, патологоанатом, судебно-медицинский эксперт | Корректность заполнения свидетельства о смерти на основании правильного выбора первоначальной причины смерти пациентов с ЗНО 2023 - не менее 10% свидетельств о смерти пациентов, умерших от ЗНО или состоящих на учете с ЗНО; 2024 - не менее 15% | Регулярно
66 | Ведение персонифицированного учета всех онкологических пациентов | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, начальник организационно-методического отдела ОГБУЗ ККОД | Взаимодействие сотрудников организационно-методического отдела с медицинскими работниками первичных медицинских организаций по вопросам правильности оформления документов. Сверка данных с первичным звеном 1 раз в месяц | Регулярно
67 | Создание регистра направленных впервые пациентов в ОГБУЗ ККОД с подозрением на ЗНО для обеспечения правильности и своевременности маршрутизации больных с ЗНО или при подозрении на ЗНО для улучшения взаимодействия с медицинскими организациями, повышения уровня ранней выявляемости и выживаемости пациентов с ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Ежеквартальный мониторинг | Регулярно
68 | Усовершенствование мероприятий по учету вновь выявленных случаев ЗНО, в т.ч. выявленных в других субъектах РФ | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, начальник организационно-методического отдела ОГБУЗ ККОД | Ведение в ОГБУЗ ККОД канцер-регистра с целью учета вновь выявленных случаев ЗНО, в т.ч. выявленных в других субъектах РФ | Регулярно
69 | Проведение ежеквартальных совещаний с главными внештатными специалистами Депздрава Костромской области для оценки и анализа проводимой диспансеризации | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главные внештатные специалисты Депздрава Костромской области | Проведение ежеквартальных совещаний с главными внештатными специалистами Депздрава Костромской области для оценки и анализа проводимой диспансеризации 1 раз в квартал | Регулярно
70 | Проведение анализа причин всех случаев смерти пациентов с запущенными формами ЗНО, граждан с посмертно установленным диагнозом ЗНО при участии главных внештатных специалистов региона | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности - 1 раз в месяц | Регулярно
71 | Разработка мероприятий по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты по вопросам паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Проведение медицинским психологом ОГБУЗ ККОД совместно с Дептрудсоцзащиты Костромской области школ для родственников, ухаживающих за тяжелыми больными, - 1 раз в месяц | Регулярно
72 | Организация мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности. Обеспечение внедрения инновационных методов ведения онкологических пациентов на основе клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению ЗНО | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Создание системы контроля качества диагностики, лечения и реабилитации онкологических пациентов на предмет их соответствия утвержденным клиническим рекомендациям | Регулярно
Раздел VIII. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
73 | Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании онкологической помощи населению (аналитический блок "Планирование госпитализаций, в т.ч. для лечения высокотехнологичными методами", аналитический блок "планировнаие диагностических исследований") | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области, главные врачи медицинских организаций, начальник организационно-методического отдела ОГБУЗ ККОД | Внедрен мониторинг планирования и управления потоками пациентов при оказании онкологической медицинской помощи населению. Проводится ежемесячный анализ данных мониторинга с последующим направлением рекомендаций по организации работы в медицинских организациях Костромской области | Регулярно
74 | Функционирование на базе ОГБУЗ ККОД системы телемедицинских консультаций для всех медицинских организаций Костромской области по типу: "врач-врач", "врач-пациент" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, главные врачи медицинских организаций | Созданы условия для проведения телемедицинских консультаций для медицинских организаций Костромской области силами отделений и специалистов ОГБУЗ ККОД: 2023 - не менее 30 консультаций; 2024 - не менее 35 консультаций | Регулярно
75 | Функционирование в ОГБУЗ ККОД системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями", реализована на базе ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Функционирует централизованная система "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", целевой показатель: 2023 - 75%; 2024 - 90% | Регулярно
76 | Проведение поэтапной интеграции РМИС к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Этапное выполнение работ: 2023 - по техническому заданию, 2024 - по техническому заданию | Разовое делимое
77 | Проведение мероприятий по ведению электронной медицинской документации и справочников в медицинской информационной системе онкологического диспансера | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Ведение, хранение, обработка и поиск информации в медицинской организации происходит через защищенный канал связи с ОГБУЗ МИАЦ Костромской области. 2023 - 70%, 2024 - 100% | Регулярно
78 | Мониторинг передачи количества структурированных электронных медицинских документов из медицинских организаций Костромской области в ВИМИС | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Отчет по количеству переданных структурированных электронных медицинских документов - ежеквартально | Регулярно
79 | Автоматизированное рабочее место врача поликлиники позволяет осуществлять запись на прием, вести диспансерный учет, предоставляет доступ к электронной медицинской карте пациента в РМИС. Функционал врача приемного отделения позволяет вносить в систему данные о нахождении пациентов в приемном отделении, находящихся в очереди на госпитализацию в отделения медицинской организации | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Целевой показатель: 2023 год - 95%, 2024 год - 100% | Регулярно
80 | Автоматизация регистратуры поликлинического отделения, запись на прием к врачу и управление потоками пациентов в ОГБУЗ ККОД осуществляется средствами "Электронной регистратуры", которая включает в себя единую информационную систему с централизованной базой данных, специализированный call-центр | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Целевой показатель: 2023 - 75%, 2024 - 100% | Регулярно
81 | Функционирование региональной подсистемы "Центрального архива медицинских изображений" Костромской области для использования в работе врачей как основа оказания качественной медицинской помощи, а том числе для телемедицинских консультаций | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Все цифровые аппараты, работающие в медицинских организациях Костромской области, имеют возможность передачи данных в подсистему "Центральный архив медицинских изображений" Костромской области в 2023 году - 90%, в 2024 году - 100% | Регулярно
82 | Обеспечение широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, создание возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест онкологов компьютерной техникой | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | В рамках единого контракта для всех медицинских организаций Костромской области организована единая защищенная сеть на базе ОГБУЗ МИАЦ Костромской области для безопасной передачи медицинских документов. В рамках контрактов с провайдерами предоставляется доступ к сети Интернет: 2023 - 100%, 2024 - 100% | Регулярно
83 | Введение раздела "Обратная связь" на официальном сайте ОГБУЗ ККОД, на котором посетители могут оставлять свои отзывы: о сотрудниках медицинской организации, качестве оказанной медицинской помощи | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Работа с обращениями граждан через "обратную связь" на официальном сайте ОГБУЗ ККОД, а также обработка отзывов, оставленных в группе социальной сети "Вконтакте". Обработано обращений граждан - 2023 - 100%, 2024 - 100% | Регулярно
84 | Развитие метода цифровой микроскопии и сканирования | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Количество выполненных гистологических и патоцитологических исследований с использованием метода цифровой микроскопии и сканирования (единиц): 2023 - не менее 300, 2024 - не менее 350 | Разовое делимое
Раздел IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ КАДРАМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
85 | Организация конференций, мастер-классов, круглых столов на базе ОГБУЗ ККОД | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, директор ОГБУЗ МИАЦ Костромской области | Проведение конференций, мастер-классов, круглых столов: 2023 - 3, 2024 - 6 | Регулярно
86 | Привлечение медицинских кадров с учетом открытия ЦАОПов в г. Костроме, г. Шарье и г. Галиче до 2024 года | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ОГБУЗ ККОД | Заключение договоров о целевом обучении по ординатуре и договоров о целевом обучении среднего медицинского персонала с предоставлением ежемесячной стипендии (человек): 2023 - врачи 2; ср. мед. перс. - 2; 2024 - врачи 2; ср. мед. перс. - 2 | Регулярно
87 | Материальное стимулирование медицинских кадров для привлечения врачей онкологов в Костромскую область | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ОГБУЗ ККОД | Ежемесячная компенсация найма жилья или ипотечного кредита в соответствии с Законом Костромской области от 28.10.2014 N 580-5-ЗКО "О дополнительных мерах социальной поддержки врачей-специалистов областных государственных медицинских организаций". Количество врачей, получающих компенсацию за наем жилого помещения (человек): 2023 - 41; 2024 - 43 | Регулярно
88 | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ОГБУЗ ККОД | Актуализация в реальном времени информации о медицинских кадрах Костромской области | Регулярно
89 | Создание электронной базы вакансий | 01.07.2023 | 01.12.2024 | Главный врач ОГБУЗ ККОД | Размещение вакансий на официальном сайте ОГБУЗ ККОД и на портале "SuperJob" | Регулярно
90 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей по специальностям "онкология", "радиотерапия", "радиология", "рентгенология", "ультразвуковая диагностика" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Профессиональная подготовка врачей по специальностям: Онкология (человек): 2023 - 1; 2024 - 1 Радиотерапия (человек): 2023 - 0, 2024 - 0 Анестезиология и реаниматология (человек): 2023 - 0; 2024 - 1 Ультразвуковая диагностика (человек): 2023 - 1; 2024 - 0. | Регулярно
91 | Формирование системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава, главный врач ОГБУЗ ККОД | Ежегодное участие врачей-специалистов в конкурсе в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 31.12.2009 N 449-а "Об областном конкурсе профессионального мастерства "Лучший врач года" и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2013 года N 151н "О проведении Всероссийского конкурса врачей" (человек): 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1; 2024 - 1 | Регулярно
92 | Формирование системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Директор Депздрава Костромской области, главный врач ОГБУЗ ККОД | Ежегодное участие среднего медицинского персонала во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2023 N 74н "Об утверждении условий и порядка проведения всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", а также порядка и размера выплаты денежного поощрения победителям всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (человек): 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1; 2024 - 1 | Регулярно
93 | Внедрение блока первичной профилактики ЗНО в программу обучения студентов медицинских колледжей | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ОГБУЗ ККОД | Внедрен блок первичной профилактики ЗНО в программу обучения студентов медицинских колледжей; получили обучение и прошли контроль знаний в 2023 - 275 медсестер, 38 фельдшеров, 25 акушерок; в 2024 - 250 медсестер, 75 фельдшеров, 25 акушерок | Регулярно