## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Реализация комплекса мер для стимулирования эффективной занятости населения, обеспечения реализации прав граждан на защиту от безработицы, способствующих повышению жизненного уровня населения"
1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено содействие гражданам в поиске подходящей работы" | Х
1.2. | Контрольная точка 1.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.3. | Контрольная точка 1.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.4. | Контрольная точка 1.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.5. | Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.6. | Контрольная точка 1.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.7. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечено информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации" | Х
1.8. | Контрольная точка 2.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.9. | Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.10. | Контрольная точка 2.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.11. | Контрольная точка 2.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.12. | Контрольная точка 2.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.13. | Мероприятие (результат) 3 "Организованы ярмарки вакансий и учебных рабочих мест"
1.14. | Контрольная точка 3.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.15. | Контрольная точка 3.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.16. | Контрольная точка 3.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.17. | Контрольная точка 3.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.18. | Контрольная точка 3.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.19. | Мероприятие (результат) 4 "Обеспечена организация проведения оплачиваемых общественных работ" | Х
1.20. | Контрольная точка 4.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.21. | Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.22. | Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.23. | Контрольная точка 4.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.24. | Контрольная точка 4.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.25. | Мероприятие (результат) 5 "Обеспечена организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, в том числе: | Х
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации"
1.26. | Контрольная точка 5.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.27. | Контрольная точка 5.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.28. | Контрольная точка 5.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.29. | Контрольная точка 5.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.30. | Контрольная точка 5.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.31. | Мероприятие (результат) 6 "Обеспечено содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход" | Х
1.32. | Контрольная точка 6.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.33. | Контрольная точка 6.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.34. | Контрольная точка 6.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.35. | Контрольная точка 6.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.36. | Контрольная точка 6.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.37. | Мероприятие (результат) 7 "Обеспечено содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | Х
1.38. | Контрольная точка 7.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.39. | Контрольная точка 7.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.40. | Контрольная точка 7.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.41. | Контрольная точка 7.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.42. | Контрольная точка 7.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.43. | Мероприятие (результат) 8 "Обеспечена организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов" | Х
1.44. | Контрольная точка 8.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.45. | Контрольная точка 8.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.46. | Контрольная точка 8.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.47. | Контрольная точка 8.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.48. | Контрольная точка 8.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.49. | Мероприятие (результат) 9 "Обеспечена организация сопровождения при содействии занятости инвалидов" | Х
1.50. | Контрольная точка 9.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.51. | Контрольная точка 9.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.52. | Контрольная точка 9.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.53. | Контрольная точка 9.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.54. | Контрольная точка 9.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.55. | Мероприятие (результат) 10 "Выданы заключения о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | Х
1.56. | Контрольная точка 10.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.57. | Контрольная точка 10.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.58. | Контрольная точка 10.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.59. | Контрольная точка 10.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.60. | Контрольная точка 10.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.61. | Мероприятие (результат) 11 "Обеспечена деятельность ГКУ РО" | Х
1.62. | Контрольная точка 11.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.63. | Контрольная точка 11.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.64. | Контрольная точка 11.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.65. | Контрольная точка 11.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.66. | Контрольная точка 11.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.67. | Мероприятие (результат) 12 "Обеспечено выполнение функций аппарата УГСЗН Ростовской области" | Х
1.68. | Контрольная точка 12.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.69. | Контрольная точка 12.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.70. | Контрольная точка 12.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.71. | Контрольная точка 12.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.72. | Контрольная точка 12.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.73. | Мероприятие (результат) 13 "Обеспечена социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | Х
1.74. | Контрольная точка 13.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.75. | Контрольная точка 13.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.76. | Контрольная точка 13.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.77. | Контрольная точка 13.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.78. | Контрольная точка 13.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.79. | Мероприятие (результат) 14 "Обеспечена организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | Х
1.80. | Контрольная точка 14.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.81. | Контрольная точка 14.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.82. | Контрольная точка 14.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.83. | Контрольная точка 14.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.84. | Контрольная точка 14.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.85. | Мероприятие (результат) 15 "Оказана психологическая поддержка безработных граждан" | Х
1.86. | Контрольная точка 15.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.87. | Контрольная точка 15.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.88. | Контрольная точка 15.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.89. | Контрольная точка 15.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.90. | Контрольная точка 15.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.91. | Мероприятие (результат) 16 "Обеспечена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе: | Х
безработных граждан, включая обучение в другой местности"
1.92. | Контрольная точка 16.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.93. | Контрольная точка 16.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.94. | Контрольная точка 16.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.95. | Контрольная точка 16.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.96. | Контрольная точка 16.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.97. | Мероприятие (результат) 17 "Обеспечена организация опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций, находящихся под риском увольнения" | Х
1.98. | Контрольная точка 17.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.99. | Контрольная точка 17.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.100. | Контрольная точка 17.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.101. | Контрольная точка 17.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.102. | Контрольная точка 17.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.103. | Мероприятие (результат) 18 "Обеспечена организация дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей" | Х
1.104. | Контрольная точка 18.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.105. | Контрольная точка 18.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.106. | Контрольная точка 18.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.107. | Контрольная точка 18.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.108. | Контрольная точка 18.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.109. | Мероприятие (результат) 19 "Обеспечено содействие занятости участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей" | Х
1.110. | Контрольная точка 19.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.111. | Контрольная точка 19.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.112. | Контрольная точка 19.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.113. | Контрольная точка 19.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.114. | Контрольная точка 19.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.115. | Мероприятие (результат) 20 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" | Х
1.116. | Контрольная точка 20.1 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за I квартал каждого года" | 30 апреля 2024 г. | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Григорян С.Р., начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.117. | Контрольная точка 20.2 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за II квартал каждого года" | 31 июля 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.118. | Контрольная точка 20.3 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за III квартал каждого года" | 31 октября 2024 г. |  | отчет | программный комплекс "Катарсис"
1.119. | Контрольная точка 20.4 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2025 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует
1.120. | Контрольная точка 20.5 "Представлен отчет о выполнении программных мероприятий, в соответствии с государственной программой за отчетный год (ежегодно)" | 20 марта 2026 г. |  | постановление Правительства Ростовской области | информационная система отсутствует