## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1. Мероприятия по участию в реализации федерального проекта "Создание сервиса "Библиотека цифрового образовательного контента"
1.1. | Обеспечение технической возможности взаимодействия региональной информационной системы "Цифровая образовательная среда города Севастополя" (далее - РИС ЦОСС) с федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды в части сервиса "Библиотека цифрового образовательного контента" | Департамент цифрового развития города Севастополя | Обеспечена техническая возможность взаимодействия РИС ЦОСС с федеральным сервисом "Библиотека цифрового образовательного контента" в соответствии с едиными техническими требованиями, утвержденными Минцифры России и Минпросвещения России | 01.06.2024
1.2. | Информационная кампания в целях популяризации сервисов верифицированного цифрового образовательного контента | Департамент образования и науки города Севастополя Департамент цифрового развития города Севастополя | Публикации на официальных сайтах и в социальных сетях, информационная рассылка о внедрении сервисов цифрового образовательного контента и сервисов самостоятельной подготовки | 1 раз в квартал (начиная с 01.06.2024)
1.3. | Мониторинг доли обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников | Департамент образования и науки города Севастополя | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя о достижении показателей, установленных Стратегией цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления города федерального значения Севастополя на 2022 - 2024 годы (далее - Стратегия) | 01.06.2024, 20.12.2024
1.4. | Обеспечение доступа к верифицированному образовательному контенту обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей) | Департамент образования и науки города Севастополя | Издание и актуализация организационно-распорядительной документации по вопросам верифицированного образовательного контента | По мере необходимости
2. Мероприятия по участию в реализации федерального проекта "Создание и внедрение сервиса для обучающихся "Цифровой помощник ученика"
2.1. | Обеспечение технической возможности взаимодействия РИС ЦОСС с проактивными сервисами федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды подборки цифрового образовательного контента, позволяющими с учетом подборки верифицированного контента выстраивать индивидуальный план обучения в соответствии с интересами и способностями обучающегося, а также управлять образовательной траекторией в соответствии с уровнем подготовки и интересами | Департамент цифрового развития города Севастополя Департамент образования и науки города Севастополя | Обеспечена техническая возможность взаимодействия РИС ЦОСС с федеральными проактивными сервисами подборки цифрового образовательного контента в соответствии с едиными техническими требованиями, утвержденными Минцифры России и Минпросвещения России | 01.06.2024
2.2. | Мониторинг доли используемых федеральных проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента | Департамент образования и науки города Севастополя | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя о достижении показателей, установленных Стратегией | 01.06.2024, 10.12.2024
2.3. | Проведение обучения педагогических работников по вопросам использования сервисов подборки цифрового образовательного контента, выстраивания индивидуального плана обучения в соответствии с интересами и способностями обучающегося, а также управления образовательной траекторией в соответствии с уровнем подготовки и интересами | Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя "Институт развития образования" | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя о количестве обученных педагогических работников | 01.06.2024
3. Мероприятия по участию в реализации федерального проекта "Создание и внедрение сервиса "Цифровой помощник родителя"
3.1. | Внедрение сервисов записи детей в образовательные организации города Севастополя, реализующие основные общеобразовательные программы, программы среднего профессионального образования, а также программы дополнительного образования | Департамент цифрового развития города Севастополя Департамент образования и науки города Севастополя | Акты Департамента цифрового развития города Севастополя о внедрении сервисов записи детей в образовательные организации города Севастополя Приказы Департамента образования и науки города Севастополя об утверждении административных регламентов оказания соответствующих государственных услуг по записи детей в образовательные организации | 01.06.2024
3.2. | Обеспечение технической возможности подачи заявлений на зачисление в образовательные организации, реализующие основную программу образования, в том числе дошкольного образования, на Едином портале государственных услуг | Департамент цифрового развития города Севастополя | Обеспечена техническая возможность подачи заявлений на зачисление в образовательную организацию | 31.12.2024
3.3. | Создание цифровых профилей образовательных организаций города Севастополя | Департамент цифрового развития города Севастополя Департамент образования и науки города Севастополя | Обеспечена техническая возможность наполнения цифровых профилей образовательных организаций, автоматизированный учет показателей заполнения профиля Приказ Департамента образования и науки города Севастополя о наполнении цифровых профилей образовательных организаций города Севастополя | 01.06.2024
3.4. | Мониторинг доли обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей | Департамент образования и науки города Севастополя | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя о достижении показателей, установленных Стратегией | 01.06.2024, 10.12.2024
4. Мероприятия по участию в реализации федерального проекта "Создание и внедрение сервиса для обучающихся "Цифровое портфолио ученика"
4.1. | Приведение в соответствие модуля РИС ЦОСС "Цифровое портфолио ученика" с федеральным профилем, обеспечение технической возможности обмена данными с федеральным сервисом "Цифровой помощник ученика" | Департамент цифрового развития города Севастополя | Обеспечена техническая возможность обмена данными с федеральным сервисом "Цифровой помощник ученика" в соответствии с едиными техническими требованиями, утвержденными Минцифры России и Минпросвещения России, а также возможность автоматизированного расчета показателя "Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования" | 01.07.2024
4.2. | Информирование участников образовательных отношений об использовании РИС ЦОСС в целях формирования цифрового портфолио ученика, обеспечение его формирования в образовательных организациях города Севастополя | Департамент образования и науки города Севастополя | Распорядительный акт Департамента образования и науки города Севастополя | 01.07.2024
4.3. | Мониторинг доли обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования | Департамент образования и науки города Севастополя | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя о достижении показателей, установленных Стратегией | 10.12.2024
5. Мероприятия по участию в реализации федерального проекта "Создание и внедрение сервиса "Цифровой помощник учителя"
5.1. | Обеспечение технической возможности взаимодействия РИС ЦОСС с сервисом федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды "Цифровой помощник учителя", обеспечивающего возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта | Департамент цифрового развития города Севастополя | Обеспечена техническая возможность взаимодействия РИС ЦОСС с сервисом федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды "Цифровой помощник учителя" в соответствии с едиными техническими требованиями, утвержденными Минцифры России и Минпросвещения России | 01.06.2024
5.2. | Мониторинг доли педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников | Департамент образования и науки города Севастополя | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя о достижении показателей, установленных Стратегией | 01.06.2024, 10.12.2024
6. Мероприятия по участию в реализации федерального проекта "Создание и внедрение системы управления в образовательной организации"
6.1. | Разработка и утверждение модели данных (форм отчетности), необходимых для принятия управленческих решений | Департамент образования и науки города Севастополя Департамент цифрового развития города Севастополя | Технические требования к модулю отчетности и статистики, согласованные формы и наборы данных | 01.12.2023
6.2. | Внедрение функционала РИС ЦОСС в части формирования отчетных форм и статистики | Департамент цифрового развития города Севастополя | Заключен государственный контракт, внедрен функционал | 01.02.2024
6.3. | Обеспечение технической возможности взаимодействия модуля статистики и аналитики РИС ЦОСС с федеральными инструментами для принятия управленческих решений на основе "больших данных" | Департамент цифрового развития города Севастополя | Обеспечена техническая возможность взаимодействия модуля статистики и аналитики РИС ЦОСС с федеральными инструментами для принятия управленческих решений на основе "больших данных" в соответствии с едиными техническими требованиями, утвержденными Минцифры России и Минпросвещения России | 01.06.2024
6.4. | Мониторинг доли образовательных организаций города Севастополя, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа "больших данных" с помощью интеллектуальных алгоритмов | Департамент образования и науки города Севастополя | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя о достижении показателей, установленных Стратегией | 01.06.2024, 10.12.2024
7. Создание региональной информационной системы "Цифровая образовательная среда Севастополя"
7.1. | Обеспечение технической возможности интеграции используемого программного обеспечения навигатора по дополнительным общеобразовательным программам с РИС ЦОСС | Департамент образования и науки города Севастополя Департамент цифрового развития города Севастополя | Обеспечена техническая возможность интеграции используемого программного обеспечения навигатора по дополнительным общеобразовательным программам с РИС ЦОСС | 31.12.2023
7.2. | Информационное наполнение используемого программного обеспечения навигатора по дополнительным общеобразовательным программам данными о детях и преподавателях с использованием технических возможностей импорта и экспорта данных РИС ЦОСС | Департамент образования и науки города Севастополя | Отчет в Департамент цифрового развития города Севастополя об информационном наполнении | 01.02.2024
7.3. | Аттестация РИС ЦОСС по требованиям информационной безопасности | Департамент цифрового развития города Севастополя | Аттестат соответствия | 30.03.2024
8. Создание единого контура безопасности для образовательных организаций города Севастополя
8.1. | Разработка технических требований к подключению систем контроля и учета доступа образовательных организаций города Севастополя к модулю РИС ЦОСС, а также требований к созданию данного модуля | Департамент цифрового развития города Севастополя | Требования к подключению | 31.12.2024
8.2. | Создание модуля взаимодействия РИС ЦОСС с системами контроля и учета доступа образовательных организаций города Севастополя, а также сервиса контроля нахождения ученика в школе | Департамент цифрового развития города Севастополя | Обеспечено внедрение модуля | 31.12.2024
8.3. | Подключение систем контроля и учета доступа образовательных организаций города Севастополя к модулю РИС ЦОСС | Образовательные организации города Севастополя | Обеспечено подключение | 31.12.2024
8.4. <*> | Создание ресурса для автоматизации сбора, анализа сведений об инженерно-технической инфраструктуре образовательной системы города Севастополя | Департамент цифрового развития города Севастополя | Акты о вводе в опытную эксплуатацию | 31.12.2024