## Sheet1
N п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки
1 | Доведение информации о проведении ярмарки до предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Республики Карелия и других субъектов Российской Федерации, предприятий оптовой торговли, реализующих плодоовощную продукцию, предприятий оказывающих услуги общественного питания | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 06.10.2017
2 | Составление проекта сметы расходов на организацию и проведение ярмарки | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 22.09.2017
3 | Заключение договоров: - на вывоз твердых коммунальных отходов с учетом количества торговых мест и объемов отходов с каждого торгового места, установку бункера для сбора отходов в период проведения ярмарки; - на содержание биотуалетов; - на установку и содержание временных дорожных знаков по схеме, согласованной с ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску; - на обеспечение текущего содержания места размещения ярмарки в период ее проведения; - на проведение работ по монтажу сцены и звукового сопровождения торжественного открытия ярмарки; | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 26.09.2017
| - с участниками ярмарки на возмещение затрат по организации ярмарки |  | до 06.10.2017 и в течение работы ярмарки при наличии свободных мест
4 | Организовать выполнение подготовительных работ на месте проведения ярмарки (уборка мусора); по ограждению места проведения ярмарки; разметки и нумерации торговых мест согласно схеме размещения; установке в месте проведения ярмарки биотуалетов; установке информационного стенда, содержащего информацию об организаторе ярмарки, схеме размещения торговых мест, сроке и режиме работы ярмарки, в том числе с возможностью ознакомления с информацией инвалидам по зрению | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 05.10.2017
5 | Организовать выполнение работ по установке временных дорожных знаков, установке постоянного поста по охране места проведения ярмарки, киоска "Администрация ярмарки", изготовлению баннера с указанием срока проведения ярмарки, режима работы | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 06.10.2017
6 | Осуществлять координацию работы по текущему содержанию места проведения ярмарки. Обеспечить своевременную уборку и вывоз твердых коммунальных отходов. Обеспечить наличие средств оказания первой медицинской помощи, журнала учета мероприятий по контролю. Установить контрольные весы | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 06.10.2017 по 15.10.2017
7 | Подготовка схемы размещения торговых мест с учетом стоянок автотранспорта | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 28.09.2017
8 | Согласование схемы размещения дорожных знаков с ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 26.09.2017
9 | Сбор заявок от участников ярмарки | Организационный комитет по подготовке и проведению ярмарок на территории Петрозаводского городского округа | до 06.10.2017
10 | Предоставление торговых мест участникам ярмарки для осуществления торговой деятельности и размещения объектов общественного питания при условии наличия свободных, без оформления заявки | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 06.10.2017 по 15.10.2017
11 | Расстановка на территории ярмарки участников | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 06.10.2017 по 15.10.2017
12 | Привлечь к участию в торжественном открытии ярмарки коллективы художественной самодеятельности Петрозаводского городского округа и Республики Карелия, состоящие при учреждениях культуры | Управление культуры и общественных связей (С.И. Соловьев) | до 06.10.2017
13 | Обеспечить транспортную доступность для жителей жилых районов города до места проведения ярмарки с учетом требований безопасности дорожного движения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства (Мизинкова Ю.И.) | с 06.10.2017 по 15.10.2017
14 | Работа со СМИ по мероприятиям ярмарки (рекламная информация о месте, сроках проведения, режиме работы ярмарки, подготовке, итогах) | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.) | с 06.09.2017 по 25.10.2017
15 | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению ярмарок на территории Петрозаводского городского округа | Организационный комитет по подготовке и проведению ярмарок на территории Петрозаводского городского округа | по мере необходимости
16 | Совещание с участниками ярмарки по организации торгового обслуживания | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.) | 06.10.2017
17 | Обеспечить контроль за работой ярмарки в пределах своей компетенции | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.) | с 06.10.2017 по 15.10.2017
18 | Дежурство специалистов отдела потребительского рынка согласно графику | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.) | с 06.10.2017 по 15.10.2017
19 | Подведение итогов ярмарки (сбор информации об объемах реализованных товаров и ценах) | Отдел потребительского рынка (Захарова О.В.) | до 25.10.2017