## Sheet1
Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики" | Комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
1.2. Адаптация для инвалидов и других МГН населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами - тактильными и речевыми | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | 2015-2020 годы | количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Петрозаводского городского округа, адаптированных для инвалидов МГН: в 2015 году - 4 объекта; в 2016 году - 9 объектов; в 2017 году - 14 объектов; в 2018 году - 14 объектов; в 2019 году - 16 объектов; в 2020 году - 18 объектов
в сфере социальной защиты населения |  | Управление по вопросам семьи и детства комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | в 2015 году - 1 объект; в 2016 году - 2 объекта; в 2017 году - 2 объекта; в 2018 году - 2 объекта; в 2019 году - 2 объекта; в 2020 году - 2 объекта
(в ред. Постановлений Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574, от 06.08.2020 N 2093)
в сфере образования |  | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | в 2015 году - 2 объекта; в 2016 году - 3 объекта; в 2017 году - 7 объектов; в 2018 году - 10 объектов; в 2019 году - 11 объектов; в 2020 году - 13 объектов
в сфере культуры |  | Управление культуры комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | в 2015 году - 1 объект; в 2016 году - 2 объекта; в 2017 году - 1 объект; в 2018 году - 1 объект; в 2019 году - 1 объект; в 2020 году - 1 объект
в сфере физической культуры и спорта |  | Управление физкультуры, спорта и молодежной политики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2017 годы | в 2016 году - 2 объекта; в 2017 году - 4 объекта
1.3. Приобретение транспортных средств пассажирского транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | количество приобретенных транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов: 2015 год - 0 единиц; 2016 год - 0 единиц; 2017 год - 0 единиц; 2018 год - 1 единица; 2019 год - 2 единицы; 2020 год - 2 единицы
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574)
1.4. Проведение мониторинга жилого фонда Петрозаводского городского округа на предмет оборудования многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами) | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | обеспечение доступности инвалидов к общему имуществу многоквартирных домов
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, руководители подведомственных учреждений (организаций) | 2015-2020 годы | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Петрозаводского городского округа
2.2. Проведение социальных исследований (мониторингов) по изучению мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и отношения населения к проблемам инвалидов | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, руководители подведомственных учреждений (организаций) | 2015-2020 годы | изучение мнения инвалидов: - о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; - об отношении населения к проблемам инвалидов, толерантности к ним, обеспечению комфортной жизнедеятельности на территории Петрозаводского городского округа
2.3. Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
2.4. Информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | постоянно | размещение информационных сообщений и материалов, информирующих о деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг
2.5. Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных актов Администрации Петрозаводского городского округа, в том числе административных регламентов предоставления услуг | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Нормативно-правовое управление, информационно-аналитическое управление аппарата Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы
Доступность транспортной инфраструктуры
Приобретение пяти оборудованных для перевозки инвалидов троллейбусов | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 2018-2020 годы | обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574)
Доступность учреждений образования (образовательных услуг)
Установка пандусов в: МОУ: N 3, N 9, N 27, N 35, N 36, Гимназия N 37, N 2, N 5, N 8, N 43, N 46, N 33, Финно-угорская школа, Державинский лицей, Лицей N 13, Гимназия N 17, N 20, N 6, N 12, N 7, N 32, N 42, N 48, Лицей N 1, Гимназия N 30, N 39, N 19, Лицей N 40, МДОУ: N 2, N 3, N 9, N 11, N 15, N 17, N 19, N 23, N 24, N 30, N 38, N 41, N 45, N 49, N 57, N 61, N 65, N 70, N 71, N 79, N 80, N 87, N 89, N 90, N 91, N 93, N 95 N 98, N 99, N 100, N 101, N 102, N 103, N 104, N 107, N 113, N 115, N 116, N 117, N 119, N 126 | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители образовательных учреждений | 2015-2020 годы | создание доступной среды для инвалидов на базе 77 муниципальных образовательных учреждений города
Реконструкция санузлов в: МОУ: N 9, N 43, N 46, N 33, "Державинский лицей", N 5, "Финно-угорская школа", "Гимназия N 17", N 32, "Гимназия N 30", N 39, "Лицей N 40", N 19, МДОУ: N 2, N 9, N 15, N 24, N 30, N 57, N 71, N 79, N 98, N 104, N 107 |  | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители образовательных учреждений | 2015-2020 годы
Установка дверных проемов без порога и шириной не менее 90 см. в: МОУ: N 27, N 35, N 5, N 8, N 14, N 48, "Гимназия N 30". МДОУ: N 2, N 3, N 9, N 17, N 19, N 41, N 45, N 61, N 79, N 93, N 100, N 101, N 102, N 104, N 108, N 115, N 116, N 117, N 119 |  | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители образовательных учреждений | 2015-2020 годы
Установка кнопки вызова (оповещение, что человек нуждается в посторонней помощи): МДОУ: N 9, N 23, N 30, N 70, N 80, N 87, N 89, N 90, N 91, N 95, N 98, N 103, N 121, N 126 |  | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители образовательных учреждений | 2015-2020 годы
Приобретение опознавательных знаков, клавиатур для персональных компьютеров. Пополнение библиотечного фонда книгами: МОУ: "Державинский лицей", N 5, "Лицей N 40", "Гимназия N 30", N 6, N 19, N 25, МДОУ: N 49, N 12, N 102, N 112, N 127 |  | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители образовательных учреждений | 2015-2020 годы
Установка световых оповещателей: МОУ: N 2, N 5, МДОУ: N 2, N 23, N 38, N 41, N 70, N 79, N 90, N 95, N 98, N 103 |  | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители образовательных учреждений | 2015-2020 годы
Установка звуковых оповещателей: МОУ: N 5, "Гимназия N 30", N 19, N 25, МДОУ: N 9, N 56, N 101, N 104, N 127 |  | Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители образовательных учреждений | 2015-2020 годы
Доступность учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики
Маркировка и оформление дверного проема, адаптированная бегущая строка: МОУ ДО "ДЮСШ N 3", МОУ ДО "ДЮСШ N 5", МУ "Дом бокса им. Л.Левина", бассейн "H2O", МОУ ДО "ДЮСШ N 7" | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2017 год | создание доступной среды для инвалидов на базе 4 муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Установка кнопок вызова: МУ "Дом бокса им. Л. Левина", МОУ ДО "ДЮСШ N 7" |  | Руководители муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2016 год
- Организация и проведение Открытого городского фестиваля адаптивного спорта; - организация и проведение молодежного городского фестиваля для лиц с ограниченными возможностями |  | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2015-2020 годы | содействие социализации инвалидов, участие инвалидов в физкультурных и спортивных мероприятиях: не менее 5 мероприятий ежегодно
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574)
Доступность учреждений культуры
Установка - кнопок вызова помощи в МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа"; - тактильных пиктограмм (наклеек) МОУ ДО "Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова", МОУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Г. Синисало", МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа", МУ "ЦБС"; - комплексных тактильных табличек, которые сочетают в себе и шрифт Брайля, и плоскопечатный шрифт, МОУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Г. Синисало", ДМХШ | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление культуры комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры | 2016 год | повышение доступности для инвалидов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры
- 2016 год и далее постоянно для вновь поступивших на работу специалистов - инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов учреждений и услуг; - участие в конференциях и семинарах по организации "доступной среды" (предоставлению услуг для инвалидов) в учреждениях культуры |  |  |  | повышение компетенции персонала муниципальных учреждений культуры, оказывающего услуги инвалидам
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574)
Установка: - поручня под раковину с упорами в пол в МОУ ДО "Детская художественная школа", МОУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Г. Синисало", МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа"; - световых маяков для помещений в МОУ ДО "Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова", МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа"; - сигнальных лент для маркировки дверных проемов в МОУ ДО "Детская художественная школа", МОУ ДО "Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова", МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа" |  | Управление культуры комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры | 2017 год | повышение доступности для инвалидов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574)
Установка - лестничного подъемника в МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа"; - сигнальных лент для маркировки дверных проемов; - световых маяков для помещений в МОУ ДО "Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова", МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа", МОУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. Г. Синисало"; - введение внестационарного и удаленного обслуживания инвалидов в МУ "ЦБС"; - расширение проема и замена дверей санузла в МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа" |  | Управление культуры комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, руководители муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры | 2018 год | повышение доступности для инвалидов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры
|  |  | 2018-2020 год | адаптация и социальная реабилитация инвалидов
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574)
Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Управление культуры, управление физкультуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574)
Доступность социозащитных учреждений и социальных услуг. - Утратил силу. - Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 02.10.2019 N 2574