## Sheet1
Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение
Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"
1.1. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.2. Проведение диспансеризации населения Республики Тыва (детское население) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.3. Проведение осмотров в Центре здоровья (взрослое население) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.4. Проведение осмотров в Центре здоровья (детское население) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.5. Проведение профилактических медицинских осмотров (взрослое население) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.6. Проведение профилактических медицинских осмотров (детское население) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.7. Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.8. Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.9. Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.10. Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.11. Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.12. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Неонатология" в ГБУЗ Республики Тыва "Перинатальный центр Республики Тыва" | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.13. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" в ГБУЗ Республики Тыва "Перинатальный центр Республики Тыва" | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.14. Обеспечение проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.15. Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.16. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 2018 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.17. Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | 2018 - 2021 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.18. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2018 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.19. Техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского газоснабжения | 2019 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.20. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.21. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.22. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.23. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва "Противотуберкулезный санаторий "Балгазын") | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.24. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва "Станция переливания крови") | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.25. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ Республики Тыва "Республиканский дом ребенка") | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.26. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.27. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (ГАУЗ Республики Тыва "Санаторий-профилакторий "Серебрянка") | ежемесячно до 5 числа, 2023 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.28. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.29. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях | ежемесячно до 5 числа, 2023 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.30. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оплату кредиторской задолженности по выплате отпускных и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иными работниками, которым в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 415 и от 12 апреля 2020 г. N 484 предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку против распространения новой коронавирусной инфекции на 2021 год | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.31. Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.32. Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.33. Централизованные расходы на увеличение стоимости основных средств | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.34. Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.35. Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.36. Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.37. Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами | ежемесячно до 5 числа, 2022 - 2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.38. Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом | ежемесячно до 5 числа, 2022 - 2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.39. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.40. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2019 - 2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.41. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел мониторинга и контроля над эпидемиологической ситуацией Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.42. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.43. Расходы на развитие паллиативной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.44. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа, 2019 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.45. Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | ежемесячно до 5 числа, 2023 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.46. Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.47. Капитальный ремонт объектов республиканской собственности и социальной сферы | ежемесячно до 5 числа, 2022 - 2025 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48. Региональный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва
1.48.1. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 2020 - 2022 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.1. Фельдшерско-акушерский пункт Барун-Хемчикского района, с. Аянгаты, ул. Комсомольская, д. 21 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.2. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Барлык, ул. Октябрьская, д. 25а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.3. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, арбан Эржей, ул. Центральная, д. 8/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.4. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Усть-Элегест, ул. Шахтерская, д. 45 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.5. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Кара-Хаак, ул. Механизаторов, д. 20 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.6. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Ээрбек, ул. Школьная, д. 17 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.7. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Аржаан, ул. Комсомольская, д. 12 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.8. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Сесерлиг, ул. Малчын, д. 13 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.9. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Уюк, ул. Красных партизан, д. 14а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.10. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Хадын, ул. Почтовая, д. 28а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.11. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Ак-Даш, ул. Найырал, д. 39а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.12. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Алдан-Маадыр, ул. Дажы-Намчал, д. 25 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.13. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Бора-Тайга, ул. Найырал, д. 53/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.14. Фельдшерско-акушерский пункт, Сут-Хольский район, с. Кара-Чыраа, ул. Новая, д. 15 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.15. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Владимировка, ул. Механизаторов, д. 38 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.16. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Дурген, ул. Шоссейная, д. 49а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.17. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Межегей, ул. Пролетарская, д. 20а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.18. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, ул. Чооду Курседи, д. 18а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.19. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, ул. Найырал, д. 3/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.20. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 16а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.21. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Ак-Чыраа, ул. Ирбитей, д. 1а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.22. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Иштии-Хем, ул. Школьная, д. 2 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.23. Фельдшерско-акушерский пункт, Чаа-Хольский район, с. Булун-Терек, ул. Ленина, д. 34 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.24. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Чодураа, ул. Шойдун, д. 60/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.25. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Чал-Кежиг, ул. Школьная, д. 8а | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.26. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Холчук, ул. Новая, 6 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.1.27. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Арыскан, ул. Гагарина, д. 33/1 | 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.48.2. Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2020 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.48.3. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 2021 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.48.4. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.49. Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.49.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.49.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа, 2020 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.50. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | ежемесячно до 5 числа, 201 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.50.1. Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.51. Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва здравоохранения Республики Тыва
1.51.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.51.2. Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) | ежемесячно до 5 числа, 2022 - 2025 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.52. Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.52.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.53. Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021 - 2025 годы" | 2021 - 2025 гг.
1.53.1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличие избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | 2021 - 2025 гг.
1.53.1.1. Врачебная амбулатория, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Ленина, д. 16 "а" | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.2. Фельдшерско-акушерский пункт, Монгун-Тайгинский район, с. Тоолайлыг, ул. Школьная, д. 10 | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.3. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Хонделен, ул. Чургуй-оола, д. 12 | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.4. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Бижиктиг-Хая, ул. Новая, д. 5 | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.5. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Чыргакы, ул. Ийистерлиг, д. 40 "а" | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.6. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хондергей, ул. Ленина, д. 44 "а" | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.7. Врачебная амбулатория, Дзун-Хемчикский район, с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 50 | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.8. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Шамбалыг, ул. Кочетова, д. 4 | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.9. Фельдшерско-акушерский пункт Каа-Хемский район, с. Бурен-Хем, ул. Малышева, д. 26 | ежемесячно до 5 числа, 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.10. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Арыг-Узуу | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.11. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кундустуг | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.12. Фельдшерско-акушерский пункт, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.13. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.14. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Баян-Кол | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.15. Фельдшерско-акушерский пункт, Кызылский район, с. Терлиг-Хая | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.16. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Сыстыг-Хем | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.17. Фельдшерско-акушерский пункт, Овюрский район, с. Чаа-Суур, ул. Ленина, д. 20 | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.18. Фельдшерско-акушерский пункт, Тандинский район, с. Успенка | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.19. Фельдшерско-акушерский пункт, Тес-Хемский район, с. Белдир-Арыг | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.20. Врачебная амбулатория, Эрзинский район, с. Морен | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.21. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, с. Шивилиг | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.22. Фельдшерско-акушерский пункт, Бай-Тайгинский район, с. Шуй | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.23. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Ырбан | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.24. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Баян-Тала | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.25. Врачебная амбулатория, Чеди-Хольский район, с. Элегест | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.26. Фельдшерско-акушерский пункт, Улуг-Хемский район, с. Ийи-Тал | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.27. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Авыйган | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.28. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Кок-Хаак | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.29. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бояровка | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.30. Фельдшерско-акушерский пункт, Тоджинский район, с. Чазылары | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.31. Фельдшерско-акушерский пункт, Эрзинский район, с. Бай-Даг | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.32. Врачебная амбулатория, Овюрский район, с. Саглы | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.33. Фельдшерско-акушерский пункт, Пий-Хемский район, арбан Хут | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.34. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Бажын-Алаак | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.35. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Теве-Хая | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.36. Фельдшерско-акушерский пункт, Барун-Хемчикский район, с. Аксы-Барлык | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.37. Врачебная амбулатория, Барун-Хемчикский район, с. Эрги-Барлык | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.38. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Шеми | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.39. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хайыракан | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.40. Фельдшерско-акушерский пункт, Дзун-Хемчикский район, с. Хорум-Даг | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.41. Фельдшерско-акушерский пункт Дзун-Хемчикский район, с. Ийме | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.42. Врачебная амбулатория, Улуг-Хемский район, с. Торгалыг | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.43. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Ий, ул. Комсомольская | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.44. Фельдшерско-акушерский пункт, Каа-Хемский район, с. Бурен-Бай-Хаак | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.1.45. Офис врача общей практики, Тоджинский район, с. Адыр-Кежиг | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений | ежемесячно до 5 числа, 2024 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.53.3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа, 2021 - 2025 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"; ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.53.4. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа, 2021 - 2025 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"; ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.53.5. Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2021 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.54. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.55. Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
1.55.1. Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа, 2020 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.56. Строительство объекта "Межрайонная больница в г. Чадан Дзун-Хемчикского района" | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.57. Строительство объекта "Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыле" | ежемесячно до 5 числа, 2023 - 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.58. Строительство объекта "Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле" | ежемесячно до 5 числа, 2023 - 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.59. Строительство объекта "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф в г. Кызыле" | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.60. Строительство объекта "Республиканский родильный дом" | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.61. Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыле | ежемесячно до 5 числа, 2025 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
1.62. Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.63. Приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.64. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.65. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.66. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели | 2020 - 2021 гг. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.67. Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 - 2021 гг. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.68. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа, 2020 - 2022 гг. | планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.69. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.70. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.71. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа, 2020 - 2022 гг. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.72. Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 - 2021 гг. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.73. Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2020 - 2021 гг. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.74. Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | 2021 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.75. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы на реализацию социально значимых проектов в Республике Тыва | 2021 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.76. Централизованные расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций | 2021 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.77. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2021 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.78. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа, 2021 - 2022 гг. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.79. Финансовое обеспечение мероприятий и компенсации затрат, связанных с приобретением концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линии концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) | 2021 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.80. Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с признаками или подтверждением диагноза внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва", отдел по государственным закупкам Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.81. Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах | ежемесячно до 5 числа, 2022 г. | планово-экономический отдел, ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
1.82. Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом"
1.82.1. Дооснащение (переоснащение) анализаторами гликированного гемоглобина, клинико-диагностических лабораторий районных больниц Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | планово-экономический отдел, отдел организации лечебно-профилактической помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Тыва
1.82.2. Обеспечение детей с сахарным диабетом I типа с системами непрерывного мониторинга глюкозы | ежемесячно до 5 числа, 2023 г. | планово-экономический отдел, охрана материнства и детства и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Республики Тыва
Подпрограмма 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2.1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | отдел анализа и прогнозирования Министерства здравоохранения Республики Тыва
2.2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
2.3. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2019 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
2.4. Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2019 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
2.5. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | ежемесячно до 5 числа, 2022 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
Подпрограмма 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"
3.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва
3.2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва
3.3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва
3.4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва
3.5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва
3.6. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами"
3.6.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа, 2019 - 2021 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва
3.7. Предоставление денежных выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021 - 2023 годах | ежемесячно до 5 числа, 2021 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"
3.8. Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" | ежемесячно до 5 числа, 2021 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва
Подпрограмма 4 "Информационные технологии в здравоохранении"
4.1. Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет резервного фонда | ежемесячно до 5 числа, 2018 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва"
4.2. Информационные технологии в здравоохранении | ежемесячно до 5 числа, 2018 г. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва"
4.3. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)"
4.3.1. Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа, 2019 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"; отдел по государственным закупкам, выполняющий функции Министерства здравоохранения Республики Тыва; ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва"
Подпрограмма 5 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва"
5.1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа, 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Тыва"