## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных сахарным диабетом
1.1 | Проведение образовательных и организационных мероприятий, направленных на соблюдение врачами принципов диагностики и лечения СД в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | количество образовательных мероприятий не менее 10 в год | проведение не менее 10 лекций для врачей-эндокринологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых. Проведение семинаров, в т.ч. посредством телемедицины, обучающих мероприятий: 2024 год - 11 ед.; 2025 год - 11 ед. | ежегодно
1.2 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения больных с сахарным диабетом (протоколы ведения пациентов), в т.ч. протоколов диспансерного наблюдения, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология", "детская эндокринология" на основе соответствующих клинических рекомендаций и с учетом стандартов оказания медицинской помощи | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗКК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | количество медицинских организаций, в которых внедрены протоколы лечения и диспансерного наблюдения больных с сахарным диабетом | в медицинских организациях, подведомственных МЗ КК, внедрены в работу актуальные клинические рекомендации, протоколы лечения больных с сахарным диабетом, стандарты и порядки оказания медицинской помощи. Количество разработанных единиц медицинской документации: 2024 год - 4 ед.; 2025 год - 1 ед. | ежегодно
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1 | Организация мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом для обеспечения выполнения критериев оценки качества | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | ежеквартальный мониторинг по количеству проверенных карт и доле (%) карт без замечаний | совершенствование процессов медицинской деятельности для выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления | ежеквартально
2.2 | Организация мониторинга выполнения клинических рекомендаций для пациентов с сахарным диабетом, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | ежеквартальный мониторинг по количеству проверенных карт и доле (%) карт без замечаний | проведение контроля за выполнением клинических рекомендаций для пациентов с сахарным диабетом, утвержденных Минздравом России. Количество контрольных мероприятий: 2024 год - 105 ед.; 2025 год - 105 ед. | ежеквартально
2.3 | Предоставление сводной ежегодной отчетности о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | ежегодный отчет о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации | ежегодно
2.4 | Разбор отдельных клинических случаев на заседаниях клинико-экспертной комиссии с формированием заключения и доведения результатов до сведения медицинских работников | 01.03.2024 | 31.12.2025 | главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | количество проведенных клинико-экспертных комиссий: 2024 год - 420 ед.; 2025 год - 420 ед. | ежеквартально
2.5 | Ведение регистров пациентов с сахарным диабетом с целью оценки в соответствии с оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | мониторинг критериев качества, актуальности внесенных данных в региональный сегмент федерального регистра больных с сахарным диабетом | обеспечено включение в регистр 90 - 100% пациентов с сахарным диабетом | разово
2.6 | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части проведения диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом согласно клиническим рекомендациям | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением для прикрепленного населения г. Краснодара ГБУЗ "НИИ-ККБ N 1" МЗ КК Ковригина И.В.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | отчет по итогам выполнения показателей результативности | ежеквартально
2.7 | Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Белоусова Л.Д. | мониторинг "Сведения по результатам проведенных экспертиз качества медицинской помощи по случаям оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типов в возрасте до 18 лет, 18 лет и старше, состоящих под диспансерным наблюдением" | сводный отчет по итогам мониторинга не нарастающим итогом в целом по региону | ежеквартально
3. Работа с факторами риска развития сахарного диабета у детей и взрослых
3.1 | Реализация информационно-просветительских мероприятий для населения с использованием средств массовой информации по профилактике табакокурения, нерационального питания, низкой физической активности как факторов риска развития сахарного диабета, по пропаганде прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.03.2024 | 31.12.2025 | главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций; исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; |  | публикаций в прессе - 3500 ед.; информационных материалов на сайтах - 6000 ед.; материалов в группах в социальных сетях - 6000 ед. информирование населения о факторах риска развития сахарного диабета с использованием средств массовой информации. Ежегодно размещено: телесюжетов - 5000 ед.; радиосюжетов - 5000 ед.; | ежегодно
3.2 | Разработка и реализация лекторских программ и проектов по пропаганде здорового образа жизни, выявлению и профилактике факторов риска развития сахарного диабета в целевых аудиториях специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры, специалистов системы образования и социальной защиты, комплексных центров социального обслуживания населения, ветеранских организаций, сотрудников организованных рабочих коллективов | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма, контроль за артериальным давлением, холестерином, массой тела. Проведено обучающих семинаров в течение года: 2024 год - 400 ед.; 2025 год - 400 ед. | ежегодно
3.3 | Проведение семинаров, конференций, круглых столов для медицинских работников края по вопросам профилактики сахарного диабета с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития СД | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам профилактики сахарного диабета с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития СД | ежегодно
3.4 | Разработка и издание методических материалов для медицинских работников по профилактике факторов риска развития сахарного диабета у населения | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | разработка комплекта методических материалов. Медицинскими организациями тиражированы методические материалы и распространены среди медицинских работников | ежегодно
3.5 | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого населения | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами | число граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры: 2024 год - 2,948 тыс. чел.; 2025 год - 2,948 тыс. чел. | ежегодно
3.6 | Увеличение охвата населения исследованием глюкозы натощак | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | увеличение числа граждан, которым проведено исследование глюкозы натощак: 2024 год - не менее 62,10%; 2025 год - не менее 62,10% | ежегодно
3.7 | Приглашение лиц, имеющих предрасположенность (в том числе генетическую) к развитию сахарного диабета, для обследования в центрах здоровья, обучения в Школах диабета | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | увеличение обращаемости в МО по вопросам здорового образа жизни: 2024 год - 217,4 тыс. чел.; 2025 год - 220,0 тыс. чел. | ежегодно
3.8 | Разработка и внедрение единых алгоритмов выявления и коррекции основных факторов риска развития сахарного диабета совместно с Центрами здоровья и отделениями медицинской профилактики | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | проведение контроля за выполнением | разработка алгоритма выявления и коррекции основных факторов риска развития сахарного диабета; внедрение алгоритма в работу Центров здоровья | ежегодно
3.9 | Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на популяризацию принципов здорового образа жизни, с привлечением общественных организаций и волонтерских движений | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | проведение профилактических мероприятий: 2024 год - 44; 2025 год - 44 | ежегодно
3.1 | Проведение обучающих мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов) для специалистов системы здравоохранения по вопросам профилактики табакокурения, рационального питания и рациональной физической активности как факторов риска развития сахарного диабета, по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | повышение уровня информированности медицинских работников о профилактике и выявлении сахарного диабета (по профилактике табакокурения, нерационального питания, низкой физической активности), о проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Обучающие мероприятия: 2024 год - 30; 2025 год - 30 | ежеквартально
3.11 | Проведение образовательных мероприятий, Школ здоровья для пациентов с избыточной массой тела и ожирением | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | в центрах здоровья, отделениях, кабинетах медицинской профилактики организация и проведение Школ здоровья для пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Проведено: 2024 год - 2000 занятий 2025 год - 2000 занятий | ежегодно
3.12 | Подготовка и размещение информационных материалов новостного характера о проведении мероприятий к Всемирным, Всероссийским дням здоровья | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" МЗ КК Сахаров А.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | информирование населения о проводимых мероприятиях по вопросам выявления факторов риска развития, ранних признаках и мерах профилактики сахарного диабета. Информационные материалы: 2024 год - 40 ед.; 2025 год - 40 ед. | ежегодно
4. Мероприятия по профилактике развития осложнений сахарного диабета у детей и взрослых
4.1 | Проведение образовательных и организационных мероприятий, направленных на профилактику и своевременную диагностику осложнений сахарного диабета в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | повышение уровня информированности медицинских работников по вопросам профилактики и раннего выявления осложнений сахарного диабета. Обучающие мероприятия: 2024 год - 11 ед.; 2025 год - 11 ед. | ежеквартально
4.2 | Создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых и детей | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом", подготовлен нормативный правовой акт, закрепляющий создание кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом". Для взрослых: 2024 год - 75 кабинетов; 2025 год - 75 кабинетов. Для детей: 2024 год - 12 кабинетов; 2025 год - 12 кабинетов | ежегодно
4.3 | Оснащение (переоснащение) кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" и формирование штатного расписания согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2023 г. N 104н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" (далее - Порядок), приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 908н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская эндокринология" (далее - порядок) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | оснащение кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых в соответствии с Порядком и для детей в соответствии с порядком. Формирование штатного расписания кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых в соответствии с Порядком и для детей в соответствии с порядком. Для взрослых: 2024 год - 75 кабинетов; 2025 год - 75 кабинетов. Для детей: 2024 год - 12 кабинетов; 2025 год - 12 кабинетов | ежегодно
4.4 | Подготовка врачей и медицинских сестер для работы в кабинетах "Школы для пациентов с сахарным диабетом" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | обучение врачей и медицинских сестер, которые работают в кабинетах "Школа для пациентов с сахарным диабетом" по профилю "эндокринология": 2024 год - 15 врачей; 15 медицинских сестер; 2025 год - 2 врача; 8 медицинских сестер; по профилю "детская эндокринология": 2024 год - 3 врача; 9 медицинских сестер; 2025 год - 1 врач; 3 медицинских сестры | ежегодно
4.5 | Подготовка приказов о маршрутизации пациентов в кабинеты "Школы для пациентов с сахарным диабетом" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | Утверждение (актуализация нормативных правовых актов маршрутизации пациентов взрослых и детей в кабинеты "Школы для пациентов с сахарным диабетом"): 2024 год - 1 2025 год - 0 | разово
4.6 | Увеличение числа пациентов с сахарным диабетом, прошедших обучение в кабинетах "Школа для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | число больных сахарным диабетом, которые прошли обучение в кабинете "Школа для пациентов с сахарным диабетом" не менее: к концу 2024 года - 14,8%; к концу 2025 года - 16,2% | ежегодно
4.7 | Организация контроля работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в отношении числа обученных пациентов с СД 1 и 2 типов, качества обучения | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | обеспечение пациентов с сахарным диабетом прохождением обучения в кабинетах "Школа для пациентов с сахарным диабетом", как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями. Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с СД, от общего числа пациентов с СД 1 и 2 типа за отчетный период по структурированной программе: в 2024 году - 14,8% (дети и взрослые); в 2025 году - 16,2% (дети и взрослые) | ежегодно
4.8 | Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | дооснащение (переоснащение) медицинских организаций в субъектах Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом. Количество медицинских организаций - 26 | разово
4.9 | Увеличение числа пациентов с сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в соответствии с клиническими рекомендациями с внесением данных в ФРСД | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | охват исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов (процент от всех больных СД) не реже 1 раза в год: 2023 год - 41,2%; 2024 год - 49,4%; 2025 год - 57,6% | ежеквартально
4.1 | Своевременная интенсификация сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом с целью достижения индивидуальных целей гликемического контроля как основного фактора профилактики осложнений сахарного диабета | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | цель: к 2025 году не менее 42,39% пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигли уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7% на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов | уровень гликированного гемоглобина менее или равный 7% (процент от числа пациентов с СД 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина): 2024 год - 32,5%; 2025 год - 42,39% | ежеквартально
4.11 | Исследование ЛПИП при осуществлении диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом с внесением данных в ФРСД | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | охват диагностическими исследованиями пациентов с сахарным диабетом, находящихся на диспансерном наблюдении: 2024 год - не менее 80%; 2025 год - не менее 90% | ежеквартально
4.12 | Доля пациентов, получающих глифлозины (иН-ГЛТ), от общего числа больных сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | целевой показатель на конец года: 2024 год - не менее 6,3%; 2025 год - не менее 6,7% | ежеквартально
4.13 | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, помповой инсулинотерапией | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | целевой показатель: 2024 - 15%; 2025 - 16% | ежеквартально
4.14 | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами непрерывного мониторинга глюкозы | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | целевой показатель на год: 2024 год - 85%; 2025 год - 85% | ежеквартально
5. Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом
5.1 | Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 г. N 168н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением для прикрепленного населения г. Краснодара ГБУЗ "НИИ-ККБ N 1" МЗ КК Ковригина И.В.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | повышение уровня информированности врачей-терапевтов и эндокринологов о кратности и качестве диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом. С 2024 года принятие в каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное население (взрослое и/или детское), нормативных правовых актов об организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом (взрослых и детей) с указанием подразделений (в том числе в иных МО), необходимых для полного диспансерного наблюдения пациентов с СД и предоставление отчета о проведении обучающих мероприятий для врачей в медицинских организациях | ежеквартально и затем ежегодно
5.2 | Построение единой маршрутизации пациентов с сахарным диабетом на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до региональных эндокринологических центров (далее - РЭЦ) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | утверждение нормативного правового акта о маршрутизации пациентов из всех районов субъекта РФ для ежегодного диспансерного наблюдения, включающего маршрутизацию пациентов в кабинеты "Диабетическая стопа", офтальмолога, "Школа для пациентов с СД" межрайонных (районных) и региональных эндокринологических центров (РЭЦ) | 2024 год, далее - ежеквартальный отчет об внесенных изменениях при открытии новых кабинетов (подразделений) медицинских организаций
5.3 | Использование транспорта, закупленного в рамках национального проекта "Демография" для доставки граждан старше 65 лет, в том числе с сахарным диабетом, из отдаленных территорий и сельской местности в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | представление отчета об использовании с 2024 года автотранспорта, ранее закупленного в рамках национального проекта "Демография" для социальных служб, для доставки граждан старше 65 лет, в том числе с сахарным диабетом, из отдаленных территорий и сельской местности в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения | ежегодно
5.4 | Формирование плана проведения диспансерного наблюдения в текущем календарном году | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением для прикрепленного населения г. Краснодара ГБУЗ "НИИ-ККБ N 1" Ковригина И.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | доля лиц с сахарным диабетом, завершивших диспансерное наблюдение в полном объеме, от общего числа пациентов с сахарным диабетом в регионе: 2024 год - 70%; 2025 год - 80% | ежегодно
5.5 | Ведение и регулярная актуализация регистра "Сахарный диабет" | 01.03.2024 | 31.12.2025 | главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | регулярное ведение и актуализация данных о пациентах в регистре "Сахарный диабет" | ежеквартально
5.6 | Разработка мониторинга обеспеченности льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами) больных сахарным диабетом с учетом клинических рекомендаций и стандартов | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | мониторинг обеспечения лекарственными изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом с достижением результатов: в 2024 году - не менее 80%; в 2025 году - не менее 80% | ежеквартально
5.7 | Разработка мониторинга обеспеченности льготными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом с учетом клинических рекомендаций и стандартов | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | мониторинг обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом с достижением результатов: ингибиторы ДПП4 - не менее 3,5%, ингибиторы НГЛТ2 - не менее 5,9%, от общего числа больных сахарным диабетом | ежеквартально
5.8 | Разработка и внедрение мероприятий по увеличению количества осмотренных пациентов с сахарным диабетом в кабинете диабетической стопы | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | увеличение числа осмотренных в кабинетах "Диабетическая стопа", снижение количества высоких ампутаций | ежегодно
5.9 | Осмотр (консультация) в кабинете диабетической стопы (ежегодно) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | охват не менее 10% всех больных сахарным диабетом, прикрепленных (согласно маршрутизации) к кабинету "Диабетическая стопа" к концу отчетного года | ежеквартально
5.1 | Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом при осуществлении диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом с внесением данных в ФРСД | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | охват диагностическими исследованиями пациентов с сахарным диабетом, находящихся под диспансерным наблюдением: 2024 год - менее 80%; 2025 год - не менее 90% | ежеквартально
6. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
6.1 | Организация (реорганизация) РЭЦ на базе ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК. Переоснащение (дооснащение) РЭЦ медицинским оборудованием | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; главный врач ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Габриэль С.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В. |  | принятие нормативного правового акта о создании РЭЦ в соответствии с Порядком | разово
6.2 | Дооснащение (переоснащение) РЭЦ | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; главный врач ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Габриэль С.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В. |  | отчет о приобретенном оборудовании | разово, в соответствии с планом
6.3 | Организация межрайонных (районных) центров (МЭЦ): в ГБУЗ "Городская больница г. Армавира" МЗ КК; ГБУЗ "ГБ N 4 г. Сочи" МЗ КК; ГБУЗ "Ейская ЦРБ" МЗ КК; ГБУЗ "Выселковская ЦРБ" МЗ КК; ГБУЗ "Кущевская ЦРБ" МЗ КК; ГБУЗ "Лабинская ЦРБ" МЗ КК; ГБУЗ "ГП N 5 г. Новороссийска" МЗ КК; ГБУЗ "Крымская ЦРБ" МЗ КК; ГБУЗ "НИИ-ККБ N 1" МЗ КК | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В. |  | утверждение нормативного правового акта об организации МЭЦ с указанием районов, жители которых будут маршрутизированы в данный МЭЦ | разово
6.4 | Дооснащение (переоснащение) МЭЦ | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В. |  | отчет о приобретенном оборудовании | разово, в соответствии с планом
6.5 | Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностях у пациентов с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница N 1 им. проф. С.В. Очаповского" МЗ КК Виноградов Р.А., заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств при нейроишемической (ишемической) форме синдрома диабетической стопы: 2024 год - 798 операций; 2025 год - 852 операций | ежеквартально
6.6 | Увеличение доступности проведения исследований оптической когерентной томографий сетчатки у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий отделением микрохирургии глаза ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница N 1 им. проф. С.В. Очаповского" МЗ КК Малышев А.В., заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | количество оптических когерентных томографий сетчатки у пациентов с СД: 2024 год - 1515; 2025 год - 1608 | ежеквартально
6.7 | Увеличение доступности проведения ЛКС у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий отделением микрохирургии глаза ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница N 1 им. проф. С.В. Очаповского" МЗ КК Малышев А.В., заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | количество ЛКС у пациентов с СД: 2024 год - 550; 2025 год - 600 | ежеквартально
6.8 | Увеличение доступности антиVEGF - терапии у пациентов с СД (нарастающим итогом) | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий отделением микрохирургии глаза ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница N 1 им. проф. С.В. Очаповского" МЗКК Малышев А.В., заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | число пациентов, получивших курс антиVEGF - терапии: 2024 год - 250; 2025 год - 270 | ежеквартально
6.9 | Увеличение доступности помповой инсулинотерапии | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | число взрослых пациентов на помповой инсулинотерапии: 2024 год - 295 чел; 2025 год - 304 чел. | ежеквартально
6.1 | Увеличение доступности помповой инсулинотерапии | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | число детей на помповой инсулинотерапии: 2024 год - 443; 2025 год - 473 | ежеквартально
7. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом
7.1 | Обеспечение проведения образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | число обученных врачей, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом: 2024 год - 35 чел.; 2025 год - 45 чел. | ежегодно
7.2 | Определение потребности в медицинских кадрах и формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования - программам ординатуры по специальностям "эндокринология" и "детская эндокринология" с учетом необходимости кадрового обеспечения медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | формирование заявки на выделение квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования - программам ординатуры: 2024 год - 12 чел.; 2025 год - 13 чел. | ежегодно
7.3 | Организация проведения ежегодных мероприятий по заключению договоров о целевом обучении профильных специалистов по программам высшего образования - программам ординатуры | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | заключены договоры о целевом обучении по программам высшего образования - программам ординатуры: 2024 год - 12 чел.; 2025 год - 13 чел. | ежегодно
7.4 | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам-программам повышения квалификации медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета с помощью системы непрерывного медицинского образования | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | формирование заявки на обучение специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации: 2024 год - 35 чел.; 2025 год - 45 чел. | ежегодно
8. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
8.1 | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильных НМИЦ и медицинских организаций региона по вопросам повышения качества специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ Являнская В.В.; заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | количество научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и другое), проведенных ФГБУЗ "ЭНЦ" | проведение научно-практических мероприятий совместно с профильными НМИЦ | ежегодно
8.2 | Обеспечение функционирования региональных регистров пациентов с сахарным диабетом и преемственности амбулаторного и стационарного этапов лечения | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Солоненко Т.А.; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | запланированные в рамках реализации проекта ЕЦК подключены к системе | введение оперативных данных в ФРСД | разово
8.3 | Организация и обеспечение функционирования в регионе телемедицинского центра консультаций | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Солоненко Т.А.; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК Черняк И.Ю.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций | количество проведенных консультаций специалистами ГБУЗ "НИИ-ККБ N 1" МЗ КК и ГБУЗ "ККБ N 2" МЗ КК по профилю "эндокринология", специалистами ГБУЗ "ДККБ" МЗКК по профилю "детская эндокринология" | реализация плана проведения консультаций (консилиумов) пациентов по профилям "эндокринология" и "детская эндокринология" с применением телемедицины. Количество телемедицинских консультаций по профилям "эндокринология", "детская эндокринология": с НМИЦ эндокринологии (в рамках ФТМС); с другими федеральными центрам; внутри региона | ежегодно
8.4 | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Солоненко Т.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А. |  | запись пациентов через электронную регистратуру к врачу-эндокринологу в 2024 году - 390000 чел.; в 2025 году - 409500 чел. запись пациентов через электронную регистратуру к врачу-детскому эндокринологу: в 2024 году - 50000 чел.; в 2025 году - 52500 чел. | ежегодно
8.5 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Солоненко Т.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А. |  | автоматизация процессов оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов в медицинской информационной системе | ежеквартально
8.6 | Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Солоненко Т.А.; главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А. |  | автоматизация процессов оперативного получения и анализа данных по оказанию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в медицинской информационной системе | ежемесячно
8.7 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от сахарного диабета и его осложнений, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих Порядков оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология" и "детская эндокринология", стандартов оказания медицинской помощи взрослым пациентам с СД 1 и 2 типа, детям с СД 1 типа | 01.03.2024 | 31.12.2025 | исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций; заместитель министра Игнатенко В.А. |  | динамика показателей заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от сахарного диабета и его осложнений | ежегодно
8.8 | Создание и поддержание единого информационного ресурса, направленного на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению сахарного диабета | 01.03.2024 | 31.12.2025 | заместитель министра Игнатенко В.А.; исполняющий обязанности начальника ГБУЗ "МИАЦ" МЗ КК Корогод М.А.; заведующий эндокринологическим центром поликлиники СКАЛ Являнская В.В., заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ "ДККБ" Черняк И.Ю., главные врачи государственных бюджетных медицинских организаций |  | разработка и размещение на информационных порталах медицинских организаций информации для населения о мерах профилактики, раннего выявления СД и его осложнений, о важности соблюдения приверженности к лечению | ежеквартально