## Sheet1
Наименование подпрограммы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий подпрограммы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат (достижение плановых показателей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подпрограмма "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017 - 2025 годы"
1.1. Мероприятия:
1.1.1. проектно-изыскательские работы | подготовка проектно-сметной документации на проведение дорожных работ | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и сооружений на них
1.1.2. ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Кара-Хаак", уч. км 0+000 - км 5+000 | 2017 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | приведение в нормативное состояние 140,6 км участков автомобильных дорог регионального значения, 193,38 п.м мостов и 77,0 п.м труб; прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям в результате ремонта участков автомобильных дорог регионального значения в 2024 году до 50,0 процента
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Кара-Хаак" | 2018 - 2019 гг.
| ремонт автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, уч. км 12+000 - км 62+000 | 2018 г.
| ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, уч. км 338+000 - км 408+720 | 2019 г.
| ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, уч. км 336+500 - км 337+500, уч. км 340+150 - км 340+600 | 2017 г.
| ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, уч. км 0+000 - км 31+000 | 2018 - 2019 гг.
| ремонт моста через р. Барлык автодороги "Подъезд к с. Тоолайлыг" | 2017 г.
| ремонт автодороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 51+460 - км 73+220 | 2018 г.
| ремонт мостового перехода через р. Хууле на автомобильной дороге "Подъезд к с. Арыскан" | 2019 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Элегест", уч. км 0+000 - км 5+000 | 2017 г.
| ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 76+220 - км 88+131 | 2024 г.
| ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 73+160 - км 77+160 | 2020 г.
| ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 51+460 - км 76+220 | 2017 - 2019 гг.
| ремонт автодороги "Подъезд к с. Хадын", уч. км 0+000 - км 35+000 | 2017 - 2018 гг.
| ремонт мостового перехода через протоку Бурен, уч. км 51+500 автомобильной дороги Сарыг-Сеп - Балгазын | 2017 - 2018 гг.
| ремонт автодороги Усть-Элегест - Кочетово, уч. км 1+400 - км 18+000 | 2017 г.
| ремонт автодороги Бояровка - Тоора-Хем, уч. км 102+000 - км 107+000 | 2017 - 2018 гг.
| ремонт автодороги "Подъезд к с. Сукпак", уч. км 0+000 - км 1+100 | 2017 г.
| ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Межегей, уч. км 0+000 - км 15+000 | 2017 - 2020 гг.
| ремонт автодороги "Подъезд к с. Бора-Тайга", уч. км 0+0000 - км 8+0000 | 2017 г.
| ремонт автодороги "Подъезд к с. Шамбалыг", уч. км 0+000 - км 11+000 | 2017 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Тээли", уч. км 25+000 - км 27+000 | 2020 г.
| ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Ак-Тал", уч. км 0+000 - км 18+000 | 2019 г.
| ремонт автомобильной дороги Шагонар - Эйлиг-Хем, уч. км 0+000 - км 30+000 | 2017 - 2018 гг.
| ремонт автодороги "Подъезд к с. Чаа-Холь", уч. км 0+000 - км 16+200 | 2020 г.
| ремонт автомобильной дороги Чадан - Суг-Аксы, уч. км 0+000 - км 26+000 | 2020 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Хову-Аксы", уч. км 0+000 - км 66+000 | 2020 - 2021 гг.
| ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Межегей, уч. км 0+000 - км 15+000 | 2020 г.
| ремонт автодороги "Подъезд к с. Ак-Эрик", уч. км 0+000 - км 26+000 | 2021 г.
| ремонт автодороги Чаа-Холь - Шанчы, уч. км 0+000 - км 34+000 | 2023 г.
| ремонт автодороги Чадан - Ийме, уч. км 29+000 - км 42+000 | 2022 г.
| ремонт автодороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая, уч. км 0+000 - км 69+400 | 2020 - 2021 гг.
| ремонт автодороги Кызыл - Ак-Довурак, уч. км 264+700 - км 265+200 | 2017 г.
| ремонт автодороги Чадан - Суг-Аксы, уч. км 16+200 - км 16+500 | 2018 г.
| ремонт мостового перехода через реку Сойна, уч. км 0+400 автомобильной дороги "Подъезд к с. Владимировка" | 2018 г.
| ремонт мостового перехода через реку Хууле на автомобильной дороге "Подъезд к с. Арыскан" | 2018 г.
| ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак протяженностью 30 км | 2018 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Ак-Тал", уч. км 0+000 - км 18+000 | 2018 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд с. Бай-Хаак", уч. км 15+000 - км 25+000 | 2018 г.
| ремонт автодорог регионального значения (резерв на стихию) | 2018 г.
| ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Чал-Кежиг | 2020 - 2021 гг.
| ремонт участков автомобильной дороги Тоора-Хем - Ий | 2020 г.
| ремонт участков автомобильной дороги Тоора-Хем - Адыр-Кежиг - Азас | 2020 г.
| ремонт участков автомобильной дороги Чыргакы - Элдиг-Хем | 2020 г.
| ремонт участков автомобильной дороги Чыраа-Бажы - Чыргакы | 2020 г.
| ремонт участков автомобильной дороги Ак-Тал - Холчук | 2020 - 2022 гг.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к государственной границе (КПП "Шара-Суур")" | 2020 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 24+000 - км 31+441 | 2019 - 2021 гг.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Хову-Аксы", уч. км 42+000 - км 43+000, уч. км 44+000 - км 57+000 - км 58+130, уч. км 59+000 - км 62+200 | 2019 - 2021 гг.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Чаа-Холь", уч. км 0+000 - км 5+000, уч. км 5+000 - км 9+800, уч. км 11+500 - км 15+558 | 2019 - 2021 гг.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд с. Бай-Хаак", уч. км 0+000 - км 15+000 | 2018 - 2023 гг.
| ремонт автомобильной дороги Чадан - Суг-Аксы, уч. км 22+350 - км 26+110 | 2021 - 2023 гг.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 0+000 - км 5+000 | 2021 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", участок км 5+000 - км 8+000 | 2021 г.
| ремонт опор моста через р. Моген-Бурен на км 2+550 Кызыл-Хая - перевал Бугузун (автозимник), уч. км 0+000 - км 65+000 | 2021 г.
| ремонт опор моста через р. Моген-Бурен на км 4+500, км 14+100 Кызыл-Хая - перевал Бугузун (автозимник), уч. км 0+000 - км 65+000 | 2021 г.
| ремонт опор моста через р. Ортаа-Халыын на км 54+600 автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, уч. км 0+000 - км 156+000 | 2021 г.
| ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Балгазын | 2021 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Кара-Хаак", уч. км 14+856 - км 19+040 | 2022 г.
| ремонт автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа | 2022 г.
| ремонт автомобильной дороги Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол | 2022 г.
| ремонт автомобильной дороги Хандагайты - Ак-Чыраа | 2022 г.
| ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая | 2022 г.
| ремонт автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы | 2022 г.
| ремонт мостового перехода в с. Арыскан | 2022 г.
| ремонт мостового перехода в с. Иштии-Хем | 2022 г.
| ремонт мостового перехода в с. Шеми | 2022 г.
| ремонт мостового перехода через р. Чоза на автомобильной дороге Хандагайты - Ак-Чыраа | 2022 г.
| ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр | 2022 г.
| автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромные переправы | 2023 - 2025 гг.
| ремонт автодороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 15+000 - км 24+000 | 2019 г.
| ремонт мостового перехода через р. Тес на автомобильной дороге "Подъезд к с. Ак-Эрик" | 2021 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 0+000 - км 31+441 | 2021 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 24+000 - км 31+587 | 2019 - 2021 гг.
| ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, уч. км 1+080 - км 28+000 | 2019 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Тээли" | 2020 г.
| автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромные переправы | 2025 г.
| ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Хадын", уч. км 0+000 - км 36+000 | 2021 г.
1.1.3. содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ | содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | содержание автомобильных дорог общего пользования
1.1.4. содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ (в рамках 1,5 млрд. рублей) | содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 2021 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | содержание автомобильных дорог общего пользования
1.1.5. мероприятия по безопасности дорожного движения | устройство разметки и уличного освещения, установка дорожных знаков | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий на сети автодорог регионального (межмуниципального значения) в 2019 году на 0,2 процента к 2016 году
1.1.6. мероприятия по транспортной безопасности | категорирование и оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства (мостовые сооружения) | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий на сети автодорог регионального (межмуниципального значения) в 2019 году на 0,2 процента к 2016 году
1.1.7. оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | перевозка грузов и пассажиров на речных переправах Республики Тыва
1.1.8. обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них | обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | объективная оценка состояния автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них
1.1.9. государственная регистрация объектов дорожного хозяйства | государственная регистрация объектов дорожного хозяйства | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | принятие в собственность Республики Тыва вновь построенных автомобильных дорог, передаваемых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.1.10. субсидии местным бюджетам | субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5 процентов от общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | предоставление субсидий муниципальным образованиям на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения
1.1.11. субсидии местным бюджетам (Кызылская агломерация) | предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5 процентов от общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва | 2019 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | предоставление субсидий муниципальным образованиям на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения
1.1.12. субсидия муниципальным образованиям (в рамках 1,5 млрд. рублей) | субсидия муниципальным образованиям | 2021 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | предоставление субсидий муниципальным образованиям на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения
1.1.13. капитальный ремонт автомобильных дорог | капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 24+000 - км 25+000 с устройством автоматизированного пункта весогабаритного контроля | 2019 - 2020 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | приведение в нормативное состояние
| капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 24+000 - км 25+000 с устройством автоматизированного пункта весогабаритного контроля | 2020 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги Кара-Хаак - Черби, уч. км 0+000 - км 10+000 | 2020 - 2021 гг.
| капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол | 2023 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 26+000 - км 90+000 | 2024 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа, уч. км 0+000 - км 135+000 | 2024 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд с к. Тээли", уч. км 0+000 - км 10+000 | 2024 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Хову-Аксы", уч. км 43+000 - км 44+000, уч. км 45 +000 - км 49+000 | 2024 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 8+000 - км 10+000 | 2024 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 10+000 - км 15+000 | 2024 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Ишкин, уч. км 3+500 - км 7+500 | 2021 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Хаак", уч. км 8+000 - км 15+000 | 2022 г.
| капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Хову-Аксы", уч. км 0+000 - км 65+186 | 2022 - 2023 гг.
| капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Тээли", уч. км 0+000 - км 10+000 | 2023 г.
| капитальный ремонт аварийных и ежегодно подтапливаемых участков на автомобильной дороге Самагалтай - Ак-Чыраа, уч. км 0+000 - км 135+200 | 2021 г.
| субсидия муниципальным образованиям | 2021 - 2022 гг.
| капитальный ремонт автомобильной дороге Чыргакы - Элдиг-Хем, уч. км 0+000 - км 28+000 | 2021 - 2022 гг.
| строительный контроль и авторский надзор | 2020 г.
| автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромные переправы | 2024 - 2025 гг.
| автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромные переправы | 2025 г.
| капитальный ремонт мостового сооружения через р. Чадан на автомобильной дороге Чадан - Бажын-Алаак, уч. км 12+792 | 2021 - 2022 гг.
1.1.14. резерв средств на ликвидацию стихии | резерв средств на ликвидацию стихии | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | резерв средств на ликвидацию последствий от разрушений на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, вызванных гидрометеорологическими условиями
1.1.15. осуществление расходов по реализации конкурса "Лучшая народная программа" | на реализацию конкурса "Лучшая народная программа"/ "народный мост" | 2021 - 2022 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | в 2021 году в рамках "Народной инициативы" за счет Дорожного фонда Республики Тыва Министерством начат проект "лучшая народная программа". Использование средств на приобретение древесины для устройства деревянных мостовых сооружений длиной от 6 до 12 метров, шириной 4 метра
1.2. Капитальные вложения
1.2.1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них | строительство автомобильной дороги Кызыл-Хая - граница Республика Алтай (пер. Бугузун), уч. км 0+000 - км 11+000 | 2019 - 2024 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | развитие транспортной инфраструктуры Республики Тыва, транспортных коридоров, ликвидация транспортной изолированности
| строительство автомобильной дороги Тоолайлыг - Эрги-Барлык, уч. км 0+000 - км 60+000 | 2020 - 2024 гг.
| строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка - Тоора-Хем | 2020 - 2021 гг.
| строительство автомобильной дороги "Подъезд к мараловодческому хозяйству "Туран", уч. км 0+000 - км 18+500 | 2017 г.
| строительство мостового перехода через р. Саглы на км 78+300 автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы | 2023 - 2024 гг.
| аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Аянгаты | 2021 - 2023 гг.
| аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороги "Подъезд к с. Арыскан", уч. км 6+000 - км 8+500 | 2021 г.
| строительство временного моста через реку Хууле на автомобильной дороге "Подъезд к с. Арыскан", уч. км 8+050 | 2021 - 2022 гг.
| мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства | 2019 - 2020 гг.
| аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге Хандагайты - Мугур-Аксы | 2021 г.
| строительство временного моста через реку Сой на автомобильной дороге "Подъезд к с. Владимировка" | 2021 г.
| строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка - Тоора-Хем | 2020 - 2022 гг.
| строительство автомобильных дорог общего пользования | 2025 г.
| увеличение стоимости основных средств | 2023 - 2025 гг.
1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги | реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык, уч. км 0+000 - км 0+528 | 2017 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог регионального значения, реконструкция уникальных дорожных искусственных сооружений
| реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык, уч. км 0+000 - км 13+000 | 2017 - 2018 гг.
| реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык, уч. км 13+000 - км 21+560 | 2017 - 2019 гг.
| реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык, уч. км 21+560 - км 27+072 | 2017 - 2020 гг.
| реконструкция улично-дорожной сети по улицам Александра Шойдука, Чоон-Дыт, Тойлук с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, уч. км 12+600 - км 15+600 | 2018 г.
| реконструкция автомобильной дороги Самагалтай - Белдир-Арыг, уч. км 0+000 - км 0+400 | 2018 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Кызылу", уч. км 0+000 - км 5+032 | 2019 - 2021 гг.
| реконструкция автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 20+500 - км 23+500 | 2022 г.
| реконструкция автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, II этап | 2022 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Шагонару", уч. км 0+000 - км 4+000 | 2018 - 2021 гг.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Шагонару", уч. км 1+000 - км 4+000 | 2021 - 2022 гг.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Хондергей", уч. км 0+000 - км 1+500 | 2020 г.
| реконструкция автомобильной дороги Ээрбек - Баян-Кол, уч. км 24+000 - км 38+000 | 2021 - 2024 гг.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Шеми", уч. км 7+000 - км 15+700 | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги Кара-Хаак - Черби, уч. км 0+000 - км 10+000 | 2021 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Ийи-Тал", уч. км 0+000 - км 0+545 | 2020 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Арыг-Бажы", уч. км 0+000 - км 6+000 | 2019 - 2021 гг.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Арыг-Бажы", уч. км 6+000 - км 12+450 | 2018 - 2020 гг.
| мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства | 2017 - 2025 гг.
| реконструкция трубного переезда на км 182+155 автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак | 2017 г.
| реконструкция мостового перехода через р. Кангылыг на км 354+292 автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак | 2017 г.
| устройство водопропускной трубы через автомобильную дорогу Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 15+300 | 2020 - 2024 гг.
| реконструкция мостового перехода через р. Хемчик на км 301+809 автомобильной дороги Кызыл - Ак-Довурак | 2020 - 2024 гг.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Даг" | 2023 - 2024 гг.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Булун-Бажы" | 2023 - 2024 гг.
| реконструкция автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр, уч. км 0+000 - км 5+000 | 2023 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Кара-Хаак", уч. км 0+000 - км 6+000 | 2023 г.
| реконструкция автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр, уч. км 5+000 - км 10+000 | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Хайыракан, уч. км 0+000 - км 0+700 | 2024 г.
| устройство освещения на автомобильной дороге "Подъезд к г. Кызылу", уч. км 0+000 - км 3+000 | 2024 г.
| устройство освещения на автомобильной дороге "Подъезд к г. Кызылу", уч. км 3+000 - км 4+350 | 2021 - 2022 гг.
| реконструкция автомобильной дороги Бай-Хаак - Балгазын, уч. км 4+000 - км 24+000 | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Бай-Даг", уч. км 0+000 - км 1+000 | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Булун-Бажы", уч. км 0+000 - км 3+000 | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Кызылу" (сопряжение с федеральной автомобильной дорогой Р-257 "Енисей") | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги Кара-Хаак - Черби, уч. км 0+000 - км 10+000 (III этап - автомобильная дорога, уч. км 7+000 - км 10+000) | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги Кара-Хаак - Черби, уч. км 0+000 - км 10+000 (IV этап - мостовой переход) | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги Бояровка - Тоора-Хем, уч. км 112+000 - км 128+000 | 2024 г.
| устройство аварийного съезда на автомобильной дороге "Подъезд к г. Кызылу" | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Теве-Хая" | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр, уч. км 0+000 - км 10+000 | 2024 г.
| реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Кара-Хаак" | 2024 г.
| содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва | 2022 г.
| увеличение стоимости основных средств | 2024 - 2025 гг.
1.2.3. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений | реконструкция мостового перехода "Коммунальный" через р. Енисей в г. Кызыле (Республика Тыва) | 2017 - 2021 гг.
| строительный контроль и авторский надзор | 2019 г.
1.3. Содержание учреждений |  |  | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор" | содержание ГКУ "Тываавтодор"
1.3.1. Управление дорожным хозяйством | содержание ГКУ "Тываавтодор" | 2017 - 2025 гг.
1.4. Инвестиционные проекты | строительство автомобильной дороги Туран - Хут - Севи - Сыстыг-Хем - Ырбан - Ак-Суг | 2023 - 2024 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ООО "Голевская горнорудная компания" (со согласованию), Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | приведение в нормативное состояние
1.5. Устройство технологической дороги | устройство технологической дороги Усть-Бурен - Усть-Элегест - Кунгуртуг | 2023 - 2024 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ООО "Тардан Голд" (по согласованию), Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | исполнение судебного решения по делу N 2а-3229/2021
1.6. Снятие инфраструктурных ограничений | подготовка пакета документов и материалов совместно с Правительством Республики Хакасия в целях передачи в федеральную собственность автомобильных дорог Абакан - Ак-Довурак, Чадан - Ак-Довурак и Кызыл - Эрзин | 2021 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | косвенное влияние: высвобождение денежных средств в рамках бюджета Республики Тыва; формирование маршрутов автомобильных дорог федерального значения Абакан - Ак-Довурак - Чадан - граница с Монголией и Красноярск - Абакан - Кызыл - Эрзин - граница с Монголией
| подготовка пакета документов и материалов в целях передачи в собственность Республики Тыва утрачивающего федеральное значение участка Кызыл - Чадан автомобильной дороги Р-257 "Енисей" | 2021 - 2025 гг. | Росавтодор (по согласованию) | косвенное влияние: формирование маршрутов автомобильных дорог федерального значения Абакан - Ак-Довурак - Чадан - граница с Монголией и Красноярск - Абакан - Кызыл - Эрзин - граница с Монголией
2. Подпрограмма "Транспорт на 2017 - 2025 годы"
2.1. Аэропортовый комплекс | объекты инвестиционного проекта "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)" | 2017 г. | ФКП "Аэропорт "Кызыл" (по согласованию), ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (по согласованию) | завершение реконструкции федеральных объектов, включая светосигнальную систему
| подготовка обоснования целесообразности открытия аэропорта "Кызыл" для международного сообщения | 2017 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | пакет документов для подготовки распоряжения Правительства Российской Федерации по открытию аэропорта "Кызыл" для международных полетов
| приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | приведение в нормативное состояние и обеспечение авиационной доступности отдаленных кожуунов республики
2.2. Воздушный транспорт | поддержание летной годности Pilatus PC-12 | 2018 - 2021 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, РКП "АК "ТуваАвиа" | обеспечение эксплуатации воздушных судов
| поддержание летной годности вертолетов Ми-8 | 2018 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, РКП "АК "ТуваАвиа"
| поддержание летной годности самолетов Ан-2 | 2020 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, РКП "АК "ТуваАвиа"
| поддержание летной годности Robinson R-44 | 2020 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, РКП "АК "ТуваАвиа"
| повышение квалификации летно-технического состава | 2018 - 2019 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, РКП "АК "ТуваАвиа" | формирование кадрового потенциала и подготовка мобилизационного резерва гражданской и государственной авиации
| субсидии организациям воздушного транспорта на частичное возмещение недополученных доходов, связанных с организацией авиаперевозок пассажиров и багажа | 2018 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | обеспечение пассажироперевозок в труднодоступные населенные пункты республики
2.3. Автомобильный транспорт | приобретение автобусов | 2017 - 2024 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обновление и модернизация подвижного состава предприятий, занимающихся пассажироперевозками автомобильным транспортом
| субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2019 - 2020 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обновление и модернизация подвижного состава предприятий, занимающихся пассажироперевозками автомобильным транспортом, поддержка МУП "Кызылгортранс Республики Тыва"
| организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с применением субсидирования (частичного возмещения затрат) | 2022 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | возобновление регулярных межмуниципальных пассажирских перевозок
| организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом из аэропортов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 | 2020 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП Республики Тыва "ЦОДД" | исключение дальнейшего физического износа, ухудшения технического состояния общественного транспорта
| субсидии на мероприятия в области автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения | 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП Республики Тыва "ЦОДД", ООО "Туваавтотранс" | повышение качества транспортного обслуживания
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 2017 - 2025 годы"
3.1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов | 2017 - 2022 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | обеспечение безопасности движения и общественной безопасности
| финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | обработка данных камер видеофиксации и подготовка постановлений по делам об административных правонарушениях в области БДД
| финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | рассылка постановлений по делам об административных правонарушениях в области БДД
| приобретение франкировальной и конвертовальной машины | 2018 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | повышение собираемости штрафов по БДД
3.2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | введение паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений в дошкольных и образовательных учреждениях республики в 2017 - 2019 годах | 2017 - 2018 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | обеспечение безопасности движения и общественной безопасности, профилактика ДТП
| обеспечение деятельности и популяризация детского общественного движения юных инспекторов движения (ЮИД) в дошкольных и образовательных учреждениях | 2017 - 2021 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
| подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на информирование участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация выпуска в печатных средствах массовой информации специальных рубрик и специализированной печатной продукции по БДД | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
| организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале "Безопасное колесо" и автомногоборью, организуемых Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП
| проведение серий широкомасштабных информационно-пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков ("Внимание - дети!", "Пристегнись!", "Пешеход на переход". Организация и проведение республиканских конкурсов: "Мы и дорога", "Безопасная дорога детства", "Перекресток", "Дорога и дети", "Дорога без Опасности"). Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям | 2017 - 2021 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП
| повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 2017 - 2021 гг. | Министерство образования Республики Тыва | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП
| учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами | 2017 - 2025 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности
| приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных учреждений | 2017 - 2021 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток
| устройство повторителя сигналов светофора | 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП
3.3. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2017 - 2019 гг. | ГКУ "Тываавтодор", органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП
| модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 2017 - 2019 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП
| модернизация светофорных объектов | 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию) | модернизация двух светофорных объектов позволит на 0,3 процента увеличить пропускную способность улично-дорожной сети г. Кызыла
| нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 2018 - 2025 гг. | ГКУ "Тываавтодор" | нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП