## Sheet1
N п/п | Наименование основного мероприятия программы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы) | Связь с показателями результатов муниципальной программы N показателя
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Цель: Повышение эффективности системы социальной поддержки населения г. Петрозаводска, социальной защищенности граждан
1.1. | Задача 1. Совершенствование исполнения муниципальных обязательств, в том числе публичных, по социальной поддержке граждан
1.1.1. | Основное мероприятие. Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2028 | Предоставление гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки гражданам | Снижение уровня и качества жизни населения, рост расходов населения на первоочередные нужды | 1, 2
1.1.1.1. | Мероприятие. Организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2028 | Обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей на заявительной основе (4700-7200 человек ежемесячно) |  | 1, 2
1.1.1.2. | Мероприятие. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2020 | Обеспечение государственных гарантий получения общедоступного дошкольного образования (11 500-13 500 человек ежемесячно) |  | 1, 2
|  |  | 2021 | 2028 | Обеспечение государственных гарантий получения общедоступного дошкольного образования (10 000-13 500 человек ежемесячно)
1.1.1.3. | Мероприятие. Предоставление денежной выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребенка в такую образовательную организацию с начала очередного учебного года | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2020 | Обеспечение социальной поддержки малообеспеченных граждан, не получающих услуги дошкольного образования (280-300 семей - получателей выплаты ежемесячно) |  | 1, 2
|  |  | 2021 | 2021 | Обеспечение социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет одиноких родителей (законных представителей), многодетных родителей (законных представителей), родителей детей-инвалидов, не получивших направление в дошкольную образовательную организацию (среднесписочная численность в количестве от 120 до 250 детей ежемесячно)
|  |  | 2022 | 2022 | Обеспечение социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет одиноких родителей (законных представителей), многодетных родителей (законных представителей), родителей детей-инвалидов, не получивших направление в дошкольную образовательную организацию (среднесписочная численность в количестве от 50 до 100 детей ежемесячно)
|  |  | 2023 | 2023 | Обеспечение социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет одиноких родителей (законных представителей), многодетных родителей (законных представителей), родителей детей-инвалидов, не получивших направление в дошкольную образовательную организацию (среднесписочная численность в количестве от 5 до 50 детей ежемесячно)
1.1.1.4. | Мероприятие. Оказание услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2020 | Реализация льготных проездных билетов (22000-35550 штук ежегодно) |  | 1, 2
|  |  | 2021 | 2023 | Реализация льготных проездных билетов (17000-26000 штук ежегодно)
|  |  | 2024 | 2028 | Реализация льготных проездных билетов (22000-35000 штук ежегодно)
1.1.1.5. | Мероприятие. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа | Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2028 | Предоставление дополнительных гарантий лицам, проходившим муниципальную службу и находящимся на страховой пенсии по старости (инвалидности) (190-210 человек ежемесячно) | Снижение уровня и качества жизни граждан | 1, 2
1.1.1.6. | Мероприятие. Предоставление денежной выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" | Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2028 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" (40-50 человек) | Снижение уровня и качества жизни граждан | 1, 2
1.1.2. | Основное мероприятие. Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в т.ч. оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Муниципальные бюджетные учреждения | 2017 | 2020 | Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, различных видов социальной поддержки (4000-4200 семей в год) | Увеличение численности нуждающихся граждан | 1, 2, 3
|  | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, МУ "Центр сопровождения" | 2021 | 2021 | Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, различных видов социальной поддержки (1500-4000 семей в год)
1.1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению срочных видов помощи нуждающимся гражданам | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Муниципальные бюджетные учреждения | 2017 | 2018 | Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, различных видов социальной поддержки (4000-4200 семей в год) |  | 1, 2, 3
|  | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, МУ "Центр сопровождения" | 2019 | 2020 | Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, различных видов социальной поддержки (4000-4200 семей в год)
|  |  | 2021 | 2021 | Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, различных видов социальной поддержки (1500-4000 семей в год)
1.1.2.2. | Мероприятие. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (по личным обращениям и ходатайствам) | МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки", МУ "Центр сопровождения" | 2017 | 2020 | Оказание единовременной материальной помощи (700-1000 семей ежегодно) |  | 1, 2, 3
|  | МУ "Центр сопровождения" | 2021 | 2021 | Оказание единовременной материальной помощи (350-450 положительных решений ежегодно)
1.1.2.3. | Мероприятие. Оказание продуктовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (по личным обращениям и ходатайствам) | МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки", МУ "Центр сопровождения" | 2017 | 2020 | Оказание продуктовой помощи (1000-1100 семей в год) |  | 1, 2, 3
|  | МУ "Центр сопровождения" | 2021 | 2021 | Оказание продуктовой помощи (450-500 продуктовых наборов в год)
1.1.2.4. | Мероприятие. Организация услуг социального такси для инвалидов | Муниципальные бюджетные учреждения Петрозаводского городского округа | 2017 | 2018 | Предоставление инвалидам транспортных услуг по проезду к социально значимым объектам города (1300-1500 поездок ежегодно) |  | 1, 5, 6
1.1.2.5. | Мероприятие. Организация поздравлений долгожителей города к юбилейным датам (90, 95, 100 и более лет) | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки", МУ "Центр сопровождения" | 2017 | 2019 | Поздравление на дому юбиляров-долгожителей (400-450 человек ежегодно) |  | 1
1.1.2.6. | Мероприятие. Организация работы по проведению благотворительного мероприятия, посвященного встрече Нового года | МУ "Центр сопровождения" | 2021 | 2021 | Охват граждан, принявших участие в благотворительных мероприятиях (250-290 человек ежегодно) |  | 1, 2, 3
1.1.3. 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты. Мероприятие. Осуществление денежных выплат гражданам на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2020 | Выплата ренты по договорам пожизненного содержания с иждивением (5-10 договоров ежегодно) | Снижение уровня и качества жизни одиноких граждан | 1, 2
|  |  | 2021 | 2028 | Выплата ренты по договорам пожизненного содержания с иждивением (1-4 договоров ежегодно)
2.1. | Задача 2. Качественное исполнение переданных государственных полномочий Республики Карелия по опеке и попечительству. <*>
2.1.1. | Основное мероприятие. Предоставление отдельным категориям граждан социального обслуживания, в т.ч. в рамках переданных государственных полномочий | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" МУ СО Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2018 | Предоставление социальных услуг гражданам на дому, в стационарной и полустационарной формах, срочного социального обслуживания (23000-28000 человек в год) | Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан, увеличение численности граждан, нуждающихся в посторонней помощи | 1, 5, 6, 7
2.1.1.1. | Мероприятие. Предоставление социального обслуживания в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания, на дому, срочного социального обслуживания | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2018 | Предоставление гарантированных социальных услуг (не менее 2000 человек ежемесячно) Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам муниципального задания |  | 1, 5, 6, 7
2.1.1.2. | Мероприятие. Организация предоставления социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа на условиях полной или частичной оплаты, в том числе дополнительных платных социальных услуг с учетом необходимости удовлетворения потребности граждан в услугах в полном объеме | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа | 2017 | 2018 | Расширение спектра дополнительных платных социальных услуг (предоставление ежеквартально порядка 10000 дополнительных платных услуг) |  | 1, 5, 6, 7
2.1.1.3. | Мероприятие. Предоставление срочных социальных услуг нуждающимся гражданам по методу "одного окна" в разных микрорайонах города Петрозаводска | МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" | 2017 | 2018 | Открытие филиалов в отдаленных микрорайонах города (доведение количества микрорайонов города, в которых функционируют филиалы социозащитных учреждений до 8) |  | 1, 2, 5
2.1.1.4. | Мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа | 2017 | 2018 | Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципальных учреждений социального обслуживания (не менее трех помещений в период действия программы), приобретение основных средств, в т.ч.: реабилитационного оборудования, мебели, оргтехники | Отсутствие доступа населения к социальным услугам и объектам, ухудшение качества социальных услуг | 1, 3, 6
2.1.1.5. | Мероприятие. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий работников муниципальных учреждений социального обслуживания | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа | 2017 | 2018 | Увеличение доли работников, повысивших свою квалификацию в течение года с 14% до 30% |  | 7
2.1.1.6. | Мероприятие. Участие муниципальных учреждений в конкурсах благотворительных фондов на получение грантов с целью привлечения спонсорских средств на развитие сферы социального обслуживания | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа | 2017 | 2018 | Привлечение дополнительных средств на развитие социозащитных учреждений, использование в работе учреждений новых технологий социального обслуживания населения (увеличение суммы привлеченных средств от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб.) |  | 1
2.2. | Основное мероприятие. Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2028 | Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой и попечительством (885-930) | Ограничение прав и законных интересов граждан | 4, 5
2.2.1. | Мероприятие. Осуществление деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 2018 | 2028
3.1. | Задача 3. Развитие и использование потенциала общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций. Содействие активному участию граждан и бизнеса в общественной жизни
3.1.1. | Основное мероприятие. Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" МУ "Центр сопровождения" | 2017 | 2020 | Предоставление дополнительных услуг посредством проведения не менее шести благотворительных мероприятий ежегодно с привлечением сторонних организаций | Ухудшение эмоционально-психологического состояния граждан | 1, 6
3.1.1.1. | Мероприятие. Проведение конкурса проектов в области социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2017 | Привлечение некоммерческих организаций к предоставлению дополнительных социальных услуг (14-16 НКО) |  | 1, 10, 11
3.1.1.2. | Мероприятие. Организация семинаров по вопросам социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 2017 | 2017 | Развитие партнерских отношений в области социального обслуживания и социальной поддержки граждан (не менее 1 семинара в год) |  | 1, 11
3.1.1.3. | Мероприятие. Организация работы по проведению благотворительных мероприятий, посвященных: - Дню Победы, - Дню пожилого человека, - Новому году и др. | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, | 2017 | 2020 | Охват граждан, принявших участие в благотворительных мероприятиях (3000 - 3500 человек ежегодно) |  | 1, 6
4.1. | Задача 4. Поддержка отдельных категорий налогоплательщиков - физических лиц, проживающих на территории Петрозаводского городского округа, в отношении налоговой нагрузки по местным налогам
4.1.1. | Основное мероприятие. Предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков - физическим лицам | Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2019 | 2028 | Обеспечение социальной поддержки социально не защищенных слоев населения | Увеличение налоговой нагрузки на граждан | 1, 7, 8
4.1.1.1. | Мероприятие. Предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков - физическим лицам по местным налогам | Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2019 | 2028 | Сохранение доли налогоплательщиков - физических лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в виде установленных на территории Петрозаводского городского округа налоговых льгот по местным налогам |  | 1, 7, 8