## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1. | Профилактическая деятельность по снижению факторов риска развития онкологических заболеваний среди населения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни у граждан Чеченской Республики, включая профилактику: хронических неинфекционных заболеваний, заболеваний полости рта, заболеваний репродуктивной сферы у мужчин, снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением | Регулярное
1.2. | Размещение информационных статей о здоровом образе жизни, отказе от потребления табачной продукции и профилактики хронических неинфекционных заболеваний в республиканских СМИ, социальных сетях, сайтах медицинских организаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Количество статей, публикаций в СМИ, социальных сетях, сайтах в 2024 г. - 100 | Регулярное
1.3. | Размещение информационных статей о здоровом образе жизни, снижении потребления алкогольной продукции и профилактики хронических неинфекционных заболеваний в республиканских СМИ, социальных сетях, сайтах медицинских организаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Количество статей, публикаций в СМИ, социальных сетях, сайтах в 2024 г. - 100 | Регулярное
1.4. | Размещение информационных статей о формировании культуры здорового питания, здоровом образе жизни, хронических неинфекционных заболеваний в республиканских СМИ, социальных сетях, сайтах медицинских организаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Количество статей, публикаций в СМИ, социальных сетях, сайтах в 2024 г. - 100 | Регулярное
1.5. | Размещение информационных статей о факторе риска как ожирение, здоровом образе жизни, хронических неинфекционных заболеваниях в республиканских СМИ, социальных сетях, сайтах медицинских организаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Количество статей, публикаций в СМИ, социальных сетях, сайтах в 2024 г. - 100 | Регулярное
1.6. | Проведение вакцинации от вирусного гепатита B | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Обеспечение вакцинации населения от вируса гепатита B в 2024 г. - 29500 чел. (из них 1500 взрослые) | Регулярное
1.7. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение "Дня открытых дверей" в ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" Привлечение не менее 280 чел. в 2024 г. | Регулярное
1.8. | Проведение мероприятий, посвященных, Всемирному дню борьбы против рака молочной железы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение "Дня открытых дверей" в ГБУ "Республиканский онкологический диспансер". Привлечение не менее 260 чел. в 2024 г. | Регулярное
1.9. | Проведение мероприятий, посвященных Дню диагностики меланомы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение "Дня открытых дверей" в ГБУ "Республиканский онкологический диспансер". Привлечение не менее 260 чел. в 2024 г. | Регулярное
1.10. | Изготовление видеороликов на тему профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Изготовление не менее 2-х видеороликов на тему профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний с последующей трансляцией на телеэкранах в учреждениях здравоохранения республики | Регулярное
1.11. | Выступления на региональном телевидении на тему профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Не менее 4-х интервью в год региональному телевидению на тему профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний | Регулярное
1.12. | Выступления на радио на тему профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Не менее 4-х выступлений на радио в год на тему профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний | Регулярное
1.13. | Публикация в периодических изданиях на тему своевременного обращения к врачу, профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Не менее 4-х публикаций в год в периодических изданиях республики на тему своевременного обращения к врачу, профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний | Регулярное
1.14. | Публикация информационных материалов о реализации в Чеченской Республике федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на официальных сайтах информационных агентств республики | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела организации специализированной медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Не менее 4-х публикаций в год на официальных сайтах информационных агентств республики на тему реализации в Чеченской Республике федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Регулярное
1.15. | Публикация ТВ-сюжетов о деятельности онкологической службы республики | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Не менее 4-х публикаций ТВ-сюжетов в год о деятельности онкологической службы республики | Регулярное
1.16. | Размещение наглядных информационных материалов по онкологической настороженности и ранней диагностике онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Размещение во всех медицинских организациях республики наглядных информационных материалов по онкологической настороженности и ранней диагностике онкологических заболеваний | Регулярное
1.17. | Формирование системы обучения пациентов, входящих в группу риска развития онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Организация в медицинских организациях республики, имеющих взрослое прикрепленное население, не менее 50 "школ здоровья" в год для пациентов, входящих в группу риска развития онкологических заболеваний | Регулярное
1.18. | Проведение анкетирования на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чеченской Республики; руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Проведение в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра анкетирования на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. Охват не менее 330000 чел. в 2024 г. | Регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1. | Проведение Коллегии Министерства здравоохранения Чеченской Республики по итогам деятельности системы здравоохранения республики за прошедший год | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение Коллегий Министерства здравоохранения Чеченской Республики по итогам деятельности системы здравоохранения республики за 2023 г. с обсуждением итогов диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра населения в разрезе медицинских организаций | Регулярное
2.2. | Проведение Коллегии Министерства здравоохранения Чеченской Республики по вопросам организации оказания медицинской помощи онкологическим больным | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела по организации специализированной медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение Коллегий Министерства здравоохранения Чеченской Республики по вопросам организации оказания медицинской помощи онкологическим больным с обсуждением показателей, характеризующих онкологическую службу республики в разрезе муниципальных образований | Регулярное
2.3. | Информирование населения страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Руководители страховых медицинских организаций Чеченской Республики | Обеспечение страховыми медицинскими организациями Чеченской Республики 100,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием о праве на прохождение диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра | Регулярное
2.4. | Повышение охвата лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами и диспансеризацией определенных групп взрослого населения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Охват не менее 70,0% лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами и диспансеризацией определенных групп взрослого населения к концу 2024 г. | Регулярное
2.5. | Повышение охвата лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, диспансерным наблюдением | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Обеспечение не менее 90,0% охвата лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, диспансерным наблюдением к концу 2024 г. | Регулярное
2.6. | Мониторинг проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Мониторинг проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра 1 раз в месяц с последующей трансляцией результатов на общую лечебную сеть с целью повышения качества и охвата населения проводимыми профилактическими мероприятиями. Расчетные показатели достигаются нарастающим итогом к концу каждого года | Регулярное
2.7. | Проведение семинаров для врачей общей лечебной сети по онкологической настороженности | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение не менее 4-х семинаров в год по актуальным вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний с целью повышения онкологической настороженности врачей общей лечебной сети | Регулярное
2.8. | Разбор всех запущенных случаев онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разбор всех запущенных случаев онкологических заболеваний с целью повышения качества диагностики и лечения больных онкологическими заболеваниями. Ежеквартальный разбор запущенных случаев онкологических заболеваний с участием специалистов ГБУ "Республиканский онкологический диспансер". Расчетные показатели достигаются нарастающим итогом к концу каждого года | Регулярное
2.9. | Обеспечение скрининга рака шейки матки | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Скрининг на выявление рака шейки матки в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра (цитологическое исследование мазка с шейки матки с обеспечением проведения с окраской по Папаниколау). Охват не менее 35000 чел. в 2024 г. | Регулярное
2.10. | Обеспечение скрининга рака молочной железы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (маммография обеих молочных желез в двух проекциях с обеспечением проведения двойного прочтения маммографических снимков) в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра. Охват не менее 27000 чел. в 2024 г. | Регулярное
2.11. | Обеспечение скрининга рака предстательной железы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Скрининг на выявление рака предстательной железы (определение простат-специфического антигена в крови) в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра. Охват не менее 7100 чел. в 2024 г. | Регулярное
2.12. | Обеспечение скрининга рака толстой кишки | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист колопроктолог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Скрининг на выявление рака толстой кишки (исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом) в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра. Охват не менее 40000 чел. в 2024 г. Обеспечение достижения значения показателя "доля патологических отклонений" после проведения иммунохимического исследования кала на скрытую кровь не менее 4,0%, а также охват колоноскопией из их числа не менее 70,0% | Регулярное
2.13. | Обеспечение скрининга рака легкого | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Скрининг на выявление рака легкого (флюорография легких или рентгенография легких) в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра. Охват не менее 220000 чел. в 2024 г. | Регулярное
2.14. | Организация освоения специалистами медицинских организаций республики Дистанционного электронного курса по онконастороженности на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Чеченской Республики; руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Организация освоения специалистами медицинских организаций республики Дистанционного электронного курса по онконастороженности на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Освоение модуля не менее 350 врачами-специалистами в 2024 г. | Регулярное
2.15. | Организация осмотра населения на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Организация осмотра населения в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов. Охват не менее 330000 чел. в 2024 г. | Регулярное
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1. | Обеспечение в работе центров амбулаторной онкологической помощи мультидисциплинарного подхода в диагностике, лечении и динамическом наблюдении пациентов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Оценка актуальности маршрутизации пациентов в центры амбулаторной онкологической помощи, актуализация маршрутизации с учетом загруженности, кадрового состава и технических возможностей медицинских организаций, на базе которых организованы центры амбулаторной онкологической помощи | Регулярное
3.2. | Повышение эффективности работы центра амбулаторной онкологической помощи ГБУ "Гудермесская ЦРБ им. Х.Ш. Алиева" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежеквартальный мониторинг деятельности центра амбулаторной онкологической помощи. Обеспечение не менее 2000 обращений и не менее 500 госпитализаций в 2024 г. | Регулярное
3.3. | Повышение эффективности работы центра амбулаторной онкологической помощи ГБУ "Шалинская ЦРБ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежеквартальный мониторинг деятельности центра амбулаторной онкологической помощи. Обеспечение не менее 1500 обращений и не менее 300 госпитализаций в 2024 г. | Регулярное
3.4. | Повышение эффективности работы центра амбулаторной онкологической помощи ГБУ "ЦРБ Урус-Мартановского района им. М.М. Ахтаханова" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежеквартальный мониторинг деятельности центра амбулаторной онкологической помощи. Обеспечение не менее 1500 обращений и не менее 300 госпитализаций в 2024 г. | Регулярное
3.5. | Повышение эффективности работы центра амбулаторной онкологической помощи ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежеквартальный мониторинг деятельности центра амбулаторной онкологической помощи. Обеспечение не менее 2000 обращений и не менее 500 госпитализаций в 2024 г. | Регулярное
3.6. | Повышение эффективности использования "тяжелого" диагностического оборудования | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела по организации специализированной медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Оценка актуальности маршрутизации пациентов для проведения определенных видов диагностических исследований, актуализация маршрутизации с учетом загруженности и технических возможностей медицинского оборудования | Регулярное
3.7. | Совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения. Поставка и ввод в эксплуатацию следующего медицинского оборудования: автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений - 3; аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый - 4; аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой - 1; кресло гинекологическое с осветительной лампой - 13 | Регулярное
3.8. | Разработка и внедрение чек-листа проведения диагностических исследований (в соответствии с клиническими рекомендациями) для пациентов с подозрением на злокачественное новообразование по нозологическим группам | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработаны и внедрены в работу чек-листы проведения диагностических исследований (в соответствии с клиническими рекомендациями) для пациентов с подозрением на злокачественное новообразование по нозологическим группам | Разовое неделимое
3.9. | Анализ полноты и качества проведения диагностических исследований для пациентов с подозрением на злокачественное новообразование | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежемесячный анализ полноты и качества проведения диагностических исследований для пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. Не более 5,0% дефектов при проведении анализа | Регулярное
3.10. | Мониторинг сроков проведения диагностических исследований пациентам с подозрением на злокачественное новообразование | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежемесячный мониторинг сроков проведения диагностических исследований пациентам с подозрением на злокачественное новообразование. Обеспечение соответствия нормативу, установленному Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Не более 10,0% случаев превышения норматива | Регулярное
4. Совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1. | Переоснащение ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" медицинским оборудованием | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела по организации специализированной медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Чеченской Республики; директор ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" | В 2024 гг. будет переоснащен ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" необходимым медицинским оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на переоснащение ГБУ "Республиканский онкологический диспансер". Переоснащение в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. N 56н "Об утверждении перечня медицинских изделий для переоснащения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями". В 2024 г. планируется поставка 17 ед. медицинского оборудования | Регулярное
4.2. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики | С целью финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Федеральным фондом обязательного медицинского страхования ежегодно будут доводиться субвенции бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Будет проводится ежеквартальный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | Регулярное
4.3. | Мониторинг сроков начала оказания специализированной медицинской помощи больным с подозрение на онкологические заболевания | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежемесячный мониторинг сроков начала оказания специализированной медицинской помощи больным с подозрение на онкологические заболевания. Обеспечение соответствия нормативу, установленному Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Не более 10,0% случаев превышения норматива | Регулярное
4.4. | Формирование критериев для определения показаний и групп пациентов, подлежащих направлению в национальные медицинские исследовательские центры в целях проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Сформированы и утверждены приказом Министерства здравоохранения Чеченской Республики критерии для определения показаний и групп пациентов, подлежащих направлению в национальные медицинские исследовательские центры в целях проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения | Разовое неделимое
4.5. | Внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патологоанатомическим бюро (отделением) четвертой группы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патологоанатомическим бюро (отделением) четвертой группы, организованными на базе федеральных медицинских организаций, в том числе с использованием возможностей метода цифровой микроскопии. Проведение не менее 80 дистанционных консультаций в 2024 г. | Регулярное
4.6. | Внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с дистанционными центрами лучевой диагностики | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с дистанционными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральных медицинских организаций. Проведение не менее 200 дистанционных консультаций в 2024 г. | Регулярное
4.7. | Организация отделения реабилитации онкологических больных | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" | Организация в ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" отделения реабилитации онкологических больных | Разовое делимое
4.8. | Совершенствование методов лечения злокачественных новообразований путем внедрения новых методов лучевой терапии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист радиотерапевт Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Совершенствование методов лечения злокачественных новообразований путем внедрения новых методов лучевой терапии. Увеличение циклов стереотаксической лучевой терапии до 150 в 2024 г. | Регулярное
4.9. | Внедрение методик предлучевой подготовки пациентов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист радиотерапевт Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Внедрение методик предлучевой подготовки пациентов (КТ-топометрия с контрастированием, оконтуривание опухолей согласно требованиям атласов RTOG) с учетом функционирования нового оборудования, расширение показаний к применению методики синхронной химиолучевой терапии при опухолях различных локализаций. Увеличение числа пациентов, пролеченных методикой синхронной химиолучевой терапией до 200 в 2024 г. | Регулярное
4.10. | Совершенствование патоморфологических методов исследования | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Совершенствование патоморфологических методов исследования, в том числе иммуногистохимических, внедрение и расширение молекулярно-генетических методов: определение амплификации гена HER2 методом хромогенной гибридизации in situ (CISH), диагностика статуса гена ALK, определение микросателлитной нестабильности MSI, определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом (SP 142), определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом (SP 142), определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом (SP 263), KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, BRCA 1/2 | Разовое делимое
4.11. | Повышение мотивации и приверженности специализированному лечению пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Реализация информационно-коммуникационной кампании с использованием телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, направленной на повышение мотивации и приверженности специализированному лечению пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования. Разработка и выпуск телевизионных и радиосюжетов на актуальные темы для онкологических больных. Выпуск не менее 4-х радио/телесюжетов в год | Регулярное
4.12. | Формирование положительного образа врача-онколога | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Размещение на сайтах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным, информации о деятельности учреждений, врачах-специалистах. Обеспечение возможности размещения на данных сайтах отзывов с целью эффективной коммуникации врача и пациента | Регулярное
4.13. | Обеспечение доступности лекарственных препаратов, таргетной и иммунной терапии для онкологических больных | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежемесячное составление заявок на лекарственные препараты, препараты таргетной и иммунной терапии для онкологических больных. Обеспечение маршрутизации онкологических больных с учетом наличия указанных препаратов в медицинских организациях Чеченской Республики по решению онкологического консилиума | Регулярное
4.14. | Обеспечение 100% охвата врачебными консилиумами при определении и изменении тактики лечения пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработка и утверждение приказа Министерства здравоохранения Чеченской Республики о порядке проведения онкологических консилиумов при определении и изменении тактики лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Проведение ежемесячного анализа проведенных онкологических консилиумов при определении и изменении тактики лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с последующим принятием организационных и управленческих решений | Регулярное
4.15. | Повышение доли прижизненных патоморфологических и гистологических исследований у пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработка и утверждение приказом Министерства здравоохранения Чеченской Республики порядка проведения прижизненных патоморфологических и гистологических исследований у пациентов с онкологическими заболеваниями Проведение ежемесячного мониторинга показателя доли прижизненных патоморфологических и гистологических исследований у пациентов с онкологическими заболеваниями с последующим принятием организационных и управленческих решений. Обеспечение увеличения доли прижизненных патоморфологических и гистологических исследований у пациентов с онкологическими заболеваниями до 96% в 2024 г. | Регулярное
4.16. | Организация своевременного назначения панели иммуногистохимических исследований и молекулярногенетических исследований в случае необходимости выбора тактики лечения для конкретного пациента | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработка и утверждение приказом Министерства здравоохранения Чеченской Республики порядка проведения иммуногистохимических исследований и молекулярно-генетических исследований у пациентов с онкологическими заболеваниями. Проведение ежемесячного мониторинга своевременного назначения панели иммуногистохимических исследований и молекулярногенетических исследований в случае необходимости выбора тактики лечения для конкретного пациента с последующим принятием организационных и управленческих решений | Регулярное
4.17. | Рациональное использование спектра схем противоопухолевой лекарственной терапии с применением таргетной терапии, иммуноонкологических препаратов и дорогостоящих препаратов для противоопухолевой лекарственной терапии для онкологической помощи | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежемесячного анализа проведенных онкологических консилиумов при определении и изменении тактики лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с целью оценки рационального использования спектра схем противоопухолевой лекарственной терапии с применением таргетной терапии, иммуноонкологических препаратов и дорогостоящих препаратов для противоопухолевой лекарственной терапии с последующим принятием организационных и управленческих решений | Регулярное
4.18. | Увеличение числа органосохраняющих операций при онкологических заболеваниях | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежемесячного анализа деятельности онкохирургической службы республики с последующим принятием организационных и управленческих решений. Обеспечение увеличения в 2024 г. доли органосохраняющих операций при опухолях молочной железы до 50%; органов пищеварения до 65%; мочеполовой системы до 65% | Регулярное
4.19. | Увеличение числа эндоскопических операций при онкологических заболеваниях | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежемесячного анализа деятельности онкохирургической службы республики с последующим принятием организационных и управленческих решений. Обеспечение увеличения в 2024 г. доли эндоскопических операций при опухолях органов пищеварения 50%; мочеполовой системы до 60% | Регулярное
4.20. | Увеличение числа реконструктивно-пластических операций при онкологических заболеваниях | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежемесячного анализа деятельности онкохирургической службы республики с последующим принятием организационных и управленческих решений. Обеспечение увеличения в 2024 г. доли реконструктивно-пластических операций при опухолях молочной железы до 60%; органов пищеварения до 70%; мочеполовой системы 30% | Регулярное
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1. | Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей порядок проведения диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработка и утверждение приказа Министерства здравоохранения Чеченской Республики "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями в Чеченской Республике" в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2020 г. N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" | Разовое неделимое
5.2. | Обеспечение проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2020 г. N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежемесячный сбор и анализ информации о пациентах подлежащих диспансерному наблюдению врачом-онкологом и о пациентах, посетивших врача-онколога по поводу диспансерного наблюдения. Обеспечение достижения в 2024 г. индикативного показателя "Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением" - 80,0% | Регулярное
5.3. | Организация активного приглашения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением врача-онколога, из числа не посещавших врача-онколога в рамках диспансерного наблюдения в регламентированные сроки | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежемесячное проведение мониторинга пациентов, не прошедших обследование в регламентированное сроки. Обеспечение информирования пациентов посредством колл-центров медицинских организаций о необходимости прохождения диагностических мероприятий в рамках диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями | Регулярное
5.4. | Проведение сверки баз данных регионального сегмента Федерального ракового регистра и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики | Ежемесячная сверка баз данных регионального сегмента Федерального ракового регистра и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики | Регулярное
5.5. | Утверждение планов диспансерного наблюдения для каждой медицинской организации, осуществляющей диспансерное наблюдение за взрослыми с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Утверждение приказом Министерства здравоохранения Чеченской Республики планов диспансерного наблюдения для каждой медицинской организации, осуществляющей диспансерное наблюдение за взрослыми с онкологическими заболеваниями | Разовое неделимое
5.6. | Мониторинг своевременности и кратности проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежемесячный мониторинг своевременности и кратности проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями. Ежемесячный разбор случаев низкого охвата диспансерным наблюдением пациентов с принятием управленческих решений | Регулярное
5.7. | Разработка чек-листов по оценке полноты и качества диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями с учетом локализации заболевания и клинических рекомендаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработаны и утверждены чек-листы по оценке полноты и качества диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями с учетом локализации заболевания и клинических рекомендаций | Разовое неделимое
5.8. | Мониторинг полноты и качества проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями с применением чек-листов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение мониторинга полноты и качества проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями с применением чек-листов в каждой медицинской организации, осуществляющей диспансерное наблюдение за взрослыми с онкологическими заболеваниями (18 медицинских организаций) | Регулярное
5.9. | Проведение информационно-коммуникационной компании по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций врача-онколога | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработка и размещение информационных материалов на официальных порталах медицинских организаций, в социальных сетях, СМИ. Размещение в 2024 г. 10 информационных статей; 4 выступления в СМИ | Регулярное
5.10. | Внедрение системы дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями с применением телемедицинских консультаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Внедрение системы дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями с применением телемедицинских консультаций "пациент-врач" с использованием возможностей в региональной медицинской информационной системе | Разовое неделимое
5.11. | Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями с применением телемедицинских консультаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Обеспечение дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями с применением телемедицинских консультаций "пациент-врач" с использованием возможностей в региональной медицинской информационной системе. Проведение не менее 200 консультаций в 2024 г. | Регулярное
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1. | Организация центра паллиативной медицинской помощи | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела по организации специализированной медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Чеченской Республики; главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Организация в республике центра паллиативной медицинской помощи. 01.01.2024 - 01.07.2024: определение медицинской организации, на базе которой будет организован центр; разработка проекта штатного расписания, определение структуры центра; 01.07.2024 - 31.12.2024: разработка положения о деятельности центра; получение разрешительных документов; обучение специалистов; оснащение необходимым оборудованием | Разовое делимое
6.2. | Совершенствование нормативной базы паллиативной медицинской помощи | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Совершенствование нормативной базы паллиативной медицинской помощи в республике (ежегодная оценка актуализации порядка оказания паллиативной помощи пациентам онкологического профиля, схемы маршрутизации) | Регулярное
6.3. | Оснащение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Оснащены медицинские организации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Оснащены 6 медицинских организаций в 2023 г., 6 медицинских организаций в 2024 г. | Регулярное
6.4 | Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества. Обеспечение в 2024 г. - 3877 пациентов | Регулярное
6.5. | Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому. Обеспечение 552 чел. в 2024 г. | Регулярное
6.6. | Приобретение автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи. Приобретен 1 автомобиль в 2024 г. | Регулярное
6.7. | Усовершенствование медицинских кадров по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи онкологическим больным | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Усовершенствование медицинских кадров (включая средний и младший медицинский персонал) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи онкологическим больным (в том числе дистанционно) на базе федеральных медицинских организаций, в том числе в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Чеченской Республики": не менее 6 специалистов в 2024 г. | Регулярное
6.8. | Актуализация региональной программы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Чеченской Республике" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Оценка актуальности региональной программы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Чеченской Республике" с дальнейшей актуализацией при необходимости | Регулярное
6.9. | Обеспечение учета пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Обеспечение ведения регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в том числе с использованием возможностей региональной медицинской информационной системы | Регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы
7.1. | Проведение ежегодного анализа региональной нормативной правовой документации, регламентирующей маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями на соответствие нормам действующего законодательства | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Оценка актуальности и актуализация Приказа Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 23 мая 2023 г. N 191 "Об организации оказания в Чеченской Республике медицинской помощи взрослому населению по профилю "онкология" | Регулярное
7.2. | Проведение анализа сроков, места и условий оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на всех этапах в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежемесячного анализа сроков, места и условий оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на всех этапах в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях". Число дефектов не более 8,0% от числа проанализированных случаев | Регулярное
7.3. | Проведение анализа правильности выбора и кодирования причины смерти пациентов, умерших от злокачественных новообразований (на I - II стадии заболевания) в течение года с момента установления диагноза. Проведение оценки тактики обследования, корректности стадирования и выбора метода лечения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежеквартального анализа правильности выбора и кодирования причины смерти пациентов, умерших от злокачественных новообразований на I - II стадии заболевания в течение года с момента установления диагноза. Проведение оценки тактики обследования, корректности стадирования и выбора метода лечения | Регулярное
7.4. | Контроль за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики; директор ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" | Ежемесячный анализ смертности от злокачественных новообразований с контролем правильности выбора первоначальной причины смерти. Обеспечение согласования всех выдаваемых медицинских свидетельств о смерти с диагнозом злокачественное новообразование со специалистами ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" | Регулярное
7.5. | Повышение эффективности работы организационно-методологического отдела ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" | Выезды специалистов организационно-методического отдела ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" в медицинские организации первичного звена здравоохранения (в соответствии с утвержденным графиком) с целью усиления контроля над организацией профилактических медицинских осмотров в смотровых и онкологических кабинетах поликлиник, диспансеризацией определенных групп взрослого населения, а также за качеством диспансерного наблюдения и лечения онкологических больных. Организация не менее 25 выездов в 2024 г. | Регулярное
7.6. | Проведение анализа правильности выбора и кодирования причины смерти пациентов, умерших от злокачественных новообразований (без морфологической верификации) в течение года с момента установления диагноза, с целью уточнения причины смерти. Снижение числа регистраций случаев смерти пациентов от злокачественных новообразований, не состоящих на диспансерном учете при жизни | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежеквартального анализа правильности выбора и кодирования причины смерти пациентов, умерших от злокачественных новообразований (без морфологической верификации) в течение года с момента установления диагноза, с целью уточнения причины смерти | Регулярное
7.7. | Организация работы рабочей группы Министерства здравоохранения Чеченской Республики по снижению смертности населения от онкологических заболеваний | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежемесячных заседаний рабочей группы Министерства здравоохранения Чеченской Республики по снижению смертности населения от онкологических заболеваний с целью формирования мультидисциплинарного контроля за разбором запущенных случаев онкологических заболеваний, анализа проводимой диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра, достигнутых показателей службы за отчетный период | Регулярное
7.8. | Проведение конференций/мастер-классов/семинаров для врачей-специалистов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Повышение уровня профессиональной подготовки врачей-специалистов медицинских организация Чеченской Республики. Проведение не менее 15 конференций/мастер-классов/семинаров в год для врачей по специальностям "онкология", "радиотерапия", "радиология", "рентгенология", "ультразвуковая диагностика", "клиническая лабораторная диагностика", "патологическая анатомия" и др., в том числе с привлечением профессиональных медицинских объединений Российской Федерации. Расчетные показатели достигаются нарастающим итогом к концу каждого года | Регулярное
7.9. | Обеспечение соблюдения действующих клинических рекомендаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Все пациенты на амбулаторном этапе перед началом специализированного лечения проходят через онкологический консилиум (с участием онколога-хирурга, химиотерапевта и радиолога), где разрабатывается тактика лечения в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Все изменения в схеме лечения также проводятся через онкологический консилиум | Регулярное
7.10. | Внедрение в работу медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, системы контроля качества оказания медицинской помощи | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Разработка и внедрение локальных нормативных актов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, предусматривающих внедрение в работу медицинских организаций трехуровневой системы контроля качества оказания медицинской помощи | Регулярное
7.11. | Организация дистанционных консультаций при онкологических заболеваниях для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий "якорных" республиканских медицинских организаций (и/или их структурных подразделений) при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C72, C74 МКБ-10, а также соответствующие кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий. Выполнение рекомендаций специалистов национальных медицинских исследовательских центров. Проведение не менее 300 телемедицинских консультаций с курирующими национальными медицинскими исследовательскими центрами в 2024 г. | Регулярное
7.12. | Проведение семинаров по изучению клинических рекомендаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежеквартальное проведение семинаров для врачей-специалистов по изучению клинических рекомендаций по диагностике и лечению онкологических заболеваний | Регулярное
7.13. | Проведение анализа причин всех случаев смерти пациентов с запущенными формами злокачественных новообразований, граждан с посмертно установленным диагнозом злокачественного новообразования при участии главных внештатных специалистов региона с последующим принятием организационных и управленческих решений | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежеквартального анализа причин запущенности всех онкологических заболеваний, в том числе всех случаев смерти пациентов с запущенными формами злокачественных новообразований при участии главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Чеченской Республики с последующим принятием организационных и управленческих решений | Регулярное
7.14. | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований, планирования объемов оказания медицинской помощи на основании действующего регионального онкологического регистра | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Обеспечение ежемесячного эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований, планирования объемов оказания медицинской помощи на основании действующего регионального онкологического регистра с последующим принятием организационных и управленческих решений | Регулярное
7.15. | Проведение конференций по поводу запущенности случаев выявленных злокачественных новообразований | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Проведение ежеквартальных конференций по поводу запущенности случаев выявленных злокачественных новообразований | Регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы
8.1. | Формирование инфраструктуры системы оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Чеченской Республики | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Обеспечение возможности проведения телемедицинских консультаций из медицинских организаций 1 уровня с медицинскими организациями 2 и 3 уровня, медицинских организаций 3 уровня с медицинскими организациями федерального уровня. Проведение не менее 3000 консультаций в 2024 г. | Регулярное
8.2. | Подключение к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" и организация работы в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "онкология" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Обеспечение учета всех онкологических пациентов в регионе, обеспечение возможности мониторинга онкологических пациентов федеральным центром | Разовое делимое
8.3. | Интеграция медицинской информационной системы с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Проведение работ по интеграции медицинской информационной системы с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Интеграция позволит оптимизировать затраты рабочего времени специалистов | Разовое делимое
8.4. | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Внедрение до конца 2024 г. системы электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы. Система позволит минимизировать очереди при явке пациентов в поликлинику в назначенное время, очереди при явке на плановую госпитализацию в стационар | Разовое делимое
8.5. | Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Внедрение до конца 2024 г. системы мониторинга, планирования и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством региональной медицинской информационной системы. Обеспечение возможности дистанционной записи пациента врачом-специалистом на диагностические исследования, консультацию врача-специалиста, госпитализацию | Разовое делимое
8.6. | Использование локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив), как основы для телемедицинских консультаций | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Обеспечение для всех медицинских организаций Чеченской Республики до конца 2024 г. доступности результатов всех видов диагностических исследований (в том числе медицинские изображения) из электронной медицинской карты пациента при проведении телемедицинских консультаций | Разовое делимое
8.7. | Внедрение и развитие метода цифровой микроскопии | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Внедрение цифровых технологий в практику врачей-патоморфологов. Внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патологоанатомическим бюро (отделением) четвертой группы, организованными на базе федеральных медицинских организаций, с использованием возможностей метода цифровой микроскопии. Проведение не менее 80 дистанционных консультаций в 2024 г. | Разовое делимое
8.8. | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть "Интернет", создание возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест онкологов компьютерной техникой | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Рабочие места врачей-онкологов будут обеспечены компьютерной техникой с доступом к государственной информационной системе в сфере здравоохранения через защищенные каналы связи. Обеспечение 100,0% рабочих мест в 2024 г. | Разовое делимое
8.9. | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Директор ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Гражданин получает уведомление о визите к врачу в личный кабинет пациента "Мое здоровье". Охват не менее 295000 чел. в 2024 г. | Регулярное
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1. | Определение потребности онкологической службы в медицинских кадрах | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежегодное определение потребности онкологической службы республики в медицинских кадрах | Регулярное
9.2. | Мониторинг кадрового состава онкологической службы | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Ежегодная оценка укомплектованности кадрами онкологической службы республики. Ежегодное формирование объема мест для целевой ординатуры на основе данных мониторинга движения кадров | Регулярное
9.3. | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Обеспечение ведения регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | Регулярное
9.4. | Представление в Центры занятости населения информации о вакантных рабочих местах | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Ежемесячное представление в Центры занятости населения республики информации о вакантных рабочих местах в медицинских организациях | Регулярное
9.5. | Публикация на официальных сайтах медицинских организаций информации о вакантных рабочих местах | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Ежемесячная публикация на официальных сайтах медицинских организаций в сети "Интернет" информации о вакантных рабочих местах | Регулярное
9.6. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации медицинских работников | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Чеченской Республики; руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации (в том числе из средств нормированного страхового запаса фонда обязательного медицинского страхования) врачей на базе образовательных учреждений высшего образования регионов и/или национальных медицинских исследовательских центров, в том числе по программам повышения квалификации по вопросам онконастороженности, раннего выявления онкологических заболеваний для широкого круга специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи | Регулярное
9.7. | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Чеченской Республики; руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников: решение социально-бытовых вопросов, содействие профессиональному росту через профессиональную переподготовку/обучение в ординатуре, ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года" | Регулярное
9.8. | Обеспечение укомплектованности медицинских организаций республики врачами-онкологами | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Чеченской Республики; руководители медицинских организаций Чеченской Республики | Обеспечение укомплектованности медицинских организаций республики врачами-онкологами, в том числе в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Регулярное