## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Обеспечение и размещение в государственных медицинских организациях элементов визуальной коммуникации (стенды, плакаты и т.п.) и печатной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, информирующей население о последствиях употребления психоактивных веществ и табакокурения | 01.01.2021 | 01.01.2024 | Главный областной специалист по медицинской профилактике, руководители медицинских организаций (далее - МО), наркологическая служба Кемеровской области - Кузбасса (главный областной специалист психиатр-нарколог) | Создание и размещение 100 элементов визуальной коммуникации (стенды, плакаты и т.п.) в государственных медицинских организациях ежегодно. Отчет медицинских организаций о проведении мероприятий в Министерство здравоохранения Кузбасса ежегодно | Регулярное мероприятие
1.2 | Размещение информации по профилактике алкогольной и табачной зависимости с использованием элементов визуальной коммуникации (инфоматы, терминалы самозаписи, плазменные панели и т.п.), трансляция видеороликов на телевизионных экранах в государственных медицинских организациях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО, наркологическая служба Кемеровской области - Кузбасса (главный областной специалист психиатр-нарколог), главный областной специалист по медицинской профилактике | Размещение информации на 200 элементах визуальной коммуникации (инфоматы, терминалы самозаписи, плазменные панели и т.п.), трансляция 11 видеороликов о вреде алкоголизма и 10 видеороликов о вреде курения на телевизионных экранах в государственных медицинских организациях. Отчет медицинских организаций о проведении мероприятий ежегодно | Регулярное мероприятие
1.3 | Изготовление и распространение антитабачной и антиалкогольной социальной рекламы с использованием элементов визуальной коммуникации (видеоэкраны, баннеры, плакаты и др.) на улицах населенных пунктов, в общественном транспорте | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, служба медицинской профилактики Кемеровской области - Кузбасса (главный областной специалист по медицинской профилактике), начальник отдела информационной политики здравоохранения Кузбасса ГАУЗ КОМИАЦ | Создание и размещение элементов визуальной коммуникации (плакаты, стенды) для помещений - 298. Созданы и размещены 20 роликов для видеоэкранов в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса. Отчет медицинских организаций о проведении мероприятий в Министерство здравоохранения Кузбасса ежегодно | Регулярное мероприятие
1.4 | Ведение на официальных сайтах медицинских организаций специализированных страниц "За здоровый образ жизни" с размещением на них информации по антитабачной и антиалкогольной профилактике | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО, наркологическая служба Кемеровской области - Кузбасса (главный областной специалист психиатр-нарколог), главный областной специалист по медицинской профилактике | В 75% государственных медицинских организаций размещена на сайтах информация по антитабачной и антиалкогольной профилактике. Отчет медицинских организаций о проведении мероприятий в Министерство здравоохранения Кузбасса ежегодно | Регулярное мероприятие
1.5 | Функционирование телефона доверия наркологической направленности в г. Кемерово (384-2) 57-07-07 | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, наркологическая служба Кемеровской области - Кузбасса (главный областной специалист психиатр-нарколог) | Проведено ежемесячно дистанционное консультирование по вопросам оказания медицинской помощи по лечению алкогольной, табачной зависимости 45 человек. Отчет о проведении мероприятий ежегодно | Регулярное мероприятие
1.6 | Организация проведения профилактических мероприятий антитабачной и антиалкогольной направленности, включающих в себя вовлечение населения в занятия физической культурой, спортом, духовно-нравственным развитием и творчеством; организацию развивающего досуга, поддержку и развитие бесплатных спортивных и творческих секций и кружков; развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, Министерство физической культуры и спорта Кузбасса | Проведение не менее 5 акций в общественных местах, 3 акций на промышленных предприятиях, 10 тренингов, мастер-классов ежегодно. Проведение ежегодно не менее 34 массовых физкультурных мероприятия среди различных возрастных категорий населения, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. Проведение ежегодно не менее 6 акций с привлечением волонтерского движения. Проведение 150 конкурсов, викторин ежегодно. Проведение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования 130 лекций. Отчет в Министерство здравоохранения Кузбасса ежегодно | Регулярное мероприятие
1.7 | Совершенствование работы 21 кабинета по отказу от табакокурения и лечению табачной зависимости при амбулаторно-поликлинических учреждениях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный областной специалист по медицинской профилактике, главный специалист по терапии и общей врачебной практики | Увеличение числа отказавшихся от курения с 8,8% от обратившихся в кабинеты до 10%: 2021 год - 8,8%; 2022 - 8,9%; 2023 - 9,7%; 2024 - 10% | Регулярное мероприятие
1.8 | Регулярное проведение тематических противораковых акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление рака: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, 15 марта - Всемирный день сна, 7 апреля - Всемирный день здоровья, 20 мая - день открытых дверей "Проверь родинку на рак", 31 мая - Всемирный день без табака, 2 июня - День здорового питания в России, 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 11 сентября - Всероссийский день трезвости, 16 ноября - Международный день отказа от курения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный областной специалист по медицинской профилактике, главный областной специалист - онколог, главный областной специалист по терапии и общей врачебной практики | Увеличение охвата населения противораковыми акциями: 2020 - 138 тыс. человек; 2021 - 149,0 тыс. человек; 2022 - 161,3 тыс. человек; 2023 - 182,7 тыс. человек; 2024 - 200,0 тыс. человек. Ежегодно в 80 медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса проводятся: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, 15 марта - Всемирный день сна, 7 апреля - Всемирный день здоровья, 20 мая - день открытых дверей "Проверь родинку на рак", 31 мая - Всемирный день без табака, 2 июня - День здорового питания в России, 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 11 сентября - Всероссийский день трезвости, 16 ноября - Международный день отказа от курения. Размещена информация о вреде табакокурения на сайтах 100% государственных медицинских организаций, на 200 элементах визуальной коммуникации (инфоматы, терминалы самозаписи, плазменные панели и т.п.), трансляция видеороликов о вреде курения на телевизионных экранах в государственных медицинских организациях | Регулярное мероприятие
1.9 | Информирование о принципах здорового питания с указанием конкретных способов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный областной специалист по медицинской профилактике, главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике | Проведение не реже 2 раза в месяц "Школы борьбы с ожирением" на базе ГБУЗ "Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (дистанционное обучение). Ежемесячное профилактическое консультирование в рамках диспансеризации и профосмотров. Вопросы здорового питания включены в программы школ для пациентов в медицинских организациях, 100% лиц, проходящих профилактические осмотры и диспансеризацию, проконсультированы по вопросам здорового питания | Регулярное мероприятие
1.1 | Проведение обучающих семинаров для педагогов "Правильное питание - залог здоровья" в рамках межведомственного сотрудничества с Министерством образования Кузбасса с применением дистанционных технологий на базе ГБУЗ "Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный областной специалист по медицинской профилактике | Проведение не менее 4 семинаров в год, обучение не менее 200 педагогических работников в год (25% за семинар) | Разовое (неделимое) мероприятие
1.11 | Пропаганда культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека с привлечением различных общественных и волонтерских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный областной специалист по медицинской профилактике | Проведение ежемесячно обучающих семинаров для педагогических работников и волонтеров в рамках учебно-образовательных программ для школьников: "Основы здоровья, нужные тебе", "Школа юного джентльмена", "Школа юной леди". Обучение не менее 300 педагогических работников, 100 волонтеров в год (не менее 8% педагогов и 6% волонтеров в год) | Регулярное мероприятие
1.12 | Разработка и размещение в медицинских учреждениях информационных материалов о необходимости и порядке прохождения медицинских исследований в рамках онкопоиска, диспансеризации и других видов профилактических осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО, главный областной специалист по медицинской профилактике | Ежегодно 100% поликлиник имеют информационные элементы визуальной коммуникации (стенды, плакаты, печатная продукция) о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, онкоскрининг | Регулярное (ежегодное) мероприятие
1.13 | Повышение мотивации и приверженности к лечению пациентов с подтвержденным диагнозом ЗНО и формирование положительного образа врача-онколога | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный областной специалист - онколог | Проводятся ежегодно 1 раз в месяц дни открытых дверей, круглые столы - 15 в год. Организована индивидуальная психологическая помощь пациентам психологом на базе ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер". Психотерапевт - не менее 300 посещений в год, психолог - не менее 130 посещений в год | Регулярное мероприятие
2 | Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Мониторинг выполненных колоноскопий из числа лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля выполненных колоноскопий из числа лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО: на 31.12.2024 - 5,0%; на 31.12.2025 - 5,0%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число выполненных колоноскопий в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО / число лиц с выявленными медицинскими показаниями для проведения колоноскопии в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО | Регулярное мероприятие
2.2 | Мониторинг количества впервые выявленных ЗНО толстой кишки при проведении фиброколоноскопии в рамках второго этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля впервые выявленных ЗНО кишечника (С18-20) в общем количестве выполненных фиброколоноскопий в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения (второй этап): на 31.12.2022 - 11,5%; на 31.12.2023 - 12,2%; на 31.12.2024 - 14,7%; на 31.12.2025 - 14,7% | Регулярное мероприятие
2.3 | Мониторинг количества выявленных ЗНО шейки матки (в том числе CIN III) при проведении цитологического скрининга в рамках первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля впервые выявленных ЗНО шейки матки (в том числе CIN III) в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в общем количестве выполненных цитологических исследований шейки матки в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения: на 31.12.2022 - 0,01%; на 31.12.2023 - 0,01%; на 31.12.2024 - 0,01%; на 31.12.2025 - 0,01%. <*> Целевые показатели необходимо рассчитать с учетом аналогичных значений в 2022 - 2023 годах в субъекте Российской Федерации | Регулярное мероприятие
2.4 | Мониторинг лиц, у которых впервые выявлены ЗНО в рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в общем количестве взрослых, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля впервые выявленных ЗНО в рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в общем количестве взрослых, прошедших первый этап профилактических медицинских осмотров и диспансеризации: Целевой показатель: 2022 год - 350 человек; 2023 год - 320 человек; 2024 год - 300 человек; 2025 год - 290 человек. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число взрослых, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования в рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации / общее количество взрослого населения, прошедшего первый этап профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию определенных групп взрослого населения (рассчитывается как сумма значений строки 08 "Всего" графы 5 "Прошли профилактический медицинский осмотр" и графы 6 "Прошли диспансеризацию определенные группы взрослого населения" таблицы "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" (1000) / случай впервые в жизни установленного диагноза ЗНО (рассчитывается как значение строки 02 "Злокачественные новообразования" графы 8 "Выявлено заболеваний впервые в жизни с установленным диагнозом, всего" таблицы "Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного наблюдения" (5000) | Регулярное мероприятие
2.5 | Организация контроля знаний и обучения на рабочем месте рентгено-лаборантов правилам проведения маммографических исследований (в том числе в рамках программы НМО) | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля рентгенолаборантов, в отношении которых проведен контроль знаний и обучение на рабочем месте правилам проведения маммографических исследований (в том числе в рамках программы НМО), от общего числа рентгенолаборантов, которые выполняют маммографические исследования, в субъекте Российской Федерации: на 31.12.2022 - 25%; на 31.12.2023 - 50%; на 31.12.2024 - 75%; на 31.12.2025 - 95% | Регулярное мероприятие
2.6 | Мониторинг случаев ЗНО, выявленных на I стадии, от всех выявленных случаев ЗНО (без учета рака кожи и лейкемий) | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, кроме рака кожи (C44) и лейкемий (C91-95), от всех зарегистрированных ЗНО, кроме рака кожи (C44) и лейкемий (C91-95) (без учтенных посмертно). Целевой показатель: 2022 год - 28,3%; 2023 год - 29%; 2024 год - 22,9%; 2025 год - 23%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число ЗНО, выявленных на I стадии, кроме рака кожи (C44) и лейкемий (C91-95) / число впервые выявленных ЗНО, кроме рака кожи (C44) и лейкемий (C91-95) (без учтенных посмертно). Таблица 2200 канцер-регистра позволит рассчитать выявленные случаи ЗНО на I стадии (абсолютные значения) за исключением рака кожи (C44) и лейкемий и определить их долю в общей структуре выявленных ЗНО (за исключением рака кожи (C44) и лейкемий) | Регулярное мероприятие
2.7 | Контроль осуществления разбора случаев выявления у больных запущенной формы ЗНО, а именно III и IV стадии визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций на основании данных ВИМИС "Онкология" и формы федерального государственного статистического наблюдения N 7 "Сведения о ЗНО" (далее - 7 форма) | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный областной специалист - онколог; министр здравоохранения Кузбасса, директор ГАУЗ КОМИАЦ, руководители МО | Доля случаев, по которым осуществлен разбор (количество разобранных случаев по данным ВИМИС "Онкология"), от общего количества случаев выявления запущенной формы ЗНО, а именно III и IV стадии визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций (общее количество случаев по данным 7 формы): 2022 год - 80%; 2023 год - 100%; 2024 год - 95%; 2025 год - 100% | Регулярное мероприятие
2.8 | Регулярное проведение образовательных семинаров для участковых врачей по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, диагностики | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный областной специалист - онколог | Проведение ежегодно не менее 12 образовательных семинаров для участковых врачей | Регулярное мероприятие
2.9 | Организация обучения на рабочем месте специалистов медицинских организаций первичного звена здравоохранения (акушерки, медицинские сестры, фельдшеры, врачи) правилам осмотра пациентов на визуальные локализации рака, правилам забора материала для исследований, профилактике ЗНО (в том числе в рамках программы НМО) | 01.07.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный областной специалист - онколог | Доля обученных специалистов первичного звена здравоохранения (акушерки, медицинские сестры, фельдшеры, врачи) правилам осмотра пациентов на визуальные локализации рака, правилам забора биологического материала для исследований, профилактике ЗНО от общего числа таких специалистов в субъекте Российской Федерации: на 31.12.2022 - 30%; на 31.12.2023 - 70%; на 31.12.2024 - 90%; на 31.12.2025 - 100% | Регулярное мероприятие
2.1 | Мониторинг выявления предраковых состояний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.07.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, КОМИАЦ, главный областной специалист - онколог | Доля случаев впервые выявленных предраковых состояний (по МКБ-10: N 87,1, N 87,2, J44, К21.0, K22.1, K22.7, К25, К26, K29.4, K50.1, K51, К57) от числа проведенных профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Целевой показатель: на 31.12.2022 - 50%; на 31.12.2023 - 70%; на 31.12.2024 - 100%; на 31.12.2025 - 100%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число случаев впервые выявленных предраковых состояний (по МКБ-10: N 87,1, N 87,2, J44, К21.0, K22.1, K22.7, К25, К26, K29.4, K50.1, K51, К57) / число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и/(или) диспансеризацию определенных групп взрослого населения. <*> Целевые показатели необходимо рассчитать с учетом аналогичных значений в 2022 - 2023 годах в субъекте Российской Федерации | Регулярное мероприятие
2.11 | Обеспечение скрининга рака шейки матки ежегодно у всех женщин в рамках диспансеризации и онкоскрининга, а также всем женщинам не позже чем через 2 года после начала половой жизни, проведение маммографического скрининга женщинам 40 - 75 лет, определение уровня простато-специфического антигена сыворотки крови (ПСА) с 45 лет; исследование кала на скрытую кровь с 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, а с 65 до 75 лет - ежегодно, ФГДС в 45 лет | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста. При проведении диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения осмотрено: 2021 год - 733 323 человека (35% от числа подлежащих); 2022 год - 886 410 человек (42,3%); 2023 год - 983 437 человек (47,2%); 2024 год - 1146 025 человек (54,8%). Увеличено число направленных на второй этап диспансеризации при наличии медицинских показаний с 24% до 30% в 2024 году. Не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 года: в 2019 году - не менее 23% лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28% лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34% лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7% лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3% лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста. Отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации ежемесячно в ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса и Министерство здравоохранения Кузбасса | Регулярное мероприятие
2.12 | Увеличение охвата диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе лиц старше трудоспособного возраста | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями не менее 70% к 2024 году: в 2021 году - 61%; в 2022 году - 61,5%; в 2023 году - 64,7%; в 2024 году - 69,9%. Взято под диспансерное наблюдение не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, к концу 2024 года: в 2021 году - 64,7%; в 2022 году - 69,1%; в 2023 году - 80%; в 2024 году - 90% | Регулярное мероприятие
2.13 | Мониторинг больных с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, от всех умерших с ЗНО (сигнальный показатель) | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, от всех умерших с ЗНО (сигнальный показатель) - (число лиц, умерших от ЗНО в трудоспособном возрасте / число лиц, умерших от ЗНО). Целевой показатель: на 31.12.2024 - 26,9%; на 31.12.2025 - 25,9% | Регулярное мероприятие
2.14 | Мониторинг лиц, которым выполнен анализ кала на скрытую кровь, из числа лиц, подлежащих проведению данного исследования в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля лиц, которым выполнен анализ кала на скрытую кровь, из числа лиц, подлежащих проведению данного исследования в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО: на 31.12.2024 - 75%; на 31.12.2025 - 80%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число лиц, которым выполнен анализ кала на скрытую кровь в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО / число лиц, подлежащих проведению анализа кала на скрытую кровь в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО | Регулярное мероприятие
2.15 | Мониторинг лиц с положительным результатом анализа кала на скрытую кровь из числа лиц, которым было проведено данное исследование в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля лиц с положительным результатом анализа кала на скрытую кровь из числа лиц, которым было проведено данное исследование в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО: на 31.12.2024 - 4,5%; на 31.12.2025 - 5%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число лиц с положительным результатом анализа кала на скрытую кровь, проведенного в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО / число лиц, которым было проведено исследование кала на скрытую кровь в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО | Регулярное мероприятие
2.16 | Мониторинг женщин, которым выполнена маммография, от общего числа женщин, которым положено проведение маммографии в рамках диспансеризации и ПМО, за период | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля женщин, которым выполнена маммография, от общего числа женщин, которым положено проведение маммографии в рамках диспансеризации и ПМО, за период: на 31.12.2024 - 80%; на 31.12.2025 - 85%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): доля женщин, которым выполнена маммография в рамках диспансеризации и ПМО / общее число женщин, которым положено проведение маммографии в рамках диспансеризации и ПМО, за отчетный период | Регулярное мероприятие
2.17 | Мониторинг количества выявленных ЗНО молочной железы по результатам проведения маммографического скрининга в рамках первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Доля впервые выявленных ЗНО молочной железы в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения от общего количества выполненных маммографий в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения: на 31.12.2024 - 0,05%; на 31.12.2025 - 0,05%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число выявленных ЗНО молочной железы / число женщин, которым выполнена маммография в рамках первого этапа диспансеризации и ПМО. <*> Целевые показатели необходимо рассчитать с учетом аналогичных значений в 2022 - 2023 годах в субъекте Российской Федерации | Регулярное мероприятие
2.18 | Мониторинг запущенных случаев ЗНО от всех впервые выявленных случаев ЗНО | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный областной специалист - онколог | Доля запущенных случаев ЗНО (III и IV стадии визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций) от всех впервые выявленных случаев ЗНО. Целевой показатель: на 31.12.2024 - 35%; на 31.12.2025 - 30%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число запущенных случаев ЗНО (III и IV стадии визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций) / число впервые выявленных случаев ЗНО | Регулярное мероприятие
2.19 | Контроль осуществления разбора случаев выявления у больных запущенной формы ЗНО | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный областной специалист - онколог | Доля случаев, по которым осуществлен разбор (количество разобранных случаев по данным ВИМИС "Онкология"), от общего количества случаев выявленных запущенной формы ЗНО, а именно III и IV стадии визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций (общее количество случаев по данным 7 формы). Целевой показатель: на 31.12.2024 - 95%; на 31.12.2025 - 100%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число случаев, по которым осуществлен разбор (количество разобранных случаев по данным ВИМИС "Онкология"), от общего количества случаев выявленных запущенной формы ЗНО, а именно III и IV стадии визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций (общее количество случаев по данным 7 формы) | Регулярное мероприятие
3 | Развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы
3.1 | Доля случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях от общего числа выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях при МКБ-10: C00-97, Z03.1, D00-09, D37-48 | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Руководитель МО | Целевой показатель: не менее 20% (ежегодно) (число случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях / общее число выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях при МКБ-10: C00-97, Z03.1, D00-09, D37-48) | Регулярное мероприятие
3.2 | Число патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях в ГБУЗ ККОД | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Руководитель МО | Доля патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики ЗНО и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях, от всех патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии с нормативом, установленным Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Целевой показатель: не менее 80% от норматива, установленного Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ежегодно) по субъекту - ОМС исследования - 15138. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики ЗНО и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях / число всех патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии с нормативом, установленным Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное мероприятие
3.3 | Доля случаев иммуногистохимических исследований (1 случай - 1 заключение) от числа всех выполненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Руководитель МО | Целевой показатель: не менее 7% (ежегодно) | Регулярное мероприятие
3.4 | Доля применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или МРТ у больных со злокачественными новообразованиями от общего числа исследований (КТ или МРТ), выполненных при злокачественных новообразованиях (МКБ-10: С00-97) | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Руководитель МО | Целевой показатель (ежегодно): для КТ не менее 85%; для МРТ не менее 75%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число случаев применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или МРТ у больных со злокачественными новообразованиями / общее число исследований (КТ или МРТ), выполненных при злокачественных новообразованиях (МКБ-10: С00-97) | Регулярное мероприятие
3.5 | Доля диагнозов зарегистрированных ЗНО (без учтенных посмертно), подтвержденных морфологически, процентов (из формы федерального государственного статистического наблюдения N 7 "Сведения о ЗНО") | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Руководитель МО | Целевой показатель: на 2024 год - 95,4%; на 2025 год - 96% (число лиц с ЗНО, подтвержденных морфологически / число лиц с впервые установленным диагнозом ЗНО (без учтенных посмертно) | Регулярное мероприятие
3.6 | Формирование системы контроля качества и соблюдения сроков диагностики и лечения онкологических заболеваний | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, ТФ ОМС, страховые медицинские организации | 100% экспертиза страховыми медицинскими организациями всех случаев оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях. Сопровождение прохождения первичной диагностики злокачественных новообразований страховыми представителями страховых медицинских организаций | Регулярное мероприятие
3.7 | Организация регулярных дистанционных консультаций специалистами ГБУЗ ККОД с использованием телемедицинских средств связи с ведущими НМИЦ и медицинскими организациями Кемеровской области - Кузбасса | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ККОД, заместитель главного врача ГБУЗ ККОД по хирургической части | Создан телемедицинский центр. Организованы темедицинские консультации (консилиумы) "врач - врач", "врач - пациент" с МО Кузбасса не менее 200 в год, с НМИЦ не менее 300 в год | Регулярное мероприятие
3.8 | Выписка свидетельств о смерти в программе MEDSS | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Директор ГАУЗ КОМИАЦ, руководители МО | Выписка всеми медицинскими организациями свидетельств в системе регистрации медицинских свидетельств о смерти | Регулярное мероприятие
3.9 | Доля кабинетов КТ или МРТ, работающих в две и более смен, от общего числа кабинетов КТ или МРТ | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Директор ГБУЗ ККОД, главный врач ГБУЗ ККОД, главный областной специалист по лучевой диагностике | Целевой показатель: 2022 год - не менее 90% (ежегодно); 2023 год - не менее 90% (ежегодно); 2024 год - не менее 90% (ежегодно); 2025 год - не менее 90% | Регулярное мероприятие
3.1 | Внедрение ИИ в МО Кузбасса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Целевой показатель: 2024 год - 100% МО | Регулярное мероприятие
3.11 | Реорганизация структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Все медицинские организации региона, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках плановой помощи, соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | Разовое
4 | Совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Доля больных с диагнозом "рак желудка IV стадии", которые получили 2- или 3-компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии, от общего количества больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом "рак желудка IV стадии" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 50% (ежегодно) (число больных с диагнозом "Рак желудка IV стадии", которые получили 2- или 3-компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии / общее количество больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом "рак желудка IV стадии") | Регулярное мероприятие
4.2 | Доля случаев химиолучевого лечения от всех случаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 25% (ежегодно) (число случаев химиолучевого лечения ЗНО / число всех случаев проведения лучевой терапии при ЗНО в условиях круглосуточного и дневного стационаров) | Регулярное мероприятие
4.3 | Доля случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров от общего числа впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 30% (ежегодно) (число случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров / общее число впервые установленных диагнозов ЗНО без учета посмертных) | Регулярное мероприятие
4.4 | Мониторинг случаев стереотаксической лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Доля случаев стереотаксической лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Целевой показатель: не менее 3% (ежегодно) (число случаев стереотаксической лучевой терапии / общее число случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров) | Регулярное мероприятие
4.5 | Доля органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы, от общего числа оперативных вмешательств при раке молочной железы | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 55% (ежегодно) (число органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы / общее число оперативных вмешательств при раке молочной железы) | Регулярное мероприятие
4.6 | Доля больных с диагнозом "рак желудка", получавших предоперационную химиотерапию, от общего количества больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 75% (ежегодно) (число больных с диагнозом "рак желудка", получавших предоперационную химиотерапию / общее количество больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | Регулярное мероприятие
4.7 | Доля операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при злокачественных новообразованиях прямой кишки от общего количества операций при злокачественных новообразованиях прямой кишки | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не более 35% (ежегодно) (число операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при злокачественных новообразованиях прямой кишки / общее количество операций при злокачественных новообразованиях прямой кишки) | Регулярное мероприятие
4.8 | Доля случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации, от общего числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 40% (ежегодно) (число случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации / общее число оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации) | Регулярное мероприятие
4.9 | Доля случаев госпитализаций по профилю "Онкология" без специального противоопухолевого лечения от общего количества случаев госпитализаций по профилю "Онкология" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не более 3% (ежегодно) (число случаев госпитализаций по профилю "Онкология" без специального противоопухолевого лечения / общее количество случаев госпитализаций по профилю "Онкология") | Регулярное мероприятие
4.1 | Доля случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 60% (ежегодно) (число случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара / общее число случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров) | Регулярное мероприятие
4.11 | Доля случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 60% (ежегодно). Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | Регулярное мероприятие
4.12 | Доля пациентов с впервые выявленными случаями ЗНО, входящими в рубрики C37, C38, C40-C41, C45-C49, C58, D39, C62, C69-C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующими кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в национальные медицинские исследовательские центры, от общего количества пациентов с впервые выявленными случаями ЗНО, входящими в рубрики C37, C38, C40-C41, C45-C49, C58, D39, C62, C69-C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующими кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 90% (ежегодно) (число впервые выявленных пациентов с ЗНО, входящих в рубрики C37, C38, C40-C41, C45-C49, С58, D39, C62, C69-C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующими кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в национальные медицинские исследовательские центры / общее количество впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики C37, C38, C40-C41, C45-C49, C58, D39, C62, C69-C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующими кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3) | Регулярное мероприятие
4.13 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках онкологического профиля при применении хирургических методов лечения | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Не более 12 койко-дней (ежегодно) <*>. | Регулярное мероприятие
<*> Информация предоставляется отдельно в разрезе каждой медицинской организации (с указанием ее наименования), в которой оказывается данный вид медицинской помощи
4.14 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках онкологического профиля при проведении противоопухолевой лекарственной терапии | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Не более 5 койко-дней (ежегодно) <*>. | Регулярное мероприятие
<*> Информация предоставляется отдельно в разрезе каждой медицинской организации (с указанием ее наименования), в которой оказывается данный вид медицинской помощи
4.15 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках радиологического профиля | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Не более 30 койко-дней (ежегодно) <*>. | Регулярное мероприятие
<*> Информация предоставляется отдельно в разрезе каждой медицинской организации (с указанием ее наименования), в которой оказывается данный вид медицинской помощи
4.16 | Доля пациентов с онкологическими заболеваниями, которым была проведена паллиативная (симптоматическая) дистанционная лучевая терапия, от общего количества случаев лучевой терапии | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 15% (ежегодно) | Регулярное мероприятие
4.17 | Доля пациентов с раком легкого III стадии, которым проводилась химиолучевая терапия, от общего количества больных с впервые установленным диагнозом рака легкого III стадии | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 70% (ежегодно) (число пациентов с раком легкого III стадии, которым проводилась химиолучевая терапия / общее количество больных с впервые установленным диагнозом рака легкого III стадией) | Регулярное мероприятие
4.18 | Доля случаев хирургических вмешательств у больных с диагнозом злокачественного новообразования на неонкологических койках (за исключением коек нейрохирургического профиля) от общего количества хирургических вмешательств у больных с диагнозом злокачественного новообразования | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не более 3% ежегодно (число случаев хирургических вмешательств у больных с диагнозом ЗНО на неонкологических койках (за исключением коек нейрохирургического профиля) / общее количество хирургических вмешательств у больных с диагнозом ЗНО) | Регулярное мероприятие
4.19 | Доля радикальных операций с удалением сторожевых лимфатических узлов по поводу меланомы кожи от общего количества радикальных операций по поводу меланомы кожи | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 50% ежегодно (число радикальных операций с удалением сторожевых лимфатических узлов по поводу меланомы кожи / общее количество радикальных операций по поводу меланомы кожи) | Регулярное мероприятие
4.2 | Число международных непатентованных наименований, применяемых в дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи (в разрезе каждой медицинской организации), помесячно нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 35 международных непатентованных наименований на конец года (ежегодно) | Регулярное мероприятие
4.21 | Доля пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи, которым проводилась химиолучевая терапия, от общего количества больных с впервые установленным диагнозом плоскоклеточного рака головы и шеи | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 40% (ежегодно) (число пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи, которым проводилась химиолучевая терапия / общее количество больных с впервые установленным диагнозом плоскоклеточного рака головы и шеи) | Регулярное мероприятие
4.22 | Количество врачебных консилиумов при злокачественных новообразованиях с целью определения тактики лечения в расчете на 100 впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования при жизни | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 140 (ежегодно) число онкологических консилиумов / число впервые в жизни установленных случае ЗНО (без учета посмертных) | Регулярное мероприятие
4.23 | Доля операций с биопсией сторожевых лимфоузлов от общего числа вмешательств у больных раком молочной железы | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 20% (ежегодно). Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число операций с биопсией сторожевых лимфоузлов / общее число вмешательств у больных раком молочной железы | Регулярное мероприятие
4.24 | Доля пациентов с раком желудка IV стадии, которым в течение трех месяцев от начала первой линии терапии в опухоли выполнено определение экспрессии HER2neu, PD-L1 (CPS), статуса MSI | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 90% (ежегодно). Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число пациентов с раком желудка IV стадии, которым в течение трех месяцев от начала первой линии терапии в опухоли выполнено определение экспрессии HER2neu, PD-L1 (CPS), статуса MSI / число пациентов с раком желудка IV стадии | Регулярное мероприятие
4.25 | Доля пациентов с колоректальным раком IV стадии, которым в первой линии терапии применялись моноклональные антитела | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 75% (ежегодно). Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число пациентов с колоректальным раком IV стадии, которым в первой линии терапии применялись моноклональные антитела / число пациентов с колоректальным раком IV стадии | Регулярное мероприятие
4.26 | Доля пациентов с колоректальным раком IV стадии, которым в течение трех месяцев от начала первой линии терапии в опухоли выполнено определение мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF, статуса MSI | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: не менее 90% (ежегодно). Число пациентов с колоректальным раком IV стадии, которым в течение трех месяцев от начала первой линии терапии в опухоли выполнено определение мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF, статуса MSI / число пациентов с колоректальным раком IV стадии | Регулярное мероприятие
4.27 | Мониторинг случаев конформной лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Главный врач ГБУЗ ККОД | Доля случаев конформной лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Целевой показатель: не менее 90% (ежегодно). Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число случаев конформной лучевой терапии / общее число случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | Регулярное мероприятие
5 | Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Организация регулярного приглашения пациентов онкологического профиля на диспансерное наблюдение согласно установленным срокам в ГБУЗ ККОД и его Новокузнецкий филиал | 01.03.2021 | 01.12.2024 | Заместитель главного врача ГБУЗ ККОД по взаимодействию с территориями | Организован центр по сопровождению пациентов с ЗНО на базе ГБУЗ ККОД | Разовое неделимое
5.2 | Доля лиц, прошедших комплексное посещение с целью диспансерного наблюдения, из числа пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на диспансерном наблюдении и завершивших лечение | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Заместитель главного врача ГБУЗ ККОД по взаимодействию с территориями | На 31.12.2024 - 80%; на 31.12.2025 - 81,7%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число лиц, прошедших комплексное посещение с целью диспансерного наблюдения / число пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на диспансерном наблюдении и завершивших лечение
6 | Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Доля пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГКУЗ "Кузбасский хоспис" | Целевой показатель: не менее 80% (ежегодно) (число пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи / общее количество пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи)
6.2 | Развитие волонтерского движения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГКУЗ "Кузбасский хоспис" | Созданы сообщества волонтеров, желающих оказывать постоянную или эпизодическую помощь паллиативным пациентам в Кемеровской области - Кузбассе; к 31.12.2021 сформирован актуальный перечень медицинских организаций и организаций социального обслуживания (28 медицинских организаций: 20 отделений сестринского ухода, 2 - детских, 6 - взрослых), в которых находятся паллиативные пациенты, готовые взаимодействовать с волонтерами и спонсорами. Внедрена в медицинские организации, оказывающие ПМП, тематическая документация по координации работы с волонтерами. Проведено 16 ознакомительных занятий по волонтерству в профильных образовательных организациях. Обеспечено взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими координацию волонтерской деятельности, в целях оказания немедицинской помощи пациентам, получающим ПМП | Регулярное мероприятие
6.3 | Работа телефона "горячей линии" по вопросам назначения, выписки и обеспечения наркотическими анальгетиками и другими лекарственными препаратами в Кемеровской области - Кузбассе | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГКУЗ "Кузбасский хоспис" | По телефону "горячей линии" врачи, пациенты и их родственники могут получить необходимые консультации по обезболиванию и лечению болевого синдрома; выбору наркотических средств и выбору дозы; порядку выписки рецептов; проблемам, возникающим при получении необходимых обезболивающих препаратов; вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, лекарственного обеспечения и порядку получения медицинских изделий паллиативными пациентами для использования на дому. Проводится не менее 600 консультаций в год | Разовое неделимое мероприятие
6.4 | Проведение обучающих семинаров по лечению хронического болевого синдрома, по порядку назначения, выписывания и отпуска наркотических лекарственных препаратов для врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Кузбасса, оказывающих паллиативную медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГКУЗ "Кузбасский хоспис" | Ежегодно проводится не менее 10 выездных семинаров для врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием | Регулярное мероприятие
7 | Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы
7.1 | Составление графика выездных мероприятий в муниципальные образования региона специалистами регионального онкологического диспансера (опорной медицинской организации) с целью организационно-методической работы, разбора клинических случаев | 01.07.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Предоставление в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" Минздрава России плана-графика выездных мероприятий в срок до 15.07.2024, до 15.07.2025. Предоставление информации о результатах выездного мероприятия в муниципальные образования с указанием перечня муниципальных образований, в которых в отчетный период осуществлены выездные мероприятия | Разовое неделимое мероприятие
7.2 | Мониторинг числа консилиумов по выбору тактики лечения с применением ТМК из общего количества консилиумов на территории прикрепления ЦАОП | 01.07.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Целевой показатель: на 31.12.2024 - 18%; на 31.12.2025 - 20%. Методика расчета показателя (числитель / знаменатель): число консилиумов по выбору тактики лечения на территории прикрепления ЦАОП с применением ТМК / общее количество консилиумов на территории прикрепления ЦАОП | Регулярное мероприятие
7.3 | Отчет по работе ВИМИС "Онкология" | 01.07.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Представление краткой информационной справки по наполнению информацией ВИМИС "Онкология" (показатели, отклонения, рекомендуемые мероприятия по устранению выявленных отклонений) в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина" Минздрава России. Регулярность представления отчета - 1 раз в квартал не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Регулярное мероприятие
7.4 | Семинары или тематические лекции со специалистами ЦАОП и первичных онколо-гических кабинетов по вопросам организации работы этих структурных подразделений. Организатор - организационно-методический отдел с возможным привлечением специалистов регионального онкологического диспансера (опорной медицинской организации) | 01.07.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Не менее 1 мероприятия в квартал. Представляется краткий отчет о реализации мероприятия с указанием Ф.И.О. и должностей организаторов, количества слушателей, участвующих медицинских организаций и приложением ссылки на видеозапись мероприятия | Регулярное мероприятие
7.5 | Семинары или тематические лекции со специалистами первичного звена (врачи-терапевты, врачи общей практики, иные врачи специалисты, кроме врачей-онкологов) по вопросам оказания медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, лицам, находящимся на диспансерном наблюдении с предопухолевой патологией, по вопросам разбора запущенных случаев и онконастороженности. Организатор - организационно-методический отдел с возможным привлечением специалистов регионального онкологического диспансера (опорной медицинской организации), с привлечением врачей-онкологов ЦАОП и первичных онкологических кабинетов | 01.07.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Не менее 1 мероприятия в квартал. Представляется краткий отчет о реализации мероприятия с указанием Ф.И.О. и должностей организаторов, количества слушателей, участвующих медицинских организаций и приложением ссылки на видеозапись мероприятия | Регулярное мероприятие
7.6 | Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследовательскими центрами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Непрерывное повышение квалификации специалистов онкологической службы путем обучения на рабочем месте, проведения мастер-классов с привлечением ведущих профильных специалистов научных медицинских исследовательских центров согласно графику мероприятий. Консультации специалистов научных медицинских исследовательских центров или проведение междисциплинарных консилиумов при осложнениях противоопухолевого лечения и резистентности лечения злокачественных новообразований. Ежемесячно проведение видеоконференций с НМИЦ с разбором клинических случаев (не менее 12 в год), видеоконсилиумов (не менее 8 в год), не менее 4 мастер-классов в год | Регулярное мероприятие
7.7 | Обеспечить согласование с главным внештатным специалистом - онкологом Минздрава России проекта регионального нормативного правового акта, регламентирующего порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях на 2024 год | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Предоставление в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" Минздрава России проекта регионального нормативного правового акта: до 31.05.2024; до 31.05.2025. Принятие регионального нормативного правового акта: до 31.08.2024; до 31.08.2025 | Регулярное мероприятие
7.8 | Обеспечить представление итогового отчета о реализации мероприятий ФП "БОЗ", достижении его целевых показателей и работе онкологической службы региона в целом (отчетные данные, анализ, разбор причин недостижения, выводы, план мероприятий по устранению, перспективы развития онкологической службы региона и т.д.) за 2024 год | 01.01.2021 | 15.02.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, главный врач ГБУЗ ККОД | Представление отчета в адрес "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина" в срок до 15.02.2025 с приложением 7 формы | Регулярное мероприятие
8 | Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы Кемеровской области - Кузбасса
8.1 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов в новой МИС "Ариадна" | 01.01.2021 | 30.11.2024 | Директор ГАУЗ КОМИАЦ, главный врач ГБУЗ ККОД, руководители МО | Медицинские организации подключены к системе мониторинга онкологических больных информационной системы | Регулярное мероприятие
8.2 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований на основании действующего регионального онкологического регистра, интеграция с МИС "Ариадна" | 01.01.2021 | 30.11.2024 | Директор ГАУЗ КОМИАЦ, главный врач ГБУЗ ККОД, руководители МО | Доработан существующий канцер-регистр | Разовое делимое мероприятие
8.3 | Проведение мониторинга планирования объемов оказания медицинской помощи онкологическим пациентам | 01.03.2021 | 01.10.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, директор ГАУЗ КОМИАЦ | Доработка подсистемы "Онкор" с возможностью мониторинга результатов лечения | Разовое неделимое мероприятие
8.4 | Доля видов направляемых структурированных электронных медицинских документов от всех медицинских организаций субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Онкология", от планового годового показателя | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, директор ГАУЗ КОМИАЦ | Целевой показатель: 2023 год - 100%; 2024 год - 100%; ежегодно 100% | Регулярное мероприятие
8.5 | Внедрение МИС "Ариадна" в МО Кузбасса | 01.05.2023 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Кузбасса, директор ГАУЗ КОМИАЦ | Целевой показатель: 2024 год - 100% МО | Регулярное мероприятие
8.6 | Внедрение ИИ в МО Кузбасса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Кузбасса, директор ГАУЗ КОМИАЦ | Целевой показатель: 2024 год - не менее 90% МО | Регулярное мероприятие
8.7 | Доля подключенных медицинских организаций Кузбасса в разрезе территориально-выделенных структурных подразделений в ВИМИС "Онкология" от планового показателя | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Кузбасса, директор ГАУЗ КОМИАЦ | Целевой показатель: 2024 год - не менее 90% МО | Регулярное мероприятие
9 | Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Направление на трудоустройство в соответствии с приказом Минздрава Кузбасса от 29.04.2022 N 689 граждан, окончивших обучение в ординатуре по договорам о целевом обучении в рамках квоты целевого приема | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, начальник отдела кадров и государственной службы Министерства здравоохранения Кузбасса | Обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации (2023 год - 7 врачей-онкологов, 1 врач-эндоскопист) | Регулярное мероприятие
9.2 | Разработать планы мероприятий по укреплению престижа профессии и перспективному привлечению молодежи в медицинскую отрасль, закреплению специалистов на местах, практике применения наставничества | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, начальник отдела кадров и государственной службы Министерства здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Внедрение системы наставничества молодых специалистов: врачей и среднего медицинского персонала. Укрепление взаимодействия более опытного коллектива с молодежью. Проведение семинаров, бесед, круглых столов, которые направлены на решение возможных проблем, получение новых знаний | Разовое делимое мероприятие
9.3 | Разработка мер социальной поддержки медицинских работников государственной системы здравоохранения, таких как выплата материальной помощи работникам, предоставление жилых помещений, компенсация части оплаты за наемное жилье оплата расходов на жилищно-коммунальные услуги, помощь в устройстве детей в детские дошкольные учреждения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, начальник отдела кадров и государственной службы Министерства здравоохранения Кузбасса, главы муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию) | Программы "Земский доктор", "Земский фельдшер"; меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении". Также молодым специалистам предоставляется компенсация за наем жилья (от 10000 до 40000 рублей ежемесячно), служебные квартиры. Для молодых специалистов предусмотрено возмещение денежных средств за обучение в колледже, оплата процентов по ипотечному кредитованию. Согласно законодательству Кемеровской области - Кузбасса медицинские работники, работающие на селе, имеют право на безвозмездное получение земельных участков для строительства (покупки) жилья. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации | Разовое делимое мероприятие
9.4 | Совершенствование знаний специалистов в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий путем освоения дополнительных образовательных программ, сети "Интернет", электронных пособий, справочников, профильных журналов, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений Кемеровской области - Кузбасса при рациональном использовании финансовых средств. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Развитие целевого обучения. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения онкологических больных. Повышение престижа профессии. Рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи: 2023 год - повышение квалификации: врач-онколог - 11 (144 часа); врач-онколог - 2 (36 часов); 2023 год - повышение квалификации: врач-онколог - 10 (144 часа); врач-онколог - 3 (36 часов) | Регулярное мероприятие
9.5 | Формирование заявки на профессиональную переподготовку и/или повышение квалификации в системе ЕИСМС | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, начальник отдела кадров и государственной службы Министерства здравоохранения Кузбасса, руководители МО | Обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи. Целевое значение: 83 заявки за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС | Ежегодное мероприятие