## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1. | Профилактическая деятельность по снижению факторов риска развития онкологических заболеваний среди населения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Медпсихолог наркодиспансера. Заведующая отделением медпрофилактики | Создание среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека. Проведение массовых мероприятий, акции, конференции, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ. Увеличение долг граждан, приверженных здоровому образу жизни: 2024 - 60% | Регулярное
1.2. | Проведение акций, посвященных, Всемирному дню борьбы против рака | 04.02.2024 | 04.02.2024 | Медпсихолог наркодиспансера. Заведующая отделением медпрофилактики | Повышение осведомленности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. 10 акций в год, 5 публикаций в газете, 5 выступлений на ТВ | Регулярное
1.3 | Проведение акций, посвященных Всероссийскому дню трезвости | 11.09.2024 | 11.09.2024 | Медпсихолог наркодиспансера. Заведующая отделением медпрофилактики | Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (снижение к 2024 году розничной продажи алкогольной продукции до 1,5 литров на душу населения). 2023 г. - 1,6. 2024 г. - 1,5 | Регулярное
1.4 | Проведение акций, посвященных "Международному дню отказа от курения" | 21.11.2024 | 21.11.2024 | Медпсихолог наркодиспансера. Заведующая отделением медпрофилактики | Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (снижению к 2024 году розничных продаж сигарет и папирос до 1,1 тысяч штук на душу населения). Проведение ежегодно по 5 акций:, 2 выступления на радио, 1 акция на телевидении, 1 публикация в газете, выпуск тематических брошюр и буклетов | Регулярное
1.5 | Повышать онконастороженность как населения, так и медицинских работников, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством активного проведения просветительской работы среди населения (проведение бесед, лекций, издание брошюр, выступление на радио и телевидении) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный врач РГБЛПУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Увеличение количества: 1) индивидуальных бесед на приемах участковыми врачами 2) публикаций на Интернет-порталах 3) публикаций в соцсетях Повышение осведомленности о злокачественных новообразованиях | Регулярное
1.6 | Уменьшение доли граждан с повышенным индексом массы тела | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист МЗ КЧР по медицинской профилактике, главный врач РГБЛПУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением: 2024 год - 2,5% | Регулярное
1.7 | Формирование групп риска методом анкетирования | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист МЗ КЧР по медицинской профилактике, главный врач РГБЛПУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Определение групп риска по итогам анкетирования и проведение индивидуального или группового (школа для пациентов) углубленного профилактического консультирования. 1 раз в месяц | Регулярное
1.8 | Проведение информационно-коммуникационной кампании для населения на регулярной основе (в СМИ и социальных сетях) в отношении необходимости и своевременности прохождения профилактических мероприятий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующая отделением медпрофилактики, главный врач РГБЛПУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики", руководители медицинских организаций | Выявление начальных проявлений хронической патологии, повышение ранней обращаемости за медицинской помощью при проявлении симптомов заболеваний, повышение приверженности врачебным рекомендациям по профилактике заболеваний и осложнений, предшествующих развитию онкологических заболеваний. Повышение тотальной онконастороженности среди населения. Реализация специальных проектов в СМИ (выступления врачей-онкологов на радио и телевидении 1 раз в квартал, публикации тематических статей в средствах печати 1 раз в квартал); демонстрация социальных роликов, посвященных профилактике онкологических заболеваний (перед новостными передачами ежедневно) | Регулярное
1.9 | Профилактическая деятельность по снижению факторов риска развития онкологических заболеваний в группах повышенного риска | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующая отделением медпрофилактики, главный врач РГБЛПУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Профилактика рака в группах граждан, работающих во вредных условиях труда. 2 раза в год лекции для сотрудников предприятий: Урупский горно-обогатительный комбинат -600 человек. Профилактика заболеваний дыхательной системы, повышающих риск развития онкологических заболеваний. Завод резинотехнических изделий - 50 человек. Профилактика заболеваний центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, повышающих риск развития онкологических заболеваний | Регулярное
2 | Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1. | Мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска онкозаболеваний, (диспансеризация определенных групп взрослого населения, проведение профилактических медицинских осмотров) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Минздрав КЧР. Главные внештатные специалисты Минздрава КЧР по онкологии, профилактической медицине. Руководители медицинских организаций | Выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях. Увеличение количества пациентов выявленных на ранних стадиях до 61,3% | Регулярное
2.2 | Осуществление контроля за качеством проведения и интерпретации анкетирования при диспансеризации и ПМО в части выявления наследственности по группам ЗНО, ранних симптомов и факторов риска | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Ежемесячно. Показатель дефектов не более 10%
2.3 | Проведение цитологического исследования мазка из шейки матки с раскраской по Папаниколау в рамках проведения диспансеризации. Описание результатов исследования по системе Bethesda. Обеспечить скрининг рака шейки матки ежегодно в рамках диспансеризации, а также в рамках онкоскрининга | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный гинеколог МЗ КЧР Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Увеличить удельный вес больных с злокачественными новообразованиями шейки матки, выявленных на ранних стадиях до 37% в 2024 году. Женщины с 18 до 65 лет (но не позже чем через 2 года после начала половой жизни) | Регулярное
2.4 | Увеличение доли лиц, направленных на консультацию к врачу-онкологу при выявлении на маммографии отклонений по классификации BIRADS III и IV. Скрининг рака молочной железы, проведение двойного прочтения маммографических снимков, увеличение количества проведения маммографий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Выявление рака молочной железы на ранних стадиях. Проведение маммографии обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно. Осмотреть в год 25670 женщин | Регулярное
2.5 | Обеспечение выполнения исследования эзофагогастродуоденоскопии в соответствии с пунктом 17 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного Приказом МЗ России N 404н. Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода и желудка | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. - Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Выявление рака пищевода и желудка на ранних стадиях. Проведение эзофагогастродуоденоскопии лицам в возрасте 45 лет - 1000 человек в год | Регулярное
2.6 | Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы у мужчин | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Выявление рака предстательной железы на ранних стадиях. Определение простат-специфического антигена в крови у лиц в возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет - 20000 человек в год | Регулярное
2.7 | Увеличение доли лиц с положительным тестом кала на скрытую кровь, прошедших на II этапе диспансеризации ректороманоскопию/ колоноскопию. Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Выявление колоректального рака на ранних стадиях. Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом лицам в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в 2 года; лицам в возрасте от 65 до 75 лет включительно - 1 раз в год - 50100 человек в год | Регулярное
2.8 | Осмотр на выявление визуальных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Выявление на ранних стадиях злокачественных новообразования визуальных локализаций. 100% охват осмотром на выявление визуальных локализаций онкологических заболеваний | Регулярное
2.9 | Организация выездов мобильной медицинской бригады с целью проведения профилактических осмотров для граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Доступность получения первичной медико-санитарной помощи. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду: 2024 год - 3,5 | Регулярное
2.1 | Стандартизация работы смотровых кабинетов в медицинских организациях первичного звена. Внедрение в работу протоколов осмотра на выявление визуальных локализаций ЗНО. Проведение аудита работы смотровых кабинетов | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Проведение анализа результатов работы смотровых кабинетов 1 раз в месяц в одном Муниципальном районе. Регулярно повышать квалификацию медицинских работников смотровых кабинетов | Регулярное
2.11 | Обучение специалистов первичного звена (специалисты ФАП, смотровых кабинетов, терапевтов, врачей женских консультаций) на базе онкологического диспансера. Обучение по вопросам онконастороженности, забору мазка с шейки матки | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог. Руководители МО | Повышение качества проводимой диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в медицинских организациях. Проведение обучения в соответствии с планом обучения. Обучить не менее 150 человек в год | Регулярное
2.12 | Проведение анализа полноты заполнения протоколов исследований и анализа дефектов при проведении исследований в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике. Главные врачи медорганизаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Повышение качества проводимой диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в медицинских организациях. Проанализировать не менее 50% протоколов исследований | Регулярное
2.13 | Проведение оповещения страховой компанией лиц, подлежащих диспансеризации посредством телефонных звонков и sms-оповещения; выпуск буклетов с разъяснениями о необходимости прохождения диспансеризации и профосмотров, выступления специалистов в СМИ (радио, телевидение, газеты) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике. Главные врачи медорганизаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Повысить посещаемость мероприятий по проведению диспансеризации и профилактических осмотров. Ежеквартальные выступления в СМИ. Выпуск 5000 буклетов по теме в год | Регулярное
2.14 | Проведение скрининга рака легкого с использованием низкодозовой КТ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по лучевой диагностике МЗ КЧР. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Выявление рака легкого на ранних стадиях | Регулярное
2.15 | Доступ к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций граждан, прошедших профилактические осмотры | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Доля граждан, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического осмотра: 2024 год - 100% | Регулярное
2.16 | Осуществление диспансерного наблюдения за больными из групп риска по развитию ЗНО в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ от 15.03.2022 N 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике. Главные врачи медорганизаций первичной сети. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Не менее 80% охвата от числа подлежащих | Регулярное
2.17 | Проведение анализа качества забора материала для проведения цитологического скрининга предрака и рака шейки матки | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог. Руководители МО | Ежемесячно. Пересмотр произвольно отобранных "отрицательных" мазков не менее 10%. Неполноценный (неадекватный материал) не более 3% | Регулярное
2.18 | Увеличение доли пациентов, направленных на колпоскопию в случае выявления отклонений при взятии мазков шейки матки | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике. Главные врачи медорганизаций первичной сети | Не менее 80% | Регулярное
2.19 | Использование в деятельности врачей первичного звена здравоохранения шаблона осмотра пациента на предмет выявления визуальных локализаций онкологических заболеваний | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог. Руководители МО | Ежемесячно. Выборочный анализ амбулаторных карт | Регулярное
2.2 | Внедрение стоматологического скрининга на территории республики | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике. Главный внештатный специалист-онколог. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Охват стоматологическим скринингом контингента пациентов из группы риска не менее 10% | Регулярное
3 | Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Проведение ежегодного анализа региональной нормативной правовой документации, регламентирующей маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями на соответствие норм действующего законодательства. Контроль за маршрутизацией пациентов с подозрением на злокачественное заболевание в соответствии с Приказом МЗ КЧР N 197-0 от 13.04.2023 "Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или подтверждением у него онкологического заболевания" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заместитель Министра здравоохранения КЧР, главный внештатный онколог МЗ КЧР, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", главные врачи медицинских организаций, на базе которых функционируют ПОКи. Заведующие ЦАОП, главный врач РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника") | Сокращение сроков первичной диагностики онкологических заболеваний, ускорение начала сроков лечения | Регулярное
3.2 | Обеспечение в работе ЦАОП мультидисциплинарного подхода в диагностике, лечении и динамическом наблюдении. Для повышения эффективности диагностики, персонифицированного лечения обеспечить в ЦАОП прохождение всех пациентов через Консультативное бюро в составе: химиотерапевта, радиотерапевта, хирургов-онкологов, гематолога, эндокринолога, терапевта, лор-врача Динамическое наблюдение пациентов. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения КЧР от 01.06.2022 N 370-0 "О совершенствовании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог МЗ КЧР, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный врач РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника"), заведующий ЦАОП, РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", заведующий ЦАОП в РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника") | Персонализированный подход в оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкозаболеваниями. Проведение ежедневных врачебных консилиумов (Консультативное бюро - КБ) с целью определения тактики ведения пациента | Регулярное
3.3 | Разработка и внедрение чек-листа проведения диагностических исследований (в соответствии с клиническими рекомендациями) для пациентов с подозрением на ЗНО для врача-онколога ЦАОП/ ПОК по нозологическим группам | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог МЗ КЧР, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", главный врач РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника"), заведующий ЦАОП РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", заведующий ЦАОП в РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника"), главные врачи медорганизаций первичной сети | Разработать Чек-листы, внедрить в работу | Регулярное
3.4 | Мониторинг сроков проведения диагностических исследований. Соответствие нормативу, установленному Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующий ЦАОП. Главный врач - РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника"). Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Ежемесячно. Превышение норматива не более 10%. Сокращение сроков, регламентированных порядком оказания медицинской помощи по профилю "онкология" при первичной диагностике онкологического заболевания. Прикреплено население Черкесского городского округа в количестве 98674 человек. Сокращение сроков ожидания обследований для взятия биопсии до 2 дней при необходимости подготовки пациента. Рентгенологические, эндоскопические методы обследования по дополнительным талонам проводить в день обращения, при необходимости подготовки пациента время ожидания - до 2 дней | Регулярное
3.5 | Определение мутаций заболеваний легких (EGFR., ALK, ROS1, POL, T790), меланомы (BRAF), заболеваний кишечника (NRAS, KRAS, HRAS), при раке молочной железы и яичника (BRCA1, BRCA2) проводятся в ROSMED.INFO. Планируется для определения FISH, CHEK-2, IDH1, SYT, JAK1, JAK2, PDL (для рака желудка и рака шейки матки), цитогенетическое исследование на филадельфийскую хромосому Ph(+), (-), BCR-ABL заключение договоров с лабораториями, выполняющими данные исследования | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-онкологи ЦАОП. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Улучшение качества и доступности оказываемой помощи пациентам с злокачественными новообразованиями, персонализация лечения. Увеличить объем исследований. 2024 год: EGFR - 24, BRAF - 44, V600BRAF - 5, KRAS - 36, NRAS - 36, BRCA1 - 84, BRCA2 - 84, c-KIF - 8, ALK - 36, ROS1 - 36, PDL1 - 84, амплификации гена HER2 методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) - 44, MSI - 84, PikЗCA - 24, HER.2/neu - 124, иммунофенотипирование клеток периферической крови - 84 | Регулярное
3.6 | Повысить эффективность использования "тяжелого" диагностического оборудования за счет рационального использования оборудования, путем введения двусменного режима работы | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" Главный врач - РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника") | Эффективное использование диагностического и лечебного оборудования в медицинских организациях, оказывающих первичную специализированную медицинскую помощь. В ЦАОП на базе РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" увеличить объемы в 2024 году увеличить объемы исследований КТ до 40%. МРТ на 20% - 2024 год | Регулярное
3.7 | Расширение спектра режимов притивоопухолевой лекарственной терапии в дневном стационаре ЦАОП РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения КЧР от 01.06.2022 N 370-0 "О совершенствовании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующие ЦАОП. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" Заведующий ЦАОП. Главный врач - РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника") | В ЦАОП при РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" функционируют 5 коек дневного стационара, которые работают в 2 смены. Внедрение схемы химиотерапии препаратом "темозоломид" при злокачественных новообразованиях головного мозга (глиобластома головного мозга) В ЦАОП при РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника" - 3 койки дневного стационара | Регулярное
3.8 | Анализ полноты и качества проведения диагностических исследований для пациентов с подозрением на ЗНО | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог МЗ КЧР, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", главный врач РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника"), заведующий ЦАОП РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", заведующий ЦАОП в РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника"), Главные врачи медорганизаций первичной сети | Ежемесячно. Выявление дефектов не более 10% | Регулярное
4 | Совершенствование специализированной медицинской помощи
4.1 | Обеспечение 100% охвата врачебными консилиумами при определении и изменении тактики лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения КЧР от 01.06.2022 N 370-0 "О совершенствовании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог МЗ КЧР, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", заведующие отделениями РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Персонализированный подход в оказании специализированной помощи пациентам с онкозаболеваниями. Проведение ежедневных врачебных консилиумов (Консультативное бюро - КБ) в республиканском онкодиспансере с целью определения тактики ведения пациента | Регулярное
4.2 | Совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам онкологического профиля в условиях круглосуточного и дневного стационаров - РГБЛПУ "Карачаево-Черкесский онкологический диспансер им. С.П. Бутова" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения КЧР | Укрепление материально-технической базы РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" - дооснащение современным медицинским оборудованием.. 2024 год перечень: 1. Аппарат ультразвуковой - 2 2. Кольпоскоп 3. Гинекологическое кресло - 4 | Разовое делимое
4.3 | Обеспечение расширения реконструктивно-восстановительных операций после радикального хирургического лечения больных с злокачественными новообразованиями толстого кишечника | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующий хирургическим отделением, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Проведение восстановительной колоректальной пластики после расширенной резекции толстого кишечника до 10 - 15 операций в 2024 г. | Регулярное
4.4 | Органосохраняющая пластическая резекция при злокачественных новообразованиях молочной железы на ранних стадиях | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующий хирургическим отделением, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Увеличить количество операций до 12 ежегодно | Регулярное
4.5 | Совершенствование лапороскопических и эндоскопических оперативных хирургических вмешательств | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующие хирургическими отделениями. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Планируется увеличение общего объема лапороскопических и эндоскопических операций до 10% 2024 г. Увеличить количество лапороскопических операций при абдоминальной онкопатологии до 10% от общего количества оперативных хирургических вмешательств в 2024 г. | Регулярное
4.6 | Совершенствование методов диагностики и лечения пациентов с злокачественными новообразованиями тела матки (C54) и шейки матки (C53) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-онкологи РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Увеличить количество расширенных лапороскопических операций при онкогинекологических заболеваниях до 10 в 2024 год. Продолжать применение химиоэмболизации в комплексном лечении больных с раком шейки матки: 2024 год - 35 случаев | Регулярное
4.7 | Совершенствование методов диагностики и лечения пациентов с злокачественными новообразованиями яичника (C56) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-онкологи РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Комбинированные циторедуктивные операции при ЗНО яичника 2024 год - 3 операции | Регулярное
4.8 | Совершенствование эндоскопических методов лечения РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующий эндоскопическим, главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | С приобретением ультразвукового бронхоскопа появилась возможность проведения прицельной биопсии опухолей легких без инвазии в трахеобронхиальное дерево. Планируется к концу 2024 года расширение объема эндоскопических оперативных вмешательств. Внедрение стентирования холедоха, опухолевых стриктур ЖКТ; внедрить оперативные вмешательства на желчевыводящих путяхв 2024 году | Регулярное
4.9 | Обеспечение пациентов с злокачественными новообразованиями современными методами лучевого лечения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующий радиотерапевтическим отделением, заведующий отделением радиационной безопасности. РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | В РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" проводятся следующие виды методов лучевой терапии: трехмерная конформная лучевая терапия; контактная внутриполостная лучевая терапия; глубокая рентгеннтерапия. Доля использования конформной лучевой терапии в 2024 80% случаев дистанционной лучевой терапии | Регулярное
4.1 | Обеспечение пациентов с онкогинекологическими злокачественными заболеваниями современными методами лучевого лечения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующий радиотерапевтическим отделением РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Расширять проведение высокоэффективного метода лучевого лечения онкологических заболевании - брахитерапии. Лечение получат все пациенты, которым показан данный вид лечения. 2024 год - 8% | Регулярное
4.11 | Улучшение эффективности работы круглосуточного и дневного химиотерапевтических стационаров | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующие отделениями химиотерапии РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Для повышения эффективности работы круглосуточного и дневного стационаров химиотерапевтического профиля планируется более широкое внедрение определения молекулярно-генетических изменений в опухоли (выявление мутаций в опухоли при раке легкого, раке яичников, колоректальном раке, меланоме, раке молочной железы) с целью индивидуального подхода к каждому пациенту. Планируется увеличение использования таргетной и иммунной терапии, комбинированных схем лечения от общего объема химиотерапевтических случаев до 40% к 2024 году. Определение молекулярно-генетических мутаций. 2024 г. (число исследований): EGFR - 24, BRAF - 44, V600BRAF - 5, KRAS - 36, NRAS - 36, BRCA1 - 84, BRCA2 - 84, c-KIT - 8, ALK - 36, ROS1 - 36, PDL1 - 84, амплификации гена HER2 методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) - 44, MSI - 84, PikЗCA-24, HER2/neu - 124, иммунофенотипирование клеток периферической крови - 84 | Регулярное
4.12 | Рациональное использование спектра схем противоопухолевой лекарственной терапии с применением таргетной терапии, иммуноонкологических препаратов и дорогостоящих препаратов для противоопухолевой лекарственной терапии | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела закупок товаров, работ, услуг. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Для бесперебойного обеспечения необходимого набора лекарственных препаратов для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" определять потребность в лекарственных препаратах и своевременно проводить тендеры на закупку. Ежедневное определение потребности и проведение тендеров | Регулярное
4.13 | Организация своевременного назначения панели иммуногистохимических исследований и молекулярно-генетических исследований в случае необходимости выбора тактики лечения для конкретного пациента в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения КЧР от 01.06.2022 N 370-0 "О совершенствовании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующая патологоанатомической лабораторией Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Расширение ИГХ-исследований - определение нейроэндокринных опухолей. Внедрить и ежегодно расширять диапазон ИГХ-исследований с внедрением маркеров для дифференцировки железистого и плоскоклеточного раков в патологоанатомической лаборатории РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" На 2024 год запланировано проведение 300 ИГХ-исследований | Регулярное
4.14 | Развитие метода цифровой микроскопии. Повышение доли прижизненных патоморфологических исследований у пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики от 01.06.2022 N 370-0 "О совершенствовании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующая патологоанатомической лабораторией. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Продолжить работу по исследованиям 100% всего биопсийного материала с использованием сканер-микроскопа | Регулярное
4.15 | Развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патологоанатомическими бюро четвертой группы (референсцентр) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующая патологоанатомическим отделением Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Персонализация лечения. Количество консультаций в год в 2024 - 20 | Регулярное
4.16 | Проведение дистанционных консультаций при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C72, C74 МКБ - 10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906-909, 8247/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 с федеральными НМИЦ для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-онкологи РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Заместитель главного врача по лечебной работе РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Повышение качества и соблюдения сроков оказания медицинской помощи пациентам, получение консультации специалистов федеральных центров, не выезжая за пределы Республики. В соответствии с Приказом главного врача РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" З.Д. Махова N 41 О/Д от 01.03.2023 "О порядке направления на телемедицинские консультации первичных пациентов" для улучшения качества оказания медицинской помощи, для определения лечебной тактики в 100% случаев направлять на телемедицинские консультации | Регулярное
4.17 | Формирование положительного образа врача-онколога, повышение мотивации и приверженности специализированному лечению пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-онкологи. Программист отделения для обеспечения эксплуатации медицинского и информационного оборудования. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Повышение авторитета врача, создать образ врача, вызывающий доверие и доброе расположение пациента. Доводить до сведения населения Республики информацию о проводимых мероприятиях по повышению уровня знаний врачей, о способах специализированного лечения в диспансере, о внедрении новых методов диагностики и лечения. Ношение бейджиков, правильная организация рабочего места врача, опрятный внешний вид, соблюдение дресс-кода. С периодичностью 1 раз в месяц размещать информацию на официальном сайте РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", а также 1 публикацию на странице в социальной сети телеграмм; в контакте. Ссылки: http://onko-kchr.ru/ https://t-me/onkokchr https://vk.com/public203390122 | Регулярное
4.18 | Психологическая поддержка и реабилитация больных на этапах амбулаторного обследования, установления диагноза; на этапах специального противоопухолевого лечения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный врач - РГБУЗ "Карачаево-Черкесский многопрофильный медицинский центр" (ранее - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника"). Психолог РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Продолжение работы кабинета консультативной помощи с привлечением врача-психолога в ЦАОП при РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника". Продолжать работу психолога РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Оказание помощи в выработке стратегии поведения в необычной ситуации, устранение страхов и фобий; коррекция эмоциональной сферы (депрессивные состояния), психосоматических отклонений. 2024 г. - по 500 человек (РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова"); 80 человек - РГБУЗ "Черкесская городская поликлиника" | Регулярное
4.19 | Проведение 2 и 3 этапов реабилитации в РГБЛПУ "Лечебно-реабилитационный центр" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный специалист реабилитолог МЗ КЧР | Увеличение охвата реабилитацией онкологических больных. Проведение реабилитации пациентов в соответствии с приказом МЗ РФ от 31.07.2020 N 788 "Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых". Ежедневно | Регулярное
5 | Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Проведение информационно-коммуникационной кампании по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций онколога | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Онкологи первичных онкологических кабинетов, ЦАОП, онкологического диспансера. Психологи. Эксперты страховых компаний. Руководители медицинских организаций | Разработка и размещение информационных материалов на официальных порталах медицинских организаций, в социальных сетях, СМИ. Обеспечить информирование посредством СМС-оповещения застрахованных лиц и их законных представителей о необходимости прохождения диспансерного наблюдения согласно порядкам и срокам проведения диспансерного наблюдения (но не реже 1 раза в год) установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья пациентов с злокачественными новообразованиями | Регулярное
5.2 | Обеспечение проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с Приказом МЗ РФ от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" (контроль за охватом диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Онкологи первичных онкологических кабинетов, ЦАОП. Руководители медицинских организаций | Мониторинг индикаторного показателя "Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением: 2024 год - 80% | Регулярное
5.3 | Оценка состояния пациента, проведение полного объема обследований | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Онкологи первичных онкологических кабинетов, ЦАОП. Руководители медицинских организаций | Раннее выявление прогрессирования, своевременное направление на дообследование (при необходимости) и лечение в РГБЛПУ "Карачаево-Черкесский онкологический диспансер им. С.П. Бутова". Ежемесячный выборочный контроль первичной медицинской документации | Регулярное
5.4 | Посещение на дому тяжелых пациентов или с нарушением двигательных функций | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Онкологи первичных онкологических кабинетов, ЦАОП. Руководители медицинских организаций | Осмотр, контроль состояния пациента, при необходимости организация консультаций иных врачей-специалистов, в том числе медицинского психолога ежегодно до 95% пациентов | Регулярное
5.5 | Разработка нормативной правовой документации, регламентирующей порядок проведения диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями в регионе | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Минздрав КЧР | Разработать и утвердить региональный нормативный правовой акт | Регулярное
5.6 | Проведение сверки базы данных регионального ракового регистра и Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", ТФОМС | Ежемесячно | Регулярное
5.7 | Утверждение планов диспансерного наблюдения для каждой медицинской организации, осуществляющей диспансерное наблюдение за взрослыми с онкологическими заболеваниями | 01.06.2024 | 31.12.2024 | ТФОМС | Разработан и утвержден план диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями по районам. Ежемесячный анализ и контроль исполнения | Регулярное
5.8 | Мониторинг своевременности и кратности проведения диспансерного наблюдения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | ТФОМС, РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Ежемесячно | Регулярное
5.9 | Организация активного приглашения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением онколога, из числа не посещавших врача-онколога в рамках диспансерного наблюдения в регламентированные сроки (обзвон, подворовые обходы и т.д.) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Онкологи первичных онкологических кабинетов, ЦАОП, онкологического диспансера, участковые терапевты. Психологи. Руководители медицинских организаций | Ежемесячное проведение мониторинга пациентов, не прошедших обследование в регламентированные сроки. Приглашение для прохождения диспансерного наблюдения | Регулярное
6 | Комплекс мер по развитию паллиативной помощи онкологическим пациентам
6.1. | Амбулаторный прием и консультация в кабинетах паллиативной медицинской помощи онкологических пациентов | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-специалисты медицинских организаций. Руководители медицинских организаций. Главный специалист по паллиативной помощи | Сохранение и улучшение качества жизни пациентов. Улучшение амбулаторного приема посредством обучения врачей основам паллиативной помощи, обучения в системе НМО. 1397 амбулаторное посещение в квартал. Совершенствовать работу 3-х выездных патронажных бригад. Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами - 45% ежеквартально | Регулярное
6.2. | Направление при необходимости в стационарные отделения паллиативной медицинской помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-специалисты медицинских организаций. Руководители медицинских организаций. Главный специалист по паллиативной помощи | Сохранение и улучшение качества жизни пациентов. Направление в стационар в случаях: выраженный болевой синдром, неподдающийся лечению в амбулаторных условиях или на дому; тяжелые проявления заболеваний, требующие симптоматического лечения; необходимость проведения дезинтоксикационной терапии; необходимость проведения медицинских вмешательств, осуществление которых невозможно в амбулаторных условиях | Регулярное
6.3. | Совершенствование нормативной базы паллиативной медицинской помощи в КЧР | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-специалисты медицинских организаций. Руководители медицинских организаций. Главный специалист по паллиативной помощи | Оказание паллиативной медицинской помощи в Карачаево-Черкесской Республике взрослому и детскому населению осуществляется в соответствии со статьями 16 и 36 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 14 апреля 2015 г. N 187н" "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению", Приказ МЗ РФ от 03.10.2019 N 831 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"; "План мероприятий ("Дорожная карта") "Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года (утвержден Правительством РФ 28.07.2020 N 6551п-П12); Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2505 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; "Территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 г. в Карачаево-Черкесской Республике", утвержденной постановлением Правительства КЧР N 8 от 02.02.2023. Дальнейшее совершенствование паллиативной медицинской помощи предусмотрено подпрограммой 4 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы "Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2021 годы" (программа пролонгирована до 2024 года). Ежегодная актуализация | Регулярное
6.4 | Бесперебойное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями необходимыми препаратами для лечения болевого синдрома | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-специалисты медицинских организаций. Руководители медицинских организаций. Главный специалист по паллиативной помощи Заместитель Министра здравоохранения КЧР | В соответствии с программой по обеспечению паллиативной помощи в Республике с 2018 года осуществляется закупка лекарственных препаратов, в первую очередь противоболевых, в том числе трансдермальных пластырей. Выписка рецептов на анальгетики, в том числе наркотические осуществляется всеми специалистами, к которым обратился пациент, нуждающийся в помощи, в том числе на дому у постели больного. Определены аптечные организации для отпуска анальгетиков, в том числе наркотических. Для врачей первичного звена проводятся курсы по противоболевой терапии. Ежемесячный мониторинг главным внештатным специалистом по паллиативной помощи эффективности проведения бесперебойной противоболевой терапии. На сегодняшний день доля охвата пациентов лекарственными средствами составляет 100% | Регулярное
6.5 | Ведение реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-специалисты медицинских организаций. Руководители медицинских организаций. Главный специалист по паллиативной помощи. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Совершенствование реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи - регулярная ежемесячная актуализация списка пациентов | Регулярное
7 | Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Карачаево-Черкесской Республики
7.1 | Утверждение, актуализация регионального правового акта по маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения КЧР | Перераспределение потока пациентов в соответствии с Приказом о маршрутизации N 197-0 от 13.03.2023 "Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или подтверждением у него онкологического заболевания" Обеспечить внеочередную запись пациентов с подозрением на злокачественные новообразования на прием к онкологу через отдельную регистратуру | Регулярное
7.2 | Мониторинг заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Организационно-методический отдел РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Планирование объемов оказания медицинской помощи пациентам с злокачественными новообразованиями на основании действующего регионального онкологического регистра. Ежегодно, с ежемесячным контролем исполнения в соответствии с Территориальной программой госгарантий. Ежемесячная сверка с ПОК и ЦАОП сведений о пациентах с впервые выявленными заболеваниями, снятых с учета в связи со смертью | Регулярное
7.3 | Разбор случаев превышения допустимых сроков дообследования пациентов с подозрением на злокачественные новообразования на экспертном совете Министерства здравоохранения КЧР | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующие ЦАОП. Главный внештатный онколог МЗ КЧР | Повышение качества и соблюдения сроков диагностики для своевременного начала оказания специализированной медицинской помощи. Ежеквартально | Регулярное
7.4 | Совершенствование мероприятий по учету вновь выявленных случаев онкологических заболеваний | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Организационно-методический отдел РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Для полноты учета вновь выявленных случаев онкологических заболеваний, ежемесячный обмен информацией с онкологическими диспансерами, федеральными центрами, оказывающими специализированную помощь пациентам с злокачественными новообразованиями других субъектов Российской Федерации | Регулярное
7.5 | Контроль и анализ предоставляемых медицинскими организациями данных по диспансеризации, реализации скрининговых программ, разбор запущенных случаев онкологических заболеваний на экспертном совете Министерства здравоохранения КЧР | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты | Улучшение качества профилактических осмотров в том числе диспансеризации, снижение запущенности и одногодичной летальности. Ежеквартальное проведение экспертного совета министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики с главными внештатными специалистами | Регулярное
7.6 | Контроль за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Лица, ответственные за выписку справок о смерти. Главные врачи медицинских организаций. Заведующая поликлиникой РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный внештатный онколог. Заместитель Министра здравоохранения КЧР | Получение корректных статистических данных. Проведение комиссии 1 раз в полгода | Регулярное
7.7 | Межведомственное взаимодействие с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными организациями по вопросам сотрудничества по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-специалисты медицинских организаций. Руководители медицинских организаций. Главный специалист по паллиативной помощи | Обеспечение паллиативной помощью всех нуждающихся пациентов с онкологическими заболеваниями. Обеспечить доступность для онкологических больных социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания. В каждом районе организованы выездные бригады органов социальной защиты и охраны труда по оказанию паллиативной помощи. Выезды на дом к пациентам осуществлять 3 раза в неделю | Регулярное
7.8 | Обеспечение внедрения и использования методов ведения онкологических пациентов на основе клинических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению злокачественных новообразований. Формирование в информационной системе протоколов ведения пациента как описание логической последовательности медицинских манипуляций с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания, вида медпомощи, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний и иных факторов | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Заместитель главного врача по медицинской части РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Повышение доступности и качества оказания специализированной онкологической медицинской помощи в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями (размещены на сайте http://cr.rosminzdrav.ru). Продолжение многоуровневого контроля выполнения клинических рекомендаций: Заведующий отделением - Организационно-методический отдел - страховая организация. Ежедневно | Регулярное
7.9 | Проведение внутреннего контроля качества оказания специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Контроль качества и безопасности медицинской деятельности с целью обеспечений прав пациентов на получение необходимого объема и надлежащего качества медицинской помощи в РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" в соответствии с установленными порядками оказания и стандартами оказания помощи (СОП). Обеспечить проведение внутреннего контроля не реже, чем 1 раз в месяц заместителя главного врача по медицинской части с заведующими отделениями | Регулярное
7.1 | Непрерывное повышение квалификации специалистов РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" путем обучения на рабочем месте, проведения мастер-классов с привлечением профильных специалистов научных медицинских исследовательских центров | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-онкологи РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Начальник отдела кадров. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Обучение специалистов новым методам диагностики и лечения больных с онкологическими заболеваниями и, как следствие, повышение качества и соблюдения сроков оказания медицинской помощи на всех этапах. Непрерывное обучение онкологов в системе НМО: семинары, вебинары, онлайн тестирования; мастер-классы, конференции. Число запланированных участников - 67 человек | Регулярное
7.11 | Консультации специалистами научных медицинских исследовательских центров, проведение междисциплинарных консилиумов при осложнениях противоопухолевого лечения и резистентности лечения злокачественных новообразований | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Врачи-онкологи, Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Планируется по мере необходимости осуществление дистанционных консультаций. Повышение качества и соблюдения сроков оказания специализированной медицинской помощи. Для проведения телемедицинских консультаций, а также для обеспечения взаимодействия с НМИЦ на базе Республиканского онкологического диспансера имеется кабинет, оснащенный соответствующей аппаратурой. Ежемесячно осуществлять не менее 8 консультаций | Регулярное
7.12 | Проведение анализа сроков, места и условий оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на всех этапах (ПМО/ ДОГВН, амбулаторно-поликлиническая, первичная специализированная, специализированная в условиях круглосуточного и дневного стационаров) на соответствие Положениям Приказа МЗ РФ N 116н и региональному порядку по маршрутизации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". МЗ КЧР. Руководители медицинских организаций | Ежемесячно. Выявление дефектов не более 10% | Регулярное
8 | Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы
8.1. | Ведение регистра пациентов с онкологическими заболеваниями, ведение архива исследований | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Консультант информационно-аналитического отдела МЗ КЧР, главный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении. Первый заместитель Министра здравоохранения КЧР | Обеспечить бесперебойный доступ к архивам скрининговых исследований методом лучевой диагностики с целью повторного прочтения результатов специалистами РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Продолжать проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований, планирования объемов оказания медицинской помощи на основании популяционного ракового регистра | Регулярное
8.2 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Консультант информационно-аналитического отдела МЗ КЧР, главный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении. Первый заместитель Министра здравоохранения КЧР | В 2024 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), социальный фонд России (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам | Регулярное
8.3 | Интеграция медицинской информационной системы с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Консультант информационно-аналитического отдела МЗ КЧР, главный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении. Первый заместитель Министра здравоохранения КЧР | В 2024 году в Карачаево-Черкесской Республике будет реализована и использоваться государственная информационная система в сфере здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, к которой подключатся медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, будет осуществляться информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики. Будет функционировать региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ | Регулярное
8.4 | Унификация ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Специалист по внедрению современных информационных систем. Медицинский персонал онкодиспансера. Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Продолжать усовершенствование ведения всей медицинской документации и справочников в электронном виде: медицинская карта амбулаторного больного, медицинская карта стационарного больного, результаты всех видов обследований, проводящихся в диспансере, оформление посыльных листов на МСЭ, выписка листков нетрудоспособности, справочник лекарственных препаратов, используемых в лечении пациентов в онкодиспансере | Регулярное
8.5 | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством КСАМУ (Комплексная система автоматизации медицинских учреждений) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Консультант информационно-аналитического отдела МЗ КЧР, главный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении. Первый заместитель Министра здравоохранению КЧР | Для сокращения времени ожидания гражданами медицинской помощи в 2024 году запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций будет обеспечиваться в структурных подразделениях на приеме у врача, назначение оптимального времени приема по выбору пациента для жителей районов и города Черкесска посредством электронной записи. Самостоятельная запись на прием к врачу не выходя из дома в удобное для пациента время. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно: 2024 год - 63% | Регулярное
8.6 | Расширение использования локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Инженер отделения для обеспечения эксплуатации медицинского и информационного оборудования РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова". Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Обеспечивать архивирование всех медицинских изображений, получаемых в других лечебных учреждениях республики в региональный PACS-архив "Комета" для возможности использовать медицинские изображения для телемедицинских консультаций с федеральными центрами. К региональному PACS-архиву "Комета" подключены все медицинские организации, располагающие диагностическим оборудованием, поддерживающим функцию передачи данных. Новые аппараты подключать по мере закупки | Регулярное
8.7 | Развитие метода цифровой микроскопии | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Заведующая патологоанатомическим отделением РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Продолжать архивирование всего биопсийного материала на сервере сканирующего микроскопа. В 100% диагностически трудных случаев использовать отсканированные микропрепараты для телемедицинских консультаций | Регулярное
8.8 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть Интернет, создание возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест компьютерной техникой | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Консультант информационно-аналитического отдела МЗ КЧР, главный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении. Первый заместитель Министра здравоохранения КЧР | Увеличение доли граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи: 2024 год - 83% | Регулярное
8.9 | Контроль качества выгрузки медицинскими организациями видов СЭМД | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Консультант информационно-аналитического отдела МЗ КЧР, главный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении. Первый заместитель Министра здравоохранения КЧР | Доведение доли СЭМД, направленных и успешно прошедших обработку в ВИМИС "Онкология", направляемых от всех медицинских организаций Республики, оказывающих медицинскую помощь по профилю "онкология" не менее 95% ежегодно | Регулярное
8.1 | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Инженер отделения для обеспечения эксплуатации медицинского и информационного оборудования РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" Главный врач РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова" | Создан официальный сайт РГБЛПУ "КЧОД им. С.П. Бутова", к которому есть доступ любому гражданину; соцсеть телеграмм-канал, соцсеть вконтакте. Есть возможность обратиться к администрации онкологического диспансера через сайт, получить информацию о часах приема, о контактных телефонах, о горячей линии | Регулярное
9 | Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Обеспечение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь квалифицированными кадрами | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций. Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения МЗ КЧР. Министр здравоохранения КЧР | Улучшение оказания медицинской помощи. Доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях. 2024 год - 95% | Регулярное
9.2 | Мониторинг кадрового состава онкологической службы, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, создание электронной базы вакансий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций. Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения МЗ КЧР. Министр здравоохранения КЧР | Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. N 322 и от 14 февраля 2018 г. N 73, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях Карачаево-Черкесской Республики. Внесение актуализированных данных в ФРМР ежедневно | Регулярное
9.3 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей по специальности "онкология" на базе образовательных учреждений высшего образования региона, в том числе по программам повышения квалификации по вопросам онконастороженности, раннего выявления онкозаболеваний для широкого круга специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций. Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения МЗ КЧР. Министр здравоохранения КЧР | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования (тыс. человек): 2024 - 7,5. | Регулярное
9.4 | Мероприятия по профессиональному росту через переподготовку, обучение в ординатуре, обучение в высшем учебном заведении по целевому направлению | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций. Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения МЗ КЧР. Министр здравоохранения КЧР | По целевому направлению 1 человек учится в высшем учебном заведении по специальности "лечебное дело", в ординатуре по целевому направлению по специальности "Онкология" учатся 2 человека, по специальности "Гематология" - 1 человек | Регулярное
9.5 | Повышение квалификации по вопросам онконастороженности, раннего выявления онкологических заболеваний для широкого круга специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций. Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения МЗ КЧР. Министр здравоохранения КЧР | Проведение регулярных (1 раз в месяц) лекций специалистами Центра профилактики на тему первичной профилактики рака и тотальной онконастороженности врачей всех специальностей, распространение информационных материалов для врачей различных специальностей. Внедрение блока первичной профилактики злокачественных новообразований в программу обучения студентов медицинского колледжа, Медицинского института Северо-Кавказской государственной гуманитарной академии | Регулярное
9.6 | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций. Министр здравоохранения КЧР | Утвержден порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Карачаево-Черкесской Республике медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Ежегодное обеспечение меры социальной поддержки в виде денежной выплаты студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным с Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики. Врачам-специалистам, в некоторых районных лечебно-профилактических учреждениях, предоставляется служебное жилье, а также производится оплата за коммунальные услуги. В связи со сложившимся кадровым дефицитом в районах планируется привлечение квалифицированных специалистов по программе "Земский доктор". Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55 - 60%. Снижение кадрового дефицита к 2024 году, обеспечение укомплектованности квалифицированными кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | Регулярное
9.7 | Проведение республиканского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций. Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения МЗ КЧР. Министр здравоохранения КЧР | Подтверждение профессионального мастерства сотрудников медицинских организаций через конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием". Ежегодно | Регулярное