## Sheet1
Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный за исполнение
| 2018 год | 2019 год | 2020 год
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Подпрограмма 1 "Дети Тувы"
1.1. Проведение мероприятий направленных на сплочение семьи и формирование совместного досуга как основы семейных ценностей (конкурс будущих мам "Счастье в материнстве") | 3 марта |  |  |  | 3 марта |  |  |  | 3 марта |  |  |  | отдел по работе с семьей и детьми Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (далее - Минтруд РТ)
1.2. Проведение республиканского конкурса среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Международный день семьи) |  | 19 мая |  |  |  | 17 мая |  |  |  | 15 мая
1.3. Проведение мероприятий посвященных, повышению социального статуса, роли и значимости здоровой семьи, семейного человека в обществе (республиканский конкурс детского творчества "Лучик света", День матери Республики Тыва) |  |  | 28 сентября | 24 ноября |  |  | 28 сентября | 23 ноября |  |  | 26 сентября | 25 ноября
1.4. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, ценностей и традиций (организация праздника для детей, проживающих в районе левобережных и правобережных дачных обществ г. Кызыла, организация республиканского конкурса "День семьи, любви и верности") |  | 1 июня | 6 июля |  |  | 1 июня | 5 июля |  |  | 1 июня | 8 июля
1.5. Организация детской новогодней елки Главы Республики Тыва (Елка Главы Республики Тыва в 2018 году, Кремлевская елка в 2018 году) |  |  |  | 15 и 25 декабря |  |  |  | 15 и 25 декабря |  |  |  | 15 и 25 декабря
1.6. Направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия во всероссийских и в региональных фестивалях, спартакиадах, конкурсах (поддержка одаренных детей, проживающих в малообеспеченных и крайне бедных семьях, направляемых для участия во всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, соревнованиях) |  |  | 30 сентября
1.7. Организация и проведение обучающего инструктажа для организаторов детских оздоровительных лагерей, созданных на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей (Школа вожатых) |  | 23 мая
2. Подпрограмма 2 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2017 - 2020 годы"
2.1. Приобретение путевок | - | с 15 июня | по 20 августа | - | - | с 15 июня | по 20 августа | - | - | с 15 июня | по 20 августа |  | отдел экономики, прогнозирования, государственных закупок и методологии Минтруда РТ
2.2. Приобретение продуктов питания | - | с 15 июня | по 20 августа | - | - | с 15 июня | по 20 августа | - | - | с 15 июня | по 20 августа | -
2.3. Перевозка детей к месту отдыха и обратно | - | с 15 июня | по 21 августа | - | - | с 15 июня | по 21 августа | - | - | с 15 июня | по 21 августа
2.4. Содержание лагерей | - |  | с 1 апреля | по 31 августа |  |  | с 1 апреля | по 31 августа |  | с 1 апреля | по 31 августа
3. Подпрограмма 3 "Социальная защита отдельных категорий граждан и семей с детьми Республики Тыва на 2017 - 2020 годы"
3.1. Осуществление социальных выплат: | [12 empty] | отдел социальных выплат Минтруда РТ
3.1.1. Выплата пособия на ребенка от 0 до 16 (18) лет | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца
3.1.2. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца
3.1.3. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца
3.1.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца
3.1.5. Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца
3.1.6. Выплата ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца | до 15 числа месяца
3.1.7. Выплата ежемесячного пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца | до 26 числа месяца
4. Подпрограмма 4 "О мерах по улучшению социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Республике Тыва"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 - 31 января, 1 - 28 февраля, 1 - 31 марта | 1 - 30 апреля, 1 - 31 мая, 1 - 30 июня | 1 - 31 июля, 1 - 31 августа, 1 - 30 сентября | 1 - 31 октября, 1 - 30 ноября, 1 - 31 декабря | 1 - 31 января, 1 - 28 февраля, 1 - 31 марта | 1 - 30 апреля, 1 - 31 мая, 1 - 30 июня | 1 - 31 июля, 1 - 31 августа, 1 - 30 сентября | 1 - 31 октября, 1 - 30 ноября, 1 - 31 декабря | 1 - 31 января, 1 - 28 февраля, 1 - 31 марта | 1 - 30 апреля, 1 - 31 мая, 1 - 30 июня | 1 - 31 июля, 1 - 31 августа, 1 - 30 сентября | 1 - 31 октября, 1 - 30 ноября, 1 - 31 декабря | отдел экономики, прогнозирования, государственных закупок и методологии Минтруда РТ
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений"
5.1. Строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | с 1 октября по 31 декабря | - | - | - | с 1 октября по 31 декабря | - | - | - | с 1 октября по 31 декабря | отдел по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и ведения списка многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, Минтруда РТ