## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Развитие санитарной авиации
1.1. | Результат "Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 84 576,6 | прочий тип документа | -
1.1.1. | Контрольная точка "Заключение государственного контракта" | - | 01.06.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.2. | Результат "Обеспечено 100-процентное информирование граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц) к 2024 году" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.2.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.3. | Результат "Обеспечение граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 360 281,5 | прочий тип документа | -
1.3.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -