## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
1.1. | Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.1.1. | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории Республики Татарстан регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет Республики Татарстан о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | отчет | -
1.2. | Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием медицинские организации Республики Татарстан, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/ больницы)" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 127 035,8 | прочий тип документа | -
1.2.1. | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100 процентов медицинских изделий с учетом экономии" | - | 01.10.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.2.2. | Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 100 процентов медицинских изделий" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.3. | Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.3.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -