## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Приобретено оборудование в медицинские организации Республики Татарстан, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации Республики Татарстан, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
1.1. | Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации Республики Татарстан, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации Республики Татарстан, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации Республики Татарстан, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 2 846,0 | прочий тип документа | -
1.1.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.2. | Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Республики Татарстан" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 1 294 152,4 | прочий тип документа | -
1.2.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.3. | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций Республики Татарстан и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 499 949,9 | прочий тип документа | -
1.3.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.4. | Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации Республики Татарстан, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации Республики Татарстан, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 382 927,5 | прочий тип документа | -
1.4.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -