## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов
1.1. | Результат "Не менее 90 процентов медицинских организаций Республики Татарстан обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.1.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.2. | Результат "В Республике Татарстан реализована система электронных рецептов" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.2.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.3. | Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Татарстан (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.3.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.4. | Результат "В Республике Татарстан реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" с целью внедрения в медицинских организациях Республики Татарстан медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 197 805,0 | прочий тип документа | государственная информационная система "Электронное здравоохранение Республики Татарстан" (далее - ГИС ЭЗ РТ)
1.4.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
1.5. | Результат "В Республике Татарстан функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации Республики Татарстан второго и третьего уровней" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | ГИС ЭЗ РТ
1.5.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
2 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций Республики Татарстан на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
2.1. | Результат "Организовано не менее 17 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, в медицинских организациях Республики Татарстан" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | ГИС ЭЗ РТ
2.1.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -
2.2. | Результат "100 процентов медицинских организаций Республики Татарстан обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | ГИС ЭЗ РТ
2.2.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | -