## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) | Вид подтверждающего документа
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами
1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -
1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -
1.1.1. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | x | 10.01.2024 | Абашев Альмир Рашидович - первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
1.1.2. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации | x | 10.01.2024 | Абашев Альмир Рашидович - первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
1.1.3. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | x | 10.01.2024 | Абашев Альмир Рашидович - первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
1.1.4. | Закупка включена в план закупок | x | 15.04.2024 | начальник управления по фармации, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
1.1.5. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | x | 17.06.2024 | начальник управления по фармации, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
1.1.6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | x | 10.12.2024 | начальник управления по фармации, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
1.1.7. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | x | 15.12.2024 | начальник управления по фармации, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
1.1.8. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | x | 30.12.2024 | Абашев Альмир Рашидович - первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
2 | Мероприятие (результат) "Дооснащены (переоснащены, оснащены) структурные подразделения медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, и (или) медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -
2.1. | Мероприятие (результат) "Дооснащены (переоснащены, оснащены) структурные подразделения медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, и (или) медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -
2.1.1. | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку 100 процентов медицинских изделий с учетом экономии" | x | 01.10.2024 | Семенова Вера Сергеевна - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
2.1.2. | Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 100 процентов медицинских изделий" | x | 30.12.2024 | Семенова Вера Сергеевна - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
3 | Мероприятие (результат) "Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -
3.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -
3.1.1. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | x | 15.06.2024 | Семенова Вера Сергеевна - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
3.1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | x | 15.10.2024 | Семенова Вера Сергеевна - заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | иной документ
4 | Мероприятие (результат) "Приобретение автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -
4.1. | Мероприятие (результат) "Приобретение автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Миннуллин Марсель Мансурович - министр здравоохранения Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан | -