## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Повышение информированности населения, организаций об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
1.1. | Проведение международного форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.01.2024 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (далее - МПиТ РТ) | - | - | - | - | отчет исполнителя о реализации мероприятия | нет
1.1.1. | Принятие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан о проведении форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.08.2023 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан | нет
1.1.2. | Принятие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан о финансировании форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.08.2023 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан | нет
1.1.3. | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.02.2024 | 01.02.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
1.1.4. | Заключение соглашения о целевом финансировании на подготовку и проведение мероприятий форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.02.2024 | 01.02.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
1.1.5. | Определение структуры и деловой программы мероприятий форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.02.2024 | 01.02.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ, государственное автономное учреждение "Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан" (далее - ГАУ "ЦЭТ РТ") | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
1.1.6. | Рассылка приглашений для участия и выступления на форуме в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.03.2024 | 01.03.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
1.1.7. | Организация проведения мероприятий форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в дни его проведения | 03.04.2024 | - | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
1.1.8. | Подготовка информационного отчета о проведении форума в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в дни его проведения | 20.04.2024 | 10.05.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
2 | Формирование системы подготовки кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.1. | Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.08.2024 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | отчет исполнителя о реализации мероприятия | нет
2.1.1. | Принятие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан о проведении обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.08.2023 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан | нет
2.1.2. | Заключение соглашения о целевом финансировании на подготовку и проведение обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.02.2024 | 01.02.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
2.1.3. | Формирование групп обучающихся среди сотрудников государственных и муниципальных учреждений | 01.03.2024 | 01.03.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
2.1.4. | Проведение обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сотрудников государственных и муниципальных учреждений в соответствии с определенными группами обучающихся | 01.04.2023 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
2.1.5. | Подготовка информационного отчета о проведении обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.12.2024 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
2.2. | Проведение семинаров, вебинаров, фестивалей, иных мероприятий, направленных на информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.03.2024 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | отчет исполнителя о реализации мероприятия | нет
2.2.1. | Формирование групп для участия в семинарах, вебинарах среди сотрудников государственных и муниципальных учреждений | 01.03.2024 | 01.03.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
2.2.2. | Проведение семинаров, вебинаров среди сотрудников государственных и муниципальных учреждений в соответствии с определенными группами | 01.04.2023 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет
2.2.3. | Подготовка информационного отчета о проведении семинаров, вебинаров среди сотрудников государственных и муниципальных учреждений | 01.12.2024 | 01.12.2027 | отсутствует | отсутствует | МПиТ РТ | - | - | - | - | прочий тип документа | нет