## Sheet1
п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.1. | Проведение дистанционных образовательных семинаров по внедрению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края | 01.09.2019-31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБОУ ДПО ИПКСЗ) | проведение не менее 1 семинара в месяц, обучено 100% целевого количества кардиологов, неврологов, реаниматологов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, инструкторов-методистов ЛФК, инструкторов ЛФК, логопедов, среднего медицинского персонала отделения для больных с ОНМК.
Характеристика результата:
обучено 100% целевого количества кардиологов, неврологов, реаниматологов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, инструкторов-методистов ЛФК, инструкторов ЛФК, логопедов, среднего медицинского персонала отделения для больных с ОНМК.
1.2. | Мониторинг реализации плана внедрения клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях | С 01.10.2019, далее ежемесячно | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Предоставление ежемесячного отчета по приверженности лечению в соответствии с клиническими рекомендациями медицинскими организациями, проводится анализа схемы лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями
|  |  | директор Краевого государственного казенного учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГКУЗ МИАЦ) | Характеристика результата:
ежемесячные отчеты экспертного совета Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1.3. | Анализ выполнения плана внедрения клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях | С 01.10.2019, далее ежемесячно | экспертный совет Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее - экспертный совет) | Критерии исполнения:
В медицинских организациях края внедрены клинические рекомендации по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Характеристика результата:
отчет, протокол решения экспертного совета Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1.4. | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019-01.11.2024 | консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Проводятся заседания экспертного совета, проводится разбор летальных случаев, соблюдения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
заседания экспертного совета министерства здравоохранения Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью мониторинга выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, разбор летальных случаев не реже 1 раза в месяц в разрезе муниципальных образований, протоколы решения комиссии.
1.5. | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендации по профилям, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи, в том числе по медицинской реабилитации | 01.01.2021 - 31.12.2024. | министерство здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Приказами главных врачей в каждой медицинской организации утверждены протоколы ведения больных с основными ССЗ, включающие мероприятия медицинской реабилитации, и порядок маршрутизации пациентов
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
|  |  | главные врачи медицинских организаций | Утверждены протоколы ведения больных с ССЗ, обуславливающими основной вклад в смертность населения в субъекте (для амбулаторного звена, стационара, скорой медицинской помощи) в каждом учреждении здравоохранения. Разработана маршрутизация больных с ССЗ, обуславливающих основной вклад в смертность населения в субъекте, с адаптацией в каждой медицинской организации (приемное отделение, ПРИТ, отделение анестезиологии и реанимации, наблюдение дежурными врачами в выходные и праздничные дни).
1.6. | Мониторинг выполнения критериев оценки качества медицинской помощи в рамках целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время "от двери до иглы" не более 40 мин. | 01.01.2021 - 31.12.2024 | министерство здравоохранения Хабаровского края | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | в 5% от всех случаев ишемического инсульта, показатель время "от двери до иглы" не более 40 мин.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата
отчет руководителей медицинских организаций
1.7. | Разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя 10 - 15% у пациентов с геморрагическим инсультом | 01.01.2021 - 31.12.2023 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Реализуется план по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя 10 - 15% у пациентов с геморрагическим инсультом.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
|  |  | главный внештатный специалист нейрохирург министерства здравоохранения Хабаровского края, | отчет руководителей медицинских организаций
главный внештатный специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению
1.8. | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; долю первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; долю ЧКВ при ОКСбпST не менее 50%; интервал "постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ" не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" не более 60 минут; долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.01.2021 - 31.12.2023 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | реализуется план мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; долю первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; долю ЧКВ при ОКСбпST не менее 50%; интервал "постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ" не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" не более 60 минут; долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ.
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Характеристика результата:
|  |  | главный внештатный специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению | отчет руководителей медицинских организаций
1.9. | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов в мероприятия ранней медицинской реабилитации пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 55% пациентов от числа поступивших при ОНМК | 01.01.2021 - 31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 55% пациентов от числа поступивших при ОНМК не позднее 72 часов от поступления в стационар включаются в мероприятия по ранней реабилитации; 1 раз в квартал выборка 100 карт, не менее 65% без замечаний.
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Характеристика результата:
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Разработан и внедрен план мероприятий по включению пациентов в мероприятия ранней медицинской реабилитации пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 60% пациентов от числа поступивших при ОНМК.
1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | 01.01.2021 - 31.12.2024 | министерство здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Проведение мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов в сочетании с ранней оценкой (диагностикой) нарушения функций; факторов риска проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий; морфологических параметров и функциональных резервов организма; 1 раз в квартал выборка 100 карт, - не менее 65% без замечаний.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
Проведение мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов
1.11 | Обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов на основе шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) | 01.01.2021 - 31.12.2024 | министерство здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Наличие в историях болезни в бланке первичного осмотра, в выписном эпикризе и в направлении на медицинскую реабилитацию на 2 и 3 этапы оценки пациентов по ШРМ; 1 раз в квартал выборка 100 карт, - не менее 80% без замечаний.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
Наличие в историях болезни в бланке первичного осмотра, в выписном эпикризе и в направлении на медицинскую реабилитацию на 2 и 3 этапы оценки пациентов по ШРМ в 100% случаев.
1.12 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации не менее 35% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 25% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | 01.01.2021 - 31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | не менее 35% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 25% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС и имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов направляются на второй этап медицинской реабилитации; 1 раз в квартал выборка 100 карт из отделения для пациентов с ОНМК и 100 карт из отделения для пациентов с ОКС - не менее 80% без замечаний.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
Осуществление направления на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и отделении для пациентов с ОКС, с оценкой по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов.
1.13 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации не менее 45% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | 01.01.2021 - 31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | не менее 45% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС и имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла направляются на третий этап медицинской реабилитации; 1 раз в квартал выборка 100 карт из отделения для пациентов с ОНМК и 100 карт из отделения для пациентов с ОКС - не менее 65% без замечаний.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
|  |  | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Хабаровского края | Осуществление направления на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и отделении для пациентов с ОКС, с оценкой по ШРМ 2 - 3 балла.
1.14 | Обеспечение проведения оценки нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар | 01.01.2021 - 31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Всем пациентам с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар проводится оценка нутритивного статуса и диагностика наличия дисфагии.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | 1 раз в квартал выборка 100 карт, - не менее 80% без замечаний.
Характеристика результата:
Проведение оценки нутритивного статуса и диагностика наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в 100% случаев.
2. Мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1. | Мониторинг системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.09.2019-01.11.2024 | начальник отдела организации ведомственного контроля качества и работы с обращениями граждан министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | врачебными комиссиями МО ежемесячно проводится контроль выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России. Отделом ведомственного контроля качества и работы с обращениями граждан министерства здравоохранения Хабаровского края проводятся проверки в соответствии с планом проверок медицинских организаций;
Характеристика результата:
врачебными комиссиями МО ежемесячно проводится контроль выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, с протокольным оформлением результатов контроля и направлением отчета в экспертный совет Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
утверждение плана проверок МО на основании предложений экспертного совета.
2.2. | Обеспечение регулярного аудита качества оказания медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями (диспансерное наблюдение) | 01.01.2019-31.12.2024 | начальник отдела организации ведомственного контроля качества и работы с обращениями граждан министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
| Сформировать комиссию для постоянного аудита (главные внештатные специалисты по профилям) |  | главные внештатные специалисты терапевт министерства здравоохранения Хабаровского края | Сформировать комиссию для постоянного аудита (главные внештатные специалисты кардиолог, невролог)
|  |  | главные внештатные специалисты по медицинской профилактике министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
|  |  | руководители медицинских организаций | - Достижение целевых и индикаторных показателей качества диспансерного наблюдения у пациентов с ССЗ - не менее 60% от состоящих на диспансерном наблюдении
- прием базисной терапии (антитромбоцитарные препараты, липидкоррегирующие (статины), антигипертензивные) - не менее 70% состоящих на ДН по группе ССЗ.
2.3. | При организационно-методической поддержке ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России разработка и осуществление мероприятий по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе инновационные медицинские технологии | 01.01.2019-31.12.2024 | начальник отдела организации ведомственного контроля качества и работы с обращениями граждан министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Ведутся работы по внедрению новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ССЗ, обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их исправления.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения;
обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ;
обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их исправления.
2.4. | Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности, информатизации, мониторинга и анализа стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Объединение регистров в одном программном комплексе.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
В Хабаровском крае ведется 3 регистра по профилю ССЗ:
- регистр пациентов после высокотехнологичных вмешательств, регистр пациентов высокого риска повторных событий, регистр пациентов с кардиостимуляторами, из них
1 регистр - федерального значения.
2.5. | Организация ведения регистра сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.07.2019-01.10.2022 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Ведутся регистры пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям.
|  |  | директор КГКУЗ МИАЦ, | Характеристика результата:
|  |  | руководители медицинских организаций | распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края об организации регистра сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям.
2.6. | Разработка совместно с ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Разработаны показатели работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края;
утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. В перечень вошли:
- доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением;
- снижение к 2024 году на 10% числа ОНМК как осложнений артериальной гипертензии;
- снижение на 15% числа повторных ОИМ и ОНМК, уменьшение смертности от БСК до целевых показателей;
- эффективная вторичная профилактика, снижение на 15% числа повторных ОИМ и ОНМК;
- снижение смертности от БСК до целевых показателей.
2.7 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.07.2021 - 31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | основную долю пациентов, находящихся на 2-м этапе медицинской реабилитации, составляют пациенты с оценкой 4 - 5 - 6 баллов по ШРМ; 1 раз в квартал анализ 100 историй болезней пациентов, закончивших медицинскую реабилитацию в стационарных условиях, - не менее 80% без замечаний.
|  |  | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
Сведение к минимуму и предупреждение необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации, эффективное использование ресурсов дневного стационара и амбулаторного отделения медицинской реабилитации.
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
3.1. | Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Проводятся работы со средствами массовой информации по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, диспансеризации и профилактике БСК. Подготовлен проект региональной программы "Укрепление общественного здоровья", направленный на пропаганду здорового образа жизни.
|  |  | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Характеристика результата: план мероприятий министерства здравоохранения Хабаровского края;
|  |  | руководители медицинских организаций | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя;
создание культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека.
3.2. | Создание и трансляция просветительских программ/передач для населения с использованием местных каналов телевидения | 01.07.2019-01.12.2024 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | создано и транслировано не менее 10 программ/передач ежегодно.
|  |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
создано и транслируется на видеоканалах ЛПУ 10 программ/передач, освещающих основную информацию о факторах риска ССЗ и профилактике ССЗ.
3.3. | Публикация материалов в местной печати соответствующей тематики | -"- | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ. | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | На сайте центра медицинской профилактики размещены статьи по профилактике, раннему выявлению и факторам риска (алкоголь, курение, нерациональное питание) болезней системы кровообращения: ежегодно не менее 10 статей по указанной проблематике.
Характеристика результата:
опубликовано 10 статей по пропаганде здорового образа жизни в местной печати, размещены на сайте центра медпрофилактики профилактики КГБУЗ "МИАЦ" http://cmp.medkhv.ru/category/dispanserizaciya/, количество просмотров ежегодно до 2527.
3.4. | Актуализация дорожной карты по профилактике ССЗ на территории Хабаровского края с ориентиром на выявление и коррекцию основных факторов риска развития ССЗ с использованием и расширением имеющихся возможностей Центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 01.08.2019-01.01.2024 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Выполняются мероприятия "дорожной карты" по профилактике ССЗ на территории Хабаровского края, совершенствуется работа Центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов. Повышается информированность населения и симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
|  |  | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Хабаровского края | Сформировать дорожная карта по профилактике ССЗ на территории Хабаровского края;
- увеличение охваченных диспансеризацией отдельных групп населения до 80%. Увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр;
- Проведение профилактических медицинских осмотров и I этапа диспансеризации в труднодоступных муниципальных образованиях 1-го уровня (сельские поселения) мобильными медицинскими бригадами (теплоход "Здоровья", автопоезд "Здоровье"): доля медицинских организаций, проводящих ПМО в составе которых есть мобильные медицинские бригады не менее 80%
- Увеличение частоты выявления факторов риска ХНИЗ: курение (с 12% до 31%), низкая физическая активность (с 10% до 12%), пагубное влияние потребления алкоголя (с 1% до 1,5%), ожирение (с 12% до 15%)
- Увеличение частоты выявления болезней системы кровообращения в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров: с 1544 на 100 000 тыс. населения до 2079,7 на 100 000 тыс. населения;
- совершенствование работы Центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики - диспансерное наблюдение за пациентами 2 группы здоровья (высокого риска ССЗ).
Организация и внедрение школ здоровья для пациентов ("Профилактика и лечение артериальной гипертонии", "Школа здоровья для пациентов с ХСН", школа здоровья для пациентов, перенесших инфаркт миокарда и коронарную реваскуляризацию, школа здоровья "Жизнь после инсульта" школа здоровья для пациентов высокого риска ССЗ.
Повышение информированности населения о первых симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома - выпуск 5 обучающих телероликов с трансляцией в ЛПУ первичного звена, образовательных школах и в среднеспециальных образовательных учреждениях
Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения.
3.5. | Утверждение дорожной карты по профилактике ССЗ в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края | 01.10.2019-01.11.2024 | руководители медицинских организаций, | Критерии исполнения:
|  |  | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ | Утверждены планы мероприятий по профилактике ССЗ в медицинских организациях.
Характеристика результата:
приказ главного врача МО.
3.6. | Мониторинг реализации дорожной карты по профилактике ССЗ в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края | 01.11.2019-01.12.2024 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Ведется мониторинг реализации мероприятий по профилактике ССЗ.
Характеристика результата:
- регулярный аудит качества проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров - экспертная оценка качества проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотр - анализ не менее 100 медицинских амбулаторных карт при проверке ЛПУ первичного звена здравоохранения
отчет центра медицинской профилактики КГКУЗ МИАЦ в экспертный совет министерства здравоохранения Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. МЗ ХК.
3.7. | Регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития ССЗ | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Проведены тематические акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни и на раннее выявление факторов риска ССЗ.
Характеристика результата:
план мероприятий министерства здравоохранения Хабаровского края;
план мероприятий Центра медицинской профилактики КГКУЗ "МИАЦ";
создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя;
создание культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека.
3.8. | Организация и проведение Дня сердца (29 сентября) | 29.09.2019-29.10.2024 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Проведены массовые мероприятия, приуроченные к всемирному Дню сердца.
Характеристика результата:
- ежегодное проведение Дня сердца на выделенных Центральных публичных площадках в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, а также в 50 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края с вовлечением населения Хабаровского края не менее 100 тысяч участников акции.
3.9. | Организация и проведение всемирного дня борьбы с инсультом (29 октября) | -"- | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Проведены массовые мероприятия, приуроченные к всемирному дню борьбы с инсультом.
Характеристика результата:
проведен всемирный день борьбы с инсультом в 50__ медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения.
3.10. | Реализация регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | 01.07.2019-01.12.2024 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Проводятся мероприятия в рамках регионального проекта "формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Характеристика результата:
выполнение мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек":
- создание рубрики "Библиотека здоровья" на сайте центра медпрофилактики профилактики КГБУЗ "МИАЦ" http://cmp.medkhv.ru/category/dispanserizaciya/ с размещением научно-популярных статей, посвященных профилактике ССЗ (не менее 10).
3.11. | Повышение информированности населения о порядке прохождения профилактических осмотров, диспансеризации (в том числе в вечернее время, субботние дни) в соответствии с изменяющейся нормативной базой | -"- | территориальный фонд обязательного медицинского страхования, | Критерии исполнения:
|  |  | министерство здравоохранения Хабаровского края | Выполняются мероприятия с предоставлением ежемесячного отчета в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Характеристика результата:
выполнение мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", ежемесячный отчет.
- размещение информации на сайте центра медпрофилактики профилактики КГБУЗ "МИАЦ" http://cmp.medkhv.ru/category/dispanserizaciya/
- создание интерактивной зоны по обеспечению более рационального прохождения диспансеризации с размещением на сайте центра медпрофилактики профилактики КГБУЗ "МИАЦ" http://cmp.medkhv.ru/category/dispanserizaciya/.
3.12. | Внедрение новой модели эффективного управления медицинской организацией | -"- | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края | Критерии исполнения:
Проводятся мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Характеристика результата:
выполнение мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи", ежемесячный отчет.
3.13. | Обеспечение лечащим врачом медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, своевременное направление пациентов на 2 или 3 этап медицинской реабилитации в соответствии с установленной в соответствии с маршрутизацией, а также выполнения рекомендаций, данных пациентам при проведении 1, 2 и 3 этапа медицинской реабилитации | 01.07.2020 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  | 01.12.2024 | руководители медицинских организаций | Все пациенты, нуждающиеся в медицинской реабилитации и имеющие реабилитационный потенциал, при обращении к врачу медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, могут получить направление в отделения медицинской реабилитации 2 и 3 этапов с учетом тяжести состояния по ШРМ;
Характеристика результата:
Всем пациентам, получившим рекомендации по мероприятиям медицинской реабилитации при проведении 1, 2 и 3 этапов медицинской реабилитации, реализуются мероприятия данных рекомендаций.
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваний
4.1. | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни: разработка и реализация лекторских программ по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | 01.07.2020 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  | 01.12.2024 | руководители медицинских организаций | Проведены лекции и круглые столы по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях
Характеристика результата:
- Создать постоянно действующую школу-лекторий для населения "Профилактика ССЗ и формирование ЗОЖ" - проведение ежеквартально на базе учреждений социальной службы (Дома ветеранов,
Проведены лекции и круглые столы по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях.
4.2. | Мероприятия по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями | 01.07.2020
01.12.2024
4.2.1 | Создание нормативного акта по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями | 01.07.2020 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  | 01.12.2020 | руководители медицинских организаций | Создан нормативного акт по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями
Характеристика результата:
Распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края о повышении охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.
4.2.2 | Мониторинг охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями | 01.07.2020 | консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  | 01.12.2020 | руководители медицинских организаций | проводится мониторинг эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями
Характеристика результата:
Отчет руководителей медицинских организаций.
- ежемесячный аудит главных внештатных специалистов МЗ ХК (кардиолог, невролог, специалист по медицинской профилактике) - оценка не менее 100 медицинских карт при посещении ЛПУ с предоставлением отчета в экспертный совет
- достижение целевых индикаторов управления ССЗ (АД, ЛПНП, гликированный гемоглобин, отказ от курения) - не менее 60% пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении.
4.2.3 | Принятие управленческих решений по результатам мониторинга охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями | 01.07.2020 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края | Критерии исполнения:
|  | 01.12.2020 |  | Принятие управленческих решений.
Характеристика результата:
Принятие управленческих решений.
4.3. | Размещение в поликлиниках Хабаровского края информационных стендов с информацией о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта с указанием кабинетов, расписания приема и других необходимых условий | -"- | консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Поручения министра здравоохранения Хабаровского края об информированности населения.
Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края, 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта.
4.4. | Размещение доступной справочной информации в медицинских учреждениях о возможности пройти кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта, диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров | 01.07.2019-1.01.2024, ежегодно актуализация | консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Поручения министра здравоохранения Хабаровского края об информированности населения.
Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края,
увеличение до 80% охваченных диспансерным наблюдением отдельных групп населения;
увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр не менее 70%;
своевременное выявление и коррекция факторов риска ССЗ, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития;
повышение информированности населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома;
снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения.
5. Мероприятия по вторичной профилактике осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях
5.1. | Утверждение плана работы экспертного совета министерства здравоохранения Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.08.2019-01.09.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Утвержден план работы экспертного совета.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
протокол решения экспертного совета министерства здравоохранения Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
5.2. | Утверждение плана работы выездных мультипрофильных бригад в муниципальные районы края | 01.09.2019-01.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края | Критерии исполнения:
Утвержден план работы выездных мультипрофильных бригад.
Характеристика результата:
протокол решения экспертного совета министерства здравоохранения Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями; не менее 1 выезда в квартал.
5.3. | Контроль за выполнением решения коллегии министерства здравоохранения Хабаровского края "О реализации решения коллегии министерства здравоохранения края N 3 от 29 октября 2014 г. "Об организации оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хабаровском крае на 2014-2018 годы" от 30.10.2018 | 01.08.2019-01.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | экспертный совет | Ежемесячно предоставляются отчеты руководителей медицинских организаций края.
Характеристика результата:
отчет руководителей МО, предоставляемый ежеквартально в экспертный совет.
5.4. | Разработка чек-листов по оптимизации направления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Хабаровск | 01.09.2019-01.10.2021 | консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края | Критерии исполнения:
Разработан чек-лист о направлении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Хабаровск.
Характеристика результата:
протокол решения экспертного совета министерства здравоохранения Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
утвержденные чек-листы.
5.5. | Разработка и реализация дорожной карты по возобновлению деятельности санатория "Уссури" | 01.09.2019-01.10.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | экспертный совет | Разработана дорожная карта по возрождению санатория "Уссури", одним из направлений деятельности которого будет реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Характеристика результата:
дорожная карта по развитию реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хабаровском крае.
5.6. | Регулярное проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.09.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Проводятся мероприятия по повышению квалификации участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и своевременным возможностям проведения вторичной профилактики, включая высокотехнологичную специализированную помощь.
|  |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
план научно-практических мероприятий министерства здравоохранения Хабаровского края;
повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ;
снижение количества непрофильных госпитализаций;
повышение квалификации медицинских работников;
повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике;
рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи.
5.7. | Повышение квалификации врачей (кардиологов, врачей-терапевтов первичного звена, врачей общей практики неврологов, нейрохирургов, рентген-эндоваскулярных хирургов, специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд, и др.), задействованных в реализации программы, улучшение материально технического оснащения с учетом приоритетного использования средств нормированного страхового запаса для повышения квалификации специалистов | 01.09.2020-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения мероприятия:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Ежеквартальный отчет о количестве врачей, прошедших обучение, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
|  |  | ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО ДВГМУ) ДВГМУ, | Улучшение материально-технической базы медицинских организаций согласно перечню (КГБУЗ ККБ N 1 им. проф. С.И.Сергеева, КГБУЗ "ККБ N 2", КГБ УЗ "ГБ N 7)
|  |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
Ежегодно приказом органа министерства здравоохранения Хабаровского края утверждается План мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации и План по улучшению материально-технического оснащения медицинских организаций.
6. Комплекс мер направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
6.1. | Организация проведения диспансерного наблюдения в поликлиниках Хабаровского края с целью увеличения % охваченных диспансерным наблюдением пациентов, перенесших инфаркт миокарда и реконструктивные операции на коронарных артериях | 01.09.2019-01.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края | Изданы распоряжение министерства здравоохранения об охвате не менее 90% пациентов, перенесших инфаркт миокарда, диспансерным наблюдением.
Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края об охвате,
не менее 90% пациентов, перенесших инфаркт миокарда, охвачены диспансеризацией в поликлиниках Хабаровского края.
6.2. | Организация проведения диспансерного наблюдения в поликлиниках Хабаровского края с целью увеличения % охваченных диспансеризацией пациентов, перенесших инфаркт миокарда | -"- | руководители медицинских организаций | Критерии исполнения:
Изданы приказы МО об охвате не менее 80% пациентов, перенесших инфаркт миокарда, диспансерным наблюдением.
Характеристика результата:
приказ главного врача МО Хабаровского края, не менее 80% пациентов, перенесших инфаркт миокарда, охвачены диспансеризацией в МО Хабаровского края.
6.3. | Мониторинг реализации распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского края об охвате не менее 80% пациентов, перенесших инфаркт миокарда диспансеризацией в поликлиниках Хабаровского края | -"- | директор КГКУЗ МИАЦ | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Проводится ежемесячный мониторинг об охвате диспансерным наблюдением не менее 80% пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
Характеристика результата:
ежеквартальный отчет, протокол решения экспертного совета Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
6.4. | Организация диспансерного наблюдения в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края с целью увеличения % охваченных диспансеризацией пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения | -"- | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Поручения министра об охвате не менее 80% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, диспансерным наблюдением.
Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края об охвате,
не менее 80% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, охвачены диспансеризацией в поликлиниках Хабаровского края.
6.5. | Организация проведения диспансерного наблюдения в поликлиниках Хабаровского края с целью увеличения % охваченных диспансеризацией пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения | -"- | руководители медицинских организаций | Критерии исполнения:
Изданы приказы МО об охвате не менее 80% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, диспансерным наблюдением приказ главного врача МО Хабаровского края,
Характеристика результата:
не менее 80% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, охвачены диспансеризацией в МО Хабаровского края.
6.6. | Мониторинг реализации распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского края об охвате 80% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения диспансеризацией в поликлиниках Хабаровского края | -"- | директор КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Проводится ежемесячный мониторинг об охвате диспансерным наблюдением не менее 80% пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
Характеристика результата:
ежеквартальный отчет, протокол решения экспертного совета Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
6.7. | Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.09.2021 - 01.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Медицинские организации производящих мероприятия по реабилитации, в трехдневный срок передают информацию о выписанных пациентах в первичную медицинскую организацию
Характеристика результат:
100% пациентов, выписанных из стационаров и организаций, производящих мероприятия реабилитации, охвачены диспансерным наблюдением в трехдневный срок после выписки.
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
7.1. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на достижение ранних обращений за медицинской помощью, в том числе путем активного информирования населения о симптомах сосудистых катастроф | 01.01.2019-31.12.2024 | заместитель директора центра общественного здоровья КГКУЗ МИАЦ, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Реализуются мероприятия, направленные на достижение ранних обращения за медицинской помощью, в том числе путем активного информирования населения о симптомах сосудистых катастроф. Проводятся работа со средствами массовой информации по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, диспансеризации и профилактике БСК.
Характеристика результата:
реализация дорожной карты центра медицинской профилактики по профилактике ССЗ на территории Хабаровского края;
мониторинг доли обращаемости;
повышение доли обращающихся при сосудистых катастрофах на 5%.
7.2. | Усиление контроля за соблюдением схем маршрутизации при ОКС и ОНМК | -"- | экспертный совет, | Критерии исполнения:
|  |  | Заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Осуществляется экспертиза случаев госпитальной летальности, мониторинга доли непрофильной госпитализации.
|  |  | Территориальный Фонд ОМС | Характеристика результата:
экспертиза случаев госпитальной летальности, мониторинга доли непрофильной госпитализации;
решение заседаний экспертного совета;
снижение доли непрофильных госпитализаций при ОКС и ОНМК до 3% к 2024 году.
7.3. | Выполнение догоспитальной тромболитической терапии (далее - ТЛТ) при ОИМ при наличии медицинских показаний | -"- | Заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Хабаровского края | Проводятся мероприятия с медицинскими работниками по определения показателей для ТЛТ при ОКС с целью увеличения выполнения процедуры пациентам.
Характеристика результата:
увеличение доли догоспитального ТЛТ до 70% от общего числа ТЛТ.
7.4. | Функционирование при сосудистых центрах (РСЦ, ПСО) круглосуточных врачебных постов дистанционного консультирования, включая теле-ЭКГ | -"- | главный врач КГБУЗ ККБ N 2, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Проводится круглосуточная дистанционная расшифровка ЭКГ бригад СМП, консультирование.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
обеспечение возможности дистанционной расшифровки ЭКГ бригад СМП.
7.5. | Ежемесячный контроль достижения целевых показателей: | 01.07.2020-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
| - соблюдение интервала "вызов - прибытие скорой медицинской помощи": не более 20 минут; |  | главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ ХК | Достигнуты целевые показатели.
| - соблюдение интервала "первый медицинский контакт регистрация ЭКГ" не более 10 минут; |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
| - соблюдение интервала "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) - тромболитическая терапия (ТЛТ)": не более 10 мин; |  | главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | Ежемесячный отчет руководителей медицинских организаций о достижении целевых показателей.
- долю проведения реперфузионной тактики при ОКСпST: не менее 85% от всех случаев ОКСпST;
- долю ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза ОКСпST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев ОКСпST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза
- долю больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 90% от всех случаев ОКС;
- приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара;
- приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
8.1. | Разработан и утвержден график мероприятий ("дорожная карта") по реализации мероприятий по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Хабаровского края, включая мероприятия по подготовке в медицинских организациях, предусматриваемых к оснащению медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 01.07.2019-01.09.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края | Критерии исполнения:
распоряжением министерства здравоохранения Хабаровского края утвержден перечень оборудования для переоснащения/дооснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Хабаровского края в установленные сроки и без прерывания процесса оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи пациентам с ССЗ
Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края о реализации соглашения с МЗ РФ (актуализация - при необходимости);
дорожная карта; обеспечение, переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Хабаровского края в установленные сроки и без прерывания процесса оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи пациентам с ССЗ;
дорожная карта предоставлена в Координационный центр федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
8.2. | Организация и обеспечение реализации мероприятий по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Субъекта, включая мероприятия по подготовке в медицинских организациях, предусматриваемых к оснащению медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций | Проводятся мероприятия по заключению соглашений по реализации мероприятий по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений края, включая мероприятия по подготовке помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации
Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения о реализации соглашения с МЗ РФ;
повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями:
1. РСЦ КГБУЗ "Краевая клиническая больница N 2" министерства здравоохранения Хабаровского края
2. ПСО КГБУЗ "Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края
3. ПСО КГБУЗ "Городская больница N 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре).
8.3. | Организация преемственности информации с ФГБУ "ФЦССХ", г. Хабаровск о пациентах, получивших ВМП | 01.07.2019-31.12.2024 | Главный врач КГБУЗ ККБ N 2, | Критерии исполнения:
|  |  | Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии", г. Хабаровск Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ "ФЦССХ") | Осуществляется передача данных о пациентах, получивших ВМП в ФГБУ "ФЦССХ", г. Хабаровск.
Характеристика результата:
соглашение о сотрудничестве.
8.4. | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ больных с острой СН, декомпенсацией ХСН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с ПРИТ не менее 95% | 01.07.2021 - 31.12.2023 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края о маршрутизации пациентов с острой СН, декомпенсированной ХСН, заболеваниями миокарда, эндокардитом и перикардитом, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
Не менее 95% больных с острой СН, декомпенсированной ХСН, заболеваниями миокарда, эндокардитом и перикардитом, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией госпитализируются в кардиологических отделениях с ПРИТ.
8.5. | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95% | 01.07.2021 - 31.12.2023 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края о маршрутизации пациентов со сложными нарушениями сердечного ритма
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
не менее больных со сложными нарушениями сердечного ритма госпитализируются в кардиологические отделения с ПРИТ.
8.6. | Разработка маршрутизации пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи | 01.07.2021 - 31.12.2022 | консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Издано распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края о маршрутизации пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи.
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | Характеристика результата:
|  |  | главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения Хабаровского края | распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края о маршрутизации пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи.
9. Медицинская реабилитация
9.1. | Проведение анализа реабилитационной базы Хабаровского края и возможности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с целью реализации Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" (далее - Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н) | 01.07.2020-31.12.2021 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Хабаровского края | Проведен анализ реабилитационной базы и коечного фонда по медицинской реабилитации в регионе, а также возможности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
|  |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
Проведение анализа реабилитационной базы Хабаровского края и возможности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с целью реализации Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н.
9.2. | Разработка и утверждение маршрутизации согласно трехэтапной системе медицинской реабилитации пациентов болезнями сердечно-сосудистой системы в Хабаровском крае | 01.07.2019-31.12.2024, | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  | актуализация по мере необходимости | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Хабаровского края | маршрутизации пациентов осуществляется согласно трехэтапной системе медицинской реабилитации пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы в Хабаровском крае
Характеристика результата: распоряжение министерства здравоохранения о маршрутизации пациентов по профилю "медицинская реабилитация" в Хабаровском крае.
9.3. | Актуализация распорядительных актов министерства здравоохранения Хабаровского края, регламентирующих организацию медицинской реабилитации в регионе, в соответствии с Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н | 01.07.2020-01.06.2022 | консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края | Критерии исполнения:
Актуализированы распорядительные акты, регламентирующие организацию медицинской реабилитации взрослых с учетом положений Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н.
Характеристика результата:
На территории края обеспечено выполнение требований Порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больным с острым нарушением мозгового кровообращения и Порядка организации медицинской реабилитации взрослых.
9.4. | Открытие отделений ранней медицинской реабилитации в медицинских организациях, в структуре которых функционируют региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения и специализированные отделения по профилю (1) | 01.06.2022 - 31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения мероприятия:
|  |  | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Хабаровского края | Число отделений ранней медицинской реабилитации
|  |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
Открыты отделения ранней медицинской реабилитации в медицинских организациях, в структуре которых функционируют региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения и специализированные отделения по профилю.
9.5. | Реализация мероприятий по оснащению и дооснащению оборудованием по медицинской реабилитации РСЦ и ПСО, отделений медицинской реабилитации медицинских организаций, включенных в приказ по маршрутизации в процессе медицинской реабилитации | 01.06.2022 - 31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края, | Оснащены/переоснащены оборудованием по медицинской реабилитации отделения медицинской реабилитации медицинских организаций, включенных в приказ по маршрутизации в процессе медицинской реабилитации, включая:
|  |  | руководители медицинских организаций | 1. РСЦ КГБУЗ "Краевая клиническая больница N 2" министерства здравоохранения Хабаровского края
2. ПСО КГБУЗ "Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.И.Сергеева" министерства здравоохранения Хабаровского края
3. ПСО КГБУЗ "Городская больница N 7" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре).
Характеристика результата:
Выделено финансирование и организовано оснащение/дооснащение медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых согласно плану мероприятий министерства здравоохранения Хабаровского края по оснащению/переоснащению на 2021 - 2024 гг.
9.6. | Перераспределение коечного фонда региона для оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации пациентам с ССЗ на всех этапах, развитие медицинской реабилитации на амбулаторном этапе | 01.06.2022 - 31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края | Критерий исполнения мероприятия:
С учетом анализа потребности в проведении реабилитации в каждой медицинской зоне региона проводится перераспределение коечного фонда для оказания всех этапов реабилитации пациентам с ССЗ.
Характеристика результата:
На основе анализа функциональных исходов при оказании СМП и ВМП пациентам ССЗ с использованием Шкалы Реабилитационной Маршрутизации (ШРМ), анализа перспектив изменения маршрутизации, проводится перераспределение коечного фонда региона для оказания всех этапов реабилитации пациентам с ССЗ в Хабаровском крае.
9.7. | Обеспечение использования Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) как основы реабилитационного процесса | 01.01.2022 - 31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения мероприятия:
|  |  | руководители медицинских организаций | Специалисты медицинских организаций в своей работе используют МКФ как основу реабилитационного процесса
Характеристика результата:
В отделениях медицинской реабилитации медицинских организаций субъекта Российской Федерации внедрена в практику МКФ.
9.8 | Использование ресурсов федеральных медицинских организаций и ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России, в том числе путем проведения консультаций/консилиумов и участия в научно-практических мероприятиях с применением телемедицинских технологий | 01.01.2022 - 31.12.2024 | ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России, | Критерий исполнения мероприятия:
|  |  | главный врач КГБУЗ ККБ N 2, | Количество проведенных телемедицинских консультаций/консилиумов по медицинской реабилитации между медицинскими организациями субъекта, а также с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России;
|  |  | главный врач КГБУЗ ККБ N 1 | Количество проведенных научно-практических мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе с применением телемедицинских технологий, и с участием ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России за год.
|  |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
Проведение телемедицинских консультаций / консилиумов между медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую реабилитацию, в том числе с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России.
Совместно с ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России реализуется план научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, методик работы на реабилитационном оборудовании, методов медицинской реабилитации в соответствии с рекомендациями Союза реабилитологов России, включая: правила безопасного трансфера, позиционирование пациентов, нутритивную поддержку и пр.) с участием профильных медицинских организаций субъекта (и/или их структурных подразделений).
9.9. | Обеспечить направление и проведение мероприятий по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях пациентам с учетом оценки тяжести их состояния по ШРМ и с соблюдением этапности, непрерывности, преемственности и обоснованности проведения медицинской реабилитации | 01.01.2022 - 31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения мероприятия:
|  |  | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Хабаровского края | не менее 70%, пациентам, перенесшим ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН, и не менее 60% пациентам, перенесшим ОНМК соответственно, осуществляются мероприятия медицинской реабилитации 2 и/или 3 этапов.
|  |  | главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Хабаровского края, | Характеристика результата:
|  |  | главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Хабаровского края | На территории региона осуществляется оказание всех трех этапов медицинской реабилитации пациентам с ССЗ, в том числе с использованием ресурсов федеральных и национальных исследовательских медицинских центров по медицинской реабилитации и профильных медицинских организаций других субъектов; внедрены механизмы контроля соблюдения этапности, непрерывности, преемственности и обоснованности проведения медицинской реабилитации.
9.10. | Обеспечить своевременное направление пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи, помощи по гериатрии и для проведения санаторно-курортного лечения в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2022 - 31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения мероприятия:
|  |  | руководители медицинских организаций | Наличие алгоритма направления пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, при отсутствии реабилитационного потенциала для оказания паллиативной медицинской помощи; наличие алгоритма маршрутизации пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, для оказания медицинской помощи по гериатрии и для проведения санаторно-курортного лечения.
Характеристика результата:
Своевременное направление пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи, помощи по гериатрии и для проведения санаторно-курортного лечения в соответствии с действующим законодательством.
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ
10.1. | Ежегодное определение реальной потребности Хабаровского края в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности края в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ Хабаровского края | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения мероприятия:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Определена потребность в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской специальности, сформированы контрольные цифры приема на целевое обучение с учетом реальной потребности края в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ.
|  |  | руководители медицинских организаций | Характеристика результата:
распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края; мониторинг выполнения решения коллегии МЗ ХК от 30.10.2018;
обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений Хабаровского края при рациональном использовании финансовых средств;
устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации;
развитие целевого обучения.
10.2. | Совместно с ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России и профильными высшими учебными заведениями (ВУЗ) Хабаровского края разработать и реализовать план проведения образовательных мероприятий (стажировки на рабочем месте, показательные операции, повышения квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и др.) с участием профильных медицинских организаций Хабаровского края (и/или их структурных подразделений), направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ Хабаровского края, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Разработан план по повышению квалификации специалистов РСЦ и ПСО на базе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России.
|  |  | ректор ФГБОУ ВО ДВГМУ) ДВГМУ, | Характеристика результата:
|  |  | руководители медицинских организаций | обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинские учреждения края при рациональном использовании финансовых средств;
|  |  | ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России | обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ССЗ,
повышение престижа профессии;
увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС;
увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи.
10.3 | Продолжение работы по привлечению кадров в сельские районы Хабаровского края | 01.07.2019-01.12.2024 | Заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Проводятся мероприятия по привлечению кадров в сельские районы Хабаровского края, реализуются программы "О компенсационных выплатах", "Кадры здравоохранения" "Земский доктор"
|  |  | ректор ФГБОУ ВО ДВГМУ) ДВГМУ, | Характеристика результата:
|  |  | руководители медицинских организаций | Программы: О компенсационных выплатах", "Кадры здравоохранения", "Земский доктор".
10.4. | Организовать внедрение непрерывного медицинского образования врачей специалистов, в том числе врачей по рентген-эндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентген-хирургических методов лечения, специалистов с немедицинским и средним медицинским образованием, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ | 01.07.2021 - 01.12.2024 | министерство здравоохранения Заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Организовано и внедрено непрерывное медицинское образование специалистов, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ
|  |  | ректор ФГБОУ ВО ДВГМУ) ДВГМУ, | Характеристика результата:
|  |  | руководители медицинских организаций | Ежеквартальные отчеты о прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования.
10.5 | Ежегодно определение потребности и подготовка (обучение) кадров с учетом масштабов и направлений реабилитации (врач физической и реабилитационной медицины, диетолог, медицинский психолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, медицинская сестра по медицинской реабилитации) | 01.06.2022 - 01.12.2024 | Заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения:
|  |  | ректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ, | Определена потребность в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской специальности, сформированы контрольные цифры приема на целевое обучение с учетом реальной потребности края в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи по направлению медицинская реабилитация.
|  |  | ректор ФГБОУ ВО ДВГМУ) ДВГМУ, | Характеристика результата:
|  |  | руководители медицинских организаций | Обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинские учреждения края при рациональном использовании финансовых средств.
Ежеквартальные отчеты о прошедших обучение.
11. Организационно-методическое обеспечение качества организации медицинской помощи
11.1. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Хабаровского края
11.1.1 | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности, информатизации, мониторинга и анализа стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения:
|  |  | главный врач КГБУЗ ККБ N 2, | Организован и оборудован телемедицинский центр на базе РСЦ, проводятся консультации с целью оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ.
|  |  | главный врач КГБУЗ ККБ N 1 | Характеристика результата:
организован и оборудован телемедицинский центр на базе РСЦ;
проведена трансляция в 17 районах края.
11.1.2 | Совместно с ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России разработать и реализовать план проведения консультаций/консилиумов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий: составить план заявок на проведение консультаций/консилиумов с последующей его реализацией, оформить результаты в виде совместных протоколов и внести в соответствующие медицинские карты пациентов | 01.08.2019-31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерий исполнения:
|  |  | ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, | Проводятся консультации со специалистами НМИЦ кардиологии.
|  |  | главный врач КГБУЗ ККБ N 2, | Характеристика результата:
|  |  | главный врач КГБУЗ ККБ N 1 | план проведения консультаций/консилиумов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий;
повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения;
страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи будут оценивать исполнение рекомендаций, выданных в результате консультаций/консилиумов и принимать меры при выявлении дефектов в оказании медицинской помощи.
11.2. Обеспечение взаимодействия с ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России
11.2.1 | Совместно с ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России разработать и реализовать план проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций Хабаровского края (и/или их структурных подразделений) по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ Хабаровского края, актуализации клинических рекомендаций за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, | Разработан план по повышению квалификации специалистов РСЦ и ПСО на базе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России.
|  |  | Главный врач КГБУЗ ККБ N 2, | Характеристика результата:
|  |  | руководители медицинских организаций | план проведения научно-практических мероприятий план проведения научно-практических мероприятий;
повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения;
будет осуществлено не менее 15 выездов сотрудников профильных национальных медицинских исследовательских центров в медицинские организации субъекта (и/или их структурные подразделения);
обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ.
11.2.2. | Обеспечить внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ по результатам клинической апробации | - " - | заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | экспертный совет | Разработан план внедрения новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ по результатам клинических апробаций.
Характеристика результата:
план работы экспертного совета министерства здравоохранения Хабаровского края по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями по внедрению новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Ежеквартальный отчет;
повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения
11.3. Автоматизация деятельности учреждений оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
11.3.1. | Реализация пункта мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: доля государственных и муниципальных медицинских организаций Хабаровского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" Хабаровского края | 01.07.2019-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности, информатизации, мониторинга и анализа стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Реализуются мероприятия в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"
|  |  | Директор КГКУЗ МИАЦ | Характеристика результата:
реализован план мероприятий регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)": доля государственных и муниципальных медицинских организаций Хабаровского края, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" Хабаровского края в 2019 году - 63%, к 2020 г. - 90%, к 2021 - 2024 году - 100%.
11.3.2 | Реализация пункта мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Хабаровского края, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" Хабаровского края | - " - | заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности, информатизации, мониторинга и анализа стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Проводятся мероприятия по подключению ФАПов и ФП к сети интернет.
|  |  | директор КГКУЗ МИАЦ | Характеристика результата:
реализован план мероприятий регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)": доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Хабаровского края, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" Хабаровского края, в 2019 году - 8%, к 2020 г. - 25%, к 2021 - 48%, к 2022 - 2024 году - 100%.
11.3.3. | Разработка и реализация пункта мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Хабаровского края, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" Хабаровского края | - " - | заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности, информатизации, мониторинга и анализа стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Проводятся мероприятия по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающим медицинскую помощь с ССЗ.
|  |  | директор КГКУЗ МИАЦ | Характеристика результата:
реализован план мероприятий регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)": доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Хабаровского края, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" Хабаровского края, в 2019 году - 14%, к 2020 г. - 30%, к 2021 - 60%, к 2022 - 2024 году - 100%.
11.3.4 | Организация внедрения вертикально интегрированной медицинской информационной системы "сердечно-сосудистые заболевания" | 01.07.2020-31.12.2024 | заместитель начальника управления - начальник отдела организации программной и проектной деятельности, информатизации, мониторинга и анализа стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью министерства здравоохранения Хабаровского края, | Критерии исполнения:
|  |  | руководители медицинских организаций, | Внедрена вертикально интегрированная медицинская информационная система "сердечно-сосудистые заболевания"
|  |  | директор КГКУЗ МИАЦ | Характеристика результата:
Внедрена вертикально интегрированная медицинская информационная система "сердечно-сосудистые заболевания".
11.3.5 | Организация регистра пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся и/или получивших медицинскую реабилитацию | 01.01.2022 - 31.12.2023 | директор КГКУЗ МИАЦ | Критерии исполнения:
Сформированы регистры лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся и /или получающих медицинскую реабилитацию.
Характеристика результата: распоряжение министерства здравоохранения о маршрутизации пациентов по профилю "медицинская реабилитация" в Хабаровском крае;
регистр пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся и/или получивших медицинскую реабилитацию.
11.3.6 | Доработка региональных медицинских информационных систем: включение классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации (членов МДРК), логистики мероприятий медицинской реабилитации | 01.01.2022 - 31.12.2023 | директор КГКУЗ МИАЦ | Критерий исполнения мероприятия:
Во всех медицинских организациях региона, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации, все рабочие места специалистов МДРК содержат классификатор МКФ, единые электронные формы медицинской документации по медицинской реабилитации.
Характеристика результата:
Региональные информационные системы содержат классификатор МКФ, внедрены единые электронные формы медицинской документации по медицинской реабилитации (членов МДРК), управление логистикой мероприятий медицинской реабилитации с использованием возможностей информационных систем/