## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Планируемое значение показателя
|  |  |  | единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия"
1 | Разработка проекта Указа Главы Республики Карелия "О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия от 21 марта 2003 года N 67" в части вопросов координации деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | 2013 год | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество нормативных правовых актов | 1 | - | - | 1
2 | Проведение социологических исследований с целью изучения мнения инвалидов о доступности объектов и услуг и об отношении населения к проблемам инвалидов | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | количество опрошенных человек | 700 | 800 | 900 | 2 400
(по согласованию)
3 | Разработка программного обеспечения по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры, по формированию и развитию карт доступности | 2013 год | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество программных продуктов | 1 | - | - | 1
4 | Обслуживание регионального сегмента раздела "Карта объектов" модуля "Интерактивная карта доступности объектов" | 2014-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доля выполненных работ по обслуживанию от общего объема необходимых работ (процентов) | - | 100 | 100 | 100
Раздел 2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия"
2.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия
5 | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других МГН, в том числе в сферах | 2013-2014 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных | количество объектов, прошедших паспортизацию | 430 | 87 | 245 | 762
| здравоохранения |  |  |  | 192 | 26 | 24 | 242
| социальной защиты и социального обслуживания |  |  |  | 85 | - | 15 | 100
| образования |  |  |  | 146 | - | - | 146
| физической культуры и спорта |  |  |  | 3 | - | 9 | 12
| культуры |  |  |  | 4 | 20 | 176 | 200
| занятости |  |  |  | - | 18 | - | 18
| транспорта |  |  |  | - | 23 | 3 | 26
| информации и связи |  |  |  | - | - | 18 | 18
технологий, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию)
6 | Осуществление мероприятий по адаптации приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН путем обустройства и приспособления, дооборудования техническими средствами адаптации (оборудование входных зон, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка средств ориентации), в том числе в сферах | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | количество адаптированных объектов | 43 | 141 | 108 | 292
| здравоохранения |  |  |  | 15 | 31 | 24 | 70
| социальной защиты и социального обслуживания |  |  |  | 18 | 60 | 22 | 100
| образования |  |  |  | 4 | 41 | 17 | 62
| физической культуры и спорта |  |  |  | - | 1 | 2 | 3
| культуры |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 10
| занятости |  |  |  | 4 | 7 | 18 | 29
| информации и связи |  |  |  | - | - | 18 | 18
7 | Формирование в Республике Карелия сети общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2013-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | количество образовательных организаций | 9 | 16 | 17 | 42
8 | Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия в порядке, определенном Правительством Республики Карелия, на реализацию государственными унитарными предприятиями Республики Карелия мероприятий по адаптации подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в межмуниципальном и пригородном сообщении, а также объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг при осуществлении указанных перевозок | 2014-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | количество адаптированных объектов | - | 23 | 3 | 26
9 | Организация дистанционной записи на прием к врачу посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество медицинских организаций, использующих дистанционную запись на прием к врачу | 10 | 15 | 21 | 46
10 | Рассмотрение технических заданий на проектирование нового строительства, реконструкции и капитального ремонта общественных, жилых и промышленных зданий в части обеспечения их доступности инвалидам и другим МГН | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доля рассмотренных в установленном порядке технических заданий в общем количестве технических заданий, поступивших в | 100 | 100 | 100 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия на согласование (процентов)
2.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Республике Карелия
11 | Проведение социальной реабилитации инвалидов на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Республиканский центр реабилитации инвалидов" | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество человек | 300 | 300 | 300 | 900
12 | Апробация стационарозамещающих технологий социального обслуживания инвалидов | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество приемных семей | 20 | 20 | 20 | 60
13 | Организация и оснащение пунктов проката технических средств реабилитации при муниципальных организациях социального обслуживания, обучение пользованию техническими средствами реабилитации | 2013-2014 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | количество пунктов проката | 6 | 6 | - | 12
14 | Приобретение специализированного транспорта для муниципальных организаций социального обслуживания с целью организации услуг "Инва-такси" в муниципальных образованиях в Республике Карелия | 2013-2014 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | количество специализи- | 2 | 4 | - | 6
рованного транспорта
15 | Открытие ресурсного методического отделения на базе муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" | 2014 год | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | количество отделений | - | 1 | - | 1
16 | Открытие отделений дневного пребывания (полустационарных) в муниципальных организациях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | 2014-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество отделений | - | 1 | 1 | 2
17 | Создание условий для детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, для получения образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, начального общего образования, основного общего, среднего общего образования в дошкольных или общеобразовательных организациях | 2013-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | количество обучающихся детей-инвалидов | 207 | 222 | 206 | 635
18 | Внедрение образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и дистанционных форм обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении по медицинским показаниям на дому, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | 2013-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | количество детей, обучающихся дистанционно | 180 | 221 | 220 | 621
19 | Проведение комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении и подготовка рекомендаций по оказанию индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям и организации их обучения и воспитания | 2013-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | количество обследованных детей | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300
20 | Организация проведения республиканских спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей среди инвалидов | 2014-2015 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | количество участников | - | 520 | 300 | 820
21 | Создание отделения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" Республики Карелия | 2013 год | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | количество отделений | 1 | - | - | 1
22 | Оснащение отделения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Республиканская специализированная детско- | 2014-2015 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | количество приобретенного оборудования (единиц) | - | 10 | 6 | 16
юношеская спортивная школа олимпийского резерва" Республики Карелия
23 | Выпуск говорящих и тактильных книг для слепых и слабовидящих | 2013-2014 годы | Министерство культуры Республики Карелия | количество книг | 8 | 16 | - | 24
24 | Проведение коррекционных занятий для детей-инвалидов в учреждениях культуры | 2013-2015 годы | Министерство культуры Республики Карелия | количество проведенных занятий | 20 | 25 | 25 | 70
25 | Организация конкурсов проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на улучшение качества жизни инвалидов | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество конкурсов | 1 | 1 | 1 | 3
Раздел 3 "Информационно-методическое обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Карелия"
3.1. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Карелия
26 | Проведение семинаров и конференций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Карелия | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту | количество мероприятий | 5 | 7 | 6 | 18
Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
27 | Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | 2014 год | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | количество мероприятий | - | 1 | - | 1
28 | Проведение семинаров-совещаний с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере создания безбарьерной среды для инвалидов и других МГН при осуществлении градостроительной деятельности на территории Республики Карелия | 2013-2015 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество мероприятий | 2 | 2 | 2 | 6
29 | Организация курсов повышения квалификации специалистов, занятых в сфере социальной реабилитации инвалидов | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия | количество специалистов, повысивших квалификацию | 35 | 37 | 37 | 109
30 | Проведение обучающих семинаров для специалистов реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по инновационным технологиям работы с семьями с детьми-инвалидами ("Как нам быть") | 2013-2014 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество мероприятий | 1 | 1 | - | 2
31 | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников и специалистов образовательных организаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2013-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | количество педагогических работников и специалистов, повысивших квалификацию | 25 | 25 | 25 | 75
32 | Осуществление консультативно-методического сопровождения педагогических работников и специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, по организации доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте | 2013-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | количество педагогических работников и специалистов, получивших консультативно- | 800 | 800 | 800 | 2 400
методическое сопровождение
33 | Подготовка и издание тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство | количество изданных справочников, пособий, рекомендаций | 1 270 | 1 915 | 2 560 | 2 745
труда и занятости Республики Карелия
34 | Подготовка и издание учебно-методических пособий, руководств для обеспечения деятельности специалистов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 2014-2015 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | количество изданных пособий, руководств | - | 40 | 0 | 40
35 | Разработка учебных программ и планов для специалистов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 2014-2015 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | количество учебных программ и планов | - | 4 | 0 | 4
36 | Проведение консультативно-методических мероприятий по организации работы с инвалидами на базе учреждений культуры | 2013-2015 годы | Министерство культуры Республики Карелия | количество мероприятий | 1 | 2 | 2 | 5
3.2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Карелия
37 | Организация и проведение информационных кампаний по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам | 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | количество публикаций | 1 | 1 | 1 | 3
38 | Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в творческих фестивалях и конкурсах, спортивно-оздоровительных мероприятиях республиканского, общероссийского и международного уровней | 2013-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | количество человек, принявших участие в мероприятиях | 5 | 10 | 15 | 30
39 | Обеспечение участия инвалидов во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях среди инвалидов | 2014-2015 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | количество человек, принявших участие в мероприятиях | - | 35 | 30 | 65