## Sheet1
55 | Воробьев С.А. | Организовать профилактические мероприятия по снижению количества безнадзорных животных (собак). | Ул. Зеленая, | КЖКХ | 2017-2021 | В 2019 году на территории ПГО произведен отлов 250 особей безнадзорных животных, в т.ч. 10 особей в районе ул. Зеленая и ул. Архипова. В 2020 году в указанных районах произведен отлов более 60 особей.
|  |  | ул. Архипова. | УБиЭ
56 | Воробьев С.А. | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров. | Пер. Ругозерский. | УГХиТ | 2017-2021 | В рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа, организовано выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на мосту по Ругозерскому переулку.
57 | Воробьев С.А. | Выполнить грейдерную расчистку дороги. | Ул. Зеленая, | УГХиТ | 2017-2021 | Выполнение работ организовано в пределах видов и объемов работ в рамках муниципального контракта в 2016 году на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах ПГО.
ул. Бабушкина,
ул. Олонецкая.
58 | Воробьев С.А. | Организовать освещение детской игровой площадки и спортивного комплекса, тропинки, ведущей от ул. Университетской до ТД "Сигма". | Ул. Зеленая, | УГХиТ | 2017-2021 | Детская игровая и спортивная площадка, расположенная в парке Неглинский берег в районе гипермаркета "Сигма" (ТРК "ЛОТОС PLAZA") передана Фондом "100-летия Республики Карелия" в муниципальную собственность ПГО 10.11.2017 по договору безвозмездной передачи. Освещение данной площадки предусмотрено от установленных на ней опор наружного освещения в количестве 6 штук. С момента передачи данного объекта в муниципальную собственность ее освещение обеспечивается. Дополнительно, в реестре муниципального имущества числятся торшерные опоры, имеющиеся на прилегающей к ТРК "ЛОТОС PLAZA" территории, 8 из них переданы ООО "Сигма РЦ" и 18 установлены силами МУППЭС, которое осуществляет обслуживание обозначенных установок.
пер. Ругозерский.
59 | Воробьев С.А. | Организовать расчистку поймы реки Лососинки. | Жилой район "Зарека". | КЖКХ | 2017-2021 | Работы по расчистке поймы реки Лососинки осуществляются ежегодно в рамках весенне-осенней акции "Чистый Петрозаводск".
УЭиБ
60 | Воробьев С.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовой территории. | Ул. Зеленая, | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома N 8 по улице Зеленая выполнены в рамках проекта "Комфортная городская среда" в 2018 году, домов N 10, 12, 14 - в 2020 году.
8,10,12, 14,
61 | Воробьев С.А. | Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия автодороги. | Ул. Лучистая. | УГХиТ | 2017-2021 | Объемами работ муниципального контракта на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа предусмотрено выполнение работ по профилировке автодорог с грунтовым покрытием в летний период.
|  |  |  | КГиЗ |  | Укрупненная стоимость строительства объекта (0,66 км) составляет ориентировочно 200 млн.руб.
УАиГ
62 | Воробьев С.А. | Оборудовать остановочный комплекс. | Ул. Архипова, 18, | УГХиТ | 2017-2021 | В июне 2020 года произведен ремонт остановочного павильона, расположенного в районе д. 11 по Ругозерскому переулку.
|  |  | пер. Ругозерский, 11 ул. Университетская (участок от ТД "Сигма" до городка) |  |  | Объем денежных средств, необходимых для исполнения установки павильона ожидания транспорта в районе д. 18 по ул. Архипова - 150,0 тыс. руб.
Для организации остановочных пунктов вдоль
ул.Университетской требуется выполнение полноценных работ по реконструкции автомобильной дороги. Сумма работ определяется проектом на реконструкцию.
63 | Воробьев С.А. | Установить спортивную площадку. (Подростково-спортивный клуб "Виктория"; МОУ "Лицей N 1"; МОУ СОШ N 43). | Жилой район Древлянка. | КСР | 2017-2021 | На территории МОУ "Лицей N 1" в 2016 году выполнены мероприятия по устройству спортивной площадки за счет средств республиканского бюджета в сумме 500,0 тыс. руб.
В 2020 году в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив граждан на территории МОУ "Средняя школа N 43" выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей территории, включающей в себя обустройство волейбольной и баскетбольной площадок, установку уличных тренажеров, столов для настольного тенниса, скамеек для игры в шахматы и иные мероприятия. Общая сумма средств, предусмотренная на выполнение данных работ, составляет 1650,0 тыс. руб.
Подростково-спортивный клуб "Виктория" размещается в помещениях жилого дома по пер. Ругозерский, 9, земельный участок является придомовой территорией жилого дома. Объем денежных средств, необходимых для исполнения работ - 1000,0 тыс. руб.
64 | Воробьев С.А. | Установить тренажеры Маркелова. | Ул. Сыктывкарская. | УБиЭ | 2017-2021 | В 2017 году в районе Сыктывкарской улицы (парк Патриот) был установлен многофункциональный детский комплекс и спортивный комплекс с уличными тренажерами.
КГиЗ
65 | Воробьев С.А. | Организовать работы по реконструкции бассейна МОУ СОШ N 43. | Ул. Попова,8. | КСР | 2017-2021 | Работы по реконструкции бассейна МОУ СОШ N 43 проведены в 2017 -2019 гг.:
- в 2017 году выполнены работы по устройству теплоизоляции и защите системы теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя, проектированию замены теплового счетчика, установке теплового счетчика, ремонту водомерного узла, ремонту узла регулятора температуры горячего водоснабжения на общую сумму 646,444 тыс. руб.,
- в 2019 году выполнены работы по модернизации теплового узла на сумму 750,0 тыс. руб., восстановлению чаши бассейна на общую сумму 1381,0 тыс. руб.
66 | Данильев Д.Г. | Организовать работы по восстановлению сетей уличного освещения (в полном объёме на всех дорожках от территории водозабора до местечка "Шайба" и далее). | Приозёрный парк. | УГХиТ | 2017-2021 | На территории данного парка за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова "Детям Карелии", выполнены работы по установке детской площадки и по устройству на ней сетей наружного освещения.
67 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Парк Железнодорожников. | УГХиТ | 2017-2021 | Освещение восстановлено.
68 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения в сквере Марии Мелентьевой (торшеры). | Со стороны Октябрьского проспекта и поста полиции. | УГХиТ | 2017-2021 | Освещение восстановлено.
69 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МОУ СОШ N 36. | Ул. Зайцева, 24. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы (функционируют 3 опоры и 3 светильника).
70 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на территории начальной школы МОУ "Лицей N 40". | Пр. Октябрьский, 64. | КСР | 2017-2021 | На территории МОУ "Лицей N 40", пр. Октябрьский, 64, уличное освещение обеспечивается 2 светильниками на фасаде здания, запитанными на внутренние сети. Установка опор со светильниками уличного освещения не предусмотрена проектом строительства объекта.
71 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Переулок Береговой. | УГХиТ | 2017-2021 | Имеющиеся на указанном переулке объекты наружного освещения (числящиеся в реестре муниципального имущества) находятся в технически исправном состоянии.
72 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 104". | Ул. Калевалы, 6. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы. На территории МДОУ "Детский сад N 104" из 12 опор уличного освещения функционируют 12 опор со светильниками. Опоры и светильники уличного освещения запитаны на внутренние сети здания МДОУ.
73 | Данильев Д.Г | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 30". | Пр. Октябрьский, 14В. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы.
74 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 54". | Пр. Октябрьский,8В. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы.
75 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 111". | Пр. Октябрьский,6А. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы. На территории МДОУ "Детский сад N 111" из 8 опор уличного освещения со светильниками функционируют 7 опор. Кроме того, на фасаде здания объекта расположены светильники в количестве 29 штук. Опоры и светильники уличного освещения запитаны на внутренние сети здания МДОУ.
76 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 107". | Пр. Октябрьский,12А. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы.
77 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 3". | Ул. Ленинградская, 16А. | КСР | 2017-2021 | На территории МДОУ "Детский сад N 3" функционирует 1 опора со светильником, подключенная к городской сети. На фасаде здания объекта дополнительно расположен светильник в количестве 1 шт.
78 | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения. | Сквер Ленинградских Ополченцев. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 373,0 тыс. руб..
79 | Данильев Д.Г. | Выполнить работы по благоустройству стадиона "Буревестник". | Парк Мира. | КЖКХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях РК в 2021 году. Требуется обращение инициативной группы граждан для участия проекта в программе.
УБиЭ
80 | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения на лестничном спуске. | Со стороны улицы Фридриха Энгельса в парк Ямка. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 355,5 тыс. руб.
81 | Данильев Д.Г. | Восстановить мемориальную доску на памятном знаке. | Сквер Ивана Петрова. | УБиЭ | 2017-2021 | Установка мемориальной доски на памятном знаке выполнена в 2017 году.
82 | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения. | По Неглинской набережной (от улицы Дзержинского к спортивному комплексу "Луми"). | УГХиТ | 2017-2021 | Установлено 3 опоры наружного освещения.
83 | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения на пешеходной дорожке. | Парк Сенаторка (от родника до улицы Вольной). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1068,0 тыс. (установка сетей уличного освещения и установка кабельного шкафа (КШ).
84 | Данильев Д.Г. | Восстановить скамейки (в районе мемориального комплекса "Чёрный тюльпан"). | Парк Мира. | УБиЭ | 2017-2021 | В районе мемориального комплекса "Черный тюльпан" установлены скамейки в количестве 3 штук.
85 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Неглинская набережная (на участке от улицы Вольной к реке Неглинке). | УГХиТ | 2017-2021 | По информации МУППЭС, на данном участке сети наружного освещения находятся в исправном состоянии.
86 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети регулярного уличного освещения на территории стадиона МОУ "Средняя школа N 6". | Ул. Советская,12. | УГХиТ | 2017-2021 | На территории стадиона МОУ "Средняя школа N 6" расположено 6 опор уличного освещения с 12 светильниками. Причина отсутствия освещения - повреждение кабельных линий электроснабжения при проведении земельных работ при ремонте наружных сетей канализации или теплоснабжения.
|  |  |  | КСР |  | В целях обеспечения выполнения работ по восстановлению кабельных линий или иного способа (после обследования МУППЭС) МОУ "Средняя школа N 6" готово обеспечить доступ спецтехнике (вышке). Опоры и светильники уличного освещения запитаны на внутренние сети здания школы.
87 | Данильев Д.Г. | Отремонтировать баскетбольные кольца на территории спортивной площадки МУ "Дом бокса имени Л. Левина". | Ул. Шотмана,38А. | КСР | 2017-2021 | Данные мероприятия выполнены в рамках финансово-хозяйственной деятельности МУ "Дом бокса имени Л. Левина" в летний период 2017 года.
88 | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальные опоры освещения. | Ул. Социалистическая. | УГХиТ | 2017-2021 | Муниципальная опора освещения восстановлена.
89 | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальные опоры освещения. | Ул. Зайцева,21А. | УГХиТ | 2017-2021 | Муниципальная опора освещения восстановлена.
90 | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальные опоры освещения. | Ул. Бесовецкая,20. | УГХиТ | 2017-2021 | Муниципальная опора освещения восстановлена.
91 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 83". | Пр. Октябрьский,37. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы. На территории МДОУ "Детский сад N 83" из 2 опор уличного освещения функционируют 2 опоры и 2 светильника. Кроме того, на фасаде здания объекта расположен светильник в количестве 1 шт.
92 | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного торшерного освещения на тротуаре | По улице Ленинградской в районе дома N 9. | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | В связи с выполненной реконструкцией вход в здание перенесен на противоположную сторону. Освещение входной зоны обеспечено.
93 | Данильев Д.Г. | Демонтировать 3 аварийных торшерных опоры освещения (не демонтированы после строительства новых опор) вдоль территории детской музыкально-хоровой школы. | Пр. Первомайский. | УГХиТ | 2017-2021 | Работы выполнены МУППЭС в 2017 году.
94 | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение в полном объёме. | Парк Мира. | УГХиТ | 2017-2021 | Объект сдан в декабре 2019 года.
УБиЭ
95 | Данильев Д.Г. | Восстановить работу прожекторов на опорах уличного освещения. | Пр. Первомайский (в районе здания детской музыкально-хоровой школы). | УГХиТ | 2017-2021 | Опоры наружного освещения, числящиеся в реестре муниципального имущества, находятся в исправном состоянии.
96 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ "Детский сад N 34". | Ул. Железнодорож-ная,9. | КСР | 2017-2021 | Освещение территории МДОУ "Детский сад N 34" обеспечивается светильниками на фасаде здания в количестве 9 штук.
97 | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Северная (со стороны | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | Сети наружного освещения (являющиеся объектами муниципальной собственности), имеющиеся на указанной улице, находятся в исправном состоянии.
|  |  | ул. Шотмана). |  |  | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1032,00 тыс. руб. (строительство дополнительных объектов наружного освещения (10 опор и прокладка воздушной линии).
98 | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение в полном объёме. | Студенческий переулок. | УГХиТ | 2017-2021 | Объекты наружного освещения (числящиеся в реестре муниципального имущества), имеющиеся на Студенческом пер., находятся в технически исправном состоянии.
99 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Парк 50-летия Пионерской Организации (вдоль правого берега реки Неглинки). | УГХиТ | 2017-2021 | В 2019 году были проведены мероприятия по мощению пешеходных дорожек. В 2021 году планируется разработка ПСД по благоустройству парка, где будет предусмотрено берегоукрепление р. Неглинка и устройство освящения.
100 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Федосовой (на участке от реки Неглинки до Озёрного переулка). | УГХиТ | 2017-2021 | На указанной территории обустройство стационарного электрического освещения выполнено в рамках строительства многоквартирных жилых домов.
101 | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Вольная (на участке от дома по ул. Вольной,15 до улицы Ленинградской). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1100,00 тыс. руб.
102 | Данильев Д.Г. | Установить спортивную площадку. | Приозёрный парк. | КЖКХ | 2017-2021 | Спортивная площадка установлена за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова "Детям Карелии".
УБиЭ
103 | Данильев Д.Г. | Восстановить скамейки в Приозёрном парке. | Приозёрный парк. | КЖКХ | 2017-2021 | Установлены новые скамейки за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова "Детям Карелии".
УБиЭ
104 | Данильев Д.Г. | Откорректировать информацию о маршрутах и времени работы троллейбусов на остановочных пунктах в соответствии с установленными требованиями. | Петрозаводский городской округ | УГХиТ | 2017-2021 | В 2019 году ПМУП "Городской транспорт" произведена работа по замене информационных табличек, содержащих неактуальную информацию о номерах маршрутов троллейбусов, на остановочных пунктах, расположенных по пути следования троллейбусных маршрутов.
105 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятного знака первой маёвке 1906 года. | Пр. Первомайский. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 95,0 тыс. руб.
106 | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальную опору освещения во дворе дома. | Ул. Мелентьевой, 22. | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в перспективный План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС.
107 | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Московская, 16 | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | Опоры наружного освещения в районе дома N 16 по ул. Московской (общежитие мед. колледжа) расположены в пределах границ земельного участка данного здания. В муниципальную собственность обозначенные объекты наружного освещения не передавались.
108 | Данильев Д.Г. | Установить подсветку памятника Маршалу Жукову. | Бульвар Победы. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа -75,0 тыс. руб.
109 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятника Анне Лисицыной. | Сквер Анны Лисицыной. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.
110 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятного знака Ивану Петрову. | Сквер Ивана Петрова. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.
111 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опоры освещения для подсветки стелы "Набережная Варкауса". | Наб. Варкауса. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.
112 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опоры освещения для подсветки стелы "Петрозаводскбуммаш имени В. И. Ленина". | Ул. Заводская. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.
113 | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного освещения. | Пр. Первомайский, (в районе дома | КЭР | 2017-2021 | Вдоль пр. Первомайского освещение организовано.
|  |  | N 52) | УГХиТ |  | Опоры наружного освещения в районе здания N 52 по пр. Первомайскому расположены в пределах границ земельного участка данного здания. Указанная территория не является территорией общего пользования. В муниципальную собственность данные объекты наружного освещения не передавались.
АПГО организовано взаимодействие с ТСН "Первомайский 52", которое обязано обеспечивать надлежащее содержание общего имущества.
114 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на стадионе МОУ "Средняя школа N 14". | Пр. Первомайский, 37А. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ "Средняя школа N 14" были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки, предусматривающей 2 опоры уличного освещения и 4 светильника.