## Sheet1
115 | Данильев Д.Г. | Провести капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Средняя школа N 14". | Пр. Первомайский, 37А. | КСР | 2017-2021 | По результатам проведенного в 2015 году и в 2017 году обследований с привлечением проектной организации ООО "Инжтехстрой" состояние несущих строительных конструкций оценено как ограниченно-работоспособное.
В 2020 году ООО "КВ-Проект" завершены мероприятия по обследованию строительных конструкций пристроенного спортивного зала, включающему геологические изыскания.
Прорабатываются решения о планировании мероприятий по реконструкции (усилению) существующего здания или полной перестройке спортивного зала с полным сносом всех конструкций существующего деформированного сооружения с возведением новой конструкции (строительству).
Необходимый объем средств на мероприятия по сносу и благоустройству - 3,0 млн. руб.
116 | Данильев Д.Г. | Установить спортивную площадку на территории стадиона МОУ "Средняя школа N 14". | Пр. Первомайский, 37А. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ "Средняя школа N 14" были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки.
117 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на пешеходной дорожке от ул. Советской к зданию Петрозаводского медицинского базового колледжа. | Петрозаводский городской округ | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 182,0 тыс. руб.
118 | Данильев Д.Г. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия тротуаров. | Пр. Октябрьский. | УГХиТ | 2017-2021 | Запланировано в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в период 2021 - 2022 гг. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 56 505 872,40 руб.
119 | Данильев Д.Г. | Завершить работы по асфальтированию тротуара. | Наб. Варкауса (от дома N 12 до улицы Мелентьевой) | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги наб. Варкауса организован в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.
120 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на стадионе МОУ "Университетский лицей". | Наб. Варкауса,15. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 650,0 тыс. руб. (установка 8 опор, прокладка кабельных линий).
121 | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение у здания тира МОУ "Университетский лицей" (установка светильника). | Наб. Варкауса,15. | КСР | 2017-2021 | На территории МОУ "Университетский лицей" функционируют 12 опор и 12 светильников. Данное оборудование находится в хозяйственном ведении МУППЭС, техническое обслуживание осуществляется МУППЭС, которым осуществлено обследование опоры уличного освещения.
122 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на стадионе МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29 им. Т.Ф. Сепсяковой". | Наб. Варкауса,5. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 400,0 тыс. руб.
123 | Данильев Д.Г. | Передать на баланс МУППЭС сети, построенные за счёт средств городского бюджета. Восстановить уличное освещение в полном объёме, урегулировать отношения с балансодержателем освещения сквера. | Сквер Машинострои-телей | УГХиТ | 2017-2021 | Уличное освещение сквера Машиностроителей восстановлено, сети находятся на обслуживании МУППЭС.
УМИ
124 | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальную опору уличного освещения во дворе дома. | Ул. Григорьева,3. | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС.
125 | Данильев Д.Г. | Установить светильник на проходную опору освещения МУП ПЭС. | Между домами 39 и 41 по | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС.
ул. Зайцева.
126 | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение во дворе домов. | Ул. Зайцева,52,54. | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС.
127 | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение на ул. Зайцева у дома N 56А (высокие опоры) и в сквере у дома N 56А (торшеры). | Ул. Зайцева,56А. | УГХиТ | 2017-2021 | По указанному адресу располагается АО "ОРЭС-Петрозаводск" (служба учета электроэнергии и оптимизации потерь); освещение на данной территории восстановлено силами АО "ОРЭС-Петрозаводск" в декабре 2019 года
Сквер у дома по ул. Зайцева,56А.
128 | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить уличное освещение. | Ул. Краснодонцев (на участке от ул. Береговой до ул. Зайцева). | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 464,9 тыс. руб.
129 | Данильев Д.Г. | Возобновить строительство автодороги. | Ул. Достоевского (на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского). | КГиЗ | 2017-2021 | В 2018 году заключен муниципальный контракт с АО "Трансмост" (г.Санкт-Петербург) на выполнение работ по разработке ПСД по объекту "Реконструкция ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина".
|  |  |  | УАиГ |  | 1 этап работ - инженерные изыскания - принят.
Укрупненная стоимость строительства объекта составляет 2367,2 млн.руб.
130 | Данильев Д.Г. | Возобновить установку уличного освещения. | Ул. Достоевского (на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1666,5 тыс. руб.
131 | Данильев Д.Г. | Снести незаконно установленные нестационарные объекты. | Ул. Краснодонцев (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы). | КГиЗ УЗР | 2017-2021 | Гаражи, находящиеся в р-не ул. Краснодонцев (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы более 100 объектов), признаны самовольно установленными и подлежащими демонтажу. В первую очередь за счет средств бюджета демонтируются нестационарные объекты, расположенные вблизи социально-значимых учреждений, объекты, расположенные на инженерных коммуникациях и сетях, а также объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и угрожающие жизни и здоровью граждан.
132 | Данильев Д.Г. | Снести незаконно установленные нестационарные объекты. | Ул. Достоевского (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы). | КГиЗ УЗР | 2017-2021 | В соответствии с Порядком, гаражи, находящиеся в р-не ул. Достоевского (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы более 100 объектов), признаны самовольно установленными и подлежащими демонтажу.
133 | Данильев Д.Г. | Установить остановочные павильоны (при их отсутствии) на всех остановочных пунктах городского общественного транспорта. | Октябрьского район, Первомайский район, Северная промзона. | УГХиТ | 2017-2021 | Павильон остановочных пунктов в системе обновляются. Стоимость одного павильона - 100 тыс.руб.
В 2018 году были установлены автопавильоны на остановочных пунктах "Клиника Святослава Федорова" (в районе д. 1 по наб. Варкауса) и "ул. Достоевского" (в районе д. 66 по пр. Первомайскому по четной стороне).
134 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на новой спортивной площадке МОУ "Средняя школа N 38". | Пр. Первомайский,38 (со стороны пр. Первомайского). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1200,0 тыс. руб.
135 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение между зданием МОУ "Средняя школа N 38" и домом по ул. Краснофлотской,29А. | Пр. Первомайский,38, | УГХиТ | 2017-2021 | На данном участке есть объекты наружного освещения, находящиеся в муниципальной собственности и на балансе МУППЭС (в исправном состоянии).
ул. Краснофлотская,
29А
136 | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение. | Переулок Широкий. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1216,3 тыс. руб.
137 | Данильев Д.Г. | Провести переговоры о передаче линии освещения на баланс МУППЭС. Урегулировать вопрос о постоянной работе торшерного освещения на лестнице, соединяющей пр. Первомайский со зданием кадастровой палаты. | Пр. Первомайский. | КЭР | 2017-2021 | Освещение лестницы, соединяющей пр. Первомайский со зданием кадастровой палаты, обеспечено.
|  |  |  | КГиЗ |  | Данная линия освещения принадлежит ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Карелия и подключена от внутренних электросетей здания.
УГХиТ
138 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки мемориала "Колокол скорби". | Парк 50-летия Пионерской Организации. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.
139 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки мемориала "Чёрный тюльпан". | Парк Мира. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.
140 | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятника Боевая машина десантная (БМД). | Аллея Воинов-Интернационалистов. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.
141 | Данильев Д.Г. | Установить спортивную площадку на территории МОУ "Университетский лицей" (по проекту, реализованному МОУ "Лицей N13"). | Наб. Варкауса,15. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ "Университетский лицей" были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки.
142 | Данильев Д.Г. | Восстановить ограждение территории МОУ "Университетский лицей" (18 секций изгороди). | Наб. Варкауса,15. | КСР | 2017-2021 | На выполнение указанных мероприятий бюджетом ПГО в 2017 году были выделены средства в сумме 100,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.
143 | Данильев Д.Г. | Завершить благоустройство сквера Анны Лисицыной: восстановление и благоустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм. | Сквер Анны Лисицыной | КЖКХ | 2017-2021 | Установка скамеек и урн в сквере выполнена в 2016 году. Работы по дальнейшему благоустройству сквера могут быть выполнены в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.
УБиЭ
144 | Данильев Д.Г. | Завершить благоустройство сквера Марии Мелентьевой: восстановление и благоустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм. | Сквер Марии Мелентьевой | КЖКХ УБиЭ | 2017-2021 | Установка скамеек и урн выполнена в 2016 году. Работы по дальнейшему благоустройству сквера могут быть выполнены в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.
УАиГ
145 | Данильев Д.Г. | Благоустройство Кондопожской аллеи: восстановление и благоустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм, восстановление детской площадки, установка спортивных уличных тренажеров. | Кондопожская аллея | КЖКХ | 2017-2021 | Работы по благоустройству Кондопожской аллеи выполнены в 2017 году в рамках программы поддержки местных инициатив Республики Карелия. В 2018 году завершены работы по озеленению.
УБиЭ
146 | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | ул. Кондопожская,4, 6, 11. | УЖХ | 2017-2021 | По адресу ул. Кондопожская, д.11, работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда". Собственниками помещений многоквартирного дома по адресу ул. Кондопожская д.6 приняты решения по участию в программе и видах работ по благоустройству придомовой территории. Общая стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия составляет 1364,74 тыс. руб. Муниципальная доля в доме N 6 - 10%, в доме N 4 - 8,86%.
147 | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | Пр. Октябрьский,3, 5,8а,9,12,16а, 16б,20,24. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории пр. Октябрьский, 8а выполнены в 2012 г.
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома N 12 по Октябрьскому проспекту выполнены в рамках проекта "Комфортная городская среда" в 2019 году. Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий домов N 5, 9, 20, 24 по Октябрьскому пр. реализуются в рамках проекта в 2020 году в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в указанных домах.
Собственниками помещений многоквартирного дома по адресу пр. Октябрьский 3, 16А приняты решения по участию в программе по благоустройству дворовых территорий Петрозаводского городского округа "Комфортная городская среда" и видам работ. Стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия составляет 4548,11 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость работ по другим адресам составляет:
пр. Октябрьский, 3 - 2245,17 тыс. руб.;
пр. Октябрьский, 16а - 774,1 тыс. руб.;
пр. Октябрьский, 16б -774,1 тыс. руб.;
Муниципальная доля в доме N 3 - 7,35%, в доме N 5 - 52,65%, в доме N 8а - 6,75%, в доме N 12 - 6,35%, в доме N 16а - 12,09%, в доме N 16б - 2,83%, в доме N 20, N 9, N 24 - муниципальная доля отсутствует.
148 | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | Пр. Первомайский, 1а, 6, 8, 15, 18, 21а, 25а, 41, 45, 61. | УГХиТ | 2017-2021 | Работы по восстановлению дорожного покрытия на придомовой территории домов N 39 и 41 по пр. Первомайский выполнены в рамках проекта "Комфортная городская среда" в 2018 году, дома N 61 в 2019 году.
|  |  |  | УЖХ |  | Мероприятия по ремонту дворовой территории N 6 по Первомайскому проспекту реализуются в рамках проекта в 2020 году на основании решения общего собрания собственников помещений в данном доме.
Выполнение данных работ возможно в рамках проекта "Комфортная городская среда". Ориентировочная стоимость работ составляет:
пр. Первомайский, 6, 8 - 3293,24 тыс. руб.; муниципальной доли нет;
пр. Первомайский, 15 - 2978,6 тыс. руб.; муниципальная доля - 12,36%;
пр. Первомайский, 18 (ведомственное общежитие) - 1262,98 тыс. руб.; муниципальной доли нет;
пр. Первомайский, 21а, 25а - 2268,82 тыс. руб.; муниципальной доли нет;
пр. Первомайский, 45 - 651,35 тыс. руб.; муниципальная доля - 15,13%;
Муниципальная доля в доме N 1а (здание техникума) - муниципальной доли нет.
149 | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | ул. Ленинградская,8, | УЖХ | 2017-2021 | По адресу ул. Ленинградская, д.8, 10, работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда".
|  |  | 10,12,20. |  |  | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта "Комфортная городская среда".
Ориентировочная стоимость работ по другим адресам:
ул. Ленинградская, 12 - 1000,0 тыс. руб.;
ул. Ленинградская, 20 - 1395,0 тыс. руб.;
Муниципальная доля в доме N 12 - 5,14%, в доме N 20 - 1,83%.