## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель (должность, контактный номер)
|  | начала | окончания
1 | Представление на рассмотрение в Минстрой России проекта технического задания на разработку проектной документации | 05.06.2019 | 14.06.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
2 | Представление в Минстрой России технического задания на разработку проектной документации | 14.06.2019 | 24.06.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
3 | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур по разработке проектной документации | 24.06.2019 | 01.07.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
4 | Представление в Минстрой России контракта на разработку проектной документации | 30.07.2019 | 12.08.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
5 | Представление на рассмотрение в Минстрой России проекта проектной документации | 01.10.2019 | 21.10.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.; 8(81430)48200
6 | Представление в Минстрой России проектной документации | 21.10.2019 | 25.10.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
7 | Представление на рассмотрение в Минстрой России проекта технического задания на выполнение работ по реализации проекта | 26.10.2019 | 05.11.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
8 | Представление в Минстрой России технического задания на ведение работ по реализации проекта | 06.11.2019 | 11.11.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
9 | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур по выполнению работ по реализации проекта | 11.11.2019 | 15.11.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
10 | Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта | 19.12.2019 | 30.12.2019 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
11 | Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта | 01.04.2020 | 01.05.2020 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
12 | Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с возможностью трансляции видеопотока через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в режиме онлайн на сайте www.gorodsreda.ru | 01.02.2020 | 01.05.2020 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
13 | Выполнение работ по реализации проекта | 01.05.2020 | 15.12.2020 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200
14 | Представление в Минстрой России акта приемки выполненных работ (разрешения на ввод в эксплуатацию объекта) | 15.11.2020 | 30.12.2020 | глава Сортавальского городского поселения, тел.: 8(81430)48200