## Sheet1
N | Наименование мероприятия ВЦП | Срок реализации | Ответственное структурное подразделение Администрации ПГО за выполнение мероприятия
1 | Разработка ВЦП и, при необходимости, ее корректировка | весь период действия программы | КЖКХ
2 | Заключение договора инвестирования с Казенным учреждением Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" на строительство многоквартирных домов и приобретение жилых помещений; | апрель 2016 - декабрь 2019 | КЭР
| Заключение соглашений об оплате выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  | КГиЗ
КЖКХ
3 | Формирование земельных участков для строительства многоквартирных домов | до 01.03.2017 | КГиЗ
4 | Оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ноябрь 2016 - май 2017 | КЖКХ
5 | Контроль за целевым использованием средств, направляемых на софинансирование мероприятий ВЦП из бюджета Петрозаводского городского округа | весь период действия программы | КЖКХ
КЭР
6 | Оплата расходов по строительству многоквартирных домов в размере доли софинансирования Петрозаводского городского округа в порядке, установленном договором инвестирования | до 01.09.2017 | КЭР
7 | Оплата расходов по приобретению жилых помещений в размере доли софинансирования Петрозаводского городского округа в порядке, установленном договором инвестирования | до 01.09.2017 | КЖКХ
8 | Оплата расходов по выкупу у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | до 01.12.2020 | КЖКХ
9 | Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставление Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия информации о расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и бюджета Петрозаводского городского округа | весь период действия программы | КЖКХ
КЭР
10 | Заключение предварительных договоров мены с собственниками жилых помещений в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ | до 01.01.2017 | КЖКХ
11 | Разработка графиков переселения граждан из аварийного жилищного фонда | январь 2017 | КЖКХ
12 | Осуществление мероприятий по предоставлению нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и собственникам жилых помещений, проживающим в аварийном жилищном фонде, иных жилых помещений в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ | до 31.12.2018 | КЖКХ
13 | Снос домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, после завершения их расселения в 3-месячный срок, но не позднее срока реализации ВЦП | 01.06.2017-31.12.2020 | КЖКХ
МКУ "Служба заказчика"