## Sheet1
N п/п | Содержание мероприятия по решению задачи ВЦП | Срок реализации мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Расходы на мероприятие | Показатель реализации мероприятия
(тыс. рублей)
|  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  | всего | в том числе
[6 empty] | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап
[6 empty] | 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | 4 год реализации | 5 год реализации | показатель | ед. измерения | базовое значение | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год
Задача 1 ВЦП
| - Строительство многоквартирных домов, в том числе малой этажности, для расселения аварийных многоквартирных домов. | В соответствии с государственным контрактом, договором инвестирования, соглашением об оплате выкупной стоимости собственникам жилых помещений | КЭиУМИ (до 01.10.2018) | 970719,9 <*> | 333944,3 | 340458,0 | 286262,8 | 5027,4 <*> | 5027,4 | дом | шт. | - | 3 | 1 | - | - | -
|  |  | Комитет градостроительства и землепользования (с 01.10.2018), КЖКХ | [6 empty] | жил. пом. | шт. | - | - | 94 | 127 | - | -
| - Приобретение жилых помещений у застройщиков | [8 empty] | жил. пом. | шт. | - | - | - | - | 3 <*> | 3 <*>
- оплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
Задача 2 ВЦП
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | Январь 2015 - декабрь 2018 | КЖКХ
| - расселение многоквартирных домов в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе без поддержки Фонда: |  |  | Финансирование не требуется | дом | шт. | - | 23 | 23 | 20 | - | 2 <*>
[5 empty] | жил. пом. | шт. | - | 209 | 179 | 137 | 3 <*> | 3 <*>
[5 empty] | численность переселенных граждан | чел. | - | 581 | 557 | 502 | 21 <*> | 21 <*>
| - расселение жилого дома N 19 по Локомотивной ул. |  |  | 1710,8 | - | - | 1710,8 | - |  | дом | шт. | - | - | - | 1 | - | -
Задача 3 ВЦП
| Снос расселенных домов аварийного жилищного фонда: | <**> | КЖКХ, МКУ "Служба заказчика" | 35443,4 | - | 4840,5 | 21113,7 <*> | 7915,2 <*> | 1574,0 <*> | дом | шт. | - | 0 | 18 | 32 | 16 <*> | 2 <*>
- многоквартирных домов (в т.ч. жилого дома N 19 по Локомотивной ул.)
| ВСЕГО на реализацию ВЦП |  |  | 1007874,1 | 333944,3 | 345298,5 | 309087,3 | 12942,6 | 6601,4