## Sheet1
14 | Мероприятие 14. | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, медицинские организации Республики Карелия | ежеквартальный отчет о ходе исполнения, приказы Министерства здравоохранения Республики Карелия, медицинских организаций Республики Карелия. Повышение престижа профессии медицинского работника первичного звена здравоохранения
Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение
| Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025
| Задача 5. | 01.01.2021 | постоянно
Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи
15 | Мероприятие 15. | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, медицинские организации Республики Карелия | внесены соответствующие изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи
| Цель 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | 01.01.2021 | 31.12.2025
| Задача 6. | 01.01.2021 | постоянно
Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах
16 | Мероприятие 16. | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, медицинские организации Республики Карелия | внесены соответствующие изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах
| Задача 7. | 01.01.2021 | 31.12.2025
Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
17 | Мероприятие 17. | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, медицинские организации Республики Карелия | увеличилось число медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
| Задача 8. | 01.01.2021 | ежегодно
Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы
18 | Мероприятие 18. | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, медицинские организации Республики Карелия | обеспечено бездефицитное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий Программы
| Цель 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025
| Задача 9. | - | -
Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
19 | Мероприятие 19. | - | - | - | -
Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций
в оказание медико-социальных услуг лицам
в возрасте 65 лет и старше
| Задача 10. | 01.01.2021 | 31.12.2025
Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях
20 | Мероприятие 20. | 01.01.2021 | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Карелия, медицинские организации Республики Карелия | указанная категория граждан обеспечена лекарственными препаратами
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях
21 | Мероприятие 21. | 01.01.2021 | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Карелия, медицинские организации Республики Карелия | обеспечен мониторинг, сбор и представление отчетной информации
Обеспечение мониторинга, сбора и представления отчетной информации о реализации Программы