## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров | Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - ДОиМП) | Приказ ДОиМП | 25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | ДОиМП | Приказ ДОиМП | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии
3 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров | ДОиМП | Приказ ДОиМП | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии, далее ежегодно
4 | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров в автономном округе | ДОиМП | Приказ ДОиМП | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии
5 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров | ДОиМП, ведомственный проектный офис нацпроекта "Образование" | Письмо ведомственного проектного офиса, приказ ДОиМП | 30 октября года, предшествующего году получения субсидии
6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | ДОиМП, Федеральный оператор (по согласованию) | Письмо ДОиПМ | 30 ноября года, предшествующего году получения субсидии, далее ежегодно
7 | Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | ДОиМП | Приказ ДОиМП | 20 ноября года, предшествующего году получения субсидии
8 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" в автономном округе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | ДОиМП | Заключено дополнительное соглашение | 5 февраля года получения субсидии, далее по необходимости
9 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | ДОиМП | Заключено соглашение | 15 февраля года получения субсидии, далее по необходимости
10 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | ДОиМП | Извещения о проведении закупок | 25 февраля года получения субсидии
11 | Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | ДОиМП, ведомственный проектный офис нацпроекта "Образование" | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта "Образование"
12 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | ДОиМП | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа года получения субсидии
13 | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, доставлено, установлено, налажено оборудование | ДОиМП | Акт приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25 августа года получения субсидии
14 | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для Центров целям, задачам их создания | ДОиМП, ведомственный проектный офис нацпроекта "Образование" | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование" | 30 ноября года получения субсидии, далее ежегодно
15 | Открыты Центры в единый день | ДОиМП | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября года получения субсидии