## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели ЦОС | Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - ДОиМП) | Приказ ДОиМП | 25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2 | Утвержден план внедрения целевой модели ЦОС в автономном округе | ДОиМП | Приказ ДОиМП | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии, далее ежегодно
3 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель ЦОС | ДОиМП | Приказ ДОиМП | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии
4 | Определен перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации | ДОиМП | Приказ ДОиМП | 30 ноября года, предшествующего году получения субсидии
5 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в автономном округе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | ДОиМП | Дополнительное соглашение | 5 февраля года получения субсидии, далее по необходимости
6 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | ДОиМП | Финансовое соглашение | 15 февраля года получения субсидии, далее по необходимости
7 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в автономном округе | ДОиМП | Извещения о проведении закупок | 25 года получения субсидии, далее ежегодно
8 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций автономного округа по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в автономном округе | ДОиМП, проектный офис нацпроекта "Образование" | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта "Образование"
9 | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в автономном округе целям и задачам Мероприятия | ДОиМП, проектный офис нацпроекта "Образование" | По форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование" | 30 ноября года получения субсидии, далее ежегодно