## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - ЦОПП) | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депобразования и молодежи Югры, автономный округ) | приказ Депобразования и молодежи Югры | до 25 августа 2022 года
2 | Утвержден медиаплан ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | приказ Депобразования и молодежи Югры | до 1 октября 2022 года, до 1 октября 2023 года, до 1 октября 2024 года, до 1 октября 2025 года, до 1 октября 2026 года, до 1 октября 2027 года, до 1 октября 2028 года, до 1 октября 2029 года, до 1 октября 2030 года
3 | Утверждено Положение о деятельности ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | приказ Депобразования и молодежи Югры | до 1 октября 2022 года
4 | Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры, Министерство просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) | письмо Минпросвещения России и приказ Депобразования и молодежи Югры | до 30 октября 2022 года
5 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры, Минпросвещения России | письмо Минпросвещения России, приказ Депобразования и молодежи Югры | до 1 ноября 2022 года
6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦОПП по статьям расходов | Депобразования и молодежи Югры, Минпросвещения России | письмо Депобразования и молодежи Югры | до 30 ноября 2022 года, до 30 ноября 2023 года, до 30 ноября 2024 года, до 30 ноября 2025 года, до 30 ноября 2026 года, до 30 ноября 2027 года, до 30 ноября 2028 года, до 30 ноября 2029 года, до 30 ноября 2030 года
7 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" на территории автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | дополнительное соглашение | до 5 февраля 2023 года, до 5 февраля 2024 года
8 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | финансовое соглашение | до 15 февраля 2023 года, до 15 февраля 2024 года
9 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | извещения о проведении закупок | до 25 февраля 2023 года
10 | Определение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки | Депобразования и молодежи Югры | перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки | до 1 октября 2022 года
11 | Утверждение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки | Депобразования и молодежи Югры | приказ Депобразования и молодежи Югры | до 1 ноября 2022 года
12 | Разработка технического задания на создание цифровой платформы ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | техническое задание | до 30 ноября 2022 года
13 | Определение требований к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей в ЦОПП, должностные инструкции сотрудников ЦОПП | до 1 октября 2022 года
14 | Комплектование штата ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | приказы о назначении на должность сотрудников ЦОПП | до 1 января 2023 года
15 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | согласно отдельному графику
16 | Завершено приведение площадок ЦОПП; доставлено, установлено, налажено оборудование | Депобразования и молодежи Югры | акты приемки работ, товарные накладные | до 25 августа 2023 года
17 | Получена лицензия образовательной деятельности ЦОПП (при необходимости) | Депобразования и молодежи Югры | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | до 25 августа 2023 года
18 | Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки ЦОПП в соответствии с фирменным стилем | Депобразования и молодежи Югры, региональный ведомственный проектный офис (комитет) | письмо Депобразования и молодежи Югры с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета | до 30 августа 2023 года
19 | Разработка программ опережающей профессиональной подготовки | Депобразования и молодежи Югры, ЦОПП автономного округа | утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки | до 30 марта 2023 года
20 | Реализация программ опережающей профессиональной подготовки | ЦОПП | приказы о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки | до 31 декабря 2023 года
21 | Открытие ЦОПП | Депобразования и молодежи Югры | информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2023 года